**Пояснювальна записка**

до проекту рішення **«Про внесення змін до Програми «Питна вода Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки»**

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до ст. 20 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання.

* 1. **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

Програми Питна вода Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки» **продовжена на 2024 рік.**

В рамках реалізації Програми «Питна вода Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки» у зв’язку із неможливістю виконання запланованих наступних заходів:

1. Реконструкція реагентного господарства ВОС (КП «Броваритепловодоенергія» зробило проект за власні кошти, виконання даного заходу потребує 15 млн грн, роботи з реконструкції потрібно виконувати в повному обсязі, виконання заходу переноситься на 2024 рік);
2. Буріння свердловини №1 глибиною 317,5 м в парку Приозерний (коштів, які передбачені у Програмі, не вистачає на проведення певного комплексу робіт, у зв’язку з чим, виконання заходу переноситься на 2024 рік в повному обсязі),
3. захід з Реконструкція каналізаційних очисних споруд виконано за кошти підприємства,

залишок коштів залишаємо за КП «Броваритепловодоенергія» та поповнюємо статутний фонд для виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури громади «систем життєзабезпечення»:

- Реконструкція насосного та електричного обладнання \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*;

- Капітальний ремонт системи водопідготовки котельні \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

**2.Мета і шляхи її досягнення**

З метою забезпечення населення та інших споживачів на території Броварської міської територіальної громади якісною питною водою.

З метою своєчасного та стабільного забезпечення тепловою енергією населення на об'єктах критичної інфраструктури громади «систем життєзабезпечення» в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

**3.Правові аспекти**

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанова КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

**4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Обсяг фінансування на 2023 рік по Програмі «Питна вода Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки» становить 2400,00 тис.грн.

КП «Броваритепловодоенергія» станом на сьогодні частково виконало захід з розробки «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення на території Броварської міської територіальної громади» (буде закінчено до кінця року).

КП «Бровари-Благоустрій» ремонт та утримання системи водопостачання та водовідведення с. Требухів Броварського району Київської області.

**5. Прогноз результатів**

Реконструкція насосного обладнання та ремонт системи водопідготовки котельні забезпечить населення громади якісними послугами з водо та теплопостачання.

**6. Суб’єкт подання проекту рішення**

Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області, начальник Решетова С.І., Нетеса О.В. 6-12-59.

**7. Порівняльна таблиця**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрям використання коштів | Обсяг коштів на виконання  у 2023 році Програми (тис.грн) | | |
| було | зміни | стало |
| 1 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти місцевого бюджету» на 2023 рік | 7235,00 | * 4835,00 | 2400,00 |

Начальник управління будівництва,

житлово-комунального господарства,

інфраструктури та транспорту Броварської

міської ради Броварського району

Київської області Світлана РЕШЕТОВА