Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 16.05.2023 № 339

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення благодійних заходів

на підтримку родин полонених бійців полку «Азов»

| № | Назва заходу | Дата і час проведення | ### Місце проведення | #### Виконавець | #### Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційні питання |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесення змін в маршрутну мережу громадського транспорту та попередження перевізників. | до 19.05.2023 |  | Світлана Решетова | Петро Бабич |
| 1.2 | Реєстрація учасників забігу «Назустріч волі», в підтримку родин полонених бійців полку «Азов». | 19.05.2023 з 12:00 до 16:00 | Біля шахового клубу, бульвар Незалежності, 2 | Дмитро Рожков Дарʼя Демешок (за згодою) | Лариса Виноградова |
| 1.3 | Забезпечення перевезення: - подіуму (розмір 1м х 1м х 1м); та тумбу; - металевої та червоної огорожі; - 8 столів, 8 лав, тумби. По завершенню заходу відвезти обладнання у зворотному напрямку. | 19.05.2023 15:00 20.05.2023 11:30 | Від КП «Бровари-Благоустрій» до шахового клубу, бульвар Незалежності, 2 | Світлана Решетова Андрій Сторчовий | Петро Бабич |
| 1.4 | Забезпечення охорони обладнання. | з 19.05.2023 20:00 до 20.05.2023 07:00 | Біля шахового клубу, бульвар Незалежності, 2 | Кирило Самойленко (за згодою) | Петро Бабич |
| 1.5 | Розроблення схеми використання захисними спорудами для учасників заходу у разі оголошення повітряної тривоги. | До 20.05.2023 |  | Василь Довгань | Олександр Резнік |
| 1.6 | Забезпечення електропостачання до локацій проведення заходу, за окремою схемою. | 20.05.2023 07:00 | Майдан Свободи | Світлана Решетова Андрій Сторчовий Дмитро Рожков Аліна Ярмоленко | Петро Бабич Лариса Виноградова |
| 1.7 | Перевезення обладнання та забезпечення вантажниками: - звукове обладнання, - намети (2 шт.). По завершенню заходу відвезти обладнання у зворотному напрямку. | 20.05.2023 07:00 | Від КЗ «Міський культурний центр» на майдан Свободи | Світлана Решетова Андрій Сторчовий Аліна Ярмоленко Інна Савченко | Петро Бабич Лариса Виноградова |
| 1.8 | Розміщення та монтаж локацій: - спортивної; - фуд-корту; - благодійного ярмарку; - майстер-класів. | 20.05.2023 07:30 | Майдан Свободи | Аліна Ярмоленко Дмитро Рожков Вікторія Волинець (за згодою) | Лариса Виноградова |
| 1.9 | Виготовлення дитячої сувенірної продукції для участі у благодійному ярмарку. Перевезення столів для використання на благодійному ярмарку. | до 20.05.2023 20.05.2023 07:30 | Майдан Свободи | Оксана Мельник | Лариса Виноградова |
| 1.10 | Перекриття руху. | 20.05.2023 з 08:00 до 12 :00 | За окремою схемою | Кирило Самойленко (за згодою) | Петро Бабич |
| 1.11 | Забезпечення на маршруті пробігу роботи волонтерів. | 20.05.2023 09:20 - 12:00 | Бульвар Незалежності | Дмитро Рожков | Лариса Виноградова |
| 1.12 | Забезпечення охорони правопорядку на заходах. | 20.05.2023 09:20-12:00 08:00-20:00 17:00-19:00 | Бульвар Незалежності Майдан Свободи КЗ «Міський культурний центр», бульвар Незалежності, 4 | Кирило Самойленко (за згодою) | Петро Бабич |
| 1.13 | Забезпечення чергування: - машини невідкладної медичної допомоги; - медичного працівника. | 20.05.2023 09:20-12:00 17:00-19:00 | Майдан Свободи КЗ «Міський культурний центр», бульвар Незалежності, 4 | Ігор Кравцов | Лариса Виноградова |
| 1.14 | Забезпечення чергування пожежної машини. | 20.05.2023 09:20-12:00 | Шаховий клуб, бульвар Незалежності,2 | Микола Семиног (за згодою) | Петро Бабич |
| ІІ. Заходи |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реєстрація учасників забігу «Назустріч волі», в підтримку родин полонених бійців полку «Азов». | 20.05.2023 08:00 | Біля шахового клубу, бульвар Незалежності, 2 | Дмитро Рожков Дарʼя Демешок (за згодою) | Лариса Виноградова |
| 2.2 | Робота локацій: - спортивної; - фуд-корту; - благодійного ярмарку; - майстер-класів. | 20.05.2023 08:00-12:00 09:00-20:00 10:00-20:00 | Майдан Свободи | Дмитро Рожков Вікторія Волинець (за згодою) | Лариса Виноградова |
| 2.3 | Урочисте відкриття забігу «Назустріч волі», в підтримку родин полонених бійців полку «Азов». | 20.05.2023 09:20 | Бульвар Незалежності | Дмитро Рожков | Лариса Виноградова |
| 2.4 | Загальний старт учасників забігу. Закриття стартової локації. | 20.05.2023 10:00 11:00 | Бульвар Незалежності | Дмитро Рожков Дарʼя Демешок (за згодою) | Лариса Виноградова |
| 2.5 | Благодійний концерт за участі артистів української естради на підтримку родин військовополонених бійців полку «Азов» від благодійного фонду «United24. Броварщина». | 20.05.2023 17:00 | КЗ «Міський культурний центр», бульвар Незалежності, 4 | Аліна Ярмоленко Діана Сапожко (за згодою) | Лариса Виноградова |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради															Петро БАБИЧ