ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської програми підтримки молодих

сімей та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2019 рік

Згідно з Рішенням Броварської міської ради Київської області від 24.01.2019 № 1243-52-07 «Про затвердження міської Програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2019 рік» було затверджено Міську програму підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2019 рік (далі - Програма) з метою створення у місті системи правових та соціально-економічних умов для соціалізації та самореалізації молодих сімей та молоді в різних сферах громадського життя, забезпечення всебічної підтримки та розвитку їхнього інтелектуального, фізичного та творчого потенціалу.

Серед основних завдань Програми зазначено:

- сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді в суспільстві;

- підвищення рівня відповідальності молоді під час реалізації молодіжної політики, підтримка молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності;

- виховання патріотизму та активної громадянської позиції, почуття особистої та національної гідності;

- сприяння зайнятості молоді через впровадження системи профорієнтації;

- впровадження системних заходів стимулювання учнівської та студентської молоді до процесу здобуття освіти, підвищення кваліфікації та професійної зайнятості;

- створення комплексної системи соціального захисту представників молодіжної громади пільгових категорій;

- організація змістовного дозвілля молоді через усвідомлення відповідального ставлення до себе, свого здоров’я та оточуючих;

- формування бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;

- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді міста, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до виконання громадського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства та проведення змістовного дозвілля сімей;

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення престижу сім’ї та ін.

Головним координатором реалізації заходів Програми є відділ сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області.

Головним розпорядником коштів по Програмі є виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок та в межах коштів, передбачених у бюджеті міста, у розмірі 515 000,00 грн.

На виконання Програми протягом звітного періоду відділом сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області проводилася наступна робота:

На виконання пунктів Програми:

- Залучення молоді до безпосередньої участі у реалізації молодіжної політики, підвищення рівня відповідальності при прийнятті рішень у галузі молодіжної політики. Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, органів учнівського та студентського самоврядування. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості:

на виконання підпункту  1.1. «Утворення та забезпечення діяльності молодіжної ради у виконавчому комітеті, розроблення плану її діяльності»:

- проведено робочі зустрічі з молоддю;

- опитано молодь щодо впровадження молодіжних ініціатив;

- аналіз отриманої інформації;

- розробка положення;

- розроблено та запущено в інтернет-ресурсах змістовну анкету щодо створення ініціативної групи;

на виконання підпункту 1.2. «Сприяння утворенню органів учнівського та студентського самоврядування, продовження роботи лідерів учнівського самоврядування».

В кожному закладі загальної середньої освіти працює учнівське самоврядування, в якому є свій президент, заступник та голови комісій. На базі Палацу творчості дітей та юнацтва функціонує Рада дітей та учнівської молоді, яка проводить акції, свята, розваги, тренінги, конкурси та інші заходи відповідно до плану роботи Ради;

на виконання підпункту 1.3. «Здійснення моніторингу діяльності органів студентського самоврядування, студентських та молодіжних рад, координаційної ради з питань молодіжної політики».

Учні-лідери та представники Ради дітей та учнівської молоді міста беруть активну участь у всіх запланованих міських та внутрішньо шкільних заходах.

на виконання підпункту 1.4. «Участь у навчанні лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій, лідерів органів учнівського та студентського самоврядування в науково-практичних конференціях та семінарах щодо налагодження соціального партнерства між громадськістю та органами державної влади тощо».

Представники учнівської молоді закладів загальної середньої освіти взяли участь:

- в акції «I _can_HELP_you»  з набуття навичок та практичних умінь щодо надання домедичної допомоги, яку орнганізувалит представники Міжнародного благодійного фонду «Допомога постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод» та Броварським відділом поліції України ГУ Національної поліції в Київській області;

- в освітньому заході для молоді за ініціативи Young European Ambassadors проекту  EU Neighbours East на якому обговорювались освітні можливості для молоді (15.03.2019 МКЦ «Прометей» м. Бровари).

З 25.03.2019 по 29.03.2019 у рамках угоди про співпрацю між Броварською міською радою Київської області і Радою дітей та учнівської молоді міста від 15 травня 2014 року пройшло стажування дітей-лідерів  Ради дітей та учнівської молоді м. Бровари у структурних підрозділах Броварської міської ради Київської області;

на виконання підпункту 1.5. «Участь у виїзних навчальних семінарах, тренінгах, конференціях для активної молоді, лідерів та активістів дитячих, молодіжних громадських організацій, органів учнівського та студентського самоврядування, які проводить управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації».

У квітні 2019 року Палац творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області взяв участь у конкурсі на реалізацію проєктів у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю, організований  Міністерством молоді та спорту України. Проєкт «Самореалізація європейської молоді шляхом отримання неформальної освіти» Палацу творчості дітей та юнацтва було визначено одним із переможців Конкурсу. У рамках реалізації даного проєкту  на запрошення  Конвенту Самоврядної Співпраці Польща-Україна з 22.09.2019 по 30.09.2019 четверо членів Ради дітей та учнівської молоді міста Бровари  взяли участь у проєкті «Польсько-українська молодіжна академія самоврядування – 2019» у м. Трускавці;

на виконання підпункту 1.9. «Сприяння залученню молоді до участі в міських, обласних та всеукраїнських молодіжних мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходах».

23.03.2019 - двоє представників Ради дітей та учнівської молоді взяли участь в обласному зборі лідерів органів учнівського самоврядування «Ти лідер: твори, вивчай, перемагай» на базі Немішаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.

Рада дітей та учнівської молоді м. Бровари брала участь у святкуванні Дня міста, провела  акцію зі збору книг для буккросингу «Книголюби»;

на виконання підпункту 1.10. «Вдосконалення інформаційних заходів, спрямованих на популяризацію та розвиток молодіжної політики міста» було закладено  та проведено наступну роботу:

- ознайомлення та аналіз з інформаційною системою;

- розбір напрацьованих матеріалів з вказуванням направлень діяльності;

- виявлення потреб потенційних відвідувачі сайту;

- аналіз пошукових запитів аналогічних тематиці і цілей сайту;

- розробка семантичного ядра сайту;

- виведення початкової посторінкової архітектури сайту;

- опрацювання і корекція отриманої структури.

2. Розвиток економічної активності молоді. Розширення сфери зайнятості. Професійна підготовка молоді. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Неформальна освіта. Підтримка тимчасово переміщеної молоді:

на виконання підпункту 2.1. «Організація та проведення виставок, семінарів, засідань за круглим столом з питань забезпечення належної зайнятості та підтримки підприємницьких ініціатив молоді» в Броварському міськрайонному центрі зайнятості проводяться інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес». З початку 2019 року було проведено 5 таких семінарів, в яких прийняли участь 33 мешканці регіону.

на виконання підпункту  2.2. «Надання профорiєнтацiйних послуг молодi, з числа незайнятого населення шляхом оперативного iнформування про потреби ринку працi у працiвниках вiдповiдних професiй та кваліфікації. Робота щодо охоплення профорієнт. послугами громадян у віці до 35 років. Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян за професіями та спеціальностями, які користуватимуться попитом на ринку праці» було використано – 8819,00 грн. та проведено наступні заходи:

Для оперативного інформування населення про потреби у працівниках в Броварському міськрайонному центрі зайнятості проводяться семінари із загальних питань зайнятості та стану ринку праці. З початку 2019 року проведено 73 семінари участь в яких прийняли понад 1200 мешканців регіону. Крім того, для всіх клієнтів служби зайнятості у вільному доступі розміщена інформація про вакантні посади роботодавців м. Бровари, Броварського району та м. Києва.

З початку 2019 року на професійне навчання за направленням служби зайнятості направлено 96 мешканців міста, з них 26 осіб з числа молоді у віці до 35 років.

22.02.2019, 04.03.2019  - управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області разом з ГУ Національної поліції в Київській області провели професіорграфічну екскурсію для учнів старших класів.

12.03.2019, 22.03.2019  - управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області  разом з представниками Національної гвардії України провели профорієнтаційну роботу з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти.

18.04.2019 - учні відвідали «Ярмарку професій», організовану у Броварському міськрайонному центрі зайнятості. Відповідно до угоди про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та управлінням освіти і науки Броварської міської ради у закладах загальної середньої освіти проводилися інтерактивні профорієнтаційні уроки, які спрямовані на формування усвідомленого професійного вибору та популяризацію професій, що є актуальними на ринку праці.

19.04.2019 - у рамках молодіжного фестивалю «ПРОФ FEST OK»  у закладах професійної освіти міста Києва відбулися профорієнтаційні заходи, на які були запрошені учні випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Бровари.

24.04.2019  - управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області  разом з представниками КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 провели профорієнтаційну роботу з учнями старших класів закладів загальної середньої освіти.

19.09.2019 - учні випускних класів  відвідали «День кар’єри», який організовано у Броварському міськрайонному центрі зайнятості та відповідно до угоди про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та управлінням освіти і науки Броварської міської ради Київської області.

28.11.2019 – відділом сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області проведено профорієнтаційний тренінг для молоді міста. Тренінгова програма охопила 15 осіб з числа молоді.

на виконання підпункту 2.3. «Вивчення стану кадрового забезпечення провідних підприємств міста (з урахуванням вікового цензу працівників), їх потреби у працівниках відповідних професій і кваліфікації на найближчі роки, з метою забезпечення молоді першим робочим місцем».

В Броварському міськрайонному центрі зайнятості стан кадрового забезпечення підприємств вивчається шляхом оброблення звітів, які щорічно (до 01 лютого) подаються роботодавцями відповідно до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області збирає інформацію щодо вакансій в закладах освіти і направляє в Броварський міський центр зайнятості.

на виконання підпункту 2.4. «Створення банку даних підприємств, у яких є потреба у тимчасових та сезонних працівниках, з метою організації та проведення оплачуваних громадських робіт для молоді, яка має намір працювати у вільний від навчання час. Створення умов для вторинної зайнятості молоді».

Броварський міськрайонний центр зайнятості проводить направлення на громадські та інші роботи тимчасового характеру відповідно визначеного переліку видів робіт та роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт в м. Бровари на 2019 рік (даний перелік затверджений рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 30.10.2018 року №781) з бази даних осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, згідно Програми організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Бровари на 2018 – 2022 роки (затвердженої рішенням Броварської міської ради від 21.12.2017 року №786-36-07). В оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 237 мешканців міста, з них 46 особи – молодь у віці до 35 років.

на виконання підпункту 2.5. «Проведення моніторингу працевлаштування випускників навчальних закладів державної та комунальної форм власності міста Бровари Київської області, потреба в яких була заявлена підприємствами-заявниками».

З початку 2019 року до центру зайнятості звернулися 2 особи – випускники Броварського професійного ліцею, з них одна особа знята з обліку у зв’язку з невідвідуванням служби зайнятості, інша особа працевлаштована за направленням центру зайнятості.

на виконання підпункту 2.6. «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва».

Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово для організації такої діяльності. З початку 2019 року таку допомогу отримали 5 мешканці міста на суму понад 162 тис.грн., з них одна особа у віці до 35 років (сума допомоги склала понад 5,5 тис грн.).

3. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів:

на виконання підпунктів 3.1. «Проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, форумів, виховних заходів, спрямованих на утвердження національної самосвідомості, виховання у молоді патріотичної гідності та популяризації національної культури» та 3.2. «Проведення заходів до Дня Соборності України,  Дня Пам’яті Героїв Небесної сотні, Дня молодіжних і дитячих громадських організацій, Міжнародного Дня захисту дітей, Дня Конституції України, Дня молоді, Дня Державного прапору України, Дня незалежності України, Всесвітнього Дня молоді, Дня студента, Дня захисника України, Дня Збройних Сил України тощо» було закладено та проведено наступні заходи:

22.01.2019 – з нагоди 100-річчя проголошення Соборності України в місті Бровари молоддю було розгорнуто 40-метровий прапор України за участі відділу сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області.

З нагоди святкування Дня захисника україни та Дня Українського козацтва, з метою вшанування звитяг Українського народу та формування у школярів інтересу до історичних заслуг козацтва у твердженні українського народу 14.10.2019 року Службою у справах дітей, спільно з управлінням освіти і науки та відділом культури Броварської міської ради Київської області, було проведено міську інтелектуальну гру «Брейн – ринг» «Підліток і право», в рамках патріотичного квесту «Україна – це ми!».

В закладах освіти міста відбулися різноманітні заходи патріотичного спрямування:

до Дня Соборності України - в шкільних бібліотеках було проведено тематичні книжкові виставки, уроки історії, виховні години, диспути, круглі столи;

до відзначення Дня Героїв Небесної Сотні - уроки історії, виховні години, диспути, перегляд фільмів про вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні в МКЦ «Прометей»;

до відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - тематичні  уроки, лекції, бесіди, виховні години, екскурсії до музеїв, походи до  місць бойової слави, конкурси стінгазет, конкурси дитячого малюнка «Під мирним небом України» та «Лист ветерану», демонстрації фільмів, фотоматеріалів, присвячених героїчному  минулому та сьогоденню; у шкільних бібліотеках пройшли тематичні виставки літератури, зустрічі із учасниками бойових дій на Сході України та волонтерами, відвідання військовослужбовців, які зазнали поранень та проходять реабілітацію у медичних закладах, написання листів в рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», відвідування ветеранів з метою надання шефської допомоги «Ветеран не повинен бути самотнім», активізація шефської допомоги ветеранам волонтерами закладів загальної середньої освіти. В рамках проекту «Ти не один» представники Ради дітей та учнівської молоді міста Бровари  допомогли прибрати подвір’я ветерана Другої світової війни;

на виконання підпункту 3.5. «Проведення військово-патріотичних акцій, табірних зборів, спартакiад з вiйськово-прикладних видів спорту для допризовної молоді».

15-17.05.2019 - Центр національно-патріотичного виховання управління освіти і науки Броварської міської ради провів міський етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Учасниками були учні 9-10 класів закладів загальної середньої освіти. Підсумковий етап гри відбувся у формі виїзного наметового таборування.

19-22.06.2019 - переможці міського етапу взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

17.10.2019 на стадіоні «Спартак» відбувся фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів міста Бровари «Козацький гарт».

4. Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку дітей і молоді. Організація змістовного дозвілля:

на виконання підпункту  4.1. «Проведення всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та міських молодіжних та дитячих інтелектуальних заходів - фестивалів,  квестових ігор, дебатів, конкурсів ерудитів тощо» було закладено та проведено наступні заходи:

15.03.2019 – в рамках ініціативи  Young European Ambassadors  проекту  EU Neighbours East було проведено освітній захід  за участі активної молоді міста. Амбасадори EU Neighbours East ділилися власним досвідом з учнями про освітні можливості для молоді від Європейського Союзу. Піднімалися різноманітні питання стосовно грантів, навчання, обміну. В рамках заходу була проведена цікава вікторина на тему освітніх можливостей за кордоном, переможці вікторини отримали цінні брендовані подарунки. Запрошено – 35 осіб з числа молоді.

18.04.2019 – відбувся фестиваль вуличної музики «Sound Round Street Party» в парку Перемога. Охоплено – 200 осіб.

15.11.2019 в СШ І-ІІІ ступенів № 7 відбулось ток-шоу (дебати) «Бровари – місто щасливих людей».

на виконання підпункту  4.3. «Проведення молодіжних, інтелектуальних та розважальних заходів до Новорічних та Різдвяних свят, Дня закоханих, Дня гумору тощо».

19.02.2019 - в Палаці творчості дітей та юнацтва було проведено міську конкурсно-розважальну програму «Love is…Навколо світу!».

21.05.2019 - у Палаці творчості дітей та юнацтва відбулося підсумкове засідання Ради дітей та учнівської молоді міста Бровари «Лідер року-2019», на якому були підведені підсумки роботи Ради дітей та учнівської молоді за рік та внесено зміни до Статуту.

18,19.12.2019 в МКЦ «Прометей» були проведені святкові заходи до Дня Святого Миколая для дітей з соціально незахищених категорій населення та для учнів і вихованців закладів освіти міста.

З 22.12.2019 – 14.01.2020 р. в закладах освіти міста відбулися заходи до новорічних та різдвяних свят.

на виконання підпункту  4.4. «Поновлення електронної бази даних обдарованих дітей та талановитої молоді міста».

В управлінні освіти і науки Броварської міської ради Київської області наявна база  даних обдарованих дітей міста, яка систематично оновлюється. На 01.01.2020 року база нараховує 650 дітей, які беруть участь в олімпіадах.

на виконання підпункту  4.5. «Забезпечення щорічного вручення молодіжних премій міського голови кращим представникам молоді міста Бровари, з нагоди відзначення Дня молоді».

30.06.2019 - в рамках святкування Дня Молоді відділом сім’ї та молоді Броварської міської ради було організовано та проведено вручення цінних подарунків кращим представникам молоді міста (студентам, які зареєстровані та проживають в м. Бровари) (використано – 8000,00 грн з коштів, закладених на пункт 4.11. - проведення Дня Молоді).

на виконання підпункту  4.7. «Виплата  матеріальної допомоги студентам денної форми навчання, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» було використано – 92 000,00 грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 02.04.2019 № 401 проводиться виплата матеріальної допомоги студентам денної форми навчання, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

на виконання підпункту  4.9. «Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжобласних, міжрайонних конкурсах, фестивалях, змаганнях тощо».

Переможці міських змагань серед дітей та молоді беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях, на які їх відряджає відділ фізичної культури та спорту.

Обдаровані учні закладів загальної середньої освіти постійно беруть участь в обласних, міжобласних, міжрайонних олімпіадах та конкурсах (Всеукраїнські  учнівські олімпіади з базових дисциплін, Міжнародний конкурс ім. Т.Г. Шевченка, літературно-мовний конкурс учнівської та студентської молоді та інші).

04.11-07.11.2019 учень СШ І-ІІІ ступенів №7 взяв участь у фінальному етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України».

на виконання підпункту  4.10. «Сприяння участі молоді в обласному конкурсі серед молодих вчених на кращий проект соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального, культурного та духовного розвитку молоді».

На базі Броварського навчально-виховного об’єднання функціонує міський територіальний осередок Малої академії наук,  вихованці якої постійно беруть участь  в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт юних науковців.

на виконання підпункту  4.11. «Забезпечення ефективної діяльності позашкільних або спеціалізованих навчальних закладів, поліпшення умов їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення».

До Дня молоді було проведено змагання із стрітболу серед спортивної молоді міста;

на виконання підпункту  4.12. «Проведення заходів з нагоди відзначення Дня молоді та Дня студента» використано – 93 800,00 грн та проведено наступний захід:

30.06.2019 – організація святкування Дня молоді, в рамках якого відбулася концертна програма, фестиваль мильних бульбашок для дітей, розважальні конкурси, фестиваль «Холі фарб», також в парку «Перемога» були облаштовані різноманітні спортивні та культурні безкоштовні локації, фотозони. На завершення святкування відбулася святкова дискотека. Охоплено близько 5000 осіб.

на виконання підпункту  4.13. «Організація міських конкурсів, фестивалiв, пленерів, виставок, оглядів, чемпіонатів, та інших заходів для творчообдарованих дітей та молоді міста».

08.07.2019 - 11.07.2019 - начальник відділу сім’ї та молоді, голова ради дітей та учнівської молоді прийняли участь в молодіжному форумі  "Enter! Youth Week: Our Rights, Our Lives (Enter! Молодіжний тиждень: наші права, наше життя)» в Страсбурзі.

06.08.2019 – відділом сім’ї та молоді організовано та проведено урок корейської мови та культури для молоді міста за підтримки представників Global Youth Community.

на виконання підпункту 4.14. «Організація та проведення загальноміського заходу «Велодень 2019» було використано – 17 600,00 грн та проведено наступний захід:

08.06.2019 - проведення загальноміського свята «Велодень – 2019». В рамках заходу було проведено велозаїзд, святкову лотерею та розважальну програму для молоді та сімей.  Охоплено близько 500 осіб.

5. Формування здорового способу житя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. Пропаганда здорового й безпечного способу життя.

На виконання підпункту  5.1. «Проводити масові заходи, акції, фестивалі направлені на пропаганду здорового способу життя, профілактику негативних проявів в молодіжному середовищі» проведено наступну роботу:

на усіх спортивних заходах велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя, негативних проявів у молодіжному середовищі.

У жовтні місяці були проведені спортивно-масові заходи еко-трейл «Барви осені» та пробіг «Осінній лист»;

на виконання підпунктів  5.2. «Сприяння діяльності центрів реабілітації наркозалежної молоді всіх форм власності, що діють на території міста» та 5.10. «Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та Дня боротьби зі СНІДом».

З метою попередження розповсюдження наркотиків серед населення міста, популяризації здорового способу життя на виконання міської комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року затвердженої рішенням Броварської міської ради Київської області від 20.12.2018 №1187-50-07, а також міської Програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2019 рік затвердженої рішенням міської ради  від 24.01.2019 року  №43-52-07, було видане розпорядження міського голови від 18.06.2019 р. № 117-ОД «Про проведення інформаційно-профілактичної акції «Переможемо разом» до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом.

26.06.2019 -  у міському парку культури та відпочинку «Перемога» на відкритій малій сцені «Мушля» до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом, відбулася інформаційно-профілактична акція «Переможемо разом».

Акція організована спільними зусиллями Броварського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ВО «Україна без наркотиків», ЦСПДР «Перемога», ГО «АСЕТ», БФ «Конвіктус», БФ «Наступне покоління», Броварської МРО Товариства Червоного Хреста України.

Під час акції було організовано автопробіг з 20 автомобілів та концертну програму на малій відкритій сцені «Мушля» у ПКВ «Перемога». По ходу руху автоколони по місту Бровари, учасники запрошували броварчан до Броварського міського парку культури та відпочинку «Перемога», автоколона проїхали центральними вулицями міста під загальними прапорами та гаслами «Україна без наркотиків. Переможемо разом!».

З 17.00 до 21.00 години у Броварському ПКВ «Перемога» були представлені консультаційні намети всіх учасників акції, а також тестування на ВІЛ-інфекцію.

Молодь ГО «АСЕТ» проводили опитування присутніх на акції мешканців, щодо значення в житті кожної людини здорового способу життя. Провели акцію «Обміняй цигарку на цукерку».

Напередодні у ЗМІ, на офіційному веб-сайті Броварської міської ради, Fasebook – сторінці Броварського міського ЦСССДМ було розміщено оголошення «Про проведення інформаційно-профілактичної акції «Переможемо разом» до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом».

В рамках реалізації проекту «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ - сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні», фахівці із соціальної роботи відділу соціальної роботи 27 вересня 2019 року прийняли участь у семінарі –тренінгу, який організовували та провели представники Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус Україна».

З метою попередження розповсюдження наркотиків серед населення міста, популяризації здорового способу життя на виконання міської комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року затвердженої рішенням Броварської міської ради Київської області від 20.12.2018 №1187-50-07, а також міської Програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2019 рік затвердженої рішенням міської ради  від 24.01.2019 року  №43-52-07, було видане розпорядження міського голови від 18.06.2019 р. № 117-ОД «Про проведення інформаційно-профілактичної акції «Переможемо разом» до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом.

В рамках реалізації проекту «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ - сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні», фахівці із соціальної роботи відділу соціальної роботи 27.09.2019 року взяли участь у семінарі –тренінгу, який організовували та провели представники Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус Україна»;

на виконання підпункту  5.3. «Проведення щорічного медичного обстеження неповнолітніх дітей та студентської молоді».

Щороку учні та вихованці закладів освіти проходять медичні обстеження відповідно до графіку, затвердженого КНП Броварської міської ради Київської області «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

на виконання підпунктів  5.4. «Здійснення моніторингу виконання діючих законодавчих актів у галузі попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх» та 5.7. «Систематичне проведення семінарів для вихователів, учителів та практичних психологів усіх типів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та адиктивної поведінки серед дітей, учнівської та студентської молоді» та 5.8. «Розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя».

Щорічно наркологічна служба Броварської клінічної лікарні працює згідно наказів, які плануються на декілька років.

На даний час в обов’язковому порядку виконуються наступні накази:

Наказ ДОЗ № 536-АД від 23.09.2015р. «Про затвердження плану заходів стосовно реалізації Стратегії державної політики наркотиків на період 2015-2020 р.р.»;

Наказ КОДА від 08.02.2012р. № 42 «Про затвердження плану заходів з виконання щодо профілактики вживання наркотичних засобів та психоактивних речовин не за медичним призначенням у Київській області»;

Наказ № 1199 від 13.07.2016 р. «Стан додержання законів, спрямованих на запобігання поширенню наркоманії, алкоголізму, злочинності серед дітей та молоді» та багато інших наказів ДОЗ.

Лікарі-наркологи приймають участь у круглих столах, семінарах по запрошенню директорів, завучів шкіл, а також приймають участь у проведенні наступних акцій:

- здоровий спосіб життя і його дотримання;

- програма по боротьбі з ВІЛ/СНІД;

- програма по боротьбі зі злочинністю серед молоді.

В Броварському районі запроваджені тематичні рубрики:

«За здоровий спосіб життя» - на радіо;

«Поради надає лікар» - на телебаченні;

«Радить лікар» - в місцевій газеті «Нове життя».

Працюють 2 волонтерські групи. В одну входять учні – 12 осіб, а в другу – студенти вузів (6 осіб та 4 лікаря).

Лікарі – наркологи приймають активну участь в підготовці соціальних  працівників та волонтерів для роботи в молодіжному середовищі. Два рази на рік проводяться семінари, де читаються лекції на антинаркотичну, антиалкогольну тематику.

Разом з лікарями інших спеціальностей лікарі-наркологи проводять профілактичні і просвітницькі заходи: для дітей та молоді; для батьків.

По всім школам міста, району прочитано лекції для учнів та батьків на антинаркотичну,  антиалкогольну, антинікотинову тематику.

Виступи на радіо – 3.

Статті у газету – 4.

Покази відеофільмів – 14.

За 2019 рік лікарем-наркологом прочитано 134 лекції по всім школам району, а лікарями загально-соматичної мережі – 125 лекцій.

При участі лікарів-наркологів були надруковані листівки та пам’ятки за здоровий спосіб життя:

- «Обережно наркотики»;

- «Ми є»;

- Пам’ятка для педагогів, батьків, медичних працівників по виявленню ранніх ознак наркоманії серед підлітків « Ваша дитина ще тут? Або уже там».

Під час медичних оглядів школярів міста одночасно проводиться тестування з питань немедичного вживання наркотичних речовин, спиртних напоїв та тютюну.

По вживанню спиртних напоїв були анкетовані – 402 учнів, з них періодично вживають напої – 106 підлітків, що складає – 26,5% від опитуваних.

По зловживанню наркотичних речовин були анкетовані – 327 учнів, з них пробували – 28 підлітків в основному коноплю, що складає – 8,6% від опитуваних.

З приводу паління були анкетовані – 338 учнів, з них палять – 121 учень, причому більше дівчата, що складає 35,8%.

Наркологічна служба постійно підтримує зв'язок зі службами у справах дітей, а також з центрами соціальних служб для дітей сім’ї  та молоді міста та району. Батьки, які зловживають спиртними напоями чи наркотичними речовинами беруться на диспансерний облік з подальшим лікуванням.

Спільно з працівниками кримінальної поліції, службою у справах дітей, а також з працівниками соціальних служб у справах сім’ї , дітей та молоді проводяться рейди. За 2019 рік було проведено 8 рейдів.

Розповсюджено 1736 брошюр та листівок серед відвідувачів консультативно-діагностичного відділу та в закладах освіти. Проведено консультувань - 1008, в т.ч. 779 серед осіб молодших 35 років.

на виконання підпунктів 5.5 «Впровадження навчальних програм проти ВІЛ/СНІДу, які пропагують здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до власного здоров’я, профілактику шкідливих звичок» та 5.6. «Проводити бесіди, тренінги, лекції тощо, щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі та організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій тощо, які спрямовані на попередження негативних явищ серед молоді».

Протягом звітного періоду 2019 року в рамках валеолекторію «Здоров’я» у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста волонтерами Броварського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено 184 заходи. Загалом охоплено 4440 осіб, з числа учнівської молоді.

Теми заходів передбачені договорами про співпрацю, а саме:

- пропаганда здорового способу життя – 178 лекцій (охоплено 2921 особа, з числа учнівської молоді);

- профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом – 33 заходи (охоплено 840 осіб, з числа учнівської молоді);

- профілактика ВІЛ/СНІДу – 22 заходи (охоплено 559 осіб, з числа учнівської молоді).

В рамках правового лекторію «Право і обов’язок» працівниками Броварської МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в загальноосвітніх та вищих закладах міста було проведено 7 навчальних лекцій на тему «Профілактика правопорушень». Охоплено 202 особи, з числа учнівської молоді.

Представником Української служби порятунку 911 у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста було проведено 6 лекцій на тему надання першої невідкладної допомоги та дій у надзвичайних ситуаціях. Охоплено 150 осіб, з числа учнівської молоді.

В рамках відзначення Дня боротьби з тютюнопалінням, 31 травня 2019 року, фахівцем із соціальної роботи Центру підготовлено на розміщено на WEB – сторінці Броварського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді профілактичну інформацію «Дихай вільно» про шкідливість тютюнопаління;

Працівники Служби у справах дітей з початку 2019 року прийняли участь у проведенні 7 штабів профілактики у Броварських ЗОШ Київської області.

на виконання підпункту  5.12. «Здійснення соціального супроводу молоді та неповнолітніх, що відбули покарання і звільнилися з місць позбавлення волі».

З метою організації надання соціальних послуг особам звільненим з місць позбавлення волі, дітям та молоді, які засуджені до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково спеціалісти Броварського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до спільного наказу Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України від 07.11.2011  року № 429/831/769/3279/5 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального патронажу звільнених осіб» {зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017} та спільного наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 року № 288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково» тісно співпрацюють із представниками Броварської МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київської області, службами, управліннями та відділами дотичними до вирішення питань соціального захисту вище зазначеної категорії осіб.

Станом на 01 січня 2020 року на обліку Центру перебувають 58 осіб та членів їх сімей, щодо яких надійшли повідомлення про складні життєві обставини, пов’язані з проблемою конфлікту з законом.

З них:

- 38 повідомлень про осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково;

- 2 повідомлення про осіб звільнених з місць позбавлення волі;

- 7 повідомлень про сім’ї, в яких один з батьків засуджений до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

- 15 повідомлень про сім’ї, в яких неповнолітні діти схильні до правопорушень.

В ході роботи фахівець із соціальної роботи провела оцінку потреб, в результаті якої вищезазначені громадяни отримали:

- психологічної допомоги - 37 осіб;

- юридичну допомогу - 2 особи;

- налагоджено зв’язки з членами громади – 18 особам та членам їх сімей.

на виконання підпункту 5.14. «Проведення профілактичних акцій проти ВІЛ/СНІДу, які пропагують здоровий спосіб життя, та з профілактики шкідливих звичок».

З 2019 року в закладах загальної середньої освіти міста запроваджено Всеукраїнський соціально-освітній волонтерський проект «Здоров’я. Вибір кожного» щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, онкозахворювань (для учнів 7-11 класів).

на виконання підпунктів 5.15. «Здійснення освітньо-виховних заходів з правової освіти молоді міста та висвітлення їх в засобах масової інформації» та підпункту 5.16 «Сприяння молодіжним громадським організаціям міста у проведенні конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів» з питань правової освіти молоді та населення».

Лютий 2019 - агітбригада «Вітамінки» Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 за сприянням Головного територіального управління юстиції в Київській області провели захід з профілактику булінгу.

З 16 до 20 вересня в рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» в закладах загальної середньої освіти відбувся Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу під хештегом: Разом Проти Булінгу.

17 вересня у Броварську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 завітала координаторка г/о «Безпечний світ» юрист Олександра Падучак, яка спільно з представниками Броварського відділу поліції провела тренінг для п’ятикласників з протидії боулінгу.

З метою обізнаності дітей шкільного віку з правових питань в закладах освіти протягом року проводились виховні години: «Я маю право»,  «Людина і суспільство». В бібліотеках закладах освіти відбувалися постійні виставки літератури про права людини та іншої літератури правового змісту;

на виконання підпункту 5.17. «Сприяння створенню фізкультурно-оздоровчих клубів та секцій на базі закладів освіти та позашкільних навчально-виховних закладів» проведено наступну роботу:

створено фізкультурно-оздоровчі клуби та секції: хортинг-Бровари, клуби «Юність», «Колізей», спортивний футбольний клуб «Каскад», академія Ващука, ФК «Броварія» та багато інших. Їм надається методична та практична допомога;

на виконання підпункту  5.18. «Організація дитячо-юнацьких спортивних турнірів, матчів, туристсько-спортивних заходів (зльоти, олімпіади, першості, чемпіонати, інші види змагань) для учнівської та студентської молоді тощо».

Протягом року проводилися спортивні ігри школярів м. Бровари з 9 видів спорту, в яких беруть участь всі загальноосвітні школи, а це більше 1500 учнів. У жовтні місяці було проведено міжнародний  турнір з гандболу  пам’яті Мельниченка І.Й.  серед юнаків. У жовтні-листопаді відбулося друге коло чемпіонату м. Бровари з футболу. У грудні місяці розпочався чемпіонат м. Бровари з футзалу.

У березні 2019 року Центр національно-патріотичного виховання  провів міський етап Чемпіонату України з волейболу серед команд юнаків і дівчат  закладів загальної середньої освіти.

У квітні 2019 року Центр національно-патріотичного виховання провів обласний етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» на базі Броварського НВК та міський етап Чемпіонату України з баскетболу серед команд юнаків і дівчат  закладів загальної середньої освіти (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса).

19.05.2019 – 21.05.2019 - в рамках міського етапу теренової гри «Сокіл-Джура» відділ сім’ї та молоді провів патріотичний квест.

16.07.2019 – 19.07.2019 - спеціаліст сектору роботи з молоддю взяла участь у таборівці «Молодь в громаді», яку було організовано комунальним закладом «Київський обласний молодіжний центр». Програмою заходу було передбачено інформаційно - навчальні тренінги, семінари на тему: "Адвокація молодіжних ідей", "Молодіжна робота в ОТГ", "Включення молоді в процес прийняття рішень, молодіжні ради», зустрічі з громадськими діячами.

28.08.2019-29.08.2019 - спеціаліст сектору роботи з молоддю взяла участь у  всеукраїнському заході «Молодіжна політика в Україні: партнерство та перспективи розвитку».

27.09.2019 – 29.09.2019 - спеціаліст сектору роботи з молоддю взяла участь у всеукраїнському семінарі «Тато, мама, я – українська сім’я», який відбувся за підтримки відділу Національно-патріотичногу виховання міністерства молоді та спорту України.

23–25.10.2019 - спеціаліст сектору роботи з молоддю взяла участь у тренінгу за програмою «Молодіжний працівник» на базі ДЗОВ «Зоряний» (с. Карапиші, Миронівського району) щодо розвитку молодіжної і сімейної політики в Україні.

на виконання підпункту 5.19. «Участь в обласних семiнарах-тренiнгах для працiвникiв соцiальної сфери, представникiв громадських, благодiйних та релiгiйних органiзацiй, дiяльнiсть яких спрямована на формування здорового способу життя i профiлактику негативних явищ у дитячому та молодiжному середовищi».

Спеціалісти Служби у справах дітей  18.03.2019 року та 25.03.2019 року були присутні на тренінгу від благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» на тему: «Організація програм підтримки батьків та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах».

З 27.05.2019 року по 28.05.2019 року головний спеціаліст відділу профілактики та захисту прав дитини Служби взяв участь у семінарі «Всеукраїнський семінар – тренінг спрямований на формування здорового способу життя молоді», який відбувся в м. Харкові. Семінар був присвячений посиленню співпраці державних та громадських організацій по роботі з підлітками та підлітками груп ризику, зокрема тих, які мають досвід вживання наркотиків.

27.08.2019 року, на запрошення експертної ради з освітніх питань, спеціалісти Служби взяли участь у круглому столі на тему «Безпечний світ дитини».

27.09.2019 року начальник та головний спеціаліст відділупрофілактики та захисту прав дитини Служби взяли участь у семінарі – тренінгу на тему: «Особливості роботи з підлітками та молоддю, які вживають психоактивні речовини», який провели ВБО «Конвіктус Україна».

6. «Підтримка та розвиток сім’ї. Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства молодої сім’ї»:

на виконання підпункту 6.1. «Організація та проведення загальноміських заходів з нагоди Дня сім’ї, Дня міста, Всесвітнього дня батька, Дня матері з метою популяризації позитивного досвіду міцної родини, формування відповідального батьківства, укріплення сім’ї та виховання дітей у здоровому сімейному середовищі» було використано – 31084,65 грн та проведено наступні заходи:

12.05.2019 – хода «За сім’ю» з нагоди святкування Дня матері (б-р Незалежності, м. Бровари). Спільний захід із ГО «Духовність».

Запрошено – 60 багатодітних родин.

17.05.2019 - вручення подарунків, грамот та квітів у рамках святкового концерту, присвяченого Дню матері, «Спасибі, мамо, за святу любов» (МКЦ «Прометей», м. Бровари).

Нагороджено 20 матерів талановитих дітей, одиноких матерів та жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

Загальний обсяг фінансування заходу – 22797,60 грн.

14.06.2019 – вручення подяк та подарунків з нагоди відзначення Дня батька (Броварська міська рада).

Нагороджено 8 татусів з інвалідністюта тих, які виховують дітей з інвалідністю; батьків багатодітних сімей та талановитих дітей, в т. ч. учасників АТО/ООС та ВПО.

Загальний обсяг фінансування заходу – 8287,04 грн.

23.09.2019 – привітання багатодітної родини з 50-річчям подружнього життя у рамках святкування Дня міста;

на виконання підпункту 6.2. «Організація вітання сімей з дітьми, багатодітних сімей, родин учасників АТО (бойових дій та родин загиблих), а також дітей, що перебувають на стаціонарному лікуванні у КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» було використано – 114 984,00 грн та проведено наступний захід:

Грудень 2019 - організація вітання сімей з дітьми, багатодітних сімей, родин учасників АТО (бойових дій та родин загиблих) до Новорічних та Різдвяних свят з врученням солодких подарунків (2000 шт.).

Кількість охоплених дітей – 2000;

на виконання підпункту 6.3. «Організація вітання молодих сімей з новонародженими дітьми у пологовому будинку з врученням подарунків та листівок» було використано – 188 080,00 грн та проведено наступні заходи:

22.09.2019 – організація вітання молодих сімей з новонародженими дітьми у пологовому будинку з врученням подарункових наборів для немовлят у рамках святкування Дня міста.

Поздоровлено – 10 молодих сімей.

Загальний обсяг фінансування заходу – 15090,00 грн.

Січень - грудень 2019 року - організація вітання молодих сімей з новонародженими дітьми у пологовому будинку з врученням подарунків та листівок.

Проінформовано в пологовому будинку про можливість отримання подарунків  - 357 породіллі.

Видано подарунків:

- вишиванки дитячі – 250 шт.,

- подарункові комплекти для немовлят для годування та профілактичних процедур – 250 шт.

Загальний обсяг фінансування заходу – 172990,00 грн;

на виконання підпункту 6.4. «Проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, спрямованих на формування відповідального батьківства, розуміння цінностей шлюбу молодих сімей» було та проведено наступні заходи:

07.09.2019 – інтерактивний майстер-клас із відповідального батьківства «Тато – вам не мама», ч. 1 (шаховий клуб).

Спікер-тренер – виконавчий директор ГО «Міжнародний центр батьківства» Сергій Цвєтков.

Кількість учасників – 24.

26.10.2019 - інтерактивний майстер-клас із відповідального батьківства «Тато – вам не мама», ч. 2 (шаховий клуб).

Спікер-тренер – виконавчий директор ГО «Міжнародний центр батьківства» Сергій Цвєтков.

Кількість учасників – 12;

на виконання підпункту 6.6. «Проведення масових заходів, акцій, фестивалів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей» було використано – 59 848,90 грн. та проведено наступні заходи:

05.03.2019 – організація та проведення святкового концерту за участю Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ), присвяченого Міжнародному жіночому дню із врученням подарунків, подяк та квітів (МКЦ «Прометей», м. Бровари).

Запрошено – 600 жінок з багатодітних сімей; матерів, які виховують дітей з інвалідністю; дружини учасників АТО/ООС; вдови загиблих учасників  АТО/ООС; жінки із числа ВПО.

Нагороджено – 15 матерів з багатодітних сімей та матерів, які виховують дітей з інвалідністю.

Загальний обсяг заходу – 41224,90 грн.

17.05.2019 – організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сімейної політики міста» (Броварська міська дитяча школа мистецтв). Спільний захід із ГО «Духовність» та Радою молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України.

Запрошено – 250 багатодітних та молодих родин; сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю; жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Виступаючі – 15.

Загальний обсяг фінансування заходу – 18624,00 грн.

Протягом року – анкетування (опитування) молодих сімей та майбутніх подружніх пар (Відділ реєстрації актів цивільного стану, м. Бровари).

Опитано 53 молоді сім’ї.

Сектором роботи з сім’ями та дітьми відділу сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області продовжується створення та ведення  електронного реєстру багатодітних сімей міста Бровари.

Станом на 01.01.2020 у зазначеному реєстрі перебуває 757 багатодітних сімей, з них:

- 38 багатодітних сімей з числа ВПО;

- 39 багатодітних сімей, в яких діти з інвалідністю;

- 2468 дітей.

Протягом звітного року відділом сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області було видано 168 посвідчень батьків багатодітної сім’ї, 262 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та 237 довідок, виданих у зв’язку з тимчасовою відсутністю бланків посвідчень дитини з багатодітної сім’ї (відповідно до Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 18.06.2019 № 728 «Про затвердження типового зразка довідки, яка видається дитині з багатодітної сім’ї»).

Сектором роботи з сім’ями та дітьми відділу сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області протягом звітного року було створено електронний реєстр жінок міста Бровари, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Станом на 01.01.2020 у зазначеному реєстрі перебуває 29 матерів-героїнь.

Згідно з Рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 29.01.2019 № 106 «Про затвердження Положення про Комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного званняУкраїни «Мати-героїня» (далі – Положення і Комісія) було затверджено відповідні Положення, склад Комісії та перелік документів, які подаються на розгляд Комісії.

Відповідно до зазначеного Рішення відділ сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області протягом року здійснював організаційно-методичне забезпечення Комісії, готував та подавав документи до Київської обласної державної адміністрації.

Протягом звітного року до Київської облдержадміністрації було подано 1 клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (відповідно до Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 25.06.2019 № 786 «Про подання клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» багатодітній гр. Гончаровій Л.В., яка народила та виховує 7 дітей»).

З метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом у професійній діяльності, спеціалісти відділу сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області беруть активну участь у різноманітних тренінгах, лекціях, семінарах тощо.

Зокрема, 01.03.2019 - участь в ІV Всеукраїнському форумі сім’ї (МЦ «Український дім», м. Київ).

Протягом заходу розглядалися та обговорювалися питання сучасного стану інституту сім’ї, його розвитку та захисту. Проводилися дискусії щодо кращих практик організації роботи обласних осередків національного сімейного руху, підтримки сім’ї.

16.09.2019 – участь у тренінгу «Комплексна допомога в сімейних та родинних відносинах: розбір складних кейсів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству» (Броварська міська рада, вул. Гагаріна, б. 18).

Основна мета заходу – сприяння вразливим категоріям населення в комплексному отриманні правової та інших видів допомоги для захисту порушених прав у сфері сімейних та родинних відносин, а також заохочення осіб, що постраждали від домашнього насильства або гендерно-обумовленого насильства, звертатися за правовою допомогою до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

27.09.2019 – участь у круглому столі: «Міжвідомча та між секторна взаємодія як запорука надання комплексної допомоги в сімейних та родинних відносинах» (Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, вул. Гагаріна, б. 16, каб. 31).

Протягом заходу висвітлювалися принципи надання правової допомоги та було підписано меморандум про взаємодію мережі партнерських організацій та направлення осіб, які потребують комплексної допомоги у сфері сімейних та родинних відносин.

23–25.10.2019 - участь у тренінгу за програмою «Молодіжний працівник» на базі ДЗОВ «Зоряний» (с. Карапиші, Миронівського району) та навчання з «Стратегічного бачення та планування на місцевому рівні заходів в найкращих інтересах дітей". Здобуття теоретичних та практичних знань щодо розвитку молодіжної і сімейної політики в Україні, обмін досвідом.

По завершенню тренінгу учасники отримали відповідні сертифікати.

Начальник відділу сімї та молоді                 (підпис)                           А.А. Ярмоленко