**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проекту рішення:

**«Про внесення змін**

**до Програми** **будівництва, капітального ремонту,**

**утримання об’єктів житлового фонду,**

**благоустрою та соціально – культурного призначення**

**Броварської міської територіальної громади на 2019 – 2023 роки»**

1. **Обгрунтування необхідності прийняття рішення.**

Подовжити термін реалізації Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально – культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019 – 2023 роки на 2024 рік у зв’язку з введенням військового стану для здійснення будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів, вчасного усунення аварійних пошкоджень критично важливих об’єктів.

Для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства КП «Бровари - Благоустрій» дофінансовуємо видатки підприємства, згідно його бюджетного запиту, шляхом збільшення асигнувань по заходу Програми «КП "Бровари - Благоустрій" благоустрій території Броварської міської територіальної громади» в сумі «3 000,00» тис.грн. на придбання технічної солі.

Перерозподіл економії коштів по видатках з заходу «Капітальний ремонт м'яких покрівель» та спрямування її на заходи «Реконструкція, капітальний ремонт шатрових дахів» та «Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів будинків».

На виконання вимог Постанови №1068 від 25.11.2015 із змінами та доповненнями збільшуємо обсяг спів фінансування в частині зобов’язання місцевого бюджету з оплати ПДВ по об’єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області» заходу «Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів» на «1 760,00» тис.грн

На виконання п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 419 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» щодо використання субвенції на умовах спів фінансування не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів збільшуємо видатки на будівництво об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №4 ім.С.І.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.С.Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області» на суму «1 100,00» тис.грн. за рахунок перерозподілу економії коштів після проведеної процедури закупівлі та заключення договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області» в сумі «-200,00» тис.грн. та додаткового фінансування «900,00» тис.грн.

Всього по заходу Програми «Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів» видатки збільшуються на суму «2 660,00» тис.грн.

1. **Мета і шляхи її досягнення.**

Забезпечити безперебійну роботу КП «Бровари – Благоустрій» з надання послуг благоустрою території міської громади, шляхом збільшення обсягу асигнувань.

Завершити реконструкцію дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари.

Побудувати споруди цивільного захисту :

* на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області;
* на території Броварського ліцею №4 ім.С.І.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.С.Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області.
1. **Правові аспекти** .

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанова КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

1. **Фінансово -економічне обґрунтування.**

Обсяг фінансування Програми становить «406 120,00»тис.грн.

1. **Прогноз результатів.**

Безперебійна робота КП «Бровари – Благоустрій»; побудувати споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська, 153 та на території Броварського ліцею №4 ім.С.І.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.С.Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області.

1. **Суб’єкт подання проекту рішення.**

Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області, в.о.начальника управління Семеник О.П. 6-04-13, Дубініна Н.В. 4-61-10.

1. **Порівняльна таблиця тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Заходи реалізації Програми** | було | зміни | стало | примітки |
|  | **Всього видатки** | **400 510,00** | **5 610,00** | **406 120,00** |  |
| **1.1.** | **Житлове господарство** | **11305,00** | **-50,00** | **11255,00** |  |
| **1.1.1.** | **Реконструкція, капітальний ремонт шатрових дахів** | **2000,00** | **800,00** | **2800,00** | *Капремонт шатрового даху ж/б по вул.Лагунової Марії,17* |
| **1.1.2** | **Капітальний ремонт м'яких покрівель** | **2000,00** | **-1000,00** | **1000,00** | *Перерозподіл економії коштів: з капітального ремонту м’якої покрівлі житлового будинку по бульвару Незалежності, 12*  |
| **1.1.6** | **Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів будинків** | **0,00** | **150,00** | **150,00** | *капремонт підвального приміщення багатоквартирного будинку для використання під найпростіші укриття по вул. Чорних Запорожців, 57 м. Бровари, ЖЕС ПАТ «Броварський ЗЗК»* |
| **1.2** | **Вулично-шляхова інфраструктура та благоустрій території** | **252 275,00** | **3 000,00** | **255 275,00** |  |
| 1.2.15. | КП "Бровари - Благоустрій" благоустрій території Броварської міської територіальної громади | 172 300,00 | 3 000,00 | 175 300,00 | *Дофінансовуємо видатки КП «Бровари-благоустрій» на придбання технічної солі*  |
| **1.3.** | **Заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення** | **118 430,00**  | **2 660,00**  | **121 090,00**  |  |
| 1.3.6. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів | **117 900,00** | **2 660,00** | **120 560,00** | *Перерозподіл та збільшення обсягу співфінансування з місцевого бюджету на виконання вимог Постанови №1068:«Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області» заходу на «1 760,00» тис.грн,;* *п.5 Постанови №419: Нове будівництво* *захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №4 ім.С.І.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.С.Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області» на суму «1 100,00» тис.грн. за рахунок перерозподілу економії коштів після проведеної процедури закупівлі та заключення договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області» в сумі* *«-200,00» тис.грн. та додаткового фінансування «900,00» тис.грн.*  |
|  |  |  |  |  |  |

В.о.начальника управління

будівництва, житлово–комунального

господарства, інфраструктури та транспорту –

заступник начальника управління Оксана СЕМЕНИК