**ПРОЕКТ** № ПВ-414

Додаток

рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**заходів з підготовки та проведення святкування**

**Міжнародного дня захисту дітей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Назва заходу** | **Дата і час проведення** | **Місце проведення** | **Виконавець** | **Відповідальний** |
| **І. Організаційні питання** | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення електропостачання до локацій (за схемою) | 01.06.2023 | Парк культури та відпочинку «Перемога», сквер «Юність» | С.Решетова  А.Сторчовий | П.Бабич |
| 1.2 | Монтаж великої сцени та подіуму | 01.06.2023 | Парку культури та відпочинку «Перемога» під аркою | С.Решетова  А.Сторчовий | П.Бабич |
| 1.3 | Підключення до електромережі холодильників для зберігання морозива | З 31.05.2023  08:00  до 01.06.2023  17:00 | вул. Героїв України, буд.18 | К.Кузнєцов Л.Теплюк | Л. Ленчицька  Л.Виноградова |
| 1.4 | Перевезення обладнання та забезпечення вантажниками:  - огорожа сцени та подіуму, рамка для банера, столи, лави, тумби    - звукова апаратура та обладнання, тумби з дзеркалами, палатки – 2 шт., стільці-30 шт., столи – 5 шт.        - виставковий стенд 1 шт., стелажі – 2 шт., дитячі столики – 4 шт., стільці – 6 шт., пуфи – шт., м’які крісла – 3 шт., картонні коробки з книжками – 3 шт, мольбертів – 10 шт.                        - столи – 9 шт., лав – 18 шт.        Перевезення у зворотньому напрямку  обладнання та забезпечення вантажниками | 01.06.2023    07:00    07:30            08.00                                09.00      13.00      19:00 | від КП «Благоустрій» до парку культури та відпочинку «Перемога» локація біля арки    від Міського культурного центу до парку культури та відпочинку «Перемога»,  локація біля арки    від Броварської міської публічної бібліотеки (вул.. Я. Мудрого,36)    від Броварської міської дитячої школи мистецтв (бульв. Незалежності,12Б)    від Броварської міської бібліотеки для дітей ( вул. М. Лагунової, буд.5)  до парку культури та відпочинку «Перемога» локація ліворуч від арки        від ліцею №10 в сквер «Юність»    перевезення в зворотньому напрямку з скверу «Юність» в ліцей №10 | С.Решетова  А.Сторчовий      І. Савченко            Л.Стрельченко      В.Шекула        В.Туник | П.Бабич  Л.Виноградова |
| 1.5 | Монтаж банерів, сцени, забезпечення стяжками, встановлення наметів для переодягання учасників | 01.06.2023  07:30 | Парк культури та відпочинку «Перемога»  під аркою | С.Решетова  А.Сторчовий  А.Ярмоленко  Д.Рожков  О.Мельник | П.Бабич  Л.Виноградова |
| 1.6 | Забезпечити в’їзд, пересування та виїзд учасників презентаційних просторів по території парку | 01.06.2021  07:00-9.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога» | С.Решетова  А.Сторчовий  А.Ярмоленко | П.Бабич  Л.Виноградова |
| 1.7 | Забезпечення охорони правопорядку на святкових заходах | 01.06.2023  з 10:00 до 19:00  10.00 до 14.00  10.00 до 13.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога  Парк імені Т.Г.Шевченк  Сквер «Юність» | К. Самойленко  (за згодою) | П.Бабич |
| 1.8 | Забезпечення чергування машини невідкладної медичної допомоги | 01.06.2023  10:00-19:00 | Майдан Свободи між будівлею Героїв України, буд.18 та парком культури та відпочинку «Перемога» | І.Кравцов | Л.Виноградова |
| 1.9 | Забезпечення чергування пожежної машини | 01.06.2023  10:00 – 19:00 | Майдан Свободи між будівлею Героів України, буд. 18 та парком культури та відпочинку «Перемога» | А. Насруддінов  (за згодою) | П.Бабич |
| 1.10 | Забезпечення смітниками | 01.06.2023  08:00-19:00 | Територія парку культури та відпочинку «Перемога» | С.Решетова  А.Сторчовий | П.Бабич |
| 1.11 | Демонтаж сцени та подіуму | 01.06.2023  19:00 | Парк культури та відпочинку «Перемога» | С.Решетова  А.Сторчовий | П.Бабич |
| **ІІ. Заходи** | | | | | |
| 2.1 | Першість ДЮСШ з фехтування на шпагах серед юнаків та дівчат 2007 – 2014 р.н. | 27-28.05.2023 10.00-16.00 | вул. Ярослава Мудрого,буд.2 | Д. Рожков | Л.Виноградова |
| 2.2 | Відкрита першість ДЮСШ з баскетболу 2011 р.н. та молодше | 27.05.2023  10.00-13.00 | Спортивний зал «Мономакс» | Д. Рожков | Л.Виноградова |
| 2.3. | Відкрита першість ДЮСШ з пауерліфтингу | 30-31.05.2023  15.00-19.00 | вул. Київська, буд.288 | Д. Рожков | Л.Виноградова |
| 2.4. | Турнір з баскетболу з нагоди відзначення дня захисту дітей | 01.06.2023  10.00-12.00 | Броварський ліцей №10 | Д.Рожков | Л.Виноградова |
| 2.5 | Першість ДЮСШ з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н.та молодше | 01.06.2023  10.00-12.00 | Стадіон «Спартак»  вул. Героїв України,буд.30 | Д.Рожков | Л.Виноградова |
| 2.6. | Благодійний турнір з волейболу серед міських дитячих команд Броварської міської територіальної громади в підтримку ЗСУ | 01.06.2023  10.00-15.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога» баскетбольний майданчик | Д. Рожков | Л. Виноградова |
| 2.7 | Відкрита першість ДЮСШ з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2005-2007 р.н.; 2008-20210 р.н.; 2011 та молодше | 01.06.2023  16.00-19.00 | ТД «Ліза»  вул. Героїв України, буд. 16 | Д. Рожков | Л. Виноградова |
| 2.8. | Показові виступи та спортивні конкурси з воркауту | 01.06.2023  10.00-14.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога» | Д.Рожков | Л.Виноградова |
| 2.9 | Квест та концерт для дітей | 01.06.2023  10:00-14:00 | Парк ім. Т.Г. Шевченка | А. Ярмоленко  А. Сокольвак | Л.Виноградова |
| 2.10. | Розважальна локація для дітей «Острівець дитячих мрій» (рухливі ігри, творчі майстер-класи, дорожня грамота для дітей, розмальовки) | 01.06.2023  10:00-13:00 | Сквер «Юність», вул. Чорних Запорожців, 60 | Л.Теплюк  Л.Мардар  О.Кріпак  (за згодою)  К.Самойленко  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.11 | Кінофільм «ЛЮДИНА ПАВУК: КРІЗЬ ВСЕСВІТ» для 118 дітей з числа сиріт або позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, батьки яких загинули у війні. | 01.06.2023  з 13.35 до 15.50 | Кінотеатр Баттерфляй Бровари (ТРЦ "Термінал") | Л.Теплюк | Л.Виноградова |
| 2.12 | «Щасливе дитинство під мирним небом України» - благодійний обід для 25 дітей із соціально-незахищених категорій | 01.06.2023 | Кафе «Family House» | Л. Мардар | Л.Виноградова |
| 2.13 | «Щире серце» - благодійна акція з метою підтримки сімей, які виховують дітей до 3-х років та отримують соціальні послуги Центру | З 29.05.2023 по 02.06.2023 | Бул. Незалежності, буд.2, приміщення Центру | Л. Мардар | Л. Виноградова |
| 2.14 | «Кожна дитина має право на любов» - інформаційно-рекламна акція з метою пропаганди сімейних форм виховання дітей, які залишились без батьківського піклування | 01.06.2023  10.00-13.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»  (відповідно локації за схемою) | Л. Мардар | Л.Виноградова |
| 2.15 | Виставка спеціалізованої техніки  (пожежна машина ) | 01.06.2023  10.00-15.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога», біля щогли | А.Ярмоленко  А. Насруддінов  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.16 | Робота консультативного пункту мобільної медичної бригади Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України: безкоштовні консультації, терапевтичні обстеження (вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, рівня сатурації крові киснем), безкоштовне забезпечення антисептичними засобами та особистими засобами захисту | 01.06.2023  10.00-15.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога», біля щогли | А.Ярмоленко  І.Прокопенко  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.17 | Святкова фото зона «ДЕКОПАК» | 01.06.2023  10.00-19.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  ліворуч від сцени | А.Ярмоленко  О.Гороховська  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.18 | Офіційне відкриття свята | 01.06.2023  11.00 – 11.30 | Парк культури та відпочинку «Перемога», сцена під аркою | А.Ярмоленко | Л.Виноградова |
| 2.19 | Святкова концертна програма:  - концерт дитячих творчих колективів закладів позашкільної освіти;    - концерт дитячих творчих колективів закладів культури, приватних спортивних та культурних закладів;    - концерт артистів української естради | 01.06.2023  11.30-15.00      15.00-18.00      18.00-19.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  Сцена під аркою | О.Мельник  А.Ярмоленко            БФ «United24» | Л.Виноградова |
| 2.20 | Презентаційні простори закладів культури:  - майстер-класи; виставка образотворчого мистецтва; презентація музичних інструментів; виставка дитячих книжок | 01.06.2023  10.00-16.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  ліворуч від сцени | А.Ярмоленко  В.Шекула  О.Цимболя  Л.Стрельченко  В.Туник | Л.Виноградова |
| 2.21 | Проведення майстер-класів закладами позашкільної освіти | 01.06.2023  10.00-16.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  (локації за схемою) | О.Мельник  В.Павлученко  Н.Хаврюта  І.Ткачук | Л.Виноградова |
| 2.23 | Локація Благодійної організації «Благодійний фонд «Гуртом UA» за підтримки «Асоціації українців в Республіці Ірландія» на збір коштів для придбання автомобіля на потреби ЗСУ на передовій:  - Благодійний ярмарок (перелік учасників відповідно листа БФ)  -Благодійний аукціон (перелік лотів відповідно до листа БФ) | 01.06.2023  10.00-19.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  центральний вхід в парк між адмінбудинком та Укрпоштою | А.Ярмоленко  В. Волинець  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.24 | Робота фуд-кортів | 01.06.2023  10.00-19.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  праворуч від арки | А.Ярмоленко  В. Волинець  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.25 | Благодійний ярмарок Благодійних фондів, які підписали меморандум про співпрацю. Представник від БФ, Лідія Сичова БФ «Нова стихія» | 01.06.2023  10.00-19.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  (велике коло на центральній алеї парку) | А.Ярмоленко  Л.Сичова  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.26 | Виставка робіт вихованців СД «Веселка» та проведення майстер-класів | 01.06.2023  10.00-16.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  (локація за схемою) | А.Ярмоленко  О.Філатова  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.27 | Спортивно-інтелектуальне змагання – квест «Про це важливо знати та говорити» за участі 8 команд ліцеїв міста | 01.06.2023  11.00 – 14.30 | Парк культури та відпочинку «Перемога», три локації | А.Ярмоленко  М. П’янкова  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.28 | Презентаційна локація «Rock school» (підключення до електромережі) | 01.06.2023  10.00-16.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  (локація за схемою) | А.Ярмоленко  А.Усатенко  (за згодою) | Л.Виноградова |
| 2.29 | Благодійна акція «Re: book» | 01.06.2023  10.00-16.00 | Парк культури та відпочинку «Перемога»,  (локація за схемою) | О.Мельник  А.Ярмоленко  В. Павлученко | Л.Виноградова |
| 2.30 | Організація роботи розважальних програм для дітей закладами освіти на локаціях міста:  - район «Торгмаш»;    - у парку «Сосновий»;    - у парку «Приозерний» | 01.06.2023  10.00-14.00 | Броварський ліцей №2 імені В.О. Сухомлинського  Парк «Сосновий»    Парк «Приозерний» | О.Мельник    В. Кащєєв    М.Хижняк    Л. Гладишевська | Л.Виноградова |
| 2.31 | Святкова програма в с. Княжичі:  - концерт;  - майстер-класи;  - аква – грим;  - малюнки на асфальті;  - розіграш дитячих лотерей | 01.06.2023  12.00 – 15.00 | Площа біля будинку культури с. Княжичі | А. Ярмоленко  Л.Шитая | Л. Виноградова  А.Мороз |
| 2.32 | Відкритий чемпіонат м. Бровари з плавання присвячений Дню захисту дітей | 03.06.2023  10.00-16.00 | Плавальний басейн «Купава» | Д.Рожков | Л.Виноградова |
| 2.33 | Першість ДЮСШ з шахів | 03.06.2023  10.00-16.00 | Бул. Незалежності, буд.5 | Д.Рожков | Л.Виноградова |
| 2.34 | Святкова програма до Дня захисту дітей в с. Требухів:  - святковий концерт за участі творчих колективів села;  - флеш-моб;  - фото зона «Я – маленька зірка»;  - квест;  - спортивна локація.  Благодійний ярмарок по збору коштів для ЗСУ БФ «За свободу і волю» | 04.06.2023  14.00-18.00 | с. Требухів ,  площа перед будинком культури, локація\біля стадіону | А.Ярмоленко  В.Бабич  А.Корж          І. Штакун  (за згодою) | Л.Виноградова  А.Цахло |

Міський голова Ігор САПОЖКО