Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 24.05.2019 року № 107-ОД

- П Л А Н

- підготовки та проведення загальноміської акції «Велодень-2019»

| № п/п | Назва | Дата і час проведення | Виконавці | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення благоустрою на території Майдану Свободи . | До 08.06.2019 | Галицький О.А. | Резнік О.В. |
| 2. | Забезпечення правопорядку під час проведення акції. Забезпечення супроводу колони велосипедистів вулицями міста. | 08.06.2019 | Янчинський О.В. (за згодою) | Кузнєцов К.В. |
| 3. | Забезпечення чергування екстренної медичної допомоги під час проведення акції. Забезпечення супроводу колони велосипедистів вулицями міста. | 08.06.2019 | Іонов М.М. | Виноградова Л.М. |
| 4. | Забезпечення озвучення акції. | 08.06.2019 | Мелікова К.В. | Виноградова Л.М. |
| 5. | Перевезення звукової апаратури від МКЦ «Прометей» до Майдану Свободи та у зворотному напрямку після закінчення заходу. | 08.06.2019 з 08:00 | Галицький О.А. | Резнік О.В. |
| 6. | Встановлення біотуалетів. | 08.06.2019 8:00 – 10:00 | Галицький О.А. | Резнік О.В. |
| 7. | Забезпечення звільнення місць для проведення акції від підприємницької діяльності. | 08.06.2019 | Предаченко Н.О. Загумений М.В. Галицький О.А. | Резнік О.В. |
| 8. | Придбання канцелярських товарів, виготовлення порядкових номерів учасників, беджів для організаторів, друк рекламної продукції (банер, афіші, флаєри, наліпки, грамоти, тощо). | До 08.06.2019 | Ярмоленко А.А. | Виноградова Л.М. |
| 9. | Забезпечення питною водою та напоями учасників акції. | 08.06.2019 | Драпей Л.Б. | Виноградова Л.М. |

Керуючий справами виконкому 						 К.В. Кузнєцов