Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 23.05.2023 № 357

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту бюджету Броварської міської територіальної громади на 2024 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | до 10 вересня 2023 р. | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 2. | Забезпечення формування переліків інвестиційних проєктів, видатки на які будуть проводитися у 2024 році за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету територіальної громади та їх подання управлінню економіки та інвестицій Броварської міської ради . При формуванні вказаних переліків забезпечити концентрацію фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проєктів, забезпечуючи першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою будівельною готовністю | до 10 вересня 2023 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 3. | Зведення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліків інвестиційних проєктів, видатки на які будуть проводитися у 2024 році за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету територіальної громади, та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області | до 10 вересня 2023 року | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2023 році та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Броварської міської територіальної громади на 2024 рік | до 10 вересня 2023 р. | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 5. | Надання фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області переліку чинних регіональних (міських) цільових програм, затверджених в установленому порядку, виконання яких передбачається протягом 2024 році | до 10 вересня 2023 р. | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 6. | Проведення аналізу стану виконання регіональних (міських) цільових програм, термін дії яких закінчується у поточному році, та подання, за погодженням з заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, які координують і контролюють відповідні структурні підрозділи міської ради згідно із розподілом обов’язків міському голові пропозицій щодо продовження їх дії або розробки нових цільових програм на середньостроковий період з урахування реалізації напрямів Програми економічного і соціального розвитку Броварської міської територіальної громади та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області Переліку цільових програм, щодо яких прийнято рішення про їх розробку та/або про продовження терміну їх дії на середньостроковий період | до 10 вересня 2023 р. | Головні розпорядники бюджетних коштів Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 7. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2023 році та прогнозних показників обсягів надходжень у розрізі податків і зборів на 2024 рік, контроль за стягненням яких здійснює Державна податкова служба | до 10 вересня 2023 р. | Головне управління ДПС у Київській області |
| 8. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2024 рік по надходженню до місцевого бюджету орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності громади; коштів по відчуженню комунального майна | до 10 вересня 2023 р. | Управління комунальної власності Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 9. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2024 рік по надходженню до місцевого бюджету коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності; надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | до 10 вересня 2023 р. | Управління земельних ресурсів виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 10. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2024 рік по надходженню до місцевого бюджету плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів | до 10 вересня 2023 р. | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 11. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2024 рік по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | до 10 вересня 2023 р. | Юридичне управління виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 12. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2024 рік по надходженню плати за надання адміністративних послуг | до 10 вересня 2023 р. | Центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 13. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету, та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | до 20 вересня 2023 р. | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 14. | Розроблення Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік та доведення її до головних розпорядників бюджетних коштів | до 1 жовтня 2023 року | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 15. | При підготовці бюджетних запитів на 2024 рік забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів; врахувати комплекс організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження механізму енергосервісу | до 1 листопада 2023 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області бюджетних запитів на 2024 рік з аналітичними розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та пояснювальною запискою. | до 01 листопада 2023 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Здійснення аналізу бюджетних запитів на 2024 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до проєкту бюджету на 2024 рік | до 01 грудня 2023 року | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 18. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за участю розпорядників коштів та одержувачів коштів) щодо узгодження положень та показників, включених до бюджетних запитів на 2024 рік | до 01 грудня 2023 року | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту бюджету територіальної громади (громадських слухань, консультацій з громадськістю тощо). | Протягом складання проекту бюджету | Броварська міська рада Броварського району Київської області, Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 20. | Підготовка проєкту рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік» згідно з типовою формою рішення про місцевий бюджет, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. № 668 та матеріали, що до нього додаються у відповідності до статті 76 Бюджетного кодексу України, та подання його виконавчому комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області для схвалення | до 14 грудня 2023 року | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 21. | Схвалення проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік» | до 19 грудня 2023 року | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 22. | Подання схваленого проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік» на розгляд Броварської міської ради | В одноденний термін після схвалення | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 23. | Розміщення бюджетних запитів на 2024 рік на офіційному вебпорталі Броварської міської ради Броварського району Київської області або оприлюднити в інший спосіб. | не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проєкту рішення про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 24. | Доопрацювання проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | в дводенний термін, але не пізніше 25грудня 2023 року | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 25. | Забезпечення супроводу розгляду проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік» | Відповідно до Регламенту місцевої ради | Представники виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області,головних розпорядників бюджетних коштів |
| 26. | Забезпечення оприлюднення рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік» на офіційному сайті Броварської міської ради Броварського району Київської області | Не пізніше ніж через п’ять днів з дня затвердження | Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів |
| 27. | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2024 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). | до 15 грудня 2023 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 28. | Повідомлення про прийняття рішення про місцевий бюджет через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | 1 робочий день після схвалення рішення | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 29. | Подання рішення про місцевий бюджет з додатками через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | до 05 січня 2024 року | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради											Петро БАБИЧ