Додаток до

розпорядження міського голови

від 07.02.2022 № 21-ОД

**ПЛАН**

**основних заходів цивільного захисту Броварської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи**

**цивільного захисту Київської області на 2022 рік**

| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту** | | | |
| 1. | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення МАСЦО у Броварській міській територіальній громаді та забезпечення її функціонування: підготовка проекту місцевої системи централізованого оповіщення МАСЦО | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою), фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області | До 25 грудня у межах фінансував-ня |
| 2. | Створення міського та об’єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно  із затвердженими номенклатурами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій (зі змінами) | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської  області, спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства життєзабезпечення громади та суб’єкти господарювання, що віднесені до категорій з цивільного захисту (за згодою) | Протягом року, у межах  фінансуван-ня |
| 3. | Складання планів роботи консультативних пунктів на 2023 рік та надання їх копій у відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Комунальні підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області:  ЖЕК-1, ЖЕК-2, ЖЕК-3, ЖЕК-4, ЖЕК-5, старости Княжицького, Требухівського старостинських округів | До 25 грудня |
| 4. | Придбання приборів радіаційної і хімічної розвідки для забезпечення роботи розрахунково-аналітичної групи та керівного складу цивільного захисту громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області | Протягом року у межах фінансування |
| 5. | Уточнення переліку суб’єктів господарювання громади, що продовжують свою діяльність в особливий період на території громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | До 25 грудня |
| 6 | Уточнення переліку об’єктів, які віднесені до категорій цивільного захисту на території громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | До 25 грудня |
| 7. | Створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначеня та найпростіших укриттів | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), субєкти господарювання | Протягом  року |
| 8. | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території Броварської міської територіальної громади повязаної з ними містобудівної (просторової) документації | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Протягом  року |
| 9. | Здійснення комплексу заходів спрямованих на приведення в готовність до використання за призначенням фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно до нормативних вимог, визначених законодавством України | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), підприємства, установи та організації, на обліку яких знаходяться ЗСЦЗ (за згодою) | Протягом  року |
| 10. | Забезпечення розвитку загальнодоступних інформаційних ресурсів, надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту Броварської міської територіальної громади з урахуванням доступнсті таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в засобах масової інформації, на офіційному веб-порталі Броварської міської ради Броварського району Київської області | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), відділ інформаційної політики управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів | До 25 грудня |
| 11. | Оновити паперовий облік захисних споруд цивільного захисту, які розташовані на території Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, власники ЗСЦЗ (за згодою) |  |
| 12. | Забезпечення укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та інших спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту, приведення їх у готовність до використання за призначенням та максимальне їх використання в мирний час для господарських та культурно-побутових потреб згідно з вимогами чинного законодавства України | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), власники ЗСЦЗ (за згодою), керівники підприємств, установ та організацій (за згодою), керівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) (за згодою) | Протягом  року |
| 13. | Підготовка та проведення засідань комісії виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | Комісія виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області міської з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - ТЕБ та НС) | Згідно з планом роботи комісії |
| 14. | Підготовка та проведення засідання та заняття зі складом комісії з питань евакуації щодо виконання заходів з проведення евакуації населення громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, комісія виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області з питань евакуації | Квітень |
| 15. | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я  відповідно профілю функціонування, у структурі якої є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії і т.п., автономними джерелами електропостачання | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області (за згодою), комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області | Протягом  року |
| **ІІ. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення** | | | |
| 16. | Уточнення і розроблення, у новій редакції Плану реагування на надзвичайні ситуації у Броварській міській територіальній громаді з додатками | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, спеціалізовані служби ЦЗ громади, підприємства життєзабезпечення громади, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | ІІІ квартал |
| 17. | Уточнення і розроблення у новій редакції Плану евакуації населення Броварської міської територіальної громади | Комісія виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області з питань евакуації, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | І півріччя |
| 18. | Уточнення та корегування Плану реагування на надзвичайні ситуації, що спричинені погодними умовами осінньо-зимового періоду на території Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | ІV квартал |
| 19. | Уточнення та корегування Плану реагування на надзвичайні ситуації пов’язані з підтопленням території Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | І квартал |
| 20. | Надання методичної допомоги керівникам і працівникам з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання (СГ) громади у розробленні, уточненні і корегуванні Планів реагування на надзвичайні ситуації та Інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та Планів цивільного захисту на особливий період з додатками до них у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України і інших підзаконних актів України з питань ЦЗ | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Протягом  року |
| 21. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки (ОПН) автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Комісія виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області з питань ТЕБ та НС, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою), керівництво ОПН (за згодою) | Протягом року |
| 22. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою), дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), чергова частина Броварського районного управління поліції ГУ НП України у Київській області (за згодою) | Протягом року |
| 23. | Участь у проведенні щоквартальних комплексних перевірок системи оповіщення області по сигналу «Сигнал ВО» спільно з департаментом з питань цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації (ДЦЗО ВПО КОДА) | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), чергова частина Броварського районного управління поліції ГУ НП України у Київській області (за згодою) | Щоквартально згідно з планом департаменту з питань  ЦЗОВПО КОДА |
| 24. | Уточнення списків абонентів, які підключені до стійок циркулярного виклику (далі - СЦВ) системи оповіщення Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), | Щомісячно |
| 25. | Уточнення схем оповіщення, Плану зв’язку і оповіщення Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, спеціалізована служба оповіщення і зв’язку ЦЗ громади | Щомісячно |
| 26. | Перевірка наявності і технічної справності і працездатності електричних сирен, гучномовців, що встановлені на території Броварської міської територіальної громади. Перевірка локальних систем оповіщення ринків на предмет технічної можливості передачі повідомлень, застосовуючи централізовану систему оповіщення ЦЗ громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) | Щомісячно перший четвер |
| 27. | Перевірка працездатності електричних сирен, що встановлені на підприємствах, установах та організаціях Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), | Щоквартально, при проведенні комплексних перевірок |
| 28. | Перевірка працездатності електричних сирен шляхом їх короткочасного включення | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ  «Укртелеком» (за згодою) | 1 раз на рік під час проведення перевірки системи  оповіщення |
| 29. | Ведення моніторингу створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони на території Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Протягом  року |
| 30. | Участь у здійсненні комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |
| 30.1. | пожеж на сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою), Броварське районне управління поліції ГУ НП України у Київській області (за згодою) |  |
| 30.2 | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі - УБЖКГІТ), КП «Бровари-Благоустрій», Броварське районне управління ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою) | Протягом року |
| 30.3 | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |
| житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери та інфраструктури | УБЖКГІТ, управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Броварської  міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | жовтень – грудень |
| **ІІІ. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту** | | | |
| 31. | Організація та забезпечення підготовки усіх органів управління Броварської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ТП ЄДС ЦЗ) Київської області, спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань громади:  - до проведення штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту міської ланки ТП ЄДС ЦЗ  - до вивчення реального стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки на території громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), керівники суб’єктів господарювання (за згодою) | Протягом березня - листопада у період  підготовки до штабних тренувань |
| 32. | Підготовка та проведення штабних тренувань з Броварською міською ланкою ТП ЄДС ЦЗ Київської області за темою:  Дії органів управління та підрозділів міської ланки ЄДС ЦЗ з ліквідації наслідків сильних снігопадів (снігових заметів) | Комісія виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області з питань ТЕБ та НС, начальники спеціалізованих служб ЦЗ громади, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Листопад |
| 33. | Проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях | Суб’єкти господарювання громади (за згодою) | Під час прийняття на роботу та не менше 1-го разу на рік |
| 34. | Організація та проведення тренувань персоналу СГ у діях на випадок пожежі (протипожежні тренування) | Суб’єкти господарювання громади (за згодою) | Протягом року, згідно з графіками тренувань |
| 35. | Організація та проведення тренувань персоналу СГ, які розташовані на території громади у діях на випадок пожежі з проведенням практичних заходів з евакуації із небезпечних зон та гасінням  Пожеж.  У навчальних закладах, у лікувальних установах та інших об'єктах з масовим перебуванням людей | Суб’єкти господарювання громади (за згодою) | Протягом року, згідно з графіками тренувань |
| 36. | Підготовка та проведення на потенційно-небезпечних об’єктах (далі - ПНО) тренувань згідно планів локалізації і ліквідації наслідків аварій (ПЛіЛНА) | Керівники ПНО (за згодою) | Протягом року, згідно з графіками тренувань ПНО |
| **ІV. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру** | | | |
| 37. | Прийняття участі у перевірці діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі створення) під час комплексної перевірки комісією ДСНС України | Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), комісія виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області з питань ТЕБ та НС, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, спеціалізовані служби ЦЗ громади Броварське районне управління поліції ГУ НП України у Київській області (за згодою) | Згідно з планом ДСНС України |
| 37.1 | Перевірок, Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій громади щодо стану готовності: |  |  |
| весняної повені та паводків | Березень |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Травень - червень |
| виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-зимового періоду | Вересень-листопад |
| 37.2 | Стану готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, дільниця мережі доступу №325/2 м. Бровари Цеху мережі доступу №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), | Листопад |
| 38. | Участь у перевірці стану протипожежного захисту та техногенної безпеки: |  |  |
| закладів освіти щодо їх готовності до 2022/2023 навчального року | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Липень - серпень |
| об’єктів зимового та літнього відпочинку громадян, у тому числі дітей, суб’єктів господарювання усіх форм власності щодо готовності до сезону відпочинку | Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), комісія виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області з питань ТЕБ та НС, управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області (за згодою), управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Листопад -  грудень  Квітень -травень |
| **V. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією**  **і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій** | | | |
| 39. | Організація і проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області (за згодою), Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Протягом року  відповідно до плану комплекту- вання груп |
| 40. | Організація підготовки населення, яке не зайняте у сфері виробництва, діям у НС за допомогою пам’яток, ЗМІ та консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних контор, та старостинських округів Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, комунальні підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області: ЖЕК -1, ЖЕК-2, ЖЕК-3, ЖЕК-4, ЖЕК-5, старости Княжицького, Требухівського старостинського округу, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Протягом року |
| 41. | Організація та проведення огляд-конкурсу консультаційних пунктів комунальних підприємств Броварської міської ради Броварського району Київської області, старостинських округів Броварської міської територіальної громади: «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5», Княжицький старостинський округ, Требухівський старостинський округ | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, комунальні підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області: ЖЕК-1, ЖЕК-2, ЖЕК-3, ЖЕК-4, ЖЕК-5, старости Княжицького, Требухівського старостинського округу, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Протягом року під час тренувань, навчань |
| 42. | Надання методичної допомоги в удосконаленні навчально-матеріальної бази і пропаганди ЦЗ на суб’єктах господарювання Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), суб’єкти господарювання громади (за згодою) | Протягом року |
| 43. | Організація та проведення огляд-конкурсів навчально-матеріальної бази суб’єктів  господарювання Броварської міської територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету  Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), суб’єкти господарювання громади (за згодою) | Протягом року |
| 44. | Участь у перевірках щодо стану утримання захисних споруд цивільного захисту, які розташовані на території громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), підприємства, установи та організації на обліку яких знаходяться ЗСЦЗ (за згодою) | Згідно з графіком Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області  протягом року |
| 45. | Участь у: |  |  |
|  | проведенні навчальних зборів з працівникам (фахівцями) з питань цивільного захисту субєктів господарювання громади щодо реалізації заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, та планування на наступний рік | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Грудень |
| проведенні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та закладах дошкільної освіти Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області (за згодою) | Квітень-травень,  жовтень - листопад |
|  | проведенні серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями, масовими (отруєннями) | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області (за згодою), управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ інформаційної політики управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів, Броварський районний відділ ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ України» (за згодою) | До  16 грудня |
|  |
|  | проведенні заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних міських змагань фестивалів навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ сім'ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | До 16 грудня |
|  | створенні і поширенні зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у засобах масової інформації за основними напрямами безпеки життєдіяльності, проведенні акцій «Запобігти, врятувати, допомогти, «Герой-рятувальник року» | Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області (за згодою), управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ сім'ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | До 16 грудня |
|  | створенні циклу тематичних радіопередач, сюжетів соціальної реклами згідно з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області (за згодою), відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області (за згодою) | Квітень -  вересень |
|  | розробленні та виготовленні навчальних, навчально-наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області (за згодою) | До 16 грудня |
| 46. | Визначення та забезпечення функціонування територіальних базових (опорних) загальноосвітніх закладів, закладів дошкільної освіти щодо підготовки з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області,  Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області (за згодою), Броварське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | Протягом  року |
| 47. | Підготовка та подання квартальних та річних звітів, доповідей, донесень до Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської ОДА, що передбачені табелем термінових і строкових донесень з питань ЦЗ | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | До 30 червня  31 грудня |
| 48. | Підготовка та подання до Департаменту цивільного захисту оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської ОДА звітів, які не передбачені табелем термінових донесень: | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | До 05 липня 2022 року, 15 січня 2023 року |
| - про виконання плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області на 2022 рік (розпорядження голови КОДА від 19.01.2022 № 29) |
| 49. | Підготовка до зборів керівного складу цивільного захисту Броварської міської територіальної громади та суб’єктів господарювання щодо підведення підсумків роботи у сфері цивільного захисту за 2022 рік і визначення завдань на 2023 рік | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської Броварського району Київської області | Грудень |
| Міський голова Ігор САПОЖКО | | | |