Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету Броварської міської 

ради від  18.07.2017__№ 438
Звіт щодо ходу виконання інвестиційної програми 

на 2016 рік у сфері теплопостачання

На Комунальному підприємстві Броварської міської ради Київської області „Броваритепловодоенергія”  розроблена „Інвестиційна програма” на 2016 рік, яка погоджена рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 20.10.2015 № 623, та схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України, від 05.11.2015 № 2722 у сумі 5145,94 тис. грн. (без урахування ПДВ) та джерела її фінансування:

· амортизаційні відрахування  - 2965,63 тис. грн.;

· виробничі інвестиції з прибутку – 2180,31 тис. грн.


Відпуск теплової енергії відповідно до встановленого тарифу складає 323649 Гкал, в т.ч.:

· населення – 284902 Гкал.;

· бюджетні установи – 25439 Гкал.;

· інші споживачі – 13308 Гкал.

Фактичний відпуск теплової енергії в 2016 році склав всього 222388,42 Гкал. (на 101261 Гкал. менше встановленого тарифу) в т.ч.:

· населення – 199407,89 Гкал.;

· бюджетні установи – 15745,64 Гкал.;

· інші споживачі – 7234,89 Гкал.

Кошти на виконання інвестиційної програми 2016 року за рахунок  амортизаційних відрахувань від реалізації теплової енергії в 2016 році складає 2037,078 тис. грн. в т.ч.:

· населенню –                    199407,89Гкал*9,16= 1826,576 тис. грн.;

· бюджетнім установам –   15745,64Гкал*9,16=  144,230 тис. грн.;

· іншим споживачам –          7234,89Гкал*9,16=    66,272 тис. грн.

          1826,576+144,230+66,272=2037,078 тис. грн.

Кошти на виконання інвестиційної програми 2016 року за рахунок  виробничих інвестицій з прибутку від реалізації теплової енергії в 2016 році складає 1293,114 тис. грн. в т.ч.:

· бюджетнім установам –   15745,64Гкал*56,27= 886,007 тис. грн.;

· іншим споживачам –          7234,89Гкал*56,27= 407,107 тис. грн.

    886,007+407,107=1293,114 тис. грн.


Джерела фінансування інвестиційної програми за 2016 рік всього (амор-тизація + інвестиції з прибутку) – 3330,192 тис. грн. (2037,078+1293,114).


Зменшення обсягу реалізації теплової енергії відбулося за рахунок економії даними споживачами теплової енергії – масове встановлення споживачами  квартирних бойлерів на підігрів води та встановлення вузлів обліку теплової енергії (забезпеченість приладами обліку теплової енергії бюджетних та інших організацій 100%). Крім того, зменшення обсягу реалізації теплової енергії в 2016 році відбулося за рахунок переведення об’єктів бюджетної сфери в м. Бровари  з централізованого опалення на модульні котельні (на пелетах та щепі). Відсоток переходу бюджетних споживачів на пелети в 2016 році склав біля 20%. 
За 2016 рік  на підприємстві виконано заміна аварійних ділянок згідно інвестиційної програми:
· вул. Грушевського, 15 від ТК2 до ТК7К-2А протяжністю 180м на суму 145,45 тис. грн. без ПДВ;

· вул. Металургів, 22 від ТК12 до ТК12-1 протяжністю 380м, на суму 741,04 тис. грн. без ПДВ;

· вул. Красовського, 25 від ТК8 до ТК9, протяжністю 288м, на суму 572,84 тис. грн. без ПДВ;

та закуплено матеріалів на заміну аварійних ділянок по:

· вул. Грушевського, 1-1а від ТК3К-8 до ТК3К-8А, (труба ПЕ РТ теплоізольована Ø90/160, Ø63/125, комплект ізоляції стиків ЕТ-3 Ø90/160, ЕТ-3 Ø63/125) на суму 48,432 тис. грн. без ПДВ (роботи по заміні аварійної ділянці буде виконано в 2017 році.); 

Загалом за 2016 рік замінено 848м аварійних ділянок на суму 1507,758 тис. грн. без ПДВ 

Інвестиційна програма на 2016 рік підприємством не виконана на суму 1822,434 тис. грн. (2037,078+1293,114-1507,758).

На виконання інвестиційної програми за 2016 рік  вплинули ряд факторів, а саме: збитки по постачанню теплової енергії населенню 21830,651тис. грн., збитки по постачанню теплової енергії бюджетним організаціям 1262,285 тис. грн., та відсутність обігових коштів у підприємства.

Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області „Броваритепловодоенергія” планує  довиконати інвестиційну програму за 2016 рік  у 2017 році на суму 1822,434 тис. грн.

КП „Броваритепловодоенергія” щоквартально надає Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) форму звітності щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, а саме – форму №7 НКП – інвестиції тепло (квартальна).

Директор                                                                 В.О. Андрєєв

        Головний інженер                                                   О.М. Дремлюга 

Головний бухгалтер Буділова О.Р.

Начальник ВТВ Козел М.В.

Вик. Дорошенко Л.

