Схвалено

Рішення виконкому Броварської міської ради 

від  19.07.2016  № 422
ПРОГРАМА  
«Безпечне місто 2016 -2018»
м. Бровари – 2016 рік

1.  Аналіз поточної ситуації, опис системи
На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна.
Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.
Бровари мають розвинену інфраструктуру. Життєдіяльність міста забезпечується великою кількістю стратегічно важливих об’єктів. У місті проводяться численні масові заходи. Також актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як створення системи відеоспостереження міста, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.
         Створення Програми «Безпечне місто» обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.
Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв’язку з погіршення криміногенного стану. Саме тому існує нагальна потреба посилення заходів безпеки нашого міста.
Влада та правоохоронні органи міста посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.
На сьогоднішній день у Броварах існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:
-  в’їзди в місто, мости та переїзди;
- центральна частина міста;
- торгові та розважальні центри, парки, площі, сквери, паркінги тощо;
- місця скупчення людей, вокзали, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;
-    стратегічні та важливі для життєдіяльності міста об’єкти;
-
адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;
-
об’єкти підвищеної небезпеки для жителів міста;
-  автодорожні шляхи.
Оособливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у місті масових заходів.
Виконавчим комітетом міської ради повсякчас проводяться заходи, спрямовані на створення комфортного і безпечного міста. При цьому сфера застосування засобів та методів безпеки не обмежуються лише відеоспостереженням. Використання спеціального обладнання, приладів і датчиків дозволить контролювати роботу систем та об’єктів життєзабезпечення міста, оперативно реагувати  на аварійні ситуації, здійснювати моніторинг безпеки дорожнього руху.
Створення системи відеоспостереження міста зможе покращити криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці та попередженню. 
Наразі надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, за потребою, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу.
-   здійснюватимуть контроль роботи компонентів міської інфраструктури.
Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи (пристрої, датчики тощо) системи безпеки, а також єдиного ситуаційного центру для комплексного моніторингу подій міста та прийняття управлінських рішень на основі отриманої інформації.
       Основні складові системи «Безпечне місто»:
1) Відеоспостереження за громадськими місцями та стратегічними об’єктами міста – забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового скупчення людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів Броварів, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;
2) Встановлення пристроїв з додатковими функціональними можливостями, які сприяють забезпеченню безпеки – датчики сповіщення, системи розпізнавання обличь та номерних знаків автотранспорту, кнопки виклику міліції тощо;
3) Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху – моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних знаків автомобілів порушників та викрадених авто;
4)  Єдина локальна міська мережа системи «Безпечне місто», яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;
5)  Ситуаційний центр – диспетчерський центр з відповідним обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій;
6)   Система оповіщення – для інформування жителів міста про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
2. Мета та завдання Програми
Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих
об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.
Основними завданнями Програми є:
1) Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;
2) Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;
3) Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади, правоохоронних органів і громадських формувань, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста;
4) Створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;
5) Забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеонагляду системи «Безпечне місто»;
6) Створення ситуаційного центру міста Бровари для постійного контролю подій, що відбуваються у місті, моніторингу показників датчиків, систем сповіщень, інших пристроїв, функціонування яких  сприяє підтримці безпеки міста на належному рівні, та відповідного прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;
7) Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо- транспортні події та небезпечні ситуації;
8) Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;
9) Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).
3. Заходи та етапи виконання  Програми
	№ п/п
	Заходи
	Термін
виконання
	Виконавці програми

	1.
	При розробці технічних умов системи відеоспо-стереження міста передбачити можливість під-ключення до єдиної системи наявних локальних систем відеоспостереження в Броварах
	II півріччя
2016р.
	Робоча група, підприєм-ства, організації, устано-ви, заклади міста, відділ національної поліції, відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності міської ради

	2.
	Визначити місця та об’єкти, що потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість встановлення камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечне місто» (датчиків, кнопок виклику міліції, пристроїв для розпізнавання номерних знаків автомобільного транспорту, обличь громадян тощо)
	II півріччя
2016р
	УЖКГ, робоча група, підприємства, організації, установи, заклади міста, відділ національної поліції

	3
	Визначити черговість впровадження системи відеонагляду міста та встановлення відеокамер (перша черга – вїзд/виїзд в Бровари, стратегічні об’єкти міста та місця, де згідно статистичних даних найгірша криміногенна ситуація)
	II півріччя
2016р
	Робоча група, підприємства,організації, установи, заклади міста, відділ національної поліції

	4
	Визначити приміщення для встановлення серверної частини системи та приміщення для встановлення (відео стіни) системи відеоспостереження
	II півріччя
2016р
	Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності міської ради, робоча група

	5
	Визначити перелік необхідного обладнання

та спеціалізованого програмного забезпечення
	II півріччя
2016р
	Відділ інформаційного забезпечення та госпо-дарської діяльності місь-кої ради, робоча група,  відділ національної поліції

	6
	Розробити технічне завдання проекту
	II півріччя
2016р
	Робоча група,  відділ інформаційного забезпе-чення та господдарської діяльності, відділ національної поліції    

	7
	Передбачити матеріально-технічне оснащення серверної кімнати (сигналізації, системи охолодження і вентиляції, обладнання меблями і т.і.), провести процедуру державних закупівль в межах визначеного міською радою фінансування (відповідно до технічних умов)
	до кінця

2016р.
	УЖКГ, робоча група,
відділ інформаційного забезпечення та господ-дарської діяльності, відділ національної поліції

	8.
	Створити мережу системи відеоспостереження «Безпечне місто», забезпечити доступ до неї правоохоронних органів
	до кінця

2016р
	Відділ національної поліції, відділ інформа-ційного забезпечення та господарської діяльності

	9.
	Після впровадження системи відеоспостереження
забезпечити зберігання архівів  відеозаписів (згідно технічних умов) та передбачити кошти на утримання і супровід системи
	до кінця

2016р
	Відділ інформаційного забезпечення та госпо-дарської діяльності міськвиконкому


4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів підприємств, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету на 2016-2018 років. Потреба у фінансуванні згідно додатку.
5. Очікувані результати виконання Програми
- створення систем безпеки;
-  ведення спостереження за всіма подіями, що відбуваються в місті;

-
запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайно інформуватиме відповідні служби для оперативного їх усунення;
-
скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів міста у напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста;
-  підтримка громадського порядку у місті;
- посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та правоохоронних органів міста;
- успішна протидія можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;
-  покращення криміногенного стану у місті;
-
підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;
-
попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;
-
підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;
-
зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті Бровари.
-  створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто»;
- створення ситуаційного центру для комплексного моніторингу подій міста;
Заступник міського голови – виконуюча 

обов’язки керуючого справами виконкому          (Підпис)          Л.М.Виноградова


