ДОДАТОК

до програми інвестиційної розвитку міста Бровари

на період 2019-2023 роки, схваленої рішенням виконавчого

комітету Броварської міської ради Київської області

від 10.09.2019 № 992

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІСТА БРОВАРИ НА ПЕРІОД

2019-2023 РОКИ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зміст заходів** | **Виконавці** | **Термін виконання** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.** | | | | |
| в т.ч. по роках | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***1.Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста Бровари*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розробка та виготовлення інвестиційного паспорту міста  Всього  В тому числі:  Виготовлення макету  Друк | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області, структурні підрозділи Броварської міської ради, неурядові установи | 2019-2023 роки | Міський бюджет | 140,0  80,0  60,0 | 160,0  90,0  70,0 | 180,0  100,0  80,0 | 200,0  110,0  90,0 | 220,0  120,0  100,0 |
| 1.2 | Розробка, виготовлення та періодичне оновлення презентаційних матеріалів про місто Бровари (відеофільму, фотовиставок, друкованої продукції тощо), а також сувенірної продукції | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області,  відділ інформаційної політики та зовнішніх зв’язків Броварської міської ради Київської області | 2019-2023 роки | Міський бюджет | **-** | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 |
| 1.3 | Сприяти активній участі та проводити заходи з налагодження нових зв’язків з інвесторами, представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, промоція міста, в т.ч. конкретних інвестиційних продуктів, вивчення досвіду залучення інвестицій (виставки, виставковіакції, форуми, ярмарки, торговімісії, роуд-шоу, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції, презентації, переговори тощо) | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області,виконавчі органи Броварської міської ради Київської області | 2019-2023 роки | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.4 | Забезпечення навчання та стажування фахівців органів місцевого самоврядування, відповідальних за роботу з питань залучення інвестицій | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області, виконавчі органи Броварської міської ради Київської області | 2019-2023 роки | Міський бюджет | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ***2. Вдосконалення системи маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Підготовка презентацій інвестиційних можливостей міста на офіційному порталі Броварської міської <http://brovary-rada.gov.ua/>з посиланнями на відповідні організації та Інтернет-ресурси, перекладофіційною мовою Європейського союзу | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області, виконавчі органи Броварської міської ради Київської області | постійно | - | **-** | **-** | - | **-** | - |
| 2.2 | Оновлення реєстру інвестиційних проектів та пропозицій, вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, виробничі площі, об’єкти незавершеного будівництва, нежитлові приміщення), поширення їх серед потенційних інвесторів українською та англійською мовами | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області,  відділ земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області;  Управління з питань комунальної власності і житла Броварської міської ради Київської області;управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області,  відділ інформаційної політики та зовнішніх зв’язків Броварської міської ради Київської області | постійно | - | **-** | - | - | - | - |
| 2.3 | Підготовка презентацій для потенційних інвесторів, в т.ч. щодо окремих інвестиційних проектів та об’єктів нерухомості українською та англійською мовами | Управління економіки та інвестицій  Броварської міської ради Київської області, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області,  відділ інформаційної політики та зовнішніх зв’язків Броварської міської ради Київської області | постійно | - | **-** | - | - | - | - |
| ***3. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Розробка та реалізація  інвестиційних програм та проектів в м. Бровари Київської області, структуризація та розміщення їх на он-лайн платформі ДФРР. | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспортуБроварської міської ради Київської області | постійно | Обласний, місцевий бюджети, державний фонд регіонального розвитку | **-** | **-** | - | **-** | - |
| 3.2 | Створення і оновлення реєстрів земельних ділянок та приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації їх проектів. | Відділ земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області, управління з питань комунальної власності та житлаБроварської міської ради Київської області | постійно | - | **-** | **-** | - | **-** | - |
| 3.3 | Розробкаі нвестиційних проектів щодо впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій в комунальних закладах міста | Виконавчі органи Броварської міської ради Київської області, комунальні підприємства, бюджетні установи та організації | постійно | - | **-** | **-** | - | **-** | - |
| ***4. Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку міста*** | | | | | | | |  | |
| 4.1 | Співпраця міжнародними фондами, організаціями, ДФРР для пошуку потенційних інвесторів для розвитку провідних галузей економіки міста | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області,виконавчі органи Броварської міської ради Київської області | постійно | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Запровадження розробки інвестиційних программ розвитку комунальних підприємств | Комунальні підприємства міста | постійно | - | - | - | - | - | - |
| ***5. Залучення фінансової допомоги*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Підготовка проектів для отримання фінансування з міжнародних донорських організацій | Структурний підрозділ Броварської міської ради, бюджетні установи та організації, громадські організації, СПД | постійно | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 5.2 | Надання консультацій заявникам (підрозділам виконавчого комітету, комунальним та комерційним підприємствам) щодо підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області, відділ інформаційної політики та зовнішніх зв’язків Броварської міської ради Київської області | постійно | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 5.3 | Проведення моніторингу міжнародних грантів та інформаційне повідомлення на офіційному сайті Броварської міської ради | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Київської області, відділ інформаційної політики та зовнішніх зв’язків Броварської міської ради Київської області | постійно | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 5.4 | Співпраця з громадськими організаціями у написанні грантів, зацікавленими у підтримці та покращенні позитивного іміджу міста | Виконавчі органи Броварської міської ради Київської області | постійно | - | - | - | - | **-** | **-** |
|  | **Всьоготис.грн.** | | | | 170,0 | 275,0 | 310,0 | 340,0 | 380,0 |

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови О.В.Резнік