Схвалено

рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області

від 03.12.2019

№ 1262

**Програма**

**«Безпечне місто Бровари на 2020-2023 роки»**

м. Бровари - 2020 рік

 Паспорт Програми

«Безпечне місто Бровари на 2020-2023 роки»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми   | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області |
| 2 | Розробник Програми  | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області |
| 3 | Співрозробники Програми  | Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області;Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області;Броварський відділ Національної поліції ГУ Національної поліції в Київській області  |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми  | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області; |
| 5 | Учасники Програми  | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області;Підприємства, організації, установи, заклади міста;Броварський відділ Національної поліції ГУ Національної поліції в Київській області  |
| 6 | Термін реалізації Програми  |  2020 – 2023 роки |
| 7 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  | Бюджет міста Бровари |
| 8 | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  | 6000,00тис. грн. |

 Зміст

1.Загальні положення

2. Мета та завдання Програми

3. Заходи виконання Програми

4. Економічне забезпечення Програми

5. Очікувані результати виконання Програми

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми

1. Загальні положення

 Забезпечення безпеки громадян та підтримка нормальної життєдіяльності міста завдяки стабільній роботі її важливих об’єктів є однією з головних задач влади м. Бровари. Повсякчас у місті здійснюється розбудова житлових мікрорайонів, зростає рівень суспільно-політичної активності мешканців, їх участі у різноманітних чисельних масових заходах. Така ситуація вимагає створення найбільш сприятливого середовища для життєдіяльності населення та необхідності підтримки належного забезпечення суспільної безпеки на території міста.

 В співробітництві з правоохоронними органами проводиться постійна робота щодо протидії та профілактики правопорушень, терористичних проявів, загроз інтересам держави, забезпеченню суспільного порядку при проведенні публічних та масових заходів, захисту життя та здоров’я громадян. Для реалізації задач забезпечення належної безпеки використовуються засоби відеоспостереження, зв’язку, оповіщення, контролю, обмеження доступу, пожежної безпеки, системи моніторингу та аналізу.

 На сьогоднішній день міська система відеоспостереження включає 90 камер відеоспостереження на території м. Бровари. У 2017 році було затверджено Програму «Безпечне місто на 2017-2019 роки», метою якої є посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень. В рамках реалізації заходів вищезазначеної програми було здійснено аналіз існуючої системи відеоспостереження міста, проведено інвентаризацію мереж, які знаходяться на балансі виконавчих органів та підпорядкованих їм комунальних підприємств міста.

 Призначення Програми “Безпечне місто Бровари на 2020-2023 роки” (далі – Програма):

* надання поточної інформації про стан захищеності об’єктів захисту службам органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, національної поліції і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей (у межах їх компетенції) і оперативним штабам міста;

- забезпечення аналітичної й управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, національної поліції і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів в рамках вирішення ними завдань по протидії погрозам природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру;

- забезпечення інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, національної поліції і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей і оперативних штабів при виконанні спільних завдань із метою безпеки життєдіяльності населення.

1. Мета та завдання Програми

 Метою Програми є убезпечення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру.

 Основними завданнями Програми є:

1. посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;
2. забезпечення комплексної взаємодії влади, правоохоронних органів і громадських формувань, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста;
3. створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто Бровари», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;
4. забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеонагляду системи «Безпечне місто Бровари»;
5. створення ситуаційного центру міста Бровари для постійного контролю подій, що відбуваються у місті, моніторингу показників датчиків, систем сповіщень, інших пристроїв, функціонування яких сприяє підтримці безпеки міста на належному рівні, та відповідного прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;

6) профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;

7) здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

**3. Заходи та етапи виконання Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці Програми |
| 1. | Розробка технічних умов на встановлення системи відеоспостереження міста | I півріччя2020р. | УБЖКГІТ БМР Підприємства, організації, установи, заклади містаБроварський відділ Нацполіції |
| 2. | Визначення місць та об’єктів, що потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість встановлення камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечне місто Бровари»  | I півріччя 2020р | УБЖКГІТ БМР Броварський відділ НацполіціїПідприємства, організації, установи, заклади міста |
| 3 | Визначення черговості впровадження системи відеонагляду міста та встановлення відеокамер  | I півріччя 2020р. | УБЖКГІТ БМР Броварський відділ НацполіціїПідприємства, організації, установи, заклади міста |
| 4. | Розробка технічного завдання на проектування системи відеоспостереження | I півріччя 2020р. | УБЖКГІТ БМР Броварський відділ НацполіціїПідприємства, організації, установи, заклади міста |
| 5. | Розробка проекту системи відеоспостереження |  2020р. | Спеціалізована організація за договором |
| 6. | Реалізація (будівництво) проекту системи відеоспостереження | 2020 р. – 2023 р. | Спеціалізована організація за договором;УБЖКГІТ БМР Підприємства, організації, установи, заклади міста |
| 8. | Після впровадження системи відеоспостереження забезпечення зберігання архівів відеозаписів (згідно технічних умов) та передбачення фінансування на утримання та технічне обслуговування Програми | 2020 р. – 2023 р. | УБЖКГІТ БМР Спеціалізована організація за договором |

1. Економічне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємств, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету затверджується Броварською міською радою Київської області в складі видатків місцевого бюджету на 2020-2023 роки. Потреба у фінансуванні визначена у додатку до Програми.

1. Очікувані результати виконання Програми

 Результати та досягнення успішного виконання заходів Програми будуть наступними:

 - збереження життя та здоров’я громадян на вулицях та дорогах міста, в громадських місцях та під час проведення масових заходів;

- забезпечення громадського порядку, здійснення постійного моніторингу стану в багатолюдних місцях;

- підвищення рівня захищеності стратегічних, важливих та інфраструктурних об’єктів міста;

 - запобігання, оперативне реагування та протидія потенційним загрозам національній безпеці, терористичним проявам, провокаціям, збереження спокою у місті та безпечної життєдіяльності населення;

- зменшення кількості та усунення причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, зростання дисциплінованості учасників дорожнього руху;

 - зниження кількості правопорушень, забезпечення можливості відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів;

 - отримання своєчасної та достовірної інформації про подію, небезпечну або надзвичайну ситуацію, можливість впливу на її перебіг та успішне подолання;

- забезпечення взаємодії місцевої влади та правоохоронних органів при проведенні заходів посилення безпеки громадян та захисту міста.

**Кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Роки |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | **Показники витрат** (ресурсне забезпечення Програми) | тис. грн. | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2.  | **Показники продукту:**Система відео-спостереження (з використанням аналітики) | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | **Показники ефективності:**динаміка зменшення правопорушень у поточному році | % | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 4. | **Показники якості:**динаміка збільшення розкриття правопорушень у поточному році | % | 10 | 15 | 20 | 25 |

1. **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

 Координація дій між виконавцями Програми здійснюється управлінням будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області шляхом:

* щорічного звітування про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області.
* висвітлення основних результатів реалізації Програми у засобах масової інформації (зокрема на офіційному веб-порталі Броварської міської ради Київської області).

Міський голова І.В. Сапожко

Додаток

до Програми «Безпечне місто Бровари 2020-2023 роки»

Етапи фінансування Програми «Безпечне місто Бровари на 2020-2023 роки»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми за рахунок місцевого бюджету | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання,тис.грн. |
| І етап, тис.грн. | II етап, тис.грн. | III етап,тис. грн. | IV етап, тис. грн |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| Всього, тис.грн. | 1500,00 | 1500, 00 | 1500, 00 | 1500, 00 | 6000,00 |

Міський голова І.В. Сапожко