|  | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області № 625 від 17.08.2021 року |
| --- | --- |

ПЛАН заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України

| № п/п | Назва | Дата | Місце проведення | Виконавці | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Монтаж великої сцени та огорожі | 22.08.2021 08:00 | Парк культури та відпочинку «Перемога», під аркою | Світлана Решетова Андрій Сторчовий | Петро Бабич |
| 1.2 | Перевезення обладнання та забезпечення вантажниками: - звукового обладнання - палатки – 3 шт. (2 - білі, 1- зелена) - столи з дзеркалами – 2 шт. - стільців – 8 шт. - звукового обладнання | 23.08.2021 06:00 21:00 | Від Міського культурного центру під арку в Парк культури та відпочинку «Перемога» Від арки в парку «Перемога» до адмінбудівлі (вул. Гагаріна, 18) | Світлана Решетова Андрій Сторчовий Ольга Кунцевська Ольга Константюк | Петро Бабич Лариса Виноградова |
| 1.3 | Монтаж подіуму | 23.08.2021 до 07:00 | Парк культури та відпочинку «Перемога», під аркою | Аліна Ярмоленко Андрій Ахмеджанов (за згодою) | Аліна Ярмоленко Андрій Ахмеджанов (за згодою) |
| 1.4 | Надання приміщень: - для переодягання творчих колективів | 23.08.2021 07:00-22:00 24.08.2021 15:00-20:00 | Адмінбудівля, вул. Гагаріна, 18 | Аліна Ярмоленко Костянтин Кузнєцов | Дмитро Ткачов |
| 1.5 | Забезпечення охорони правопорядку на святкових заходах | 23.08.21 08:00-22:00 24.08.2021 06:00-22:00 | Парк культури та відпочинку «Перемога», б-р Незалежності | Андрій Астаф'єв (за згодою) | Дмитро Ткачов |
| 1.6 | Забезпечення чергування машини невідкладної медичної допомоги | 23.08.2021 08:00- 21:00 24.08.2021р. 16.00.-22.00 | За адмінбудівлею, вул. Гагаріна, 18 | Ігор Кравцов | Лариса Виноградова |
| 1.7 | Забезпечення: - в’їзду, пересування по території парку | 23.08.2021 та 24.08.2021 | Парк культури та відпочинку «Перемога» | Світлана Решетова Андрій Сторчовий | Петро Бабич |
| 1.8 | Перевезення обладнання та забезпечення вантажниками: - звукової апаратури Перевезення у зворотному напрямку обладнання та забезпечення 2 вантажниками | 24.08.2021 11:00 12:00 | Від вул. Гагаріна, 18, (сходинки біля адмінбудівлі) до Парку культури та відпочинку «Перемога», сцена під аркою Від сходинок біля адмінбудівлі (вул. Гагаріна,18) до сцени в Парку культури та відпочинку «Перемога» За маршрутами | Світлана Решетова Андрій Сторчовий Ольга Кунцевська Ольга Константюк Олена Танчинець | Петро Бабич Лариса Виноградова |
| 1.9 | Святковий концерт. | 23.08.2021 18:00-21:00 | Парк культури та відпочинку «Перемога», під аркою | Аліна Ярмоленко Ольга Кунцевська Ольга Константюк | Лариса Виноградова |
| 2.0 | Святковий концерт та дискотека | 24.08.2021 16:00-22:00 | Парк культури та відпочинку «Перемога», під аркою | Аліна Ярмоленко Ольга Кунцевська | Лариса Виноградова |

Міський голова                                                                            Ігор САПОЖКО