|  | Додаток 1 рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області № 306 від 27.04.2021 |
| --- | --- |

ПЛАН

Про організацію та проведення заходів з нагоди відзначення Дня матері.

| № п/п | Назва | Дата | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розмістити на сторінці відділу сім’ї та молоді у мережі «Facebook» та у засобах масової інформації оголошення щодо проведення он-лайн -конкурсу «МОЯ МАМА!» | 06.04.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 2. | Організувати збір робіт учасників он-лайн - конкурсу «МОЯ МАМА!» | з 06.04.2021 по 26.04.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 3. | Розробити положення, кошторис та план заходів | до 13.04.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 4. | Створити та розмістити на сторінці відділу сім’ї та молоді у мережі «Facebook» альбом із розповідями та світлинами «Мами Броварської міської територіальної громади» | 27.04.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 5. | Розглянути роботи учасників та обрати претендентів на перемогу | 28.04.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 6. | Здійснити проплати згідно з кошторисом та придбати подарункові картки і подарунки для учасників заходів | до 06.05.2021 | Краснікова О.А. |
| 7. | Підготувати відомості на отримання подарункових карток та подарунків | до 07.05.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 8. | Надати відділу сім’ї та молоді для відзначення учасників заходу бланки подяк (10 шт.), і наявну сувенірну продукцію із логотипом міської ради (рушники, чашки, парасольки, ручки, папки, блокноти тощо) | до 07.05.2021 | Федун Р.М. |
| 9. | Забезпечити відділ сім’ї та молоді квітами для нагородження: 10 букетів квітів по 5 троянд - усього 50 шт. троянд | 07.05.2021 | Федун Р.М. |
| 10. | Забезпечити вручення подарункових карток і подяк міського голови матерям талановитих дітей та жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати–героїня» | 07.05.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 11. | Забезпечити видачу призів переможцям он-лайн -конкурсу «МОЯ МАМА!» | 07.05.2021 | Ярмоленко А.А. |

Міський голова                                                         Ігор САПОЖКО