|  | Додаток 1 рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області Від 27.04.2021 № 305 |
| --- | --- |

ПЛАН

організації  та проведення заходів з нагоди відзначення Дня сім’ї

| № п/п | Назва | Дата | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити положення, кошторис та план | до 15.04.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 2. | Здійснити необхідні проплати згідно кошторису | до 10.05.2021 | Краснікова О.А. |
| 3. | Підготувати відомості на отримання почесних відзнак, квітів та подарунків | до 14.05.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 4. | Організувати вітання подружніх пар | 14.05.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 5. | Організувати та провести он-лай зустріч з практикуючим психологом | 13.05.2021 | Ярмоленко А.А. |
| 6 | Надати відділу сім’ї та молоді для відзначення учасників наявну сувенірну продукцію із логотипом міської ради (рушники, чашки, парасольки, ручки, папки, блокноти тощо) | до 10.05.2021 | Федун Р.М. |
| 7. | Надати відділу сім’ї та молоді квіти для відзначення учасників заходу: 4 букета квітів по 5 троянд - всього 20 штук. | 14.05.2021 | Федун Р.М. |

Міський голова                                                                                Ігор САПОЖКО