|  | Додаток до програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь в дії» на 2022-2026 роки Від 30.11.2021 № 932 |
| --- | --- |

Напрями діяльності та заходи

програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді «Молодь в дії» на 2022-2026 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Залучення молоді до безпосередньої участі у реалізації молодіжної політики. Підвищення рівня обізнаності у сфері молодіжної політики. | 1.1.Забезпечення діяльності молодіжної ради Броварської МТГ при виконавчому комітеті Броварської міської ради Броварського району Київської області | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 120,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | Залучення молоді до безпосередньої участі у реалізації молодіжної політики |
|  |  | 1.2.Участь у виїзних навчальних семінарах, тренінгах, конференціях для активної молоді, які проводить управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 75,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Підвищення рівня обізнаності у сфері молодіжної політики |
| 2. | Створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті. Утвердження громадської свідомості | 2.1. Організація та проведення заходу, спрямованого на формування гендерної культури у громаді. | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 73,0 | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному середовищі |
|  |  | 2.2. Організація та проведення заходів до Дня Соборності України | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | Утвердження громадянської свідомості. Відзначення державних свят, важливих для утвердження національної ідентичності |
|  |  | 2.3. Організація та проведення заходів до Дня Конституції України | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 20,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | Утвердження громадянської свідомості. Відзначення державних свят, важливих для утвердження національної ідентичності |
|  |  | 2.4. Організація та проведення заходів до Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 334,0 | 4,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 120,0 | Утвердження громадянської свідомості. Відзначення державних свят, важливих для утвердження національної ідентичності |
| 3. | Забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами | 3.1. Організація та проведення «Уроків особливого етикету» для працівників установ, організацій та підприємств | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 75,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Проведення тренінгів, лекцій щодо особливостей спілкування та поводження з особами з інвалідністю задля їх комфортної адаптації та інтеграції в суспільстві |
|  |  | 3.2. Розвиток та вдосконалення системи занять з арт-терапії для молоді з інвалідністю | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 130,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство молоді з інвалідністю |
| 4. | Створення позитивного іміджу та реклама відділу сім’ї та молоді | 4.1. Виготовлення промоційної та сувенірної продукції | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 251,0 | 31,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Налагодження сталої моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості, підвищення іміджу Броварської міської ради загалом й відділу сім'ї та молоді зокрема |
| 5. | Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді. Організація змістовного дозвілля. | 5.1. Створення умов для творчого розвитку, підтримка творчих ініціатив у різних сферах (організація та проведення виставок, презентацій, творчих вечорів тощо) | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 150,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Сприяння всебічному розвитку особистості |
|  |  | 5.2. Забезпечення щорічного вручення молодіжних премій міського голови кращим представникам молоді Броварської МТГ, з нагоди відзначення Дня молоді | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 150,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 5.3. Виплата студентської премії міського голови кращим студентам Броварської МТГ | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 450,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 110,0 | 130,0 | Підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 5.4. Організація та проведення заходів з нагоди відзначення Дня молоді | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 539,0 | 49,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 | 175,0 | Актуалізація ролі молодих людей у розвитку та побудові світу, а також вирішення проблем молодих людей |
|  |  | 5.5. Організація та проведення заходів з нагоди відзначення Дня студента | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 220,0 | 10,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | Актуалізація ролі молодих людей у розвитку та побудові світу, а також вирішення проблем молодих людей |
|  |  | 5.6. Організація та проведення заходу «Абітурієнт 200» | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 100,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Відзначення вступників, які здали ЗНО на 200 балів |
|  |  | 5.7. Комплексна профорієнтаційна робота для молоді: тренінги з вибору професії та екскурсії на підприємства для підлітків | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 125,0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | Залучення молоді до профорієнтації |
|  |  | 5.8. Тренінги для молоді з питань пошуку роботи, підготовки резюме, поведінки на співбесіді, побудови плану розвитку кар’єри | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 104,0 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | Проведення тренінгів у школах, залучивши учнівську молодь старших класів |
|  |  | 5.9. Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, круглих столів, форумів | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 136,0 | 16,0 | 15,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | Розвиток неформальної освіти та організація навчання молоді поза системою освіти |
|  |  | 5.10. Організація та проведення Молодіжного чемпіонату з гумору Броварської МТГ | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 140,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді, розвитку гумористичного руху |
|  |  | 5.11. Забезпечення щорічного вручення премії «Молода людина року» Броварської МТГ(підготовка та організація) | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 300,5 | 40,5 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | Підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 5.12. Функціонування та організація роботи молодіжного простору | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 700,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | Сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді. Організація змістовного дозвілля. |
| 6. | Підтримка та розвиток сім’ї. Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства молодої сім'ї. | 6.1. Організація та проведення заходів з нагоди Міжнародного Жіночого Дня | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 950,0 | 10,0 | 160,0 | 210,0 | 260,0 | 310,0 | Популяризація позитивного досвіду міцної родини, формування відповідального батьківства, забезпечення підвищення престижу сім’ї, ролі батька у вихованні дітей, утвердження пріоритетності сімейних цінностей. |
|  |  | 6.2. Організація та проведення заходів з нагоди Дня матері | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 509,0 | 10,0 | 49,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | Популяризація позитивного досвіду міцної родини, забезпечення підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей. |
|  |  | 6.3. Організація та проведення заходів з нагоди Дня сім’ї | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 470,0 | 10,0 | 40,0 | 90,0 | 140,0 | 190,0 | Популяризація позитивного досвіду міцної родини, формування відповідального батьківства, забезпечення підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей. |
|  |  | 6.4. Організація та проведення заходів з нагоди Дня батька | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 470,0 | 10,0 | 40,0 | 90,0 | 140,0 | 190,0 | Популяризація позитивного досвіду міцної родини, формування відповідального батьківства, ролі батька у вихованні дітей, утвердження пріоритетності сімейних цінностей. |
|  |  | 6.5. Організація та проведення заходів з нагоди Дня міста | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 730,0 | 30,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | Привітання породіль з новонародженими дітьми у пологовому відділенні з врученням подарунків з нагоди відзначення Дня міста |
|  |  | 6.6. Організація вітання багатодітних сімей, дітей учасників АТО ООС (бойових дій та загиблих), дітей родин із числа ВПО до Новорічних та Різдвяних свят з врученням солодких подарунків | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 559,0 | 49,0 | 90,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | Вітання дітей з числа сімей, потребуючих особливої уваги, з Новорічними святами |
|  |  | 6.7. Організація та проведення міської акції «Привіт, малюк!» | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 559,0 | 49,0 | 90,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | Привітання молодих сімей з новонародженими дітьми з врученням подарунка – вишиванка |
|  |  | 6.8. Організація «Школи батьківської підтримки» | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 195,0 | 15,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Формування відповідального батьківства, розуміння цінностей шлюбу молодими сім’ями, формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка |
|  |  | 6.9. Організація «Курсу підготовки до подружнього життя» | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 195,0 | 15,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Формування розуміння цінностей шлюбу молодими сім’ями, формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка |
|  |  | 6.5. Організація та проведення тематичних зустрічей з психологами, спеціалістами з сімейних відносин, педіатрами, педагогами, юристами тощо | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 566,5 | 26,5 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 170,0 | Підтримка стабільних сімейних стосунків та відповідального батьківства для багатодітних родин, молодих батьків, одиноких матерів, родин, які виховують дітей з інвалідністю, та інших категорій населення |
|  |  | 6.6. Організація та проведення конкурсу «Сім’я року» | 2022-2026 роки | Відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Бюджет Броварської міської територіальної громади | 540,0 | 0,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 170,0 | Заохочення та популяризація сімейних цінностей |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 9951,0 | 500,0 | 1424,0 | 2052,0 | 2679,0 | 3296,0 |  |

Міський голова                                                                                                                                                             Ігор САПОЖКО