Длдаток  1

до рішення виконавчого

комітету Броварської міської

ради Київської області

від 15.12.2020 р. № 942

Інформація про виконання Міської програми «З турботою про кожного»

за 2018-2020 роки.

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на соціальне забезпечення,підтримки  найбільш незахищених верств населення, забезпечення фінансування додаткових заходів щодо вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, зокрема, осіб з інвалідністю 1 групи, дітей з інвалідністю, пенсіонерів, інших категорій населення міста, рішенням сесії Броварської міської ради Київської області від 21.12.2017 р. №788-36-07 була затверджена Міська програма «З турботою про кожного» на 2018 – 2020 роки.

Упродовж  всього періоду дії  Програми, було забезпечено та здійснено:

- адресність надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

- додаткові заходи з організації оздоровлення пільгових категорій населення міста;

- додаткові соціальні гарантії незахищеним верствам населення міста;

- фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування;

- заходи щодо удосконалення якості надання соціальних послуг та сприяння розвитку системи надання соціальних послуг.

В рамках Міської програми «З турботою про кожного», за рахунок коштів місцевого бюджету за 2018-2020 роки  профінансовано заходів на суму 41011,4 тис. грн. у т.ч.:

| Заходи Програми | Обсяги фінансування за роками, тис. грн.(кошти місцевого бюджету) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 (11 місяців) |
| 5.1.Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста згідно положення, що затверджується в установленному порядку | 3691,8 | 2786,7 | 2670,8 |
| Кількість отримувачів: | 565 | 846 | 814 |
| 5.2.Надання одноразової грошової допомоги у розмірі 500 грн. до Дня Перемоги учасникам бойових дій, які брали участь у Другій світовій війні. | 23,8 | 20,9 | 14,3 |
| Кількість отримувачів: | 47 | 41 | 27 |
| 5.3.Проведення щомісячної доплати до пенсії мешканцям міста, які досягли 95-річного віку, у розмірі 200 грн. | 70,6 | 71,3 | 64,7 |
| Кількість отримувачів: | 33 | 30 | 30 |
| 5.4. Здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | 450,4 | 487,6 | 472,1 |
| Кількість отримувачів: | 161 | 177 | 156 |
| 5.5. Забезпечення організації проведення санаторно-курортного лікування ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю | 490,0 | 197,9 | 191,7 |
| Оздоровлено осіб: | 68 | 25 | 23 |
| 5.6. Здійснення виплати одноразової грошової допомоги до Міжнародного дня осіб з інвалідністю по 200 грн. особам з інвалідністю 1 групи, по 300 грн. дітям з інвалідністю | 299,9 | 312,3 | 313,8 |
| Кількість отримувачів: | 1227 | 1322 | 1261 |
| 5.7. Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг: - особам з інвалідністю 1 групи –50%; - особам з інвалідністю 2 групи по зору – 40%; - сім′ям, у яких двоє і більше осіб з інвалідністю 2 групи по зору, - 50%; - почесним громадянам міста – 100% (в т.ч. абонплата за користування стаціонарним телефоном); - членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні – до 50% ( з врахуванням наявної пільги на ЖКП)згідно положення, яке затверджується в установленному порядку. | 1081,9 298 31 9 | 1367,4 342 50 9 1 | 1098,0 306 41 10 1 |
| Охоплено осіб: | 338 | 402 | 358 |
| 5.8. Забезпечення відшкодуванняпільг за надання послуг зв′язку на пільгових умовах окремим категоріям громадян згідно положення, що затверджується в установленому порядку | 465,5 | 440,2 | 347,0 |
| Загальна кількість пільгових категорій громадян: | 1579 | 1164 | 912 |
| 5.9. Забезпечення відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення пасажирським автомобільним транспортом згідно положення, що затверджується в установленому порядку | 3500,0 | 2670,0 | 2380,0 |
| Загальна кількість пільгових категорій громадян: | 22100 | 21653 | 19544 |
| 5.10.Забезпечення відшкодування витрат за перевезення на пільгових умовах залізничним транспортом окремих категорій громадян згідно положення, що затверджується в установленому порядку. | 564,2 | 550,0 | 394,1 |
| Загальна кількість пільгових категорій громадян: | 22100 | 21653 | 19544 |
| 5.11.Забезпечення безоплатного щоденного харчування самітних малозабезпечених мешканців міста, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування. | 442,0 | 428,3 | 255,3 |
| Щоденно харчується: | 85 | 85 | 85 |
| 5.12. Забезпечення овочами на зиму громадян, які перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування, та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. | 0 | 0 | 0 |
| Охоплено осіб: | 219 | 193 | 247 |
| 5.13.Надання безкоштовних перукарських послуг пенсіонерам, особам з інвалідністю. | 127,7 | 149,9 | 107,8 |
| Охоплено осіб: | 2595 | 2548 | 1945 |
| 5.14. Фінансова підтримка підприємств осіб з інвалідністю, на яких працює не менше 80% осіб з інвалідністю від загальної кількості працюючих, громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійних організацій (фондів), діяльність яких має соціальне спрямування, згідно Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки підприємствам осіб з інвалідністю, на яких працює не менше 80% осіб з інвалідністю від загальної кількості працюючих, громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійним організаціям ( фондам). | 4177,5 | 3890,0 | 2589,6 |
| Охоплено організацій: | 8 | 11 | 14 |
| 5.15. Здійснення заміни газових плит, електричних плит, газових колонок та газових котлів, які стали непридатними, мешканцям міста за рішенням виконкому. | 184,8 | 90,9 | 84,5 |
| Кількість отримувачів: | 40 | 22 | 22 |
| 5.16. Організація та забезпечення поїздки в зону відчуження на поминальні дні | 12,0 | 14,6 | 0 |
| 5.17. Забезпечення вітання мешканців міста з ювілейними датами з нагоди дня народження | 9,7 | 13,2 | 14,2 |
| Охоплено осіб: | 1432 | 1716 | 1517 |
| 5.18. Організація вітання сімей з новонародженими у пологовому будинку з врученням листівок та подарунків | 122,4 | 0,0 | 0,0 |
| Видано наборів : | 307 шт. | 0 | 0 |
| 5.19.Організація та проведення благодійної акції «Турбота» для сімей із соціально незахищених категорій | 62,6 | 74,0 | 86,0 |
| Видано наборів: | 240 шт. | 260 шт. | 280 шт. |
| 5.20.Організація літнього дозвілля дітей з інвалідністю центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. | 50,0 | 79,7 | 0,0 |
| Оздоровлено дітей з інвалідністю: | 13 | 13 | 0 |
| 5.21.Здійснення безоплатної реконструкції, капітального або поточного ремонту власного житла малозабезпеченим особам з інвалідністю згідно положення, що затверджується в установленому порядку. | 0 | 0 | 0 |
| 5.22. Відшкодування громадянам, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та 2, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь якого населеного пункту України та в зворотньому напрямку згідно положення, що затверджується в установленому порядку. | 67,4 | 90,0 | 48,4 |
| Кількість осіб: | 137 | 150 | 76 |
| 5.23.Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Кількість отримувачів: | 0 | 0 | 86 |
| Всього: | 15894,2 | 13734,9 | 11382,3 |

Міський голова                                                                           Ігор САПОЖКО