ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 06.08.2024 № 837

**ПЛАН**

**забезпечення безпеки та стійкості Броварської міської**

**територіальної громади Броварського району Київської області**

**на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип заходів | Найменування пріоритетного завдання | Найменування заходу, спрямованого на досягнення пріоритетних завдань | Строк виконання | Відповідальні  за виконання | Ресурси | Індикатори виконання | |
| ***БРОВАРСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА,***  ***Броварський р-н*** | | | | | | | |
| Ідентифікація загроз та оцінювання наслідків їх реалізації | * + - 1. Ідентифікація загроз | * 1. Ідентифікація загроз;   2. Ранжування загроз;   3. Визначення потенційних наслідків реалізації загроз. | Щороку | Комісія з питань ТЕБ та НС | Донесення, доповіді, листи. | Протокол | |
| 1. Оцінювання наслідків реалізації загроз | * 1. Оцінювання наслідків реалізації загроз за критеріями;   2. Визначення вразливих місць, можливостей та активів громади;   3. Визначення вразливих людей і підтримку, яку вони можуть потребувати;   4. Визначення необхідних ресурсів та спроможностей для дотримання стійкості надання життєво важливих послуг. | Щроку | Комісія з питань ТЕБ та НС | Цільові програми, матеріальний резерв. | Протокол, списки осіб, перелік необхідних ресурсів. | |
| Превентивні заходи | 1. Забезпечення цивільного захисту громади | * 1. Перевірка наявності та стану укриттів на території громади;   2. Дооснащення наявних укриттів;   3. Перевірка систем оповіщення;   4. Ремонт наявних систем;   5. Закупівля та створення системи;   6. Проведення навчання населення щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. | Щоквартально | Виконавчий комітет,, міжвідомча комісія, балансоутримувачі об’єктів. | Цільові програми | Акти, проектно-кошторисна документація, наочна інформація. | |
| 1. Створення резервів | * 1. Перевірка рівня забезпеченості громади продуктами харчування та питною водою;   2. Перевірка забезпеченості ресурсами, необхідними для евакуації населення (житло, транспорт);   3. Перевірка наявності альтернативних джерел надання послуги енергозабезпечення, водопостачання/водовідведення, охорони здоров’я тощо;   4. Перевірка наявності матеріалів, необхідних для відновлення громади;   5. Формування потреби для створення резервів питної води, харчування, ресурсів для здійснення евакуації, резервів альтернативних джерел надання послуг (генераторів, зарядних станцій, свердловин, портативних стільникових станцій тощо), резервів матеріалів, необхідних для відновлення громади;   6. Закупівля та створення резервів. | Щороку | Виконавчий комітет, комісія з питань ТЕБ та НС, оператори на дання послуг | Цільові програми, матеріальний резерв. | Акти, протоколи, рішення виконавчого комітету. | |
| 1. Створення альтернативних способів забезпечення громади | 3.1. Перевірка наявності альтернативних джерел забезпечення громади питною водою та продуктами харчування;  3.2. Перевірка наявності альтернативних джерел забезпечення громади електроенергією;  3.3. Перевірка наявності альтернативних джерел забезпечення громади технічною водою;  3.4. Перевірка наявності альтернативних способів доставки ресурсів;  3.5. Формування потреби за результатами проведених перевірок;  3.6. Закупівля ресурсів;  3.7. Ремонт, будівництво тощо. | Щороку | Виконавчий комітет, комісія з питань ТЕБ та НС, оператори на дання послуг | Цільові програми, матеріальний резерв. | Акти, протоколи, рішення виконавчого комітету. | |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Формування плану взаємодії із сусідніми громадами для заповнення потреби при реагуванні;  1.5. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | У відповідності з планами реагування та взаємодії. | У відповідності з планами реагування та взаємодії. | У відповідності з планами реагування та взаємодії. | У відповідності з планами реагування та взаємодії. | |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого населення;  2.4. Забезпечення евакуйованого населення водою, продовольством та житлом. | У відповідності з планом евакуації | Евакуаційна комісія | Відповідно до розробленого плану евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей Броварської територіальної громади у разі загрози або виникнення НС | У відповідності з планом евакуації | |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість постачання продовольства та води | * 1. Перевірити наявність взаємодії із сусідніми громадами щодо забезпечення громади питною водою та продовольством;   2. Створити плани взаємодії із сусідніми громадами. | Щороку | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Відповідно до розробленого Плану реагування органів управління та сил цивільного захисту Броварської міської ради при загрозі та виникненні НС техногенного та природного характеру |  | |
| 1. Забезпечити можливість здійснення ремонту у найкоротші терміни. | * 1. Перевірити наявність ресурсів, необхідних для відновлення/відбудови громади;   2. Застосування резервів матеріалів для якнайшвидшої відбудови та відновлення громади. | Щороку | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Відповідно до розробленого Плану реагування органів управління та сил цивільного захисту Броварської міської ради при загрозі та виникненні НС техногенного та природного характеру |  | |
| ***ПОСЛУГА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | | | | | | | |
| Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: **ПС: Металургійна-110/10/10 Т1; Металургійна-110/10/10 Т2, Алюмінієва-110/10/10 Т1; Алюмінієва-110/10/10 Т2; Княжичі-110/35/10 Т1;** | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО додатковим обладнанням. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | Постійно | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Броварський РП | Власні кошти | |  |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 3.1 Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту;  3.2 Формування потреби у засобах інженерного захисту;  3.3 Закупівля необхідних засобів та матеріалів;  3.4 Оснащення об’єктів інженерними засобами захисту:  3.4.1. Облаштування силових трансформаторів біг-бегами накритими агроволокном та бетонними блоками;  3.4.2. Облаштування трансформаторів Підстанцій біг-бегами та/або габіонами. | Постійно | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Броварський РП | Власні кошти | |  |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 4.1 Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах;  4.2 Перевірка систем оповіщення;  4.3 Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів;  4.4 Оснащення наявних укриттів;  4.5 Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених;  4.6 Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; | Постійно | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Броварський РП | Власні кошти | |  |
| 1. Планування аварійного електропостачання | 1. Перевірка наявності Планів аварійного перемикання на інше джерело електропостачання; 2. Створення Порядку дій та взаємодії персоналу підприємств (об'єктів), аварійно-рятувальних спец-підрозділів, що обслуговують об'єкт; 3. Перевірка наявності альтернативних джерел живлення критичного обладнання; 4. Збільшення спроможності щодо зберігання палива, щоб забезпечити роботу енергетичного сектору під час кризових ситуацій; 5. Забезпечення наявності систем зберігання енергії; 6. Диверсифікувати джерела енергії (забезпечити можливість використання вітрової, сонячної енергії); 7. Формування потреби для здійснення вищеперерахованих заходів; 8. Закупівля та забезпечення об’єктів необхідними засобами. | Постійно | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Броварський РП | Власні кошти | |  |
| 1. Підвищити рівень безпеки постачання електроенергії | 1. Визначення стану обладнання на об’єктах; 2. Перевірка можливості модернізації обладнання; 3. Формування потреби в обладнанні та складових частин уже наявного обладнання; 4. Закупівля необхідного обладнання та його компонентів; 5. Створення резервів пересувних (авто) трансформаторів, розподільних пристроїв, накопичувачів енергії (акумуляторів), пересувних електростанцій (у тому числі парогазових); 6. Модернізація наявного силового електротехнічного обладнання; 7. Модернізація систем розподілення енергії; 8. Створення або підключення об’єктів до існуючих Центрів реагування на кіберінциденти; 9. Забезпечення об’єктів обладнанням для кіберзахисту; 10. Інші. | Постійно | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Броварський РП | Власні кошти | |  |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Формування плану взаємодії із сусідніми громадами для заповнення потреби при реагуванні;  1.5. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу водою, продовольством та житлом. | Щороку | |  | | --- | | Комісія з евакуації міської ради | | Відповідно до розробленого плану евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей Броварської територіальної громади у разі загрози або виникнення НС | |  |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення електромережі без зовнішнього живлення | * 1. Перевірка наявності генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності;   2. Формування потреби;   3. Закупівля та забезпечення об’єктів генеруючими установками, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | Постійно | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Броварський РП | Власні кошти | |  |
| 1. Забезпечити можливість здійснення ремонту у найкоротші терміни | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги енергозабезпечення. | Постійно | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Броварський РП | Власні кошти | |  |
| ***ПОСЛУГА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ*** | | | | | | | |
| **Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: Всього 51 котелень (БТВЕ 22; Ф-Транс 10; інші 12; ОСББ 7)** | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО додатковим обладнанням. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | Постійно | ДСНС, КП «Броваритепловодоенергія»,КП «Бровари-Благоустрій», балансоутримувачі | Цільові програми | |  |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія», Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, Управляючі компанії, ОСББ/ЖБК, балансоутримувачі, ДСНС | Цільові програми, власні кошти | |  |
| 1. Забезпечення резервного енергопостачання критичного обладнання | 1. Перевірка наявності резервного енергопостачання; 2. Формування потреби в засобах резервного енергопостачання; 3. Придбання палива для створення резервів, що забезпечуватимуть роботу генераторів; 4. Забезпечення об’єктів генераторами. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія», Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, Управляючі компанії, ОСББ/ЖБК, балансоутримувачі | Цільові програми, власні кошти | |  |
| 1. Модернізація системи теплопостачання | 1. Визначення стану обладнання котелень; 2. Формування потреби в обладнанні та його складових частин для здійснення модернізації; 3. Закупівля необхідного обладнання та складових частин. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія», Управляючі компанії, ОСББ/ЖБК, балансоутримувачі | Цільові програми, власні кошти | |  |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Формування плану взаємодії із сусідніми громадами для заповнення потреби при реагуванні;  1.5. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу водою, продовольством та житлом. | Щороку | |  | | --- | | Комісія з евакуації міської ради | | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення теплопостачання без зовнішнього живлення. | * 1. Забезпечити наявність генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія» | Цільові програми, власні кошти | |  |
| 1. Створення резервів комлектуючих частин, необхідних для ремонту та відновлення теплопостачання | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги водопостачання/ водовідведення. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія», надавачі комунальних послуг | Цільові програми, власні кошти | | Протоколи, акти, висновки |
| ***ПОСЛУГА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ*** | | | | | | | |
| **Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність:**  **КП «Броваритепловодоенергія»: Водозабір, Насосна станція І-го підйому; ВОС, Насосна станція ІІ-го підйому; ВНС-2; КНС двадцять чотири станції;**  **ТОВ «Комерційна компанія «Аквасервіс»: ГКНС, фільтрувальна** | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО додатковим обладнанням. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія» |  | |  |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія», Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, Управляючі компанії, ОСББ/ЖБК, балансоутримувачі | Розпорядження, цільові програми | |  |
| 1. Забезпечення резервного енергопостачання критичного обладнання | 1. Перевірка наявності резервного енергопостачання; 2. Формування потреби в засобах резервного енергопостачання; 3. Придбання або отримання у якості допомоги генератора на КНС-6Б потужністю 1500 кВА та обладнання для його підключення; 4. Придбання або отримання у якості допомоги генератора на КНС-7А потужністю 1250 кВт та обладнання для його підключення; 5. Придбання палива для створення резервів, що забезпечуватимуть роботу генераторів; 6. Забезпечення об’єктів генераторами. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія», Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, Управляючі компанії, ОСББ/ЖБК, балансоутримувачі | Розпорядження, цільові програми | |  |
| 1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення | * 1. Формування потреби в обладнанні та його складових частин для здійснення модернізації;   2. Закупівля необхідного обладнання та складових частин;   3. Заміна насосного обладнання із встановленням регуляторів частоти обертів електродвигуна;  1. Заміна запірної арматури на водопровідних мережах, очисних спорудах та водозаборах; 2. Поступовий перехід на 100% покриття водопровідної мережі приладами обліку води; 3. Підключення насосної станції 1-го підйому у с. Пухівка до лінії 380 кВт; 4. Реалізація проєкту з будівництва водозаборів підземних вод №1, №2, №3, №4 по вул. Металургів, 52 в м. Бровари. | Постійно | КП «Броваритепловодоенергія», КП «Бровари-Благоустрій», Управляючі компанії, ДТЕК | Розпорядження, цільові програми, плани | |  |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Формування плану взаємодії із сусідніми громадами для заповнення потреби при реагуванні;  1.5. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу водою, продовольством та житлом. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення водопостачання без зовнішнього живлення. | * 1. Забезпечити наявність генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | Постійно | Надавачі послуг  КП «Броваритепловодоенергія», КП «Бровари-Благоустрій», ТОВ «АКВАСЕРВІС» | Власні кошти, цільові програми | |  |
| 1. Створення резервів комлектуючих частин, необхідних для ремонту та відновлення водопостачання/ водовідведення | * 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки;   2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів;   3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки;   4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги водопостачання/ водовідведення. | Постійно | Надавачі послуги  КП «Броваритепловодоенергія», КП «Бровари-Благоустрій», ТОВ «АКВАСЕРВІС» | Власні кошти, цільові програми | |  |
| ***ПОСЛУГА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | | | | | | | |
| **Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: ТОВ "Київський пекарний дім"; ДП " Зееландія"; ТОВ "Зернопереробний комплекс"** | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО додатковим обладнанням. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | Щороку | Суб’єкти підприємницької діяльності | Власні кошти | |  |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | Щороку | Суб’єкти підприємницької діяльності | Власні кошти | |  |
| 1. Забезпечення резервного енергопостачання критичного обладнання | 1. Перевірка наявності резервного енергопостачання; 2. Формування потреби в засобах резервного енергопостачання; 3. Придбання або отримання у якості допомоги генератора на КНС-6Б потужністю 1500 кВА та обладнання для його підключення; 4. Придбання або отримання у якості допомоги генератора на КНС-7А потужністю 1250 кВт та обладнання для його підключення; 5. Придбання палива для створення резервів, що забезпечуватимуть роботу генераторів; 6. Забезпечення об’єктів генераторами. | Щороку | Суб’єкти підприємницької діяльності | Власні кошти | |  |
| 1. Модернізація системи виробництва | 1. Визначення стану обладнання на виробництві; 2. Визначення стану складів зберігання продукції; 3. Формування потреби в обладнанні та його складових частинах для здійснення модернізації; 4. Заміна обладнання, необхідного для виробництва продукції; 5. Реконструкція складів; 6. Запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, забезпечити їх збирання, своєчасне транспортування, зберігання, сортування, переробку, утилізацію та видалення, знешкодження та захоронення, а також запобігати негативному впливу відходів на довкілля та здоров'я людей; 7. Відновити харчові та водопровідні системи та мережі; 8. Модернізувати систему виробництва та систему управління виробництвом. | Щороку | Суб’єкти підприємницької діяльності | Власні кошти | |  |
| 1. Покращити механізми забезпечення безпечного постачання продовольства та води | 1. Проводити консультації з виробниками харчових і водних продуктів, виробниками, дистриб’юторами та заінтересованими сторонами ланцюга постачання; 2. Об’єднати суб’єктів державного та приватного секторів для досягнення стратегічних пріоритетів щодо забезпечення екстреного постачання продовольства та води в райони, які їх потребують 3. Визначити та створити альтернативні джерела постачання продовольства та води. | Щороку | Броварська міська рада | Не потребує | |  |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Формування плану взаємодії із сусідніми громадами для заповнення потреби при реагуванні;  1.5. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» | |  |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу водою, продовольством та житлом. | Щороку | Комісія з евакуації міської ради | Відповідно до розробленого плану евакуації населення громади у разі загрози або виникнення НС | |  |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення виробництва без зовнішнього живлення. | * 1. Забезпечити наявність генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | Щороку | Суб’єкти підприємницької діяльності | Власні кошти | |  |
| 1. Створення резервів комлектуючих частин, необхідних для ремонту та відновлення виробництва | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги продовольчого забезпечення. | Щороку | Суб’єкти підприємницької діяльності | Власні кошти | |  |
| ***ПОСЛУГА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я*** | | | | | | | |
| Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність:  **КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (дитяча та доросла лікарня); КНП БМР БР КО БМЦПМСД: у місті Бровари сім амбулаторій, Княжицька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (КНП БМР БР КО БМЦПМСД); Требухівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (КНП БМР БР КО БМЦПМСД)** | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО додатковим обладнанням. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» |  | |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» |  | |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | Щороку | Головний інженер лікарні | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | Щороку | Головний інженер лікарні, фахівець із  цивільної оборони | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| 1. Модернізація медичної інфраструктури | * 1. Перевірка фактичного стану об’єктів (перевірка зношеності);   2. Визначити ресурси необхідні для сталого функціонування медичної інфраструктури, а також способів їх постачання;   3. Формування потреби;   4. Забезпечення доступу мешканців до якісної первинної медичної допомоги:  1. Забезпечення фінансування для пільгових категорій; 2. Створення безперешкодного доступу до медичних послуг людей з особливими потребами;    1. Зміцнення матеріально-технічної бази та інституційної спроможності міської лікарні:       1. Закупівля автомобілей для міської лікарні та центру крові;       2. Ремонт приміщень стаціонару лікарень;       3. Закупівля програмного забезпечення та комп’ютерної техніки для автоматизації процесів обліку та надання медичних послуг;       4. Закупівля обладнання для кіберзахисту об’єктів. | Щороку | Головний інженер лікарні, | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| 1. Посилення кадрового потенціалу та гармонізація первинної та вторинної медичної допомоги | 1. Залучення кадрів лікарських спеціальностей: педіатр; терапевт; окуліст; стоматолог; дерматолог; хірург; гінеколог; офтальмолог; анестезіолог; отоларинголог; лаборант-анестезіолог; 2. Створення кадрового резерву для лікарні. | Щороку | Начальник відділу кадрів лікарні | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Формування плану взаємодії із сусідніми громадами для заповнення потреби при реагуванні;  1.5. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» |  | |
| 1. Забезпечення можливості евакуації персоналу та хворих | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу та хворих;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу та хворих (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу та хворих;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу та хворих водою, продовольством та житлом. | Щороку | Завідувачі відділень, фахівець із цивільної оборони | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| 1. Забезпечення можливості надання медичної допомоги великої кількості постраждалих | 1. Визначення плану/протоколу залучення резервів лікарів; 2. Визначення протоколу та джерел постачання матеріальних резервів (ліжка, обладнання тощо). | Щороку | Завідувачі відділень | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення надання медичної допомоги без зовнішнього живлення | 1. Забезпечити наявність генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | Щороку | Головний інженер та енергетик лікарні | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| 1. Створення резервів комлектуючих частин, необхідних для ремонту та відновлення виробництва | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги охорони здоров’я. | Щороку | Головний інженер та енергетик лікарні | Відповідно до розробленого плану заходів забезпечення і стійкості Броварської МТГ 2024-2026 роки | Акти, протоколи | |
| ***ПОСЛУГА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ*** | | | | | | | |
| **Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: Базові станції стільникового зв’язку, Центри обробки даних, Точки обміну Інтернет-трафіком (обладнання провайдерів)** | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО додатковим обладнанням. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області «Укртелеком», Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» |  | |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | Щороку | Власники базових станцій,  Дільниця мережі доступу Київськоїї філії АТ  «Укртелеком»,  Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Власні кошти |  | |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | Щороку | Власники базових станцій,  Дільниця мережі доступу Київськоїї філії АТ  «Укртелеком»,  Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Власні кошти |  | |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | Щороку | Власники базових станцій,  Дільниця мережі доступу Київськоїї філії АТ  «Укртелеком»,  Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Власні кошти |  | |
| 1. Модернізація обладнання електронних комунікацій та надання послуги зв’язку | 1. Розробка проєкту обладнання для системи оповіщення населення з елементами резервного електроживлення; 2. Забезпечення виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Броварської ТГ альтернативним оперативним радіозв'язком; 3. Забезпечення пунктів незламності енергонезалежним оптичним Інтернет-зв'язком та обладнанням для бездротового (wi-fi) Інтернет-зв'язку; 4. Підключення об'єктів цивільного захисту, виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Броварської ТГ до каналів енергонезалежного оптичного резервного Інтернету та стільникового зв'язку; 5. Підключення центрів обробки даних Броварської ТГ до резервних енергонезалежних оптичних каналів передачі даних; 6. Забезпечення підключення базових станцій мобільного зв'язку до генераторів комунальних та приватних підприємств під час критичного відключення електроенергії; 7. Облаштування безкоштовних енергонезалежних публічних wi-fi-зон на вулицях міста; 8. Формування потреби; 9. Закупівля та забезпечення виконання заходів. | Щороку | Власники базових станцій,  Дільниця мережі доступу Київськоїї філії АТ  «Укртелеком»,  Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Власні кошти |  | |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Формування плану взаємодії із сусідніми громадами для заповнення потреби при реагуванні;  1.5. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | Щороку | Броварська районна державна адміністрація (Броварська районна військова адміністрація) Київської області «Укртелеком», Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Згідно з пунктом 24 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» |  | |
| 1. Забезпечення можливості евакуації персоналу | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу водою, продовольством та житлом. | Щороку | Власники базових станцій,  Дільниця мережі доступу Київськоїї філії АТ  «Укртелеком»,  Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Власні кошти |  | |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення надання послуги зв’язку без зовнішнього живлення | 1. Забезпечити наявність генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | Щороку | Власники базових станцій,  Дільниця мережі доступу Київськоїї філії АТ  «Укртелеком»,  Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Власні кошти |  | |
| 1. Створення резервів комлектуючих частин, необхідних для ремонту та відновлення виробництва | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги електронних комунікацій. | Щороку | Власники базових станцій,  Дільниця мережі доступу Київськоїї філії АТ  «Укртелеком»,  Оператор ТОВ «БРАВОПОРТ» | Власні кошти |  | |

Міський голова Ігор САПОЖКО