Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 29.08.2024 № 1729-76-08

**Звіт про виконання**

 **Програми соціально-економічного та культурного розвитку Броварської міської територіальної громади**

**за І півріччя 2024 року**

На виконання основних завдань «Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII (зі змінами); Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586; «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024 рік», затвердженої рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 25.01.2024 № 1488-64-08 (зі змінами) у Броварській міській територіальній громаді (далі - громада) протягом І півріччя 2024 року проведена відповідна робота.

***Безпека життєдіяльності та цивільний захист***

В умовах війни вжиття заходів щодо цивільного захисту, безпеки та оборони має домінуюче значення. З метою забезпечення цивільного захисту та безпеки населення громади протягом І півріччя 2024 року діяли місцеві програми:

* Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки;
* Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Броварської міської територіальної громади на 2024 рік;
* Програма заходів з територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2024 рік;
* Цільова комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2024 рік;
* Цільова програма заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки;
* Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Броварської міської територіальної громади Київської області на 2023-2027 роки;
* Програма «Безпечна громада» на 2020-2024 роки.

Наразі працює в громаді три поліцейські станції, одна в місті Бровари та у селах Требухів та Княжичі, які забезпечено усім необхідним обладнанням та транспортом. Правопорядок у м. Бровари забезпечується Броварським районним управлінням поліції ГУ Національної поліції України в Київській області.

Крім того, в громаді розгорнуто три дільниці оповіщення - одна в місті Бровари та по одній в селах Требухів та Княжичі, а також управлінням цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, за потреби, буде залучено поліцейських офіцерів громади.

З початку року було проведено командно-штабні навчання та тренування з органами управління та силами цивільного захисту Броварської міської субланки Броварської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, виконання завдань у складних умовах зимово-весняного періоду відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Київської області на 2024 рік.

Броварську міську територіальну громаду підключено до системи централізованого оповіщення Київської області.

В громаді діє система відеоспостереження на дорогах міста, як засіб профілактики та протидії злочинності та запобігання дорожньо-транспортних аварій.

В звітному періоді продовжувалось створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, надавалась допомога військовим.

У громаді забезпечено цілодобовий та безперешкодний доступ до наявного фонду захисних споруд цивільного захисту придатного до використання за призначенням. Проведені роботи по облаштуванню укриттів в закладах освіти, приміщеннях комунальної власності, житлово-експлуатаційних контор, тощо.

Населенню громади надано онлайн-доступ до інформації про наявні захисні споруди цивільного захисту громади за посиланням <https://brovary-rada.gov.ua/meshkantsiu/bezpeka>, та Київської області за посиланням: <https://koda.gov.ua/gromadskosti/vidkryti-dani/ukryttya/>.

 ***Соціальний захист населення***

В основу пріоритетів соціальної політики покладено реалізацію державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення, забезпечення надання якісних соціальних послуг.

Надання державних соціальних допомог здійснюється за єдиною технологією прийому громадян, за принципом «єдиного вікна».

Станом на 30.06.2024 на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувало 5841 одержувач соціальних допомог. За рахунок коштів державного бюджету у зітному періоді профінансовано державних соціальних допомог, субсидій та компенсацій на суму 86,6 млн. грн.

З метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахищених верств населення, в рамках міської Програми «З турботою про кожного», за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді профінансовано: відшкодування пільг особам з інвалідністю на оплату житлово-комунальних послуг на суму 857,2 тис. грн., відшкодування за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на суму 1674,9 тис. грн., надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади - 3381,8 тис. грн.

У рамках Програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді профінансовано заходів на суму 8576,5 тис. грн.

Станом на 01.07.2024 в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) починаючи з 2014 року на обліку перебувало 21606 осіб, в тому числі 15008 осіб переміщені після 24.02.2022, в тому числі 4434 дітей.

**Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Броварській міській територіальній громаді, чол.**

Гуманітарну допомогу отримали:

- продуктові набори - 10444 ВПО, з них 6412 отримують гуманітарну допомогу на постійній основі;

- непродовольчі комплекти – 3606 ВПО.

Для ВПО в громаді функціонує модульне містечко, яке облаштоване всім необхідним для проживання. Проживання в модульному містечку безкоштовне. Станом на 30.06.2024 проживала 161 особа.

Станом на 30.06.2024 на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувала 3701 особа, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з них: 1683 ліквідаторів першої, другої та третьої категорії, 1704 евакуйованих та відселених із забруднених територій, 516 потерпілих дітей, 309 вдів померлих громадян із числа ліквідаторів, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Виплачено у звітному періоді пільг і компенсацій потерпілим від аварії на ЧАЕС у сумі 6810,5 тис. грн.

Броварським міським територіальним центром соціального обслуговування у І півріччі 2024 року виявлено 3087 осіб, які потребують соціальних послуг. На обліку в міському територіальному центрі соціального обслуговування перебуває 1672 особи, з них 1516 одиноких та самотньо проживаючих та 149 ВПО.

З початку року Броварським міським територіальним центром соціального обслуговування надано 79309 послуг. У відділенні стаціонарного догляду перебуває 9 осіб, крім того щоденно надаються гарячі обіди 85 особам.

У Міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – Центр) у звітному періоді на обліку перебувало 283 дитини, які потребують реабілітації.

В звітному періоді працівниками Центру було надано 21736 реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

Станом 30.06.2024 серед підприємств громади наявна заборгованість із заробітної плати на:

- ДП «Завод порошкової металургії» в сумі 25790,0 тис. грн.;

- ДП «Укрспирт» - 9860,3 тис. грн.

- ТОВ «Експортмаш» - 61,7 тис. грн.

Протягом І півріччя 2024 року для вирішення проблеми легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено наступні заходи, а саме:

- за інформацією Головного управління ДПС у Київській області суб’єктам господарювання направлено 69 запитів про надання пояснень з долученням копій підтверджуючих документів щодо донарахування законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати найманим працівникам;

- проведено 5 засідань комісії з питань легалізації виплат заробітної плати і зайнятості населення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, на яких заслухано 17 підприємств;

- проведено 5 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, на яких заслухано 89 підприємств;

- проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання щодо додержання законодавства про працю – 98, легалізовано – 2 ос.;

- проведено повідомну реєстрацію 15 колективних договорів, змін та доповнень до них, та надано рекомендації. Текст зареєстрованих договорів, рекомендацій оприлюднено на офіційному веб-сайті Броварської міської ради;

- проведено 10 перевірок на підприємствах, установах, що перебувають у комунальній власності Броварської міської територіальної громади, з питань додержання законодавства про працю та охорону праці;

- опрацьовано пояснень суб’єктів господарювання щодо виплати заборгованості менше мінімальної – 27.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (далі – Пенсійний фонд) на обліку станом на 30.06.2024 перебуває 29946 пенсіонерів громади, середній розмір пенсії становить 6165,75 грн., мінімальна пенсія – 2361 грн.

***Середній розмір пенсій***

***в Броварський міській територіальній громаді, грн.***

Надходження власних коштів на рахунки Пенсійного фонду (по страхових внесках та відшкодуванню пенсій призначених на пільгових умовах) склали 1591,76 тис. грн, план виконано на 100%.

Кількість боржників станом на 01.07.2024 становить 36. Загальна сума заборгованості перед Пенсійним фондом становить 52833,29 тис. грн. Борг платників, з безнадійним боргом – 4868,40 тис. грн, дієвий борг становить 47964,89 тис. грн, в тому числі по відшкодуванню пільгових пенсій 47917,23 тис. грн.

Найбільші суми заборгованості серед економічно - активних підприємств громади станом на 01.07.2024:

- ДП «Завод порошкової металургії» - 46900,75 тис грн.;

- ТОВ «Втортех» - 137,03 тис. грн.;

- ДП «Укрспирт» - 475,94 тис. грн.;

Постійно вживаються заходи по зменшенню заборгованості, а саме:

**-** на виконанні в органах Державної виконавчої служби Броварського відділу у Броварському районі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції знаходиться 6 вимог на суму боргу 195,84 тис. грн, 136 рішень Київського окружного адміністративного суду на суму 42425,87 тис. грн, в т.ч. 107 рішень по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій на суму 40849,3 тис. грн;

- в судових органах знаходиться 28 позовів на суму 9736,14 тис. грн, по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

***Якісна освіта для всіх***

Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання, спрямовувало свою діяльність на виконання «Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», (далі - Програма), що передбачає формування доступної та якісної освітньої системи, відповідає вимогам суспільства, запитам особистості, потребам держави і регіону.

Мережу закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО) громади складають 23 ЗДО (у тому числі структурний підрозділ Центр розвитку дитини Броварського ліцею № 11) комунальної власності, а також 9 ЗДО інших форм власності.

В громаді мережу закладів загальної середньої освіти складають 13 ліцеїв та 1 гімназія (Навчально-реабілітаційний центр – гімназія «Зростання») комунальної форми власності та 6 приватних закладів.

У місті працює 5 позашкільних закладів комунальної власності: Палац творчості дітей та юнацтва зі структурним підрозділом Міський територіальний осередок Малої академії наук Палацу творчості дітей та юнацтва, Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія», Центр позашкільної освіти Броварського ліцею № 11, робота спортивних секцій організована у Дитячо-юнацькій спортивній школі. Також працює приватний позашкільний заклад ТОВ «Центр іноземних мов «Спік Інглиш».

У громаді налагоджено роботу щодо інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами, відкрито інклюзивні групи, класи, гуртки, функціонує Інклюзивно-ресурсний центр Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Впровадження цифрової трансформації освіти і науки є одним із пріоритетних напрямів роботи закладів освіти. Заклади освіти громади забезпечені на 90 % мультимедійним, комп’ютерним обладнанням. Усі заклади освіти підключено до швидкісної мережі Інтернет (кабінети адміністрації, бібліотеки, частина навчальних класів та кабінетів). Наявна матеріально-технічна база дозволяє педагогам та учням широко використовувати різноманітні Інтернет-ресурси, надає доступ до електронних версій підручників, художньої та наукової літератури. Педагогами закладів загальної середньої освіти в умовах введення воєнного стану з метою виконання навчальних програм використовуються наступні технології дистанційного навчання: Google Workspace for Education, Google Classroom, «Єдина школа» та комунікаційні онлайн сервіси, інструменти Zoom, Skype, Microsoft Team, Google Meet тощо. Здійснюється робота в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Запроваджено електронні ресурси «Єдина школа», «Нові знання», E-Journal, що дозволило вести електронний розклад занять, електронні журнали та електронні щоденники учнів, надати доступ батькам до сторінок дітей з усіх предметів навчальних планів у дистанційному режимі.

Протягом І півріччя 2024 року виконувались роботи на наступних об’єктах: будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б; нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею № 1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська, 153. Розроблено проєктно-кошторисну документацію для будівництва протирадіаційних укриттів на території новобудови початкової школи, ЗДО «Зірочка», ЗДО «Ромашка» та Центру розвитку дитини ліцею № 11.

В квітні поточного року завершено будівництво протирадіаційного укриття на 250 місць у Броварському ліцеї № 4.

Безпека дітей є одним з пріоритетів навчального процесу. Завдяки ремонтним роботам розширено площі захисних споруд цивільного захисту та приведено їх у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог, вимог пожежної та техногенної безпеки. До фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти включено 42 укриття: 1 сховище, 1 протирадіаційне укриття та 40 найпростіших укриттів. Загальна місткість укриттів системи освіти становить 15949 місць.

Відповідно Програми на фінансування освітніх закладів у І півріччі 2024 року передбачено 84668,4 тис. грн.

У звітному періоді у закладах загальної середньої освіти використано на придбання товарів для освітнього процесу - 387,5 тис. грн., на проведення поточних ремонтів - 10008,8 тис. грн., на проведення капітальних ремонтних робіт - 4349,6 тис. грн., на проведення ремонтів захисних споруд цивільного захисту - 10527,8 тис. грн.

***Розвиток медичної галузі***

На території громади функціонує Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області (далі - КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»), станція екстреної медичної допомоги, Комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - КНПБМР БР КО «БМЦПМСД») та Комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварська стоматологічна поліклініка» (далі – КНПБМР«БСП»).

**Кількість медичного персоналу в лікувальних закладах, осіб**

В структурі КНПБМР БР КО «БМЦПМСД» функціонує 9 амбулаторій та одне відділення невідкладної допомоги: в місті Бровари функціонує 7 амбулаторій, в селі Княжичі - 1, в селі Требухів - 1. Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення складала 10,6.

Амбулаторії закладу забезпечені 31 ліжком денного стаціонару, що складає 2,6 на 10 тис. населення.

З метою наближення медичної допомоги лікарями вузькопрофільних спеціальностей  до населення сільських населених пунктів Требухова та Княжич були облаштовані кабінети де проводився прийом пацієнтів лікарями виїзних бригад, у складі яких є лікар акушер-гінеколог, ендокринолог, гастроентеролог, кардіолог.

Станом на 01.07.2024 згідно приписної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» укладено 102003 декларацій з лікарями закладу, що складало 85,6% від загальної чисельності зареєстрованого населення.

Кількість відвідувань до лікарів в звітному періоді склала 173229. Кількість відвідувань лікарями хворих вдома склала 1214. Проліковано в денному стаціонарі 378 осіб.

Станом на 30.06.2024 року відшкодовано кошти за виписані лікарями рецепти пільговим категоріям населення на суму 8205,5 тис. грн.

Згідно «Комплексної Програми розвитку охорони здоров’я в Броварській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки» КНП БМР БР КО «БМЦПМСД» протягом І півріччя 2024 року профінансовано заходи на суму 30421,0 тис. грн.

КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» надає медичну допомогу жителям Броварської міської територіальної громади та Броварського району.

В стаціонарних відділеннях «дорослої» лікарні - 628 ліжок та в центрі «Дитяча лікарня» - 80 ліжок.

В стаціонарах лікарні проліковано – 10086 хворих, з них планово – 1320 хворих, ургентно - 8766 хворих. У відділенні екстренної невідкладної спеціалізованої допомоги амбулаторний прийом наданий 6003 хворим та стаціонарний - 10086.

Продовжує роботу новий сучасний центр нейросудинної ендоваркулярної хірургії, який забезпечено моніторами, апаратами ШВЛ, функціональними ліжками, киснем, ангіографами тощо, що дозволить оперативно надавати допомогу у випадку інсульту чи інфаркту.

У відділенні гемодіалізу є 11 діалізних апаратів, на обліку перебуває
34 чол., проведено 2296 діалізів.

У І півріччі 2024 року не працювало інфекційне відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (обꞌєкт на реконструкції).

Відповідно до Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області на 2022-2026 роки» у звітному періоді було профінансовано заходи на суму 23747,6 тис. грн.

КНПБМР «БСП» проводить свою діяльність у сфері надання стоматологічних, ортопедичних та ортодонтичних послуг дорослому та дитячому населенню громади. Великий спектр послуг надається окремим громадянам пільгових категорій громади безкоштовно. Так, протягом І півріччя 2024 року безкоштовне лікування (огляд), протезування отримали 4574 особи.

Відповідно до «Програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки» 248 осіб отримали безкоштовне лікування (огляд) протезування.

Для забезпечення надання кваліфікованої стоматологічної допомоги закуплено сучасне стоматологічне обладнання.

На базі підприємства було створено кабінет імплантології, в якому будуть обслуговуватись військовослужбовці з Броварської міської територіальної громади безкоштовно.

Крім того, на території громади працює лікувально-діагностичний центр комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» (далі – лікувальний центр), який релоковано з міста Бахмут Донецької області. Лікувальний центр має сучасне професійне обладнання для забезпечення дитячого та дорослого населення гарантованими державою в рамках програми медичних гарантій медичними послугами за принципом екстериторіальності та надає 17 платних медичних послуг.

Також в громаді активно розвиваються приватні медичні заклади.

***Розвиток молодіжної інфраструктури, національно-патріотичного виховання, підтримка дітей та сімꞌї***

В громаді приділяється особлива увага питанням молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

На виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного, а також, з питань щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення в І півріччі 2024 року реалізувались програми: «Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2022-2026 роки» та «Міська комплексна Програма підтримки сім’ї та захисту прав дітей “Щаслива родина – успішна країна” на 2023-2027 роки».

Особлива увага педагогічної громадськості закладів освіти приділялась питанням національно-патріотичного виховання учнів. Це питання є особливо актуальним під час воєнного стану в нашій країні. Заклади освіти громади співпрацюють з громадськими та благодійними організаціями, Броварським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Класними керівниками закладів загальної середньої освіти проводились тематичні виховні години, присвячені відзначенню пам’ятних дат з історії України та вшанування видатних особистостей-українців.

Протягом звітного періоду в закладах освіти громади проведено наступні заходи з національно-патріотичного виховання до свят та пам’ятних днів: виховні бесіди, круглі столи, конференції, флешмоби, перегляди відеофільмів до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Єднання, Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, до Міжнародного дня рідної мови, Дня народження Т.Г. Шевченка, Дня добровольця.

Класними керівниками закладів загальної середньої освіти проводилися тематичні виховні години, присвячені відзначенню пам’ятних дат з історії України та вшанування видатних особистостей-українців.

Центром національно-патріотичного виховання проведено Уроки Мужності для учнів закладів загальної середньої освіти громади.

На початку 2024 року в Центрі національно-патріотичного виховання пройшов «Стрілецький турнір – 2024» для учнів закладів загальної середньої освіти громади.

***Розвиток культурного та духовного***

***середовища, туристичного потенціалу***

На території Броварської міської територіальної громади діють заклади культури, які підпорядковані управлінню культури, сімꞌї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі - управління):

**Комунальні заклади культури**

 Крім того, в громаді функцонує приватний музей «Історія зброї та етнографії».

Управління проводить заходи з метою розкриття творчого потенціалу та підтримки інтересу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організації дозвілля і урізноманітнення форм культурного обслуговування населення. З початку року було проведено 781 культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.

У закладах культури створюються необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів самодіяльної художньої творчості, діють 43 творчих колективи, із них 12 мають звання «народний» та «зразковий». Управління постійно співпрацює з видатними художниками громади, виставляючи їх творчі доробки, колекції художніх робіт у закладах культури.

Під час військового стану туристична галузь стала вразливою, здійснювався переважно незначний внутрішній туризм.

На території громади є туристично-привабливі об’єкти: крафтове виробництво «Медовий спас» (учасник регіональної «Дороги вина та смаку Київщини» за підтримки проєкту ЄС «Підтримика розвитку системи географічних значень в Україні»), інклюзивне кафе «21.3», Культурно-інноваційна платформа «ТеПлиця» та культурно-просвітницький центр «СвітЛиця» (новий формат відпочинку та навчання), парк ім. Т.Г. Шевченка, міський краєзнавчий музей, Майдан Свободи, Парк культури та відпочинку «Перемога», приватний музей «Історія зброї та етнографії», торговельно-розважальний центр «Термінал», пам’ятний знак «Захисникам України», пам’ятний знак жертвам голодомору та політичних репресій, пам’ятник «Героям Чорнобиля» та інтерактивний «Меморіал пам’яті», в якому представлена інформація про загиблих Захисників.

***Розвиток фізичної культури та спорту***

Розвитку фізичної культури та спорту в громаді приділяється належна увага. Протягом І півріччя 2024 року виконувались заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, яку профінансовано на 1524,3 тис. грн.

У місті Бровари розвивається 27 видів спорту, працює 92 тренерів-викладачів.

Дитячо-юнацька спортивна школа відділу фізичної культури та спорту, школа першої категорії, в якій працює  34 тренера з 12 видів спорту, тренуються 720 юнаків та дівчат.

На базі спортивного комплексу «Світлотехнік» діють секції та гуртки з акробатики, боксу, гандболу, тенісу, таїландського боксу, фехтування, футболу, а також проводить свою роботу дитячо-юнацька спортивна школа з ушу та єдиноборств. Всього 415 спортсменів займаються ушу. Учні школи виступають і здобувають нагороди на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Працює Міський футбольний клуб «Бровари», в якому тренується 360 вихованців від 4 до 16 років. Команди клубу беруть участь у змаганнях різного рівня, передусім, у чемпіонаті України, чемпіонаті Київської області та інших змаганнях всеукраїнського та обласного рівня.

Одним із найбільших центрів оздоровлення жителів м. Бровари є фізкультурно-оздоровчий заклад «Оздоровчо-реабілітаційний центр» та «Плавальний басейн «Купава». У басейні «Купава» тренуються учні ДЮСШ, Київського спортивно-фахового коледжу, ЦОПУ, Іваспорту, збірні команди Київської області та України. Басейн приймає змагання найвищого рівня.  Щоденно «Купаву» відвідує 500-700 чоловік. У басейні є 3 ванни, ігровий та тренажерні зали. Працюють групи з аквааеробіки та підводного спорту.

У громаді у звітному періоді проведено більше  95 спортивно-масових заходів. Найбільш відомі «Різдвяні старти», благодійні забіги «Разом до Перемоги» та «Назустріч волі», змагання з гімнастики художньої «Різдвяна Зірочка» та інші. Проведено чемпіонати м. Бровари з плавання, шахів, ушу, баскетболу, міні-футболу, волейболу та інших видів спорту. Проводяться кубки, першості, турніри з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, гандболу, ушу, карате, шахів, плавання, легкої атлетики та інших видів спорту.

Спортсмени громади успішно виступали на обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях.

  ***Житлово-комунальне господарство, енергозабезпечення та енергозбереження, екологічна безпека***

Житлово-комунальне господарство громади в період воєнного стану у звітному періоді забезпечувало виконання всіх потреб громади. Фінансування заходів здійснювалось в межах коштів «Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2024 роки». Проведено капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Марії Лагунової, 17 та капітальні ремонти 3-х ГРЩ-0,4 кВ.

Станом на 30.06.2024 заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг перед КП «Броваритепловодоенергія» становила 124182,77 тис. грн., що на 15804,5 тис. грн. більше ніж за аналогічнийй період минулого року.

Підприємством було проведено наступну роботу з боржниками: здійснено телефонних дзвінків боржникам підприємства у кількості – 1185 шт.; передано до суду 260 заяв про стягнення заборгованості на суму 10275,6 тис. грн.; прийнято рішення про стягнення заборгованості судом у 168 справах на суму 6263,3 тис. грн.; перебуває в органах примусового виконання рішень суду (ДВС, приватний виконавець) 6621 справа на суму 36205,1 тис. грн.; укладено 22 договори на реструктуризацію заборгованості на суму 450,3 тис. грн.

Послуги надаються у відповідності з нормативними показниками. Впродовж І півріччя 2024 року для ліквідації аварійної ситуації на центральному самопливному каналізаційному колекторі на вході в КНС №3 по бульв. Незалежності, 53/1 в м. Бровари було проведено капітальні ремонти на наступних об’єктах:

 - центральний самопливний каналізаційний колектор до КНС №3 діаметром 1000 мм довжиною 108,1 м.п. на суму – 14 051 255,83 грн.

- роботи по заміні гребінки з комплектуючим обладнанням в машинному залі КНС №3 на суму – 2 151 796,29 грн.

- роботи по нанесенню хімічного захисту вхідного трубопроводу в приймальний резервуар КНС№3 діаметром 1000 мм 4,2 м.п. на суму – 151 258,33 грн.

- роботи по чистці грабельного відділення та технологічного обладнання, відновлення хімічного захисту верхньої частини приймального резервуару КНС №3 на суму – 3 256 295,34 грн.

- роботи по частковій заміні напірних мереж водовідведення від КНС №3 до КОС на суму – 2 106 496,67 грн.

Згідно «Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2021-2029 роки» у І півріччі 2024 року підприємство профінансовано на суму 52868,0 тис. грн.

Відповідно до «Програми капітального ремонту, модернізації та утримання ліфтів у житлових будинках на території Броварської міської територіальної громади 2019-2024 роки» за звітний період проведено ремонтні роботи 5 ліфтів з усунення аварій на загальну суму 1473,4 тис. грн.

Крім того, у звітному періоді з місцевого бюджету фінансувались наступні програми: «Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки» (1 ОСББ профінансовано на 300,0 тис. грн.); «Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Броварської міської територіальної громади на 2021-2026 роки» (профінансовано 784,5 тис. грн.); «Програма "Питна вода Броварської територіальної громади на 2019-2024 роки» (профінансовано 153,8 тис. грн.).

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, для забезпечення співвласників багатоквартирних будинків альтернативними джерелами електроенергії при проходженні опалювального сезону діє «Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2024 років».

З метою підвищення рівня енергоефективності та скорочення обсягів споживання енергоресурсів і, відповідно, економії коштів бюджету громади, а також для забезпечення певного рівня енергонезалежності, бюджетними установами Броварської міської територіальної громади у І півріччі 2024 році були укладені ЕСКО-договори:

1. заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Калинка" Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 13338,311 тис. грн.

2. заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Дивосвіт" Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 16560,539 тис. грн.

3. заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Капітошка" Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 12349,507 тис. грн.

4. Броварський ліцей № 3 Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 19783,87 тис. грн.

5. Броварський ліцей № 10 Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 11532,159 тис. грн.

6. водоочисні споруди комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" (далі - КП "Броваритепловодоенергія") на суму 12616,816 тис. грн.

7. насосна станція І-го підйому КП "Броваритепловодоенергія" на суму 15000,396 тис. грн.

Рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 04.07.2023 № 506 затверджено «Схему санітарного очищення населених пунктів Броварської міської територіальної громади». Утворювачами відходів є населення, яке проживає в багатоквартирних будинках та в будинках з присадибною ділянкою, бюджетні заклади, організації та підприємства. Середньорічні обсяги відходів в Броварській міській територіальній громаді становлять 130-165 тис. м2. На території Броварської міської територіальної громади відсутні полігони твердих побутових відходів, будівельного сміття, яке утворилося внаслідок руйнування об’єктів під війни. Окремо зібрані компоненти твердих побутових відходів: пластик, скло та папір збирають у спеціально обладнані транспортні засоби та перевозяться для сортування та подальшої реалізації.

Знешкодження частини твердих побутових відходів, яка непридатна для перероблення здійснюється шляхом захоронення на полігоні твердих побутових відходів № 5 с. Підгірці Обухівського району Київської області та утилізацією на сміттєспалювальному заводі «Енергія» в м. Київ.

Знешкодження небезпечних відходів з населених пунктів Броварської міської територіальної громади здійснюється поза межами громади за відповідними договорами із спеціалізованими організаціями.

Також Броварським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» згідно графіку проводяться лабораторні дослідження води із відкритих водойм громади, річки Десна, питної води та ґрунтових вод.

***Надання якісних послуг з перевезення пасажирів***

***та розвиток дорожнього господарства***

На території громади створена розгалужена транспортна інфраструктура.

В І півріччі 2024 року приміське транспортне сполучення з містом Київ забезпечували 12 маршрутів.

В межах громади діють 6 маршрутів (№ 2, № 3, № 5, № 9, № 10, №17).

Протягом навчального 2023 – 2024 років вартість проїзду для школярів становить 50% від вартості проїзду (6 грн.). За власною ініціативою ТДВ «АТП-13209» (автобусний маршрут № 783) та ТОВ «Бровариавтопас» (автобусний маршрут № 779) здійснюють перевезення школярів по місту Бровари безкоштовно.

Постійно проводиться робота з перевізниками щодо покращення обслуговування пасажирів.

 Мешканці громади користуються приміським залізничним транспортом. В межах території громади знаходяться залізнична станція «Бровари» та пасажирські платформи «Княжичі» та «Ялинка».

В рамках міської Програми «З турботою про кожного» за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді відшкодовано витрати перевізників за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення пасажирським автомобільним транспортом на суму 1674,9 тис. грн., а також відшкодовано витрати за перевезення на пільгових умовах залізничним транспортом окремих категорій громадян на суму – 567,0 тис. грн.

В громаді постійно проводиться робота щодо належного утримання доріг та інших обꞌєктів транспортної інфраструктури. У звітному періоді виконувались роботи по капітальному ремонту шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари, капітальний ремонт проїзної частини прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів по вул. Лагунової Марії, 10, 10-а та бульв. Незалежності, 12-а. Комунальним підприємством Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій» у І півріччі 2024 року проводились роботи по поточному та ямковому ремонту доріг громади:

- ремонт дорожнього асфальтобетонного покриття площею 7153м2,

 - ремонт дорожнього асфальтобетонного підрядними організаціями - 2415,64м2 на суму 2584,67 тис.грн.

- ліквідації вибоїн та тріщин в дорожньому полотні пневмо – струменевим методом установкою «Мадрок», площа виконання – 1324 м2.

 - ямковий ремонт доріг регенерованим асфальтобетоном - 760 м2.

***Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості***

З початку року на обліку в Броварському центрі зайнятості перебувало 674 мешканці Броварської міської територіальної громади, які мали статус безробітного.

Протягом І півріччя 2024 року за сприянням центру зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 178 безробітних; за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та шляхом стажування на виробництві професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплено 17 мешканців громади; в оплачуваних громадських роботах, інших тимчасових роботах та на суспільно корисних роботах приймали участь 174 особи.

У звітному періоді роботодавці громади отримали компенсації:

* 22 роботодавці отримали компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 27 ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ від 20.03.2023 №331);
* 3 роботодавці отримали компенсацію за працевлаштування трьох зареєстрованих безробітних;
* 6 роботодавців отримали компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих 8-х осіб з інвалідністю;
* 2 роботодавці отримали компенсацію частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування 5-х безробітних на нові робочі місця;
* 1 роботодавець отримав компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування на умовах строкового договору зареєстрованого одного безробітного з числа ВПО.

За звітний період 29 мешканців громади та одна дружина учасника бойових дій отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу.

У І півріччі 2024 року загальна кількість вакансій, які зареєстровані від роботодавців регіону складала 1050 одиниць, з них 585 вакансій укомплектовано за сприянням центру зайнятості.

Протягом звітного періоду центром зайнятості було проведено 178 профінформаційних та профконсультаційних групових та масових заходів для населення та роботодавців, в тому числі: 7 - міні-ярмарки; 100 семінарів та тренінгів за різною тематикою; 65 – робочих зустрічей, 6 - семінарів для роботодавців.

Станом на 30.06.2024 у Броварському центрі зайнятості перебувало на обліку з числа безробітних 224 особи, з них 177 осіб (79,0 %) складають жінки, 62 особи (27,7 %) - молодь у віці до 35 років, 68 осіб (30,4 %) з числа внутрішньо переміщених, 8 осіб (3,6%) – учасники бойових дій.

***Удосконалення системи надання адміністративних послуг***

Центр обслуговування «Прозорий офіс» (далі – ЦНАП) забезпечує інформаційну підтримку громадян та юридичних осіб щодо їх прав та обов'язків, а також можливостей для участі в громадському житті.

Мережа ЦНАПу складається з 8-ми підрозділів, які розташовані у 3-х приміщеннях в м. Бровари та у приміщенях старостатів сіл Княжичі та Требухів.

ЦНАП співпрацює з 23 суб’єктами надання адміністративних послуг, зокрема, з 11 - структурними підрозділами Броварської міської ради та її виконавчого комітету та 12 територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.

Враховуючи сьогодення, з метою забезпечення дотримання державної політики стандарту доступності та якості надання адміністративних послуг, комплексного сервісу для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України додатково у Центрі запроваджено надання 19 адміністративних послуг щодо соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, у тому числі, суб’єктом надання яких є Міністерство у справах ветеранів – 8 послуг.

Крім того, до співпраці зі ЦНАПом залучено Київській обласний центр зайнятості.

Відповідно до переліку адміністративних послуг, затвердженого рішенням Броварської міської ради через ЦНАП можна отримати 279 послуг, з них 43 електронних послуг.

Більшість адміністративних послуг, які надаються є безкоштовними, тільки за отримання 18 послуг стягується адміністративний збір.

З 18 травня 2024 року у Центрі надається сервіс Міністерства оборони України та Мінцифри з актулізації даних військовозобов’язаних. Станом на 01.07.2024 року за актуалізацією даних звернулося 2347 громадян.

Крім адміністративних послуг на ЦНАП покладено інші повноваження. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації», адміністраторами відділу надання адміністративних послуг Центру отримано доступ до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації та забезпечується внесення інформаційних повідомлень про пошкоджене/знищене майно громадян, які не мають можливості самостійно внести дану інформацію. А також, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №333, якою затверджено «Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб», здійснюється реєстрація повідомлень про розміщення ВПО та заяв на отримання компенсації за комунальні послуги (Програма «Прихисток»).

На рецепції ЦНАПу, його відокремлених структурних підрозділів та робочих місцях наявний безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю зі слуху до сервісу системи відеозв'язку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ».

У межах тристоронньої угоди укладеною між Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), відділенням Нотаріальної палати України в Київській області та виконавчим комітетом Броварської міської ради, з березня 2023 поточного року в ЦНАПі запроваджено прийом громадян нотаріусами Броварського округу для надання консультацій.

***Розвиток сільськогосподарського виробництва***

На території Броварської міської територіальної громади в селах Княжичі та Требухів працюють два суб’єкти господарювання (ТОВ «Княжицье» та СТОВ Требухівське»), пріоритетами розвитку яких є рослинництво.

В селах громади у 1 півріччі 2024 році посіяно:



 600 га кукурудзи;

500 га соняшнику;

200 га сої.

Крім того, під урожай 2024 року посіяно 300 га ріпака.

Збір урожаю станом на 01 липня 2024 року не розпочато.

***Розвиток промислового потенціалу***

Провідною галуззю економіки громади є промисловість. Основу промислового комплексу громади складають підприємства переробної промисловості, які представлені виробництвом харчових продуктів, напоїв, текстильним виробництвом, виробництвом одягу, виробництвом хімічних речовин і хімічної продукції, виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, металургією та виробництвом готових металевих виробів,  машинобудуванням.

**Галузева структура промисловості громади**

****

За оперативними даними найбільшими за обсягами реалізації продукції стали у І півріччі 2024 року: ТОВ «Спецбудмаш» (виробництво комунальної, дорожньої, будівельної та спеціальної техніки); ТОВ «Орієнтир-Буделемент» (виробництво виробів із бетону для будівництва); ТОВ «Київгума» (виготовлення гумових виробів медичного призначення та товарів для дітей, виробів сільськогосподарського призначення, формових та неформових гумотехнічних виробів для різних галузей промисловості, виробів з силікону, ПВХ та ТЕП, гумових виробів захисту людей від ураження струмом), ТОВ «Київський Пекарний Дім» (випуск хлібобулочних та кондитерських виробів).

Незважаючи на виклики, які постали перед промисловцями у зв’язку з повномасштабною війною в країні, підприємства громади постійно працюють над впровадженням нових технологічних процесів та інновацій, освоєнням випуску нових видів продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

У І півріччі 2024 року ТОВ «КИЇВГУМА» оновило обладнання цеху виробництва формової і неформової техніки, лабораторії, інструментального цеху, було придбано вакуумні прес-станції та ливарний прес, камеру для старіння при дії ультрафіолетового випромінювання, машину для стирання по Мартіндейлу, обладнання для випробування стійкості до порізів, устаткування для проведення випробувань стійкості до багаторазового розтягнення для проведення нових видів випробувань, новий плоскошліфувальний верстат.

ТОВ «Бровафарма» випустило нові препарати «Криптогал», «Буторфан».

Внаслідок бойових дій у 2022 році часткових пошкоджень зазнали 4 промислових підприємства, які розташовані на території громади. Ступінь пошкоджень склав від 5 до 29%. Найбільших руйнувань зазнало ДП «Завод порошкової металургії».

***Розвиток малого та середнього бізнесу, інвестиційна діяльність***

За даними ГУ ДПС в Київській області у І півріччі 2024 року на податковому обліку перебувало 18191 субꞌєкт підприємницької діяльності, з них фізичних осіб - підприємців - 10631, юридичних осіб - підприємців - 7560, що на 1316 субꞌєктів підприємницької діяльності більше, ніж у аналогічному періоді минулого року, з них фізичних осіб - підприємців - 1039, юридичних осіб - підприємців - 277. Із загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності 97,3% становить мікропідприємництво.

 

В I півріччі 2024 року суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 18211,17 м2 загальних площ приміщень комунальної власності, в тому числі площ в постійній оренді 6851,70 м2, в погодинній оренді (площ нежитлових приміщень – 3758,47 м2, площ майданчиків - 7601 м2). Надходження коштів від оренди об’єктів комунальної власності склали 4171,17 тис. грн.

З метою підтримки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання діє відміна нарахування пені за невчасно або не в повному обсязі сплачену орендну плату за орендоване приміщення комунальної власності на період з 24 лютого 2022 року, включаючи тридцять календарних днів після офіційного закінчення чи припинення воєнного стану.

На підтримку підприємництва у громаді працює 18 об’єктів інфраструктури, з них 9 - страхових компаній, 4 - аудитерських фірм, 4 - громадських об’єднань, 1- молодіжна рада.

Центром підтримки бізнесу Броварської міської територіальної громади для суб’єктів підприємницької діяльності проведено 5 інтенсивів, надано 23 консультації щодо написання грантових заявок, відкриття та розвитку власної справи тощо.

Від UWI HUB проведено чотири потоки навчальної Програми з підприємництва, в якій взяли участь близько 85 жінок громади, проведено івенти, бізнес-екскурсії, зустрічі із психологинею. Оголошено набір до участі у V оновленій навчальній програмі з основ підприємництва «МІСТ», яка фінансується за підтримки Netherlands Enterprise Agency.

За оперативними даними станом на 01 липня 2024 року у громаді завершено реалізацію 15 інвестиційних проєктів, в т.ч.:

Всього реалізовано інвестиційних проєктів

15

Всього створено та збережено

101 робоче місце

**Соціальна сфера**

**1**

**Сфера промисловості**

**2**

**Сфера торгівлі, послуг та адміністративних /офісних приміщень**

**7**

**Сфера транспортного обслуговування та логістики**

**4**

**Сфера розвитку інфраструктури та енергетики**

**1**

***7 - у сфері торгівлі, послуг та адміністративних/офісних приміщень:*** нове будівництво ресторанно-готельного комплексу по вул. Київській, 255-а (ТОВ «РУБ»); нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Грушевського Михайла, 15-Г (ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ»); реконструкція нежитлового приміщення №4 під три торгово-офісних приміщення в житловому будинку №107-Б по вул. Симоненка Василя (фізична особа); реконструкція комплексу будівель (цех «В», будівля «Г», будівля «Д», контора «К») під торгово – складські будівлі без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів по вул. Київській, 219 (ТОВ «РИМСЬКИЙ КЛУБ»); реконструкція квартири 2 під торгівельне приміщення з влаштуванням вхідних груп по вул. Чорних Запорожців, 64Б (фізична особа); реконструкція квартири №9 під торгово – офісне приміщення з влаштуванням окремого входу за рахунок власних приміщень по вул. Героїв України, 10 (фізична особа); реконструкція квартири 1 під торгівельне приміщення з влаштуванням вхідних груп по вул. Чорних Запорожців, 64-А (фізична особа);

***4*** - ***у сфері логістики та обслуговування автомобілів:*** нове будівництво автомобільного газозаправного пункту по вул. Москаленка Сергія, 20 (ТОВ «МЕГА-СЕРВІС»); реконструкція з розширенням мийки автотранспорту з автостоянкою по вул. Броварської сотні, 9-Б (фізична особа); нове будівництво автосервісного підприємства по вул. Січових Стрільців на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:00:035:0001 (ТОВ «ФАРМКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ»); реконструкція комплексу по вул. Січових Стрільців, 11 (фізична особа);

***2 - у сфері промисловості:*** нове будівництво виробничо – складського комплексу по вул. Металургів, 26 (ТОВ «ІНФОХАБ»); реконструкція з розширенням комбінату по виробництву харчових продуктів по вул. Виробнича, 8 (ДП «Зееландія»);

***1 – у сфері розвитку інфраструктури та енергетики:*** нове будівництво КНС дощових вод на території ІІ черги кварталу «Олімпійський» по вул. Олімпійська (ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «АТЛАНТ»);

***1 – у соціальній сфері:*** нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 4 ім. С.І.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Москаленка Сергія, 3-а (управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області);

За оперативними даними створено 101 нове робоче місце.

***Розвиток міжнародного співробітництва***

Незважаючи на воєнний стан, продовжується цілеспрямована робота щодо утримання та розширення ринків збуту продукції суб’єктів господарювання громади, в тому числі до інших країн світу. У І півріччі 2024 року представникам МСП пропонувалось взяти участь у наступних заходах: Українсько-чеський бізнес-форум, Українсько-іспанський бізнес-форум, конкурс пропозицій Програми співробітництва Шведського інституту та України, конкурс субгрантів проєкту «Європейський зелений курс», захід «Health Hackathon 2024» за фінансової підтримки Уряду Канади, вебінар «Компас інтернаціоналізації» для пошуку інвестицій в Італії і т.і.

За результатами попередніх навчань в рамках проєкту U&WE Hub (Український хаб жінок-підприємців), що реалізується у Броварах Центром «Розвиток КСВ» за підтримки організації GlobalGiving (США), було відібрано найкращих жінок-підприємниць, продукція яких увійшла до каталогу товарів бізнесу від U&WE Hub, презентація якого відбулась 21 березня 2024 року у посольстві Королівства Нідерланди.

У І півріччі 2024 року продовжувалась діяльність щодо розширення співпраці з міжнародними партнерами з Німеччини, Швеції, Польщі, Франції, Хорватії та США, в тому числі порідненими громадами: м. Фонтене-су-Буа (Франція), м. Задар (Хорватія), м. Рокфорд та м. Такома (США), Гродзиський повіт (Польща) та м. Сілламяе (Естонія).

В звітному періоді реалізовувалися заходи у рамках укладених угод:

* делегація на чолі з міським головою перебувала з офіційним візитом у м.Єна та м.Ерланген, Федеративна Республіка Німеччина, у ході якого сторони визначили основні напрямки співпраці в найближчому майбутньому, відвідали ряд комунальних та приватних підприємств, навчальні заклади та громадські установи;
* представники комунальної сфери перебували з робочим візитом у м.Ерланген з метою ознайомлення із функціонуванням очисних споруд на комунальному підприємстві Eigenbetrieb Entwässerung EBE. Представники української та німецької сторони обговорювали питання щодо розвитку співпраці у комунальній сфері та написання спільних грантових заявок;
* громада придбала комп’ютерне та інтерактивне обладнання, обладнання для харчоблоків для навчальних закладів громади за рахунок фінансової допомоги у розмірі 25 000 євро та 18 000 євро передано мешканцями міста Ерланген (ФРН) на закупівлю обладнання для ЗОШ І ступеня по вул.Петлюри Симона, 17б;
* Гродзиський повіт передав нашій громаді гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування для соціально-вразливих верств населення;
* Броварська юнацька команда плавців у складі 15 осіб взяла участь у турнірі з плавання, який проходив у м.Ерланген (ФРН);
* візит вчителів німецької мови Броварської громади до порідненого міста Єна, ФРН, для ознайомлення з функціонуванням німецьких навчальних закладів та налагодження контактів для подальшої співпраці у професійній сфері;
* робоча поїздка представників громади до м. Фонтене-су-Буа, Франція на запрошення міста-побратима для обговоренні проєктів, які будуть реалізовані в 2024-2025 роках;
* візит групи дітей Броварської громади до Ґродзиського повіту задля ознайомлення з культурними та архітектурними пам’ятками, обміну досвідом та налагодження дружніх контактів;
* участь у польсько-українському проєкті, спрямованому на покращення умов навчання вихованців Броварського ЗДО «Червоні вітрила» шляхом організації музично-терапевтичної діяльності у закладі задля фізично-психологічного розвантаження.

У 2024 році на інклюзивному майданчику, що знаходиться у парку культури та відпочинку міста Бровари, встановлено додаткове обладнання загальною вартістю 458928 грн. в рамках проєкту МОМ «Людський вимір – інклюзивні дані для стабільності та розвитку» за фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.

Представник Броварської міської ради у складі української делегації взяв участь у Форумі міжрегіонального співробітництва «Europe, let’s cooperate!» / «Європо, до співпраці!» в рамках програми Interreg Europe, який проходив у місті Антверпен, Королівство Бельгія. В межах спеціального конкурсу громада планує долучитися до проєктів, що вже реалізуються, разом з іншими європейськими партнерами.

У квітні відбувся робочий візит Броварської делегації до м. Вецлар, округ Лан-Ділль-Крайс для підписання Меморандуму про партнерство.

З метою покращення життєдіяльності громади Броварський міський голова у червні 2024 року взяв участь у Конференції з питань відновлення України (URC2024), співорганізаторами якої виступили ФРН та Україна.

Броварська громада стала членом міжнародної організації ICLEI — глобальної мережі «Місцеві органи влади за сталий розвиток та Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA)», яка співпрацює з понад 2500 місцевими та регіональними органами влади, що прагнуть сталого розвитку міст.

В рамках співпраці з ICLEI представник громади представила інфраструктурні проєкти, які потребують зовнішнього фінансування, на 11-му Європейському форумі міської стійкості (EURESFO24), який відбувся у місті Валенсія, Іспанія у червні поточного року.

Готується до підписання тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння між GIZ, ГО «Школа Енергоефективності» та Броварською громадою, в результаті якого буде реалізовано проєкт «Встановлення сонячних електростанцій у закладі дошкільної освіти «Капітошка» по бульв. Незалежності, 15-б, м. Бровари» загальною вартістю до 20 000 євро в рамках програми «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії.

Броварську громаду було обрано як партнера з реалізації напряму «Підтримка реформи професійної освіти в Україні» швейцарсько-українського проєкту DECIDE, яка пілотуватиме модель співробітництва з Державним професійно-технічним навчальним закладом « Броварський професійний ліцей» за участю КОВА, бізнесу та закладів загальної середньої освіти області.

***Містобудівна діяльніть***

Відповідно до Програми ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024-2028 роки проводиться робота з вдосконалення технологічного комплексу геоінформаційної системи із забезпеченням сприяння дотримання норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Крім того, проводяться роботи з розроблення Детальних планів територій Броварської територіальної громади за рахунок коштів інвесторів.

У І півріччі 2024 року в сфері містобудування та архітектури надано 65 містобудівних умов та обмеження для проєктування об’єктів будівництва; 40 будівельних паспортів забудови земельних ділянок, 41 зміна, відмова, скасування містобудівних умов та обмежень. Також було присвоєно 205 адрес, надано 76 дозвілів на розміщення зовнішньої реклами, 24 паспортів прив’язок тимчасових споруд, 286 витягів із містобудівної документації та викопіювань з топозйомки.

Місто Бровари, як центр громади, одне із перших міст в Україні, працювало в пілотному проєкті запровадження надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Також управління містобудування та архітектури продовжує надавати пропозиції щодо удосконалення Єдиної державної електронної системи для подальшого впровадження на всій території України в частині присвоєння адрес.

Крім того, в громаді запроваджується наповнення Єдиного державного реєстру адрес і Реєстру будівель та споруд в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з метою надання відомостей про геодані.

***Фінансові ресурси***

У І півріччі 2024 році обсяг доходної частини місцевого бюджету склав 1 192,9 млн. грн., з них надходження до загального фонду – 1 122,7 млн. грн. (в тому числі трансферти – 208,2 млн. грн.), до спеціального фонду – 70,2 млн. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 34,384 млн. грн.).

 Основними  бюджетоутворюючими  джерелами місцевого бюджету: податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, єдиний податок, акцизний податок.

**Структура надходжень до загального фонду бюджету громади**

**за І півріччі 2024 р., (млн. грн.)**

**Надходження від податку на доходи фізичних осіб, млн. грн.**

Надходження від майнових податків у звітному періоді склали 98828,3 тис. грн., з них 68,8 % - плата за землю, 30,5 % - податок на майно відмінне від земельної ділянки, 0,7 % - транспортний податок.

До спеціального фонду у І півріччі 2024 року (без врахування власних надходжень бюджетних установ) надійшло – 31548,233 тис. грн. при плані 25575,0 тис. грн., виконання становить 123,4%, перевиконання становить 5973,2 тис. грн.

Крім того, власні надходження бюджетних установ в звітному періоді склали 34384,8 тис.грн.

Видаткова частина бюджету по загальному фонду громади у І півріччі 2024 року виконана на 93,2 %. Касові видатки за звітний період склали 922845,4 тис. грн., що на 170 995,07 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

**Видатки загального фонду**

**за економічною структурою за І півріччя 2024 р., (тис. грн.)**

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду бюджету громади у звітному періоді склала 259301,2 тис. грн., що на 58599,2 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видатки по спеціальному фонду бюджету здійснювались за рахунок: бюджету розвитку, цільового фонду, плати за послуги, що надаються бюджетними установами, інших джерел власних надходжень бюджетних установ, охорони та раціонального використання природних ресурсів.

**Структура видатків**

**спеціального фонду бюджету за І півріччя 2024 р., (тис. грн.)**

***Виконання місцевих програм***

## Протягом І півріччя 2024 року фінансувались 40 програм, які виконували 12 розпорядників коштів.

Сума річних обсягів пропозицій до фінансування станом на 30.06.2024 року склала 920356,4 тис. грн., виконано на суму 482531,3 тис. грн., або 52,4 % від суми пропозиції на рік.

**Структура використання коштів**

**по виконанню місцевих програм за І півріччя 2024 р., (%)**

Міський голова Ігор САПОЖКО