Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Pішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 17.09.2024 № 945

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

 **щодо складання проєкту бюджету Броварської міської територіальної громади на 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст заходів** | **Термін****виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | до 05 жовтня 2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 2. | Забезпечення формування переліків інвестиційних проєктів, видатки на які будуть проводитися у 2025 році за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету територіальної громади та їх подання управлінню економіки та інвестицій Броварської міської ради .При формуванні вказаних переліків забезпечити концентрацію фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проєктів, забезпечуючи першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою будівельною готовністю | до 01 жовтня 2024  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 3. | Зведення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліків інвестиційних проєктів, видатки на які будуть проводитися у 2025 році за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету територіальної громади, та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області | до 05 жовтня 2024  | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2024 році та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Броварської міської територіальної громади на 2025 рік  | до 05 жовтня 2024  | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 5. | Надання фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області переліку чинних регіональних (міських) цільових програм, затверджених в установленому порядку, виконання яких передбачається у 2025 році | до 05 жовтня 2024  | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 6. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2024 році та прогнозних показників обсягів надходжень у розрізі податків і зборів на 2025 рік, контроль за стягненням яких здійснює Державна податкова служба | до 01 жовтня 2024  | Головне управління ДПС у Київській області |
| 7. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню до місцевого бюджету:* орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності громади;
* коштів по відчуженню комунального майна
 | до 25 вересня 2024  | Управління комунальної власності Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 8. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню до місцевого бюджету: * коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;
* надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
 | до 25 вересня 2024  | Управління земельних ресурсів виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 9. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню до місцевого бюджету плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів | до 25 вересня 2024 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 10. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | до 25 вересня 2024  | Юридичне управління виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 11. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню плати за надання адміністративних послуг | до 25 вересня 2024  | Центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 12. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню збору за місця для паркування транспортних засобів | до 25 вересня 2024 | Управління інспекції та контролюБроварської міської ради Броварського району Київської області  |
| 13. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету, та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | до 05 жовтня 2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 14. | Розроблення Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 рік та доведення її до головних розпорядників бюджетних коштів | до 01 жовтня2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 15. | При підготовці бюджетних запитів на 2025 рік:* забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів;
* врахувати комплекс організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження механізму енергосервісу
 | до 01 листопада 2024  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області бюджетних запитів на 2025 рік з аналітичними розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та пояснювальною запискою.  | до 01 листопада 2024  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Здійснення аналізу бюджетних запитів на 2025 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до проєкту бюджету на 2025 рік | до 01 грудня 2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 18. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за участю розпорядників коштів та одержувачів коштів) щодо узгодження положень та показників, включених до бюджетних запитів на 2025 рік | до 01 грудня 2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської областіголовні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту бюджету територіальної громади (громадських слухань, консультацій з громадськістю тощо). | Протягом складання проекту бюджету | Броварська міська рада Броварського району Київської області,Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області,головні розпорядники бюджетних коштів |
| 20. | Підготовка проєкту рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» згідно з типовою формою рішення про місцевий бюджет, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. № 668 та матеріали, що до нього додаються у відповідності до статті 76 Бюджетного кодексу України, та подання його виконавчому комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області для схвалення | до 07 грудня 2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 21. | Схвалення проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» | до 17 грудня 2024  | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 22. | Подання схваленого проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» на розгляд Броварської міської ради з подальшим завершенням на сесії | до 25 грудня 2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської областіБроварська міська рада |
| 23. | Розміщення бюджетних запитів на 2025 рік на офіційному вебпорталі Броварської міської ради Броварського району Київської області або оприлюднити в інший спосіб. | не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проєкту рішення про бюджет Броварської міської територіальної громадина 2025 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 24. | Доопрацювання проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | не пізніше25 грудня2024  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 25. | Забезпечення супроводу розгляду проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» | Відповідно до Регламенту місцевої ради | Представники виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області,Фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області,головних розпорядників бюджетних коштів |
| 26. | Забезпечення оприлюднення рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» на офіційному сайті Броварської міської ради Броварського району Київської області | Не пізнішеніж через десять днів з дня затвердження | Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів |
| 27. | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2025 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). | до 15 грудня 2024  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 28. | Повідомлення про прийняття рішення про місцевий бюджет черезінформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | 1 робочий день після схвалення рішення | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 29. | Подання рішення про місцевий бюджет з додатками черезінформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | до 05 січня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Петро БАБИЧ