Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Pішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 17.09.2024 № 945

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання проєкту бюджету Броварської міської територіальної громади на 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | до 05 жовтня 2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 2. | Забезпечення формування переліків інвестиційних проєктів, видатки на які будуть проводитися у 2025 році за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету територіальної громади та їх подання управлінню економіки та інвестицій Броварської міської ради .  При формуванні вказаних переліків забезпечити концентрацію фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проєктів, забезпечуючи першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою будівельною готовністю | до 01 жовтня 2024 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 3. | Зведення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліків інвестиційних проєктів, видатки на які будуть проводитися у 2025 році за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету територіальної громади, та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області | до 05 жовтня 2024 | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2024 році та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Броварської міської територіальної громади на 2025 рік | до 05 жовтня 2024 | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 5. | Надання фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області переліку чинних регіональних (міських) цільових програм, затверджених в установленому порядку, виконання яких передбачається у 2025 році | до 05 жовтня 2024 | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 6. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2024 році та прогнозних показників обсягів надходжень у розрізі податків і зборів на 2025 рік, контроль за стягненням яких здійснює Державна податкова служба | до 01 жовтня 2024 | Головне управління ДПС у Київській області |
| 7. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню до місцевого бюджету:   * орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності громади; * коштів по відчуженню комунального майна | до 25 вересня 2024 | Управління комунальної власності Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 8. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню до місцевого бюджету:   * коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності; * надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | до 25 вересня 2024 | Управління земельних ресурсів виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 9. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню до місцевого бюджету плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів | до 25 вересня 2024 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 10. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | до 25 вересня 2024 | Юридичне управління виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 11. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню плати за надання адміністративних послуг | до 25 вересня 2024 | Центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 12. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області прогнозу на 2025 рік по надходженню збору за місця для паркування транспортних засобів | до 25 вересня 2024 | Управління інспекції та контролю  Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 13. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету, та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | до 05 жовтня 2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 14. | Розроблення Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 рік та доведення її до головних розпорядників бюджетних коштів | до 01 жовтня  2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 15. | При підготовці бюджетних запитів на 2025 рік:   * забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів; * врахувати комплекс організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження механізму енергосервісу | до 01 листопада 2024 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області бюджетних запитів на 2025 рік з аналітичними розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та пояснювальною запискою. | до 01 листопада 2024 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Здійснення аналізу бюджетних запитів на 2025 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до проєкту бюджету на 2025 рік | до 01 грудня 2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 18. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за участю розпорядників коштів та одержувачів коштів) щодо узгодження положень та показників, включених до бюджетних запитів на 2025 рік | до 01 грудня 2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області  головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту бюджету територіальної громади (громадських слухань, консультацій з громадськістю тощо). | Протягом складання проекту бюджету | Броварська міська рада Броварського району Київської області,  Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області,  головні розпорядники бюджетних коштів |
| 20. | Підготовка проєкту рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» згідно з типовою формою рішення про місцевий бюджет, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. № 668 та матеріали, що до нього додаються у відповідності до статті 76 Бюджетного кодексу України, та подання його виконавчому комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області для схвалення | до 07 грудня 2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 21. | Схвалення проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» | до 17 грудня 2024 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 22. | Подання схваленого проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» на розгляд Броварської міської ради з подальшим завершенням на сесії | до 25 грудня 2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області  Броварська міська рада |
| 23. | Розміщення бюджетних запитів на 2025 рік на офіційному вебпорталі Броварської міської ради Броварського району Київської області або оприлюднити в інший спосіб. | не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проєкту рішення про бюджет Броварської міської територіальної громади  на 2025 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 24. | Доопрацювання проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | не пізніше  25 грудня  2024 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 25. | Забезпечення супроводу розгляду проєкту рішення Броварської міської ради «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» | Відповідно до Регламенту місцевої ради | Представники виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області,  Фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області,  головних розпорядників бюджетних коштів |
| 26. | Забезпечення оприлюднення рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік» на офіційному сайті Броварської міської ради Броварського району Київської області | Не пізніше  ніж через десять днів з дня затвердження | Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів |
| 27. | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2025 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). | до 15 грудня 2024 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 28. | Повідомлення про прийняття рішення про місцевий бюджет черезінформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | 1 робочий день після схвалення рішення | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 29. | Подання рішення про місцевий бюджет з додатками черезінформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | до 05 січня  2025 | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Петро БАБИЧ