Додаток

Програми створення безбар'єрного простору в Броварській міській територіальній громаді Броварського району Київської області на 2025-2029 роки

від 20.12.2024 № 1926-84-08

**Заходи та потреба у фінансуванні Програми на 2025**-**2029 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | | | **Орієнтовні обсяги**  **Фінансування (вартість)**  **тис. грн.,**  **в тому числі по роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2025** | | | | | **2026** | | **2027** | | | | | | | | **2028** | **2029** | | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | | | | | **7** | | **8** | | | | | | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **Загальний обсяг фінансування Програми, всього: 65801,00 тис. грн.** | | | | Кошти місцевого  бюджету | | | **19822,20** | | | | | **14657,20** | | **13407,20** | | | | | | | | **9007,20** | **8907,20** | | |  |
| ***Напрям 1. Фізична безбар'єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Заходи для впровадження фізичної безбар'єрності, всього: **49510,0 тис. грн.** | | | | | | 18160,0 | | | | | 8850,0 | | | | 10200,0 | | | | | | 6000,0 | 6300,0 | | |  |
| 1.1. | Проведення обстеження об’єктів державної та комунальної власності щодо рівня їхньої доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення | 2025 - 2029 | Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | Не потребує  фінансування | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | - | - | | | Визначення рівня доступності |
| 1.2. | Ремонт вхідної частини з облаштуванням пандусу та поручнів, вхідних частин до захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти. Облаштування у санітарно-гігієнічних приміщеннях універсальної кабіни з можливістю заїзду до неї та навісів перед входами та над пандусами. Кріплення тактильних та візуальних елементів на сходи та поручні у закладах освіти. Облаштування ширини входу на прилеглу територію та ширини доріжок відповідно вимогам, забезпечення рівності покриття доріг та тротуарів. Встановлення ігрових та спортивних майданчиків з доступом для дітей з особливими освітніми потребами. Облаштування зони безпеки для маломобільних груп населення в захисних спорудах цивільного захисту закладів освіти. Закупівля шкільного автобуса для підвезення дітей з особливими освітніми потребами до місць навчання та у зворотному напрямку | 2025 - 2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 4500,0 | | | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | | | Безбар’єрність закладів  освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.3. | Вдосконалення системи засобів орієнтації та безпеки для осіб з інвалідністю, а саме тактильних та візуальних елементів доступності, передбачених на всіх шляхах руху до будівель і споруд (зокрема, контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод).  Оснащення шляхів руху  засобами орієнтування та інформування для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового перекладу на жестову мову, тощо), що відповідають вимогам державних стандартів.  Для осіб з порушенням зору номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, мають бути продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля;  На вході/виході до/з будівлі встановити план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) у приміщенні установи, відповідна схема виконана в доступних візуально/тактильних форматах.  Проведення роботи серед працівників соціальної сфери, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями  слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу жестової мови | 2025-2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління соціального захисту населення  Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрність отримання соціальних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.4. | Облаштування тактильних смуг, ремонт асфальтного покриття.  Облаштування зони відпочинку, встановлення альтанки із можливістю заїзду для крісла-колісного.  Реконструкція приміщення відповідно до норм ДБН:облаштування туалетної кімнати із спеціалізованим унітазом, спеціальними тримачами або відкидними ручками.  Реконструкція приміщення терцентру та облаштування ліфту | 2025 -  2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Броварський міський територіальний центру соціального обслуговування Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрність отримання соціальних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.5. | На вході до будівлі встановити вивіску з назвою установи та план-схему для орієнтування у приміщені установи, виконані в доступних візуально- тактильних формах.  Розміщення у приміщені Центру тактильних табличок відповідно до вимог ДБН | 2025 -2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрність отримання соціальних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.6. | Забезпечення пристосування головних входів до укриттів та інших об'єктів цивільного захисту для використання особами з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 -  2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області | Кошти місцевого бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрність укриттів та інших об’єктів цивільного захисту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.7. | Облаштування вхідної групи зі встановленням пандусу шахового клубу по бульв. Незалежності, 2 в м. Бровари | 2025 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого бюджету | | | 400,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.8. | Розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції басейну КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр» для забезпечення доступності | 2025 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого бюджету | | | 3000,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.9. | Додаткове оснащення підрозділів центру обслуговування громадян «Прозорий офіс» (вул. Героїв України, 18, бульв. Незалежності, 2, бульв. Незалежності,3 в м. Бровари):  влаштування системи засобів орієнтації (еластична тактильна плитка самоклеюча попереджувальна) | 2025 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів | Кошти місцевого бюджету | | | 60,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрність отримання соціальних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.10. | Додаткове оснащення підрозділів центру обслуговування громадян «Прозорий офіс» (вул. Героїв України, 18, бульв. Незалежності, 2, бульв. Незалежності,3 в м. Бровари):  влаштування системи засобів виклику (кнопки виклику, 3 шт) | 2025 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів | Кошти місцевого бюджету | | | 10,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрність отримання соціальних послуг для осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення громади |
| 1.11. | Облаштування приміщення Центру соціальних служб Броварської міської ради Броварського району Київської області пандусом, сходами та поручнями | 2025 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Центр соціальних служб Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого бюджету | | | 60,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрність отримання соціальних послуг для осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення громади |
| 1.12. | Формування доступної транспортної інфраструктури територіальної громади | 2025-2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади |
| 1.13. | Проведення заходів щодо обладнання (дообладнання житлових будівель пандусами/підйомниками та утримання їх в належному технічному стані за адресами:  вул. Чорних Запорожців, 56 (під’їзд 2);  бульв. Незалежності,19-а (під’їзд 1);  бульв. Незалежності,15 (під’їзд 2);  бульв. Незалежності,10 (під’їзд 3);  бульв. Незалежності,16-в;  бульв. Незалежності,16-б | 2025 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого бюджету | | | 200,0  150,0  100,0  100,0  150,0  100,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади | | |
| 1.14. | Проведення заходів щодо обладнання (дообладнання житлових будівель пандусами/підйомниками та утримання їх в належному технічному стані | 2026-2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого бюджету | | | 0,00 | | | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади | | |
| 1.15. | Обладнання об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури,вулично-дорожньої мережі, що не пристосовані для осіб з інвалідністю, осіб з порушенням зору, осіб з ураженням опорно-рухового апарату та інших мало мобільних груп населення, спеціальними та допоміжними засобами, зокрема наочно інформаційними, а також пішохідних переходів – пониженими бордюрами, тактильною плиткою; оснащення світлофорів звуковими сигналами | 2025-2029 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Радник міського голови Акопян О.Г. | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади | | |
| 1.16. | Вдосконалення системи засобів орієнтації та безпеки для осіб з інвалідністю, а саме тактильних та візуальних елементів доступності, передбачених на всіх шляхах руху до будівель і споруд (зокрема, контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод).  Оснащення шляхів руху засобами орієнтування та інформування для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового перекладу на жестову мову, тощо), що відповідають вимогам державних стандартів.  На вході/виході до/з будівлі встановити план – схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) у приміщенні установи, відповідна схема виконана в доступних візуально/тактильних форматах | 2025 -2029 | Староста Требухівського старостинського округу  Староста Княжицького старостинського округу | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади | | |
| 1.17. | Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція з дообладнанням для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівлі інфекційного корпусу КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 14 м. Бровари  Київської області» | 2025 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 3000,0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.18. | «Капітальний ремонт. Заміна пасажирського ліфта для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних верств населення в Консультативно-діагностичному центрі КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2025 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 5000,0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.19. | Поточний ремонт порогу по встановленню пандусу для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в хірургічному корпусі при вході в кабінети на діагностичне обстеження (КТ, ФГЕТ, стоматологія) КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2025 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 30,0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.20. | Поточний ремонт порогу по встановленню пандусу для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при вході в жіночу консультацію КДЦ КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2026 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 50,0 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.21. | «Капітальний ремонт. Заміна пасажирсько-вантажного ліфта для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних верств населення в акушерському корпусі КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРННЯ» за адресою: вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2026 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 5000,0 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.22. | «Капітальний ремонт. Заміна пасажирського ліфта для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних верств населення в акушерському корпусі КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою:  вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2027 | Комунальне некомерційне підприємство  «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 5000,0 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.23. | «Поточний ремонт санвузлів та душових в акушерському корпусі для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою:вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2027 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 2000,0 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.24. | «Поточний ремонт санвузлів та душових в терапевтичному корпусі для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою:вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2028 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 3000,0 | | | | | 0,00 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.25. | «Поточний ремонт санвузлів та душових в хірургічному корпусі для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за адресою:вул. Шевченка, 14 м. Бровари Київської області» | 2029 | Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області  Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 3500,0 | Безбар’єрний простір для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення громади до об’єктів охорони здоров’я | | |
| 1.26. | Обладнання входів та внутрішніх приміщень культурних установ пандусами, поручнями.  Установка тактильних табличок, вказівників і карт для людей із порушенням зору.  Модернізація санітарних вузлів для забезпечення їхньої доступності | 2025 -2029 | Управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області | Кошти місцевого  бюджету | | | 1000,0 | | | | | 1800,0 | | | | | 1200.0 | | | 1000,0 | | | | | 800,0 | Доступність культурних закладів для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, батьків із дітьми в колясках, людей з тимчасовими фізичними обмеженнями | | |
| 1.27. | Обладнання стоматологічної поліклініки по  бульв. Незалежності, 10 в  м. Бровари:  - пандусом з металевим огородженням;  - тактильними плитками (тактильні індикатори);  - поручнями в санітарній кімнаті для маломобільних груп населення;  - водонепроникненими кнопками виклику медперсоналу для інвалідів – 2шт. на дві вхідні групи | 2025 | Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області  Комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварська стоматологічна поліклініка» | Кошти місцевого  бюджету | | | 300,0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | Доступність закладів охорони здоров’я для маломобільних груп населення | | |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Заходи для впровадження інформаційної безбар’єрності, всього:  **2765,00 тис. грн.** | | | | | | | 365,0 | | | | | 1000,0 | | | | 500,0 | | | | | 500,0 | 400,0 | | |  | | |
| 2.1. | Додати на веб-порталі Броварської міської ради функцію «Налаштування доступності» з можливістю вибору розміру тексту та його контрасту, а саме: вибрати колір екрану або зробити його повністю чорно-білим.  Застосувати програму для створення субтитрування відео контенту на веб-порталі Броварської міської ради, зокрема засідань міської ради | 2025 | Управління цифровізації та інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області  Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | 45,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Надає можливість зробити текст більш контрастним, поліпшити якість отримання публічних послуг, цифрової інформації та державних сервісів | | |
| 2.2. | Встановлення візуально та тактильно доступних інформаційних покажчиків на вхідній частині будівлі, стендів у приміщеннях закладів освіти. Забезпечення доступності інформації про евакуаційні виходи (шляхи руху) для осіб з інвалідністю. Розробка доступних для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення тощо веб-сайтів закладів освіти. Забезпечення закладів освіти методичними та матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища (медіа тека) | 2025-2029 | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | | | Забезпечення інклюзивного середовища закладів освіти | | |
| 2.3. | Забезпечення інформування населення про захисні споруди цивільного захисту у Броварській міській територіальній громаді, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2029 | Управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області | | Не потребує  фінансування | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | - | | | Поінформованість  населення щодо доступності захисних споруд цивільного захисту | | |
| 2.4. | Додаткове оснащення підрозділів центру обслуговування громадян «Прозорий офіс» (вул. Героїв України, 18, бульв. Незалежності, 2, бульв. Незалежності,3 в м. Бровари):  передбачити систему засобів інформаційної підтримки (інформаційні таблички) | 2025 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів | | Кошти місцевого  бюджету | | | 20,0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Поінформованість  населення щодо доступності до публічних послуг | | |
| 2.5. | Забезпечення населення інформацією з питань безбар’єрності шляхом розміщення інформації на лайтбоксах/сіті-лайтах | 2025– 2029 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління цифровізації та інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Поінформованість  населення щодо доступності до публічних послуг | | |
| 2.6. | Адоптація інформаційних матеріалів на сайтах культурних установ для осіб із порушенням зору та слуху (збільшені шрифти, аудіо записи, субтитри.  Публікація інформації про культурні події та послуги закладів на всіх платформах з урахуванням доступності для людей з інвалідністю | 2026- 2029 | Управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | 0,00 | | | | | 700,0 | | | | 200,0 | | | | | 200,0 | 100,0 | | | Доступ до культурної інформації для всіх груп населення | | |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Заходи для впровадження цифрової безбар’єрності, всього: **2926,00 тис. грн.** | | | | | | | | 297,2 | | | | 1107,2 | | | | | 607,2 | | | | 507,2 | 407,2 | | |  | | | |
| 3.1. | Облаштування вуличних точок доступу WI-FI (на площах, в парках, біля меморіалу пам’яті) | 2025 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління цифровізації та інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 50,0 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | Безкоштовний доступ для мешканців і гостей міста до публічних послуг, цифрової інформації та державних сервісів | | | |
| 3.2. | Обслуговування каналу Інтернет (однієї точки) | 2025–  2029 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління цифровізації та інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 7,2 | | | | 7,2 | | | | | 7,2 | | | | 7,2 | 7,2 | | | Безперебійне користування | | | |
| 3.3. | Встановлення «Читач екрана» (англ. Screen reader) в терміналі запису на прийом Центру обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварської міської ради Київської області та на веб-портал Броварської міської ради | 2025 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління цифровізації та інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 40,0 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | Надає можливість розпізнання й інтерпретації тексту та перетворення його на «синтезоване мовлення», надаючи читачеві змогу чути озвучений текст. Надасть змогу за потреби озвучувати сторінки порталу для незрячих користувачів | | | |
| 3.4. | Забезпечення швидкісного Інтернету та засобів доступу до Інтернету у ресурсних кімнатах закладів освіти, планшетів для дітей з особливими освітніми потребами. Модернізація бібліотеки інтерактивними засобами навчання | 2025-  2029 | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | | 200,0 | 200,0 | | | Покращення якості навчання для дітей з особливими освітніми потребами | | | |
| 3.5. | Забезпечення смартгодинниками осіб з порушенням слуху | 2025-  2029 | Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області  Радник міського голови Акопян О.Г. | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | Доступ до публічних послуг, цифрової інформації та державних сервісів | | | |
| 3.6. | Оцифрування культурних колекцій та створення онлайн-доступу до культурних послуг.  Створення мобільного додатку для інформування про культурні події з функціями для людей з обмеженими можливостями | 2026 -  2029 | Управління культури, сім'ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 0,00 | | | | 900,0 | | | | | 400,0 | | | | 300,0 | 200,0 | | | Рівний доступ до цифрових культурних ресурсів для всіх мешканців громади | | | |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Заходи для впровадження суспільної та громадянської безбар'єрності, всього:  **2600,00 тис. грн.** | | | | | | | | - | | | 1200,0 | | | | | | 500,0 | | | | 500,0 | 400,0 | | |  | | | |
| 4.1. | Залучення дітей до різноманітних заходів з метою інтеграції у суспільство, залучення до гуртової та секційної роботи у закладах позашкільної освіти. Забезпечення харчової безбар'єрності шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування. Впровадження найкращих практик залучення учнів з особливими освітніми потребами до позакласної роботи та їх участі в творчих конкурсах, турнірах тощо. Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру та його філії, надання консультацій для педагогічних працівників закладів освіти громади, батькам та особам, які їх замінюють, участь фахівців у роботі команд супроводу. Проведення профілактичних заходів із учасниками освітнього процесу з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами та інвалідністю, подолання стигматизації | 2025-  2029 | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Не потребує  фінансування | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | - | | | Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у суспільство.  Втілення найкращих практик, профілактичні заходи із учасниками освітнього процесу | | | |
| 4.2. | Проведення заходів із залученням всіх груп населення | 2025 -  2029 | Радник міського голови Акопян О.Г. | | Не потребує  фінансування | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | - | | | Рівний доступ до суспільного життя | | | |
| 4.3. | Організація інклюзивних культурних подій, таких як театральні вистави, виставки та кінопокази з урахуванням потреб людей з інвалідністю.  Підтримка волонтерських та громадських ініціатив щодо організації культурних подій для різних соціальних груп | 2026 -2029 | Управління культури, сім'ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 0,00 | | 600,0 | | | | | | | 200,0 | | | | 200,0 | 200,0 | | | Інтеграція різних соціальних груп в єдине культурне середовище | | | |
| ***Напрям 5. Освітня безбар'єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Заходи для впровадження освітньої безбар'єрності, всього: **6800,0 тис. грн.** | | | | | | | | | 1000,0 | | 1900,0 | | | 1400,0 | | | | | | 1300,0 | | 1200,0 | | |  | | | |
| 5.1. | Забезпечення роботи інклюзивних класів та груп у закладах освіти. Закупівля спеціальних засобів корекції з урахуванням специфіки порушень (корекційно-розвиткові навчальні програми; програмне забезпечення, що здійснює словесно- жестовий переклад, засоби для користування аудіокнигами). Закупівля меблів для дітей з особливими освітніми потребами. Закупівля технічних засобів навчання (спеціальні звукопідсилювальні пристрої, спеціальні допоміжні засоби). Надання корекційно-розвиткових послуг (занять). Створення у закладах загальної середньої освіти кабінетів соціально- побутового орієнтування. Проведення інформаційної кампанії серед учнів «Безбар’єрне освітнє середовище». Проведення заходів з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | 2025 -  2029 | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області | | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | Безбар'єрне освітнє середовище | | | |
| 5.2. | Забезпечення ваучерами для придбання нової професії після повернення з війни, після поранення. Відкриття відділу навчання в автошколі керування авто з ручним куруванням для осіб з особливими потребами, осіб з інвалідністю | 2025–2029 | Радник міського голови Акопян О.Г. | | | Не потребує  фінансування | | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | - | | | Безбар'єрне освітнє середовище | | | |
| 5.3. | Проведення тренінгів для працівників закладів культури щодо інклюзивної роботи з різними категоріями відвідувачів.  Організація культурно-освітніх програм для дітей з інвалідністю | 2026–2029 | Управління культури, сім'ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області | | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 0,00 | | 900,0 | | | 400,0 | | | | | | 300,0 | | 200,0 | | | Підвищення обізнаності громадян щодо інклюзії та розвиток культурних програм для людей з обмеженими можливостями | | | |
| ***Напрям 6. Економічна безбар'єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Заходи для впровадження освітньої безбар'єрності, всього: **1200,00 тис. грн.** | | | | | | | | | 0,00 | | 600,0 | | | 200,0 | | | | | | | 200,0 | 200,0 | | |  | | | |
| 6.1. | Проведення профорієнтаційних заходів з учнями з особливими освітніми потребами як обов’язковий компонент для подальшої соціалізації дітей. Створення умов на робочому місці для працівників з особливими потребами, осіб з інвалідністю | 2025–2029 | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області | | | Не потребує  фінансування | | | | - | | - | | | - | | | | | | | - | - | | | Профорієнтація учнів з особливими освітніми потребами | | | |
| 6.2. | Надання інформаційно-консультативних послуг суб’єктам малого та середнього бізнесу, підприємцям-початківцям, внутрішньо-переміщеним особам, ветеранам щодо умов ведення господарської діяльності, постійне оновлення та наповнення інформаційних соціальних мереж актуальною інформацією | 2025–2029 | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області | | | Не потребує  фінансування | | | | - | | - | | | - | | | | | | | - | - | | | Отримання інформаційно-консультативних послуг | | | |
| 6.3. | Забезпечення умов та можливостей працевлаштування. Проведення роз’яснювальної роботи з комерційними структурами і підприємствами по питанню працевлаштування осіб з інвалідністю | 2025 -2029 | Радник міського голови Акопян О.Г. | | | Не потребує  фінансування | | | | - | | - | | | - | | | | | | | - | - | | | Отримання інформаційно-консультативних послуг | | | |
| 6.4. | Впровадження пільгових умов відвідування культурних закладів для соціально незахищених верств населення.  Проведення безкоштовних культурних заходів і виставок | 2026 -2029 | Управління культури, сім'ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області | | | Кошти місцевого  бюджету | | | | 0,00 | | 600,0 | | | 200,0 | | | | | | | 200,0 | 200,0 | | | Профорієнтація учнів з особливими освітніми потребами | | | |

Міський голова Ігор САПОЖКО