Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 27.02.2025 № 2011-88-08

**Звіт про виконання**

**Програми соціально-економічного та культурного розвитку**

**Броварської міської територіальної громади**

**за 2024 рік**

На виконання основних завдань «Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII (зі змінами); Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586; «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024 рік», затвердженої рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 25.01.2024 № 1488-64-08 (зі змінами) у Броварській міській територіальній громаді (далі - громада) протягом 2024 року проведена відповідна робота.

***Безпека життєдіяльності та цивільний захист***

В умовах війни вжиття заходів щодо цивільного захисту, безпеки та оборони має домінуюче значення. З метою забезпечення цивільного захисту та безпеки населення громади протягом 2024 року діяли місцеві програми:

* Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 7338,4 тис. грн.;
* Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Броварської міської територіальної громади на 2024 рік – 2000,0 тис. грн.;
* Програма заходів з територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2024 рік – 202194,1 тис. грн.;
* Цільова комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2024 рік – 11572,7 тис. грн.;
* Цільова програма заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 1100,0 тис. грн.;
* Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Броварської міської територіальної громади Київської області на 2023-2027 роки – 6753,6 тис. грн.;
* Програма «Безпечна громада» на 2020-2024 роки – 3699,8 тис. грн.

На виконання та реалізацію завдань визначених в Цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, а саме на створення місцевої системи центрального оповіщення у Броварській міській територіальній громаді та забезпечення її функціонування з місцевого бюджету профінансовано коштів в сумі 4404,6 тис. грн.

Наразі відкрито поліцейські станції у селах Требухів та Княжичі, які забезпечено усім необхідним обладнанням та транспортом. Правопорядок у м. Бровари забезпечується Броварським районним управлінням поліції ГУ Національної поліції України в Київській області.

Протягом 2024 року Броварським районним управлінням поліції зареєстровано 49796інформацій про кримінальні правопорушення та інші події в Броварській міській територіальній громаді, що на 21,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

В 2024 році на дорогах міста діяла система відеоспостереження, як засіб профілактики та протидії злочинності та запобігання дорожньо-транспортних аварій. Також було проведено командно-штабні навчання та тренування з органами управління та силами цивільного захисту Броварської міської субланки Броварської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, виконання завдань у складних умовах зимово-весняного періоду відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Київської області на 2024 рік.

Для забезпечення надійного функціонування світлофорних об’єктів під час відключення електроенергії у 2024 році КП «Бровари-благоустрій» закупило 27 одиниць інвенторів на суму 2827,1 тис. грн., які встановлені на центральних вулицях та перехрестях міста.

На виконання плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту на 2024 рік, протягом 2024 року пройшли навчання 59 осіб.

З метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат рішенням сесії Броварської міської ради від 28.11.2024 № 1855-82-08 створено Комунальний заклад Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварський міський центр підготовки населення до національного спротиву».

В звітному періоді продовжувалось створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, надавалась допомога військовим.

У громаді забезпечено цілодобовий та безперешкодний доступ до наявного фонду захисних споруд цивільного захисту придатного до використання за призначенням. Проведені роботи по облаштуванню укриттів в закладах освіти, приміщеннях комунальної власності, житлово-експлуатаційних контор, тощо. **Протягом 2024 року роботи по капітальним ремонтам укриттів з місцевого бюджету було профінансовано на суму понад 80,0 млн. грн.**

Населенню громади надано онлайн-доступ до інформації про наявні захисні споруди цивільного захисту громади за посиланням <https://brovary-rada.gov.ua/meshkantsiu/bezpeka>, та Київської області за посиланням: <https://koda.gov.ua/gromadskosti/vidkryti-dani/ukryttya/>.

***Соціальний захист населення***

За умов повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, яка продовжує завдавати непоправної шкоди соціальній безпеці України, на особливу увагу з боку органів державної влади заслуговує питання надання підтримки соціально вразливим верствам населення та удосконалення наявного переліку соціальних послуг.

Відповідно реєстру Броварської міської територіальної громади станом на 01.01.2025 року в громаді зареєстровано 116664 особи, в тому числі: місто Бровари – 104186 осіб, село Княжичі – 5888 осіб, село Требухів – 6556 осіб, село Сотницьке – 34 особи.

**Демографічний приріст населення громади (осіб)**

У зв’язку з продовженням активних бойових дій у низці регіонів України станом на 01.01.2025 в Єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) перебувало 22097 ВПО, в тому числі 4459 дітей. Протягом 2024 року масової реєстрації нових ВПО в громаді не було, натомість є тенденція зняття ВПО з реєстрації. Порівняно з початком 2024 року чисельність ВПО зменшилась на 50 осіб.

**Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб**

**в Броварській міській територіальній громаді (осіб)**

Для ВПО в громаді функціонує модульне містечко, яке облаштоване всім необхідним для проживання. Проживання в модульному містечку безкоштовне. Станом на 31.12.2024 проживало 164 особи.

У рамках Програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді профінансовано заходів на суму 26983,4 тис. грн.

В серпні 2024 року в приміщенні КІП "Теплиця" розпочав роботу Броварський міський ветеранський центр, який надає 25 різноманітних послуг для ветеранів/ветеранок, військовослужбовців та їхніх сімей.

З метою підвищення якості надання інформаційно-консультаційних послуг ветеранам війни, для ефективного вирішення питань надання допомоги з лікування, реабілітації та соціальної адаптації, працевлаштування, професійної реабілітації та перепідготовки, отримання пільг, соціальних гарантій та механізмів їх реалізації, допомоги в оформленні документів при переході від військової служби до цивільного життя для ветеранів, військовослужбовців, які були звільнені з військової служби, у тому числі, демобілізованих та членів їхніх сімей рішенням сесії Броварської міської ради від 28.11.2024 № 1854-82-08 створено Комунальний заклад Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварський міський ветеранський центр «ВЕТЕРАН ПРО».

З метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахищених верств населення, в рамках міської Програми «З турботою про кожного», за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді профінансовано на суму 21736,7 тис. грн.

**Фінансування заходів програми «З турботою про кожного» у 2023-2024 роках (тис. грн.)**

Станом на 01.01.2025 року на обліку в управління соціального захисту населення перебувало 7209 одержувачів соціальних допомог. За рахунок коштів державного бюджету у 2024 році профінансовано державних допомог на суму 185,8 млн. грн.

З початку 2024 року на обліку в Броварському міському територіальному центрі соціального обслуговування Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – Центр обслуговування) перебувало 1784 особи, які потребують соціальних послуг, з них 1588 одиноких та самотньо проживаючих.

У звітному періоді Броварським міським територіальним центром соціального обслуговування надано 142803 послуги. У відділенні стаціонарного догляду перебуває 12 осіб, крім того щоденно надаються гарячі обіди 85 особам.

У Міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – Центр) у 2024 році на обліку перебувало 249 дітей, які потребують реабілітації.

В Центрі функціонують: діагностично-консультативне відділення, медичний реабілітаційний центр, відділення психологічно-педагогічної реабілітації, соціальної реабілітації, професійної орієнтації та 5 груп денного перебування. У 2024 році працівниками Центру надано 54,3 тис. реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

Станом на 31.12.2024 на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувало 3696 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з них: 1683 ліквідаторів першої, другої та третьої категорії, 1188 евакуйованих та відселених із забруднених територій, 516 потерпілих дітей, 309 вдів померлих громадян із числа ліквідаторів, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Виплачено у звітному періоді пільг і компенсацій потерпілим від аварії на ЧАЕС у сумі 13874,6 тис. грн.

Станом 31.12.2024 серед підприємств громади наявна заборгованість із заробітної плати на:

- ДП «Завод порошкової металургії» в сумі 25493,9 тис. грн.;

- ДП «Укрспирт» - 27226,4 тис. грн.

Протягом 2024 року для вирішення проблеми легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено наступні заходи, а саме:

- за інформацією Головного управління ДПС у Київській області суб’єктам господарювання направлено 151 запит про надання пояснень з долученням копій підтверджуючих документів щодо донарахування законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати найманим працівникам;

- проведено 7 засідань комісії з питань легалізації виплат заробітної плати і зайнятості населення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, на яких заслухано 17 підприємств;

- проведено 7 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, на яких заслухано 138 підприємств;

- проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання щодо додержання законодавства про працю – 138;

- проведено повідомну реєстрацію 28 колективних договорів, змін та доповнень до них, та надано рекомендації (оприлюднено на офіційному веб-сайті Броварської міської ради);

- проведено 63 перевірки на підприємствах, установах, що перебувають у комунальній власності Броварської міської територіальної громади, з питань додержання законодавства про працю та охорону праці.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (далі – Пенсійний фонд) на обліку станом на 31.12.2024 перебувало 31157 пенсіонерів громади, середній розмір пенсії станов 6173,49 грн., мінімальна пенсія – 2361 грн.

***Середній розмір пенсій***

***в Броварській міській територіальній громаді (грн.)***

Надходження власних коштів на рахунки Пенсійного фонду (по страхових внесках та відшкодуванню пенсій призначених на пільгових умовах) склали 3373,23 тис. грн, план виконано на 100%.

Кількість боржників станом на 01.01.2025 становить 63. Загальна сума заборгованості перед Пенсійним фондом становить 59539,16 тис. грн. Борг платників, по яких розпочато процедуру банкрутства – 117,97 тис. грн., з безнадійним боргом – 5696,62 тис. грн, дієвий борг становить 53724,57 тис. грн, в тому числі по відшкодуванню пільгових пенсій 51562,43 тис. грн.

Найбільші суми заборгованості серед економічно - активних підприємств громади станом на 01.01.2025:

- ДП «Завод порошкової металургії» - 48200,0 тис грн.;

- ДП «Укрспирт» - 747,42 тис. грн.

Постійно вживаються заходи по зменшенню заборгованості, а саме:

**-** на виконанні в органах Державної виконавчої служби Броварського відділу у Броварському районі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції знаходиться 6 вимог на суму боргу 2415,84 тис. грн, 108 рішень Київського окружного адміністративного суду на суму 48677,15 тис. грн, в т.ч. 74 рішень по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій на суму 46797,69 тис. грн;

- в судових органах знаходиться 39 позовів на суму 8034,43 тис. грн, по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

***Якісна освіта для всіх***

Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання, спрямовувало свою діяльність на виконання «Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», (далі - Програма), що передбачає формування доступної та якісної освітньої системи, відповідає вимогам суспільства, запитам особистості, потребам держави і регіону.

Мережу закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО) громади складають 23 ЗДО (у тому числі структурний підрозділ Центр розвитку дитини Броварського ліцею № 11) комунальної власності, а також 9 ЗДО інших форм власності.

В громаді мережу закладів загальної середньої освіти складають 13 ліцеїв та 1 гімназія (Навчально-реабілітаційний центр – гімназія «Зростання») комунальної форми власності та 6 приватних закладів.

З метою забезпечення доступності здобуття освіти в 12 комунальних закладах загальної середньої освіти організовано роботу інклюзивних класів. Спостерігається збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами: у вересні 2024 року в 180 класах навчалося 296 учнів, станом на 31.12.2024 у 183 класах навчається 297 дітей. Відкрито 6 інклюзивних груп подовженого дня. У 19 закладах дошкільної освіти функціонує 59 інклюзивних груп, в яких перебуває 141 дитина. Обладнано інклюзивно ресурсні кімнати у ліцеях та садочках. Протягом звітного періоду було проведено 7595 корекційно-розвиткових занять у закладах дошкільної освіти громади та 11310 у закладах загальної середньої освіти, а саме: лікувальна фізкультура, ритміка, розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування. У кожному класі та групі введено посаду асистента учителя та вихователя відповідно.

У місті працює 5 позашкільних закладів комунальної власності: Палац творчості дітей та юнацтва зі структурним підрозділом Міський територіальний осередок Малої академії наук Палацу творчості дітей та юнацтва, Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія», Центр позашкільної освіти Броварського ліцею № 11, робота спортивних секцій організована у Дитячо-юнацькій спортивній школі. Також працює приватний позашкільний заклад ТОВ «Центр іноземних мов «Спік Інглиш».

Впровадження цифрової трансформації освіти і науки є одним із пріоритетних напрямів роботи закладів освіти. Заклади освіти громади забезпечені мультимедійним та комп’ютерним обладнанням. Усі заклади освіти підключено до швидкісної мережі Інтернет (кабінети адміністрації, бібліотеки, частина навчальних класів та кабінетів). Наявна матеріально-технічна база дозволяє педагогам та учням широко використовувати різноманітні Інтернет-ресурси, надає доступ до електронних версій підручників, художньої та наукової літератури. Педагогами закладів загальної середньої освіти в умовах введення воєнного стану з метою виконання навчальних програм використовуються наступні технології дистанційного навчання: Google Workspace for Education, Google Classroom, «Єдина школа» та комунікаційні онлайн сервіси, інструменти Zoom, Skype, Microsoft Team, Google Meet тощо. Здійснюється робота в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Запроваджено електронні ресурси «Єдина школа», «Нові знання», Eddy, E-Journal, що дозволило вести електронний розклад занять, електронні журнали та електронні щоденники учнів, надати доступ батькам до сторінок дітей з усіх предметів навчальних планів у дистанційному режимі.

Протягом 2024 року виконувались роботи на наступних об’єктах: будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона, 17-Б в м. Бровари Київської області, реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого, 3 в м. Бровари Київської області, продовжувалась реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Джерельце" Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Петлюри Симона, 13-Б. Здійснено розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва протирадіаційних укриттів на території новобудови початкової школи, ЗДО «Зірочка», ЗДО «Ромашка» та Центру розвитку дитини ліцею № 11.

Безпека дітей є одним з пріоритетів навчального процесу. Завдяки ремонтним роботам розширено площі захисних споруд цивільного захисту та приведено їх у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог, вимог пожежної та техногенної безпеки. До фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти включено 44 укриття: 1 сховище, 3 протирадіаційних укриттів та 40 найпростіших укриттів. Загальна місткість укриттів системи освіти становить 16851 місце, що на 2206 місць більше, ніж у звітному періоді минулого року.

У 2024 році завершено будівництво двох протирадіаційних укриттів на 250 місць кожне у Броварських ліцеях № 1 та № 4 та облаштовано нове найпростіше укриття у Броварському ліцеї № 7 на 450 місць.

У закладах громади розроблено Плани реагування на надзвичайні ситуації, проводиться їх уточнення за потреби. Опрацьовано спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України від 18.08.2023 № 685/1013 «Про Продовження додатка 9 затвердження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти»; у закладах освіти створено команди реагування, розроблено паспорти безпеки, алгоритми дій у разі нападу або ризику нападу, здійснено їх практичне відпрацювання. У ліцеях № 3, № 5 ім. Василя Стуса, № 7, № 9, Требухівському та Княжицькому організовано роботу «класів безпеки». У цих класах проводяться заняття з правил пожежної та мінної безпеки, вивчаються алгоритми дій під час сигналу «Повітряна тривога», інших надзвичайних ситуацій із залученням працівників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України, Національної поліції України, Товариства Червоного Хреста України, медиків тощо.

Відповідно Програми на фінансування освітніх закладів у 2024 року передбачено 85050,4 тис. грн.

**Фінансування закладів освіти у 2023-2024 роках (тис. грн.)**

У звітному періоді використано на придбання товарів для освітнього процесу – 5068,7 тис. грн., на проведення поточних ремонтних робіт – 50190,8 тис. грн., на проведення капітальних ремонтних робіт – 26110,4 тис. грн.

***Розвиток медичної галузі***

На території громади функціонує Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області (далі - КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»), станція екстреної медичної допомоги, Комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - КНПБМР БР КО «БМЦПМСД») та Комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварська стоматологічна поліклініка» (далі – КНПБМР«БСП»).

**Кількість медичного персоналу в лікувальних закладах (осіб)**

В структурі КНПБМР БР КО «БМЦПМСД» функціонує 9 амбулаторій та одне відділення невідкладної допомоги: в місті Бровари функціонує 7 амбулаторій, в селі Княжичі - 1, в селі Требухів - 1. Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення складала 8.7.

Амбулаторії закладу забезпечені 31 ліжком денного стаціонару, що складає 2,6 на 10 тис. населення.

З метою наближення медичної допомоги лікарями вузькопрофільних спеціальностей  до населення сільських населених пунктів Требухова та Княжич були облаштовані кабінети де проводився прийом пацієнтів лікарями виїзних бригад, у складі яких є лікар акушер-гінеколог, ендокринолог, гастроентеролог, кардіолог.

Станом на 01.01.2025 згідно приписної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» укладено 102398 декларацій з лікарями закладу, що складало 85,9% від загальної чисельності зареєстрованого населення.

Кількість відвідувань до лікарів в звітному періоді склала 331091. Кількість відвідувань лікарями хворих вдома склала 2159. Проліковано в денному стаціонарі 741 особа.

У 2024 році відшкодовано кошти за виписані лікарями рецепти пільговим категоріям населення на суму 21560,0 тис. грн.

Згідно «Комплексної Програми розвитку охорони здоров’я в Броварській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки» КНП БМР БР КО «БМЦПМСД» протягом 2024 року профінансовано заходи на суму 75640,1 тис. грн.

КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» надає медичну допомогу жителям Броварської міської територіальної громади та Броварського району.

В стаціонарних відділеннях «дорослої» лікарні - 628 ліжок та в центрі «Дитяча лікарня» - 80 ліжок.

В стаціонарах лікарні проліковано – 19819 хворих, з них планово – 2781 хворих, ургентно - 17038 хворих. У відділенні екстренної невідкладної спеціалізованої допомоги амбулаторний прийом наданий 18698 хворим та стаціонарний - 24228.

Продовжує роботу новий сучасний центр нейросудинної ендоваркулярної хірургії, який забезпечено моніторами, апаратами ШВЛ, функціональними ліжками, киснем, ангіографами тощо, що дозволить оперативно надавати допомогу у випадку інсульту чи інфаркту.

У відділенні гемодіалізу є 11 діалізних апаратів, на обліку перебуває   
40 чол., проведено 5032 діалізів.

У звітному періоді не працювало інфекційне відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (обꞌєкт на реконструкції).

Відповідно до Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області на 2022-2026 роки» у звітному періоді було профінансовано заходи на суму 65016,5 тис. грн.

КНП БМР «БСП» проводить свою діяльність у сфері надання стоматологічних, ортопедичних та ортодонтичних послуг дорослому та дитячому населенню громади. Великий спектр безкоштовних послуг надається окремим громадянам пільгових категорій громади.

Протягом 2024 року безкоштовне лікування (огляд), протезування отримали 8718 жителів громади:

* відповідно до «Програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки» 1001 особа отримала безкоштовне лікування (огляд), протезування на суму 1610,0 тис. грн.;

- відповідно до «Комплексної Програми розвитку охорони здоров’я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» 7717 осіб на суму 5350,0 тис. грн.;

- за рахунок коштів КНП БМР «БСП» 10 військовослужбовців отримали безкоштовні послуги з імплантології на суму 158,5 тис. грн.

Для забезпечення надання кваліфікованої стоматологічної допомоги закуплено сучасне стоматологічне обладнання.

Крім того, на території громади працює лікувально-діагностичний центр комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» (далі – лікувальний центр), який релоковано з міста Бахмут Донецької області. Лікувальний центр має сучасне професійне обладнання для забезпечення дитячого та дорослого населення гарантованими державою в рамках програми медичних гарантій медичними послугами за принципом екстериторіальності та надає 17 платних медичних послуг.

Також в громаді активно розвиваються приватні медичні заклади.

***Розвиток молодіжної інфраструктури, національно-патріотичного виховання, підтримка дітей та сімꞌї***

На виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного, а також, з питань щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення у 2024 році реалізувались програми: «Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2022-2026 роки» та «Міська комплексна Програма підтримки сім’ї та захисту прав дітей “Щаслива родина – успішна країна” на 2023-2027 роки».

У 2024 році до дитячих оздоровчих закладів було придбано 97 путівок на загальну суму 1662,4 тис. грн.

Відповідно до «Міської комплексної Програми підтримки сім’ї та захисту прав дітей “Щаслива родина – успішна країна” на 2023-2027 роки» у звітному періоді здійснено виплату матеріальної допомоги 41 студенту денної форми навчання із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на загальну суму 321,6 тис. грн.

На первинному обліку з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, залишених без батьківського піклування станом 31.12.2024 перебувало 192 дитини, з них: 117 дітей, позбавлених батьківського піклування та 55 дітей-сиріт.

На території громади функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 особа з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування. Також, функціонує 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 2 дитини, позбавлених батьківського піклування, та 2 особи з їх числа.

Станом на 01.01.2025 року на обліку перебувало 950 багатодітних сімей, в яких виховується 3109 дітей.

Крім того, на обліку у звітному періоді перебувало 1119 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та виховується 1745 дітей.

У громаді працює Центр соціальних служб, який формує єдиний механізм виявлення та інформування про сімꞌї з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Проводиться профілактична робота з метою запобігання насильства в сімꞌї, здійснюється супроводження прийомних сімей, сімей патронатних вихователів та дитячих будинків сімейного типу.

Відповідно до статті 39 Житлового кодексу України та пункту 64 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», станом на 31 грудня 2024 року на квартирному обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області перебуває 103 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, із них:

-28 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі 10 - внутрішньо переміщених осіб;

- 52 осіб віком від 18 до 23 років, в тому числі 12 – внутрішньо переміщених осіб;

- 19 осіб віком від 23 до 35 років, в тому числі – 1 внутрішньо переміщена особа;

- 4 особи старше 35 років.

Особлива увага педагогічної громадськості закладів освіти приділялась питанням національно-патріотичного виховання учнів. Це питання є особливо актуальним під час воєнного стану в нашій країні. Заклади освіти громади співпрацюють з громадськими та благодійними організаціями, Броварським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Класними керівниками закладів загальної середньої освіти проводились тематичні виховні години, присвячені відзначенню пам’ятних дат з історії України та вшанування видатних особистостей-українців.

Протягом звітного періоду в закладах освіти громади проведено наступні заходи з національно-патріотичного виховання до свят та пам’ятних днів: виховні бесіди, круглі столи, конференції, флешмоби, перегляди відеофільмів до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Єднання, Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, до Міжнародного дня рідної мови, Дня народження Т.Г. Шевченка, Дня добровольця, Дня захисників та Захисниць та Дня Українського козацтва, Дня Збройних Сил України та інші.

Класними керівниками закладів загальної середньої освіти проводилися тематичні виховні години, присвячені відзначенню пам’ятних дат з історії України та вшанування видатних особистостей-українців.

Центром національно-патріотичного виховання проведено Уроки Мужності для учнів закладів загальної середньої освіти громади.

На початку 2024 року в Центрі національно-патріотичного виховання пройшов «Стрілецький турнір – 2024» для учнів закладів загальної середньої освіти громади.

***Розвиток культурного та духовного***

***середовища, туристичного потенціалу***

На території Броварської міської територіальної громади діють заклади культури, які підпорядковані управлінню культури, сімꞌї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі - управління):

**Комунальні заклади культури**

Крім того, в громаді функціонує приватний музей «Історія зброї та етнографії».

Управління проводить заходи з метою розкриття творчого потенціалу та підтримки інтересу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організації дозвілля і урізноманітнення форм культурного обслуговування населення. З початку року було проведено 781 культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.

У закладах культури створюються необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів самодіяльної художньої творчості, діють 43 творчих колективи, із них 12 мають звання «народний» та «зразковий». Управління постійно співпрацює з видатними художниками громади, виставляючи їх творчі доробки, колекції художніх робіт у закладах культури.

Під час військового стану туристична галузь стала вразливою, здійснювався переважно незначний внутрішній туризм.

На території громади є туристично-привабливі об’єкти: крафтове виробництво «Медовий спас» (учасник регіональної «Дороги вина та смаку Київщини» за підтримки проєкту ЄС «Підтримика розвитку системи географічних значень в Україні»), інклюзивне кафе «21.3», Культурно-інноваційна платформа «ТеПлиця» та культурно-просвітницький центр «СвітЛиця» (новий формат відпочинку та навчання), парк ім. Т.Г. Шевченка, міський краєзнавчий музей, Майдан Свободи, Парк культури та відпочинку «Перемога», приватний музей «Історія зброї та етнографії», торговельно-розважальний центр «Термінал», пам’ятний знак «Захисникам України», пам’ятний знак жертвам голодомору та політичних репресій, пам’ятник «Героям Чорнобиля» та інтерактивний «Меморіал пам’яті», в якому представлена інформація про загиблих Захисників.

***Розвиток фізичної культури та спорту***

Розвитку фізичної культури та спорту в громаді приділяється належна увага. Протягом 2024 року виконувались заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, яку профінансовано на 3500,0 тис. грн.

У місті Бровари розвивається 27 видів спорту, працює 92 тренерів-викладачів.

Дитячо-юнацька спортивна школа відділу фізичної культури та спорту, школа першої категорії, в якій працює  34 тренера з 12 видів спорту, тренуються 720 юнаків та дівчат.

На базі спортивного комплексу «Світлотехнік» діють секції та гуртки з акробатики, боксу, гандболу, тенісу, таїландського боксу, фехтування, футболу, а також проводить свою роботу дитячо-юнацька спортивна школа з ушу та єдиноборств. Всього 415 спортсменів займаються ушу. Учні школи виступають і здобувають нагороди на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Працює Міський футбольний клуб «Бровари», в якому тренується 360 вихованців від 4 до 16 років. Команди клубу беруть участь у змаганнях різного рівня, передусім, у чемпіонаті України, чемпіонаті Київської області та інших змаганнях всеукраїнського та обласного рівня.

Одним із найбільших центрів оздоровлення жителів м. Бровари є фізкультурно-оздоровчий заклад «Оздоровчо-реабілітаційний центр» та «Плавальний басейн «Купава». У басейні «Купава» тренуються учні ДЮСШ, Київського спортивно-фахового коледжу, ЦОПУ, Іваспорту, збірні команди Київської області та України. Басейн приймає змагання найвищого рівня.  Щоденно «Купаву» відвідує 500-700 чоловік. У басейні є 3 ванни, ігровий та тренажерні зали. Працюють групи з аквааеробіки та підводного спорту.

У громаді у звітному періоді проведено 155 спортивно-масових заходів. Найбільш відомі «Різдвяні старти», благодійні забіги «Разом до Перемоги» та «Назустріч волі», змагання з гімнастики художньої «Різдвяна Зірочка» та інші. Проведено чемпіонати м. Бровари з плавання, шахів, ушу, баскетболу, міні-футболу, волейболу та інших видів спорту. Проводяться кубки, першості, турніри з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, гандболу, ушу, карате, шахів, плавання, легкої атлетики та інших видів спорту.

Спортсмени громади успішно виступали на обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях.

***Житлово-комунальне господарство, енергозабезпечення та енергозбереження, екологічна безпека***

Житлово-комунальне господарство громади в 2024 році забезпечувало виконання всіх потреб громади. Фінансування заходів здійснювалось в межах коштів «Міської Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2024 роки». У 2024 році проводилися аварійні ремонти ГРЩ-0,4 кВТ, ліфтів в житлових будинках, поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж, реконструкція та капітальний ремонт шатрових дахів, реконструкція та капітальний ремонт конструктивних елементів будинків, поточний ремонт вхідних груп житлових будинків із забезпеченням безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями тощо.

Основна увага в житлово-комунальному господарстві громади зосереджена на ліквідацію наслідків, спричинених збройною агресією російської федерації. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 60 житлових будинків, станом на 31.12.2024 року за рахунок коштів місцевого бюджету відновлено до функціонального стану 6 будинків, решта частково пошкоджених домогосподарств отримали допомогу на відновлення.

Відповідно державної програми «єВідновлення» допомогу отримали 6 власників пошкодженого та знищеного майна на суму 440,7 тис. грн.

Станом на 31.12.2024 заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг перед КП «Броваритепловодоенергія» становила 176526,8 тис. грн., що на 8882,5 тис. грн. менше ніж за аналогічнийй період минулого року.

Підприємством було проведено наступну роботу з боржниками: здійснено телефонних дзвінків боржникам підприємства у кількості – 2473 шт.; передано до суду 336 заяв про стягнення заборгованості на суму 10802,1 тис. грн.; прийнято рішення про стягнення заборгованості судом у 621 справах на суму 25648,8 тис. грн.; перебуває в органах примусового виконання рішень суду (ДВС, приватний виконавець) 2419 справа на суму 30012,2 тис. грн.; укладено 22 договори на реструктуризацію заборгованості на суму 450,3 тис. грн.

Комунальними підприємствами та управляючими компаніями забезпечується утримання багатоквартирних будинків, прибирання прибудинкових територій. КП «Броваритепловодоенергія» забезпечує надання послуг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення. В 2024 році були проведені капітальні ремонти та реконструкції на наступних об’єктах: ліквідація аварійної ситуації на центральному самопливному каналізаційному колекторі на вході в КНС №3 по бульв. Незалежності, 53/1, реконструкція центрального самопливного колектора по бульв. Незалежності від вул. Січових Стрільців до КНС №3 бульв. Незалежності, 53/1, капітальний ремонт системи водопідготовки котельні бул. Незалежності, 26/1, нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання та індивідуального теплового пункту багатоквартирного житлового будинку №14-г по бул. Незалежності, виконано заміну теплових мереж з використанням сталевих труб ізольованих пінополіуретаном.

Згідно «Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2021-2029 роки» у 2024 році підприємство профінансовано на суму 122797,5 тис. грн.

Відповідно до «Програми капітального ремонту, модернізації та утримання ліфтів у житлових будинках на території Броварської міської територіальної громади 2019-2024 роки» за звітний період проведено ремонтні роботи 16 ліфтів з усунення аварій на загальну суму 4638,0 тис. грн.

Крім того, у звітному періоді з місцевого бюджету фінансувались наступні програми: «Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки» (14 ОСББ профінансовано на 8840,6 тис. грн.); «Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Броварської міської територіальної громади на 2021-2026 роки» (профінансовано 12556,1 тис. грн.); «Програма "Питна вода Броварської територіальної громади на 2019-2024 роки» (профінансовано 1623,0 тис. грн.).

В 2024 році виконувалась «Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2024 років». Відповідно до Програми на умовах співфінансування було компенсовано за 23 незалежних джерела електроенергії на суму 999,5 тис. грн.

З метою підвищення рівня енергоефективності та скорочення обсягів споживання енергоресурсів і, відповідно, економії коштів бюджету громади, а також для забезпечення певного рівня енергонезалежності, бюджетними установами Броварської міської територіальної громади у 2024 році були укладені ЕСКО-договори:

- заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Калинка" Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 13338,311 тис. грн.;

- заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Дивосвіт" Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 16560,539 тис. грн.;

- заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Капітошка" Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 12349,507 тис. грн.;

- Броварський ліцей № 3 Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 19783,87 тис. грн.;

- Броварський ліцей № 10 Броварської міської ради Броварського району Київської області на суму 11532,159 тис. грн.;

- водоочисні споруди комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" (КП "Броваритепловодоенергія") на суму 12616,816 тис. грн.;

- насосна станція І-го підйому комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" (КП "Броваритепловодоенергія") на суму 15000,396 тис. грн.

Крім того, КП «Броваритепловодоенергія» відповідно до укладених енергосервісних договорів встановили сонячні електростанції для власних потреб на об’єктах в м. Бровари, вул. Металургів 52 та насосна станція І-го підйому с. Пухівка, вул. Набережна, 1.

В рамках реалізації проєкту "Сонячні лікарні" від Благодійного фонду "RePower Ukraine" та підтримці міжнародних донорів КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» у 2024 році отримала альтернативне джерело електропостачання - сонячні панелі та акумулятори потужністю 24 кВт з резервним живленням на 29 кВт\*год, що дозволить забезпечити енергією критично важливі відділення, зокрема реанімацію.

В межах програми «Світло для лікарень» від благодійного фонду Yellowblue Force Foundation в жовтні 2024 року завершено монтаж та запущено 108 сонячних панелей розміщених на даху центру «Дитяча лікарня» потужністю 585 Вт.

Рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 04.07.2023 № 506 затверджено «Схему санітарного очищення населених пунктів Броварської міської територіальної громади». Утворювачами відходів є населення, яке проживає в багатоквартирних будинках та в будинках з присадибною ділянкою, бюджетні заклади, організації та підприємства. Середньорічні обсяги відходів в Броварській міській територіальній громаді становлять 130-165 тис. м2. На території Броварської міської територіальної громади відсутні полігони твердих побутових відходів, будівельного сміття, яке утворилося внаслідок руйнування об’єктів під війни. Окремо зібрані компоненти твердих побутових відходів: пластик, скло та папір збирають у спеціально обладнані транспортні засоби та перевозяться для сортування та подальшої реалізації.

Знешкодження частини твердих побутових відходів, яка непридатна для перероблення здійснюється шляхом захоронення на полігоні твердих побутових відходів № 5 с. Підгірці Обухівського району Київської області та утилізацією на сміттєспалювальному заводі «Енергія» в м. Київ.

Знешкодження небезпечних відходів з населених пунктів Броварської міської територіальної громади здійснюється поза межами громади за відповідними договорами із спеціалізованими організаціями.

Також Броварським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» згідно графіку проводяться лабораторні дослідження води із відкритих водойм громади, річки Десна, питної води та ґрунтових вод.

***Надання якісних послуг з перевезення пасажирів***

***та розвиток дорожнього господарства***

На території громади створена розгалужена транспортна інфраструктура.

В 2024 році приміське транспортне сполучення з містом Київ забезпечували 12 маршрутів.

В межах громади діють 6 маршрутів (№ 2, № 3, № 5, № 9, № 10, №17).

Протягом навчального 2024 – 2025 років вартість проїзду для школярів становить 50% від вартості проїзду (6 грн.).

Постійно проводиться робота з перевізниками щодо покращення обслуговування пасажирів.

Мешканці громади користуються приміським залізничним транспортом. В межах території громади знаходяться залізнична станція «Бровари» та пасажирські платформи «Княжичі» та «Ялинка».

В рамках міської Програми «З турботою про кожного» за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді відшкодовано витрати перевізників за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення пасажирським автомобільним транспортом на суму 2799,6 тис. грн., а також відшкодовано витрати за перевезення на пільгових умовах залізничним транспортом окремих категорій громадян на суму – 1159,9 тис. грн.

В громаді постійно проводиться робота щодо належного утримання доріг та інших обꞌєктів транспортної інфраструктури. У звітному періоді виконувались роботи по капітальному ремонту шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари, капітальний ремонт проїзної частини прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів по бульв. Незалежності, 2, 12-а, М.Лагунової, 10, 10А, 18А, Героїів України, 19, С. Петлюри, 13, 13А, 23-А, 23Б, 25, Чорних Запорожців, 55, 66, 66А. Комунальним підприємством Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій» у 2024 році проводились роботи по поточному та ямковому ремонту доріг громади:

- ремонт дорожнього асфальтобетонного покриття площею 14114 м2, в тому числі в с. Княжичі – 984 м2, с. Требухів – 817 м2;

- ремонт дорожнього асфальтобетонного підрядними організаціями – 7796,64 м2 на суму 7702,25 тис.грн.;

- поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття тротуарів площею 781 м2;

- ліквідації вибоїн та тріщин в дорожньому полотні пневмо – струменевим методом установкою «Мадрок», площа виконання – 4583 м2., в тому числі в с. Княжичі – 750 м2, с. Требухів – 324 м2;

- ямковий ремонт доріг регенерованим асфальтобетоном - 1332 м2.

Для забезпечення роботи світлофорних об’єктів під час відключення світла 25 світлофорів громади були обладнані системами безперебійного живлення.

***Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості***

У сфері зайнятості спостерігається відплив працездатного населення з ринку праці, включаючи кваліфіковані кадри, зокрема до лав Збройних Сил України, Сил територіальної оборони, за кордон (у більшості – це жінки працездатного віку), до волонтерських організацій. Зростає потреба в максимально раціональному використанні наявної робочої сили та забезпеченні сприятливого рівня адаптивності працездатного населення до змін на ринку праці.

Протягом 2024 року кількість безробітних, які скористалися послугами Броварської філії Київського обласного центру зайнятості (Філії) становило 1114 мешканців громади.

Станом на 01.01.2025 за сприянням Філії на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 360 осіб.

Станом на 31.12.2024 перебувало на обліку з числа безробітних 235 осіб.

**Показники центру зайнятості (осіб)**

В оплачуваних громадських роботах, інших тимчасових роботах та в суспільно корисних роботах приймали участь 468 осіб.

У 2024 році 56 мешканців громади та 4 учасники бойових дій / їх дружини отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу.

Крім того, 50 мешканців громади отримали ваучери на навчання для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці.

У звітному періоді роботодавці громади отримали компенсації:

* 38 роботодавців отримали компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 58 ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ від 20.03.2023 №331);
* 10 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування 14 зареєстрованих безробітних;
* 18 роботодавців отримали компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих 22 особи з інвалідністю;
* 10 роботодавців отримали компенсацію частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування 15 безробітних на нові робочі місця;
* 3 роботодавці отримали компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування на умовах строкового договору зареєстрованих трьох безробітних з числа ВПО.

У 2024 році загальна кількість вакансій, які зареєстровані від роботодавців регіону складала 1803 одиниці, з них 1105 вакансій укомплектовано за сприянням Філії.

Протягом звітного періоду центром зайнятості було проведено 329 профінформаційних та профконсультаційних групових та масових заходів для населення та роботодавців, в тому числі: 16 - міні-ярмарки; 164 семінарів та тренінгів за різною тематикою; 143 – робочих зустрічей, 6 - семінарів для роботодавців.

***Удосконалення системи надання адміністративних послуг***

Центр обслуговування «Прозорий офіс» (далі – ЦНАП) забезпечує інформаційну підтримку громадян та юридичних осіб щодо їх прав та обов'язків, а також можливостей для участі в громадському житті.

Мережа ЦНАПу складається з 8-ми підрозділів, які розташовані у 3-х приміщеннях в м. Бровари та у приміщенях старостатів сіл Княжичі та Требухів.

ЦНАП співпрацює з 23 суб’єктами надання адміністративних послуг, зокрема, з 11 - структурними підрозділами Броварської міської ради та її виконавчого комітету та 12 територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.

Враховуючи сьогодення, з метою забезпечення дотримання державної політики стандарту доступності та якості надання адміністративних послуг, комплексного сервісу для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України додатково у Центрі запроваджено надання 19 адміністративних послуг щодо соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, у тому числі, суб’єктом надання яких є Міністерство у справах ветеранів – 8 послуг.

Крім того, до співпраці зі ЦНАПом залучено Київській обласний центр зайнятості.

Відповідно до переліку адміністративних послуг, затвердженого рішенням Броварської міської ради через ЦНАП можна отримати 288 послуг, з них 43 електронних послуг.

**Кількість наданих адміністративних послуг**

Більшість адміністративних послуг, які надаються є безкоштовними, тільки за отримання 18 послуг стягується адміністративний збір.

З 18 травня 2024 року у Центрі надається сервіс Міністерства оборони України та Мінцифри з актулізації даних військовозобов’язаних. Станом на 31.12.2024 року за актуалізацією даних звернулося 6236 громадян.

Крім того у 2024 році в ЦНАПі розпочав роботу Центр рекрутингу української армії.

Крім адміністративних послуг на ЦНАП покладено інші повноваження. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації», адміністраторами відділу надання адміністративних послуг Центру отримано доступ до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації та забезпечується внесення інформаційних повідомлень про пошкоджене/знищене майно громадян, які не мають можливості самостійно внести дану інформацію. А також, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №333, якою затверджено «Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб», здійснюється реєстрація повідомлень про розміщення ВПО та заяв на отримання компенсації за комунальні послуги (Програма «Прихисток»).

На рецепції ЦНАПу, його відокремлених структурних підрозділів та робочих місцях наявний безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю зі слуху до сервісу системи відеозв'язку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ».

У межах тристоронньої угоди укладеною між Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), відділенням Нотаріальної палати України в Київській області та виконавчим комітетом Броварської міської ради, з березня 2023 поточного року в ЦНАПі запроваджено прийом громадян нотаріусами Броварського округу для надання консультацій.

***Розвиток сільськогосподарського виробництва***

На території Броварської міської територіальної громади в селах Княжичі та Требухів працюють чотири суб’єкти господарювання, пріоритетами розвитку яких є рослинництво.

В селах громади в 2024 році було посіяно 747 га кукурудзи, 439 га соняшнику, 200 га сої, 100 га пшениці, 273 га ріпаку.


Зібрано врожаю: 598 т пшениці, 4795 т кукурудзи, 1053 т соняшнику, 319,8 т сої, 530,8 т ріпаку.

Крім того, під урожай 2025 року посіяно 300 га ріпаку.

***Розвиток промислового потенціалу***

Провідною галуззю економіки громади є промисловість. Основу промислового комплексу громади складають підприємства переробної промисловості, які представлені виробництвом харчових продуктів, напоїв, текстильним виробництвом, виробництвом одягу, виробництвом хімічних речовин і хімічної продукції, виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, металургією та виробництвом готових металевих виробів,  машинобудуванням.

**Галузева структура промисловості громади**



У 2024 році промислові підприємства продовжували працювати в складних умовах воєнного стану. У другому кварталі 2024 року підприємства потерпали від дефіциту електроенергії через наслідки ракетних атак з боку рф на об’єкти української енергосистеми та намагалися частково забезпечити себе альтернативними джерелами енергопостачання. Внаслідок бойових дій часткових пошкоджень зазнали 7 промислових підприємства, які розташовані на території громади.

За оперативними даними найбільшими за обсягами реалізації продукції в 2024 році стали: ТОВ «Орієнтир-Буделемент» (виробництво виробів із бетону для будівництва); ТОВ «Спецбудмаш» (виробництво комунальної, дорожньої, будівельної та спеціальної техніки); ТОВ «Київгума» (виготовлення гумових виробів медичного призначення та товарів для дітей, виробів сільськогосподарського призначення, формових та неформових гумотехнічних виробів для різних галузей промисловості, виробів з силікону, ПВХ та ТЕП, гумових виробів захисту людей від ураження струмом), ТОВ «Київський Пекарний Дім» (випуск хлібобулочних та кондитерських виробів).

Незважаючи на виклики, які постали перед промисловцями у зв’язку з повномасштабною війною в країні, підприємства громади постійно працюють над впровадженням нових технологічних процесів та інновацій, освоєнням випуску нових видів продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

ТОВ «Спецбудмаш» знаходиться на стадії впровадження нових виробничих процесів з метою локалізації виробництва такої колісної техніки, як фургони, автоцистерни (в т.ч. для перевезення паливно-мастильних матеріалів), причепи, сміттєвози, асенізаційні машини.

ТОВ «Бровафарма» випустило нові препарати: «Розчин для ін’єкцій Туламін», «Мелвет супстензія».

ДП «Зееландія» здійснило реконструкцію з розширенням комбінату з виробництва харчових продуктів по вул. Виробнича, 8. ТОВ «Політехносервіс» провели реконструкцію складу металу з добудовою виробничо-складських будівель та споруд по вул. Москаленка Сергія, 16-г/22.

У 2024 році почали свою роботу на території громади такі нові промислові підприємства: ТОВ «Патріот-Пласт», яке займається виготовленням сучасних підвіконь німецької якості різної цінової категорії та ТОВ «Хатжет», яке виготовляє модульні будинки під ключ, застосовуючи енергоефективні технології. Будинки облаштовані усіма зручностями, меблями, та побутовою технікою.

***Розвиток малого та середнього бізнесу, інвестиційна діяльність***

За оперативними даними ГУ ДПС України в Київській області станом на 01.01.2025 на податковому обліку перебувало 18640 суб’єктів підприємницької діяльності, що на 884 більше ніж в аналогічному періоді 2023 року, при цьому кількість фізичних осіб-підприємців збільшилась на 646 осіб:

**Кількість суб’єктів підприємницької діяльності**

Із загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності левову частку (97,5%) становить мікропідприємництво.

Станом на 01.01.2025 суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 16397,22 м2 загальних площ приміщень комунальної власності, в тому числі площ в постійній оренді 6671,78 м2, в погодинній оренді (площ нежитлових приміщень – 3924,44 м2, площ майданчиків - 5801 м2). Надходження коштів від оренди об’єктів комунальної власності склали 9878,32 тис. грн.

З метою підтримки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання відповідно до рішення виконавчого комітету від 08.04.2022 № 169 діє відміна нарахування пені за невчасно сплачену або сплачено не в повному обсязі орендну плату на період з 24 лютого 2022 року, включаючи тридцять календарних днів після офіційного закінчення чи припинення воєнного стану.

На підтримку підприємництва в громаді працює  18 об’єктів інфраструктури: 9 страхових компаній, 4 аудиторських фірм, 4 громадські об’єднання, молодіжна рада.   Також при Броварській міській раді працює Центр підтримки бізнесу, який надає безкоштовну консультаційну підтримку потенційним суб’єктам підприємницької діяльності та особам, які планують відкрити власну справу або її масштабувати, щодо діючих грантових пропозицій, вимог їх отримання, реєстрації бізнесу, провадження підприємницької діяльності, встановлення тимчасових споруд, оренди приміщення, з питань реклами тощо. Найбільшу зацікавленість у підтримці бізнесу, наданні консультацій проявляє мікро та мале підприємництво.

Крім того, у місті працює UWE Hub, який допомагає багатьом жінкам втілити їхню давню мрію - відкрити власний бізнес. Від UWE HUB проведено шість потоків навчальної Програми з підприємництва, у яких взяли участь понад 180 учасниць.

В 2024 році у громаді працювали 7 торгових центрів, 290 підприємств торгівлі. Також функціонувало 116 закладів ресторанного господарства, в т.ч. мережеві заклади «McDonald’s», «KFC», «Hesburger», «Чорноморка», 6 готельно - ресторанних комплексів, 3 ринки змішаного типу та 1 торговельно-виставковий павільйон.

У звітному періоді на території громади діяли відомі торговельні мережі: «Сільпо-фуд», «Новус», «Варус», «Фора», «АТБ», «Eva», «Watsons», «Епіцентр», «Comfy», «Eldorado», «Фокстрот», «Аврора», «Prostor» та інші.

У Броварській міській територіальній громаді станом на 31 грудня 2024 року завершено реалізацію 30 інвестиційних проєктів.

Серед реалізованих інвестиційних проєктів найбільш вагомими є:

1. **у сфері промисловості:**

* Реконструкція з розширенням комбінату по виробництву харчових продуктів по вул. Виробнича, 8 (ДП «Зееландія»);
* Нове будівництво виробничо-складського комплексу по вул. Січових Стрільців (ПП «ОДИССЕЙ ПЛЮС»);
* Реконструкція складу металу з добудовою виробничо-складських будівель та споруд по вул. Москаленка Сергія, 16-г/22 (ТОВ «ПОЛІТЕХНОСЕРВІС»);

1. **у сфері торгівлі, послуг та адміністративних/офісних приміщень:**

* Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Грушевського Михайла, 15-Г (ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ»);
* Реконструкція житлового будинку під торгово – офісне приміщення по вул. Гетьманській, 36 (Фізична особа);
* Реконструкція нежитлової будівлі під магазин продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Москаленка Сергія, 23 (Фізична особа);

1. **у сфері транспортного обслуговування та логістики:**

* Нове будівництво станції технічного обслуговування з адміністративними приміщеннями та магазином по бульв. Незалежності, 33 (Фізична особа – підприємець);
* Нове будівництво автотранспортного підприємства на території Промвузла в районі розміщення заводу алюмінієвих будівельних конструкцій за бульв. Незалежності, 34 (2 черга) (ТОВ «ТЕХБУДСЕРВІС 2020»);
* Нове будівництво автостоянки, автосервісного центру, автомагазину із складськими приміщеннями та кафетерієм по вул. Східна, 9 (2 черга будівництва – автосервісний центр) (ТОВ «СМАРТ МОТОРС»);

1. **у сфері розвитку інфраструктури та енергетики:**

- Нове будівництво КНС дощових вод на території ІІ черги кварталу «Олімпійський» по вул. Олімпійська (ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «АТЛАНТ»);

**5**. **у соціальній сфері:**

- Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Москаленка Сергія, 3-а (Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області);

- Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Київської області по вул. Київська, 153 (Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області);

- Будівництво інклюзивного простору «Відкритий клас» Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Благодатна, 80 (Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області);

**6. у сфері медицини:**

- Реконструкція нежитлового приміщення №2 у житловому будинку під стоматологічний кабінет з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по бульв. Незалежності, 3-б (ТОВ «Надія-95»).

За оперативними даними створено 254 нових робочих місць, в тому числі 4 збережено.

Станом на 31 грудня 2024 року в стадії реалізації перебувають 46 інвестиційних проєктів.

З метою пошуку фінансових ресурсів розміщені соціальні проєкти на платформі DREAM (<https://dream.gov.ua/ua/community/62452?fromUri=/communities&fromPage=9> ).

З метою сприянню залучення інвестицій в громаду розроблений Інвестиційний паспорт Броварської міської територіальної громади українською та англійською мовами, які розміщені на офіційному сайті Броварської міської ради.

***Розвиток міжнародного співробітництва***

Незважаючи на воєнний стан, продовжується цілеспрямована робота щодо утримання та розширення ринків збуту продукції суб’єктів господарювання громади, в тому числі до інших країн світу. У 2024 році представникам МСП пропонувалось взяти участь у наступних заходах: Українсько-чеський бізнес-форум, Українсько-іспанський бізнес-форум, конкурс пропозицій Програми співробітництва Шведського інституту та України, конкурс субгрантів проєкту «Європейський зелений курс», захід «Health Hackathon 2024» за фінансової підтримки Уряду Канади, вебінар «Компас інтернаціоналізації» для пошуку інвестицій в Італії і т.і.

За результатами попередніх навчань в рамках проєкту U&WE Hub (Український хаб жінок-підприємців), що реалізується у Броварах Центром «Розвиток КСВ» за підтримки організації GlobalGiving (США), було відібрано найкращих жінок-підприємниць, продукція яких увійшла до каталогу товарів бізнесу від U&WE Hub, презентація якого відбулась 21 березня 2024 року у посольстві Королівства Нідерланди. Проєкт U&WE Hub продовжує діяти в громаді.

У 2024 році продовжувалась діяльність щодо розширення співпраці з міжнародними партнерами з Німеччини, Швеції, Польщі, Франції, Хорватії та США, в тому числі порідненими громадами: м. Фонтене-су-Буа (Франція), м. Задар (Хорватія), м. Рокфорд та м. Такома (США), Гродзиський повіт (Польща) та м. Сілламяе (Естонія).

В звітному періоді реалізовувалися заходи у рамках укладених угод:

* делегація на чолі з міським головою перебувала з офіційним візитом у м.Єна та м.Ерланген, Федеративна Республіка Німеччина, у ході якого сторони визначили основні напрямки співпраці в найближчому майбутньому, відвідали ряд комунальних та приватних підприємств, навчальні заклади та громадські установи;
* представники комунальної сфери перебували з робочим візитом у м.Ерланген з метою ознайомлення із функціонуванням очисних споруд на комунальному підприємстві Eigenbetrieb Entwässerung EBE. Представники української та німецької сторони обговорювали питання щодо розвитку співпраці у комунальній сфері та написання спільних грантових заявок;
* громада придбала комп’ютерне та інтерактивне обладнання, обладнання для харчоблоків для навчальних закладів громади за рахунок фінансової допомоги у розмірі 25 000 євро та 18 000 євро передано мешканцями міста Ерланген (ФРН) на закупівлю обладнання для ЗОШ І ступеня по вул.Петлюри Симона, 17б;
* Гродзинський повіт передав нашій громаді гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування для соціально-вразливих верств населення;
* Броварська юнацька команда плавців у складі 15 осіб взяла участь у турнірі з плавання, який проходив у м.Ерланген (ФРН);
* вчителі німецької мови Броварської громади відвідали місто Єна, ФРН, для ознайомлення з функціонуванням німецьких навчальних закладів та налагодження контактів для подальшої співпраці у професійній сфері. У відповідь на цей візит депутат міської ради м. Єна, ФРН, Матіас Міт відвідав Броварську громаду з метою розвитку співпраці у сфері освіти, культури та спорту;
* робоча поїздка представників громади до м. Фонтене-су-Буа, Франція на запрошення міста побратима для обговоренні проєктів, які будуть реалізовані в 2024-2025 роках;
* візит групи дітей Броварської громади до Ґродзиського повіту задля ознайомлення з культурними та архітектурними пам’ятками, обміну досвідом та налагодження дружніх контактів;
* участь у польсько-українському проєкті, спрямованому на покращення умов навчання вихованців Броварського ЗДО «Червоні вітрила» шляхом організації музично-терапевтичної діяльності у закладі задля фізично-психологічного розвантаження;
* завдяки партнерським зв’язкам із порідненими містами Рокфорд (США) та Ерланген (Німеччина) діти Броварської громади пільгових категорій здійснили візит до вищезазначених міст з метою відпочинку, психологічного розвантаження, ознайомлення з культурою, традиціями та звичаями міст-партнерів.
* у липні 2024 р. була організована виставка Петриківського розпису броварської художниці Тетяни Людвіченко у «Молодіжній школі мистецтв» порідненого міста Ерланген, а також проведена фотовиставка Клубу любителів фото і відео Siemens (Ерланген) «З думками про місто-побратим» у м. Бровари.
* на запрошення асоціації «Друзі Броварів» із порідненого міста Фонтене-су-Буа, Франція, 8 дітей військовослужбовців-захисників України взяли участь у Фестивалі прав дітей.

У 2024 році на інклюзивному майданчику, що знаходиться у парку культури та відпочинку міста Бровари, встановлено додаткове обладнання загальною вартістю 458928 грн. в рамках проєкту МОМ «Людський вимір – інклюзивні дані для стабільності та розвитку» за фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.

Представник Броварської міської ради у складі української делегації взяв участь у Форумі міжрегіонального співробітництва «Europe, let’s cooperate!» / «Європо, до співпраці!» в рамках програми Interreg Europe, який проходив у місті Антверпен, Королівство Бельгія. В межах спеціального конкурсу громада планує долучитися до проєктів, що вже реалізуються, разом з іншими європейськими партнерами.

У квітні відбувся робочий візит Броварської делегації до м. Вецлар, округ Лан-Ділль-Крайс для підписання Меморандуму про партнерство.

З метою покращення життєдіяльності громади Броварський міський голова у червні 2024 року взяв участь у Конференції з питань відновлення України (URC2024), співорганізаторами якої виступили ФРН та Україна.

Броварська громада стала членом міжнародної організації ICLEI — глобальної мережі «Місцеві органи влади за сталий розвиток та Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA)», яка співпрацює з понад 2500 місцевими та регіональними органами влади, що прагнуть сталого розвитку міст.

В рамках співпраці з ICLEI представник громади представила інфраструктурні проєкти, які потребують зовнішнього фінансування, на 11-му Європейському форумі міської стійкості (EURESFO24), який відбувся у місті Валенсія, Іспанія.

Підписаний тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між GIZ, ГО «Школа Енергоефективності» та Броварською громадою, в результаті якого буде реалізовано проєкт «Встановлення сонячних електростанцій у закладі дошкільної освіти «Капітошка» по бульв. Незалежності, 15-б, м. Бровари» загальною вартістю 20 000 євро в рамках програми «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії,

Броварську громаду було обрано як партнера з реалізації напряму «Підтримка реформи професійної освіти в Україні» швейцарсько-українського проєкту DECIDE, яка пілотуватиме модель співробітництва з Державним професійно-технічним навчальним закладом «Броварський професійний ліцей» за участю КОВА, бізнесу та закладів загальної середньої освіти області.

В рамках співпраці з ГО «Кімонікс Інтернешнл Інк.» за сприяння Міністерства закордонних справ, справ Співдружності та розвитку Сполученого Королівства, урядів Канади, Нідерландів, Естонії, Фінляндії, Швеції, Швейцарії та США Броварський ліцеї № 7 отримав гуманітарну допомогу у вигляді матеріалів для облаштування тимчасового укриття.

Завдяки німецьким партнерам із району Лан-Ділль, в рамках проєкту «Муніципальні партнерства для цивільного захисту та відновлення в Україні», що реалізується товариством GIZ за фінансування Фонду Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) Броварська громада отримала два пакета гуманітарної допомоги загальною вартістю 97 736,24 євро: 1) шкільні меблі для облаштування трьох класних кімнат, 75 навчальних планшетів для учнів, ігровий майданчик; 2) мікроавтобус – соціальне таксі для обслуговування вразливих верств населення.

Представники БМР беруть активну участь у міжнародних семінарах, воркшопах, конференціях:

* в липні 2024 завдяки співпраці із німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, Engagement Global з її сервісною агенцією Міста в єдиному світі (SKEW) та проєкту Connective Cities представники БМР взяли участь у семінарі у м. Варшава, Республіка Польща, «Обмін муніципальним досвідом для посилення стійкості та спроможності до відновлення муніципалітетів в Україні», де представили проєктні ідеї, пов’язані із розвитком економіки у громаді та стратегічним міським плануванням.
* у вересні 2024 відбулась зустріч представників БМР з німецькими партнерами у м. Варшава під час офлайн-заходу «Муніципальні партнерства з Німеччиною» за ініціативи Engagement Global/ SKEW сервісна агенція «Міста в Єдиному світі», де обговорювалися грантові програми підтримки українських громад від Engagement Global та були напрацьовані проєктні ідеї з представником порідненого міста Ерланген, ФРН, з метою реалізації спільних проєктів у соціальній сфері, сферах економічного розвитку, культури, освіти та спорту.
* також у вересні представники громади взяли участь у підсумковій конференції (м.Київ) з оцінки результатів та впливу Програми «EU4Business: Відновлення, Конкурентоспроможність та Інтернаціоналізація МСП», що співфінансувалась Європейським Союзом та Урядом Німеччини, яка протягом 4-х років надавала підтримку бізнесу та містам України. Активним учасником Програми є Броварська міська територіальна громада. Завдяки цій співпраці відкрився та функціонує Центру підтримки бізнесу громади, який надає консультаційну підтримку субꞌєктам підприємницької діяльності громади, в тому числі щодо діючих грантових пропозицій та можливостей їх отримання;
* також представники громади були учасниками Інвестиційної конференції ЄС-Україна, організованій Європейською Комісією спільно з Урядом України, в межах IV Міжнародної виставки «ReBuild Ukraine» у листопаді 2024 у м. Варшава з метою залучення приватних інвесторів до відновлення та реконструкції України.

Броварська міська територіальна громада стала асоційованим партнером Європейського альянсу міст і регіонів, створеним Європейським союзом для відбудови України задля зміцнення місцевої демократії та підтримки цінностей, які є спільними з ЄС.

Також наша громада приєдналась до Міланського Пакту про продовольчу політику у містах (MUFPP), який є міжнародною угодою мерів щодо розвитку стійких безпечних інклюзивних продовольчих систем.

В 2024 році Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України за фінансової підтримки Уряду Японії розпочала підтримку 20 відібраних громад, в тому числі і Броварської міської територіальної громади, з інклюзивного та прозорого планування відновлення та стратегічного розвитку громад. Ініціатива реалізується в межах проєкту ПРООН «Трансформаційне відновлення людської безпеки в Україні».

***Містобудівна діяльність***

В громаді діяли Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024-2028 роки, Програма ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024-2028 роки, що дозволяє фінансувати заходи з розроблення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на території громади.

З метою перетворення громади на безбар’єрний простір та істотне підвищення рівня доступності всіх елементів інфраструктури для мало мобільних груп населення була затверджена Програма створення безбар’єрного простору в Броварській міській територіальній громаді Броварського району Київської області на 2025-2029 роки.

У 2024 році в сфері містобудування та архітектури надано: 101 містобудівних умов та обмеження для проєктування об’єктів будівництва; 15 мотивованих висновків про можливість розміщення на земельній ділянці відповідного об’єкта; 62 будівельних паспортів забудови земельних ділянок; присвоєно 438 адрес; 69 змін, відмов, скасування містобудівних умов та обмежень; надано 186 дозволів на розміщення зовнішньої реклами; оформлено 31 паспорт прив’язки тимчасових споруд; 510 витягів із містобудівної документації та викопіювань з топозйомки.

Місто Бровари, як центр громади, одне із перших міст в Україні працювало в пілотному проєкті запровадження надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Також управління містобудування та архітектури продовжує надавати пропозиції щодо удосконалення Єдиної державної електронної системи для подальшого впровадження на всій території України в частині присвоєння адрес.

У 2024 році завершена верифікація всіх вулиць населених пунктів Броварської міської територіальної громади.

У звітному періоді продовжувались роботи щодо інвентаризації земель на території Броварської міської територіальної громади відповідно до Програми проведення інвентаризації земель на території Броварської міської територіальної громади Київської області (в межах та за межами населених пунктів сіл Княжичі, Сотницьке, Требухів) та нормативної грошової оцінки земель сіл Требухів, Сотницьке Броварського району Київської області на 2023-2024 роки.

Рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки сіл Требухів, Сотницьке Броварського району Київської області, яка буде введена в дію з 01.01.2025 року.

Рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області №1684-74-08 від 11.07.2024 року затверджено ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Броварської міської територіальної громади, яке набирає чинності з 01.01.2025 року.

***Фінансові ресурси***


У 2024 році обсяг доходної частини місцевого бюджету склав 2 634,566 млн. грн., з них надходження до загального фонду – 2 435,519 млн. грн. (в тому числі трансферти – 506,472 млн. грн.), до спеціального фонду – 199,047 млн. грн. (в тому числі трансферти – 32,268 млн. грн., власні надходження бюджетних установ – 113,565 млн. грн.).

Основними  бюджетоутворюючими  джерелами місцевого бюджету: податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, єдиний податок, акцизний податок.

**Структура надходжень до загального фонду бюджету громади**

**за 2024 р. (млн. грн.)**

**Надходження податку на доходи фізичних осіб (млн. грн.)**



До спеціального фонду у 2024 році (без врахування трансфертів) надійшло – 166,779 млн. грн. при плані 124,114 млн. грн., виконання становить 134,4%, перевиконання становить 42,665 млн. грн.

Крім того, власні надходження бюджетних установ в звітному періоді склали 113,565 млн. грн.

Видаткова частина бюджету по загальному фонду громади у 2024 році виконана на 98,9 %. Касові видатки за звітний період склали 1 906,821 млн. грн., що на 379,125 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

**Видатки загального фонду**

**за економічною структурою у 2024 р. (млн. грн.)**

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду бюджету громади у звітному періоді склала 769,809 млн. грн., що на 129,08 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видатки по спеціальному фонду бюджету здійснювались за рахунок: бюджету розвитку, цільового фонду, плати за послуги, що надаються бюджетними установами, інших джерел власних надходжень бюджетних установ, охорони та раціонального використання природних ресурсів.

**Структура видатків**

**спеціального фонду бюджету у 2024 р. (млн. грн.)**

***Виконання місцевих програм***

## Протягом 2024 року фінансувались 40 програм, які виконували 11 розпорядників коштів.

Сума річних обсягів пропозицій до фінансування склала 1219848,4 тис. грн., виконано на суму 1123168,0 тис. грн., або 92,1 % від суми пропозиції на рік.

**Структура використання коштів**

**по виконанню місцевих програм у 2024 р. (тис. грн.)**

Міський голова Ігор САПОЖКО