**ПРОЕКТ** № ПС-148

Додаток Програми участі Броварської міської територіальної громади у проєкті **«**Європейські перспективи: громадяни формують майбутнє**»** від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заходи та потреба у фінансуванні реалізації Програми участі Броварської міської територіальної громади**

**у проєкті «Європейські перспективи: громадяни формують майбутнє»**

**на 2025 - 2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заходи до Програми | Виконавці заходу | Термін виконан-ня | Джерела фінансуван-ня | Всього  (євро) | Потреба у фінансуванні  (євро) | |  | |
| 2025 | 2026 | |  |
| **1. Міграція – виклик для всієї Європи** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному форматі стосовно міграційних процесів в Україні, в тому числі у громаді | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Квітень-травень 2025 р. | \_ | - | - | - | |  |
| 1.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення шляхів покращення життєвих умов мігрантів | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Квітень-травень 2025 р. | - | - | - | - | |  |
| 1.3. | Організація поїздки на міжнародну зустріч партнерів проєкту до м.Ізола, Республіка Словенія для презентації результатів опитування (видатки на відрядження) | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Квітень-травень 2025 р. | Кошти Європейської Комісії | 2560 | 2560 | - | |  |
| **2. Демократія в умовах кризи** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному форматі стосовно демократичних процесів в Україні, в тому числі у громаді | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Липень-вересень 2025 р. | - | - | - | - | |  |
| 2.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення шляхів покращення демократичних процесів у громаді | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Вересень 2025 р. | - | - | - | - | |  |
| 2.3. | Організація поїздки на міжнародну зустріч партнерів проєкту у м. Єна, ФРН, для презентації результатів опитування (видатки на відрядження) | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Вересень-листопад 2025 р. | Кошти Європейської Комісії | 1557 | 1557 | - | |  |
| **3. Європейська ідентичність як чинник євроінтеграції** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному фор-маті стосовно покращення євроінтеграційних процесів в Україні, в тому числі у громаді | Управління економіки та інвестицій виконав-чого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Лютий-квітень 2026 р. | - | - | - | - | |  |
| 3.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення шляхів покращення євроінтеграційних процесів у громаді | Управління економіки та інвестицій виконав-чого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Березень-квітень 2026 р. | - | - | - | - | |  |
| 3.3. | Організація поїздки на міжнародну зустріч партнерів проєкту у м.Тімішоара, Румунія для презентації результатів опитування (видатки на відрядження) | Управління економіки інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Березень-травень 2026 р. | Кошти Європейської Комісії | 1446 | - | 1446 | |  |
| 4. **Гендерна рівність як рівні можливості впливу жінок та чоловіків на суспільство** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному форматі стосовно питань гендерної рівності, недискримінації та інклюзії в Україні, в тому числі у громаді | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Червень-серпень 2026 | - | - | - | - | |  |
| 4.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення викликів гендерної рівності й розроблення концепції подолання існуючих проблем | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Серпень 2026 | - | - | - | - | |  |
| 4.3. | Підготовка до участі у міжнародній зустрічі партнерів проєкту у м.Кіфісія, Греція для презентації результатів опитування (видатки на відрядження) | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Липень-вересень 2026 | Кошти Європейської Комісії | 2446 | - | 2446 | |  |
| **5 Спільне вирішення європейських викликів: обмін досвідом** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Підведення підсумків Громадських рад | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Вересень-жовтень 2026 | - | - | - | - | |  |
| 5.2 | Презентація та обговорення результатів зборів та тематичних опитувань громадян на міжнародній заключній зустрічі у м. Бровари за участі усіх міст/країн-учасників проєкту | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Листопад 2026 | Кошти Європейської Комісії | 2220 | - | 2220 | |  |
| **6. Технічне забезпечення проєкту** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Придбання обладнання та оргтехніки для досягнення цілей проєкту, а саме:  -ноутбуки (4 од.)  -навушники (4 од)  -БФП (2 од.)  -фотоапарат (1 од.)  -набір фарб для БФП (4 од.)  -біндер (1 од.) | Управління економіки та інвестицій | 2025-2026 | Кошти Європейської Комісії | 14771 | 2210  355  1470  1090  310  110 | 9226 | |  |
|  | **Всього потреба у фінансуванні** |  |  |  | **25000** | **9662** | **15338** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО