Додаток

 Програми участі Броварської міської

 територіальної громади у проєкті

 **«**Європейські перспективи: громадяни

 формують майбутнє**»**

від 24.04.2025 № 2096-91-08

**Заходи та потреба у фінансуванні реалізації Програми участі Броварської міської територіальної громади**

**у проєкті «Європейські перспективи: громадяни формують майбутнє»**

**на 2025 - 2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи до Програми | Виконавці заходу | Термін виконан-ня | Джерела фінансуван-ня | Всього(євро)  | Потреба у фінансуванні (євро)  |  |
| 2025 | 2026 |  |
|  **1. Міграція – виклик для всієї Європи** |  |
| 1.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному форматі стосовно міграційних процесів в Україні, в тому числі у громаді  | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Квітень-травень 2025 р. | \_ | - | - | - |  |
| 1.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення шляхів покращення життєвих умов мігрантів | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Квітень-травень 2025 р. | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Організація поїздки на міжнародну зустріч партнерів проєкту до м.Ізола, Республіка Словенія для презентації результатів опитування (видатки на відрядження) | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Квітень-травень 2025 р. | Кошти Європейської Комісії | 2560 | 2560 | - |  |
|  **2. Демократія в умовах кризи** |
| 2.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному форматі стосовно демократичних процесів в Україні, в тому числі у громаді | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Липень-вересень 2025 р. | - | - | - | -  |  |
| 2.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення шляхів покращення демократичних процесів у громаді | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Вересень 2025 р. | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Організація поїздки на міжнародну зустріч партнерів проєкту у м. Єна, ФРН, для презентації результатів опитування (видатки на відрядження)  | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Вересень-листопад 2025 р. | Кошти Європейської Комісії | 1557 | 1557 | - |  |
|  **3. Європейська ідентичність як чинник євроінтеграції** |
| 3.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному фор-маті стосовно покращення євроінтеграційних процесів в Україні, в тому числі у громаді | Управління економіки та інвестицій виконав-чого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Лютий-квітень 2026 р. | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення шляхів покращення євроінтеграційних процесів у громаді | Управління економіки та інвестицій виконав-чого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Березень-квітень 2026 р. | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Організація поїздки на міжнародну зустріч партнерів проєкту у м.Тімішоара, Румунія для презентації результатів опитування (видатки на відрядження) | Управління економіки інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Березень-травень 2026 р. | Кошти Європейської Комісії | 1446 | - | 1446 |  |
|  **4.**  **Гендерна рівність як рівні можливості впливу жінок та чоловіків на суспільство** |
| 4.1. | Проведення організаційних заходів щодо опитування громадян у змішаному форматі стосовно питань гендерної рівності, недискримінації та інклюзії в Україні, в тому числі у громаді | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Червень-серпень 2026 | - | - | -  | -  |  |
| 4.2. | Створення Громадської ради щодо проведення аналізу опитування та визначення викликів гендерної рівності й розроблення концепції подолання існуючих проблем | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Серпень 2026 | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Підготовка до участі у міжнародній зустрічі партнерів проєкту у м.Кіфісія, Греція для презентації результатів опитування (видатки на відрядження) | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Липень-вересень 2026 | Кошти Європейської Комісії | 2446 | -  | 2446  |  |
| **5. Спільне вирішення європейських викликів: обмін досвідом**  |
| 5.1. | Підведення підсумків Громадських рад  | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Вересень-жовтень 2026 | - | - | -  | -  |  |
| 5.2 | Презентація та обговорення результатів зборів та тематичних опитувань громадян на міжнародній заключній зустрічі у м. Бровари за участі усіх міст/країн-учасників проєкту | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області | Листопад 2026 | Кошти Європейської Комісії | 2220 | - | 2220 |  |
|  **6. Технічне забезпечення проєкту** |
| 6.1. | Придбання обладнання та оргтехніки для досягнення цілей проєкту, а саме: -ноутбуки (4 од.) -навушники (4 од) -БФП (2 од.) -фотоапарат (1 од.) -набір фарб для БФП (4 од.) -біндер (1 од.) | Управління економіки та інвестицій | 2025-2026 | Кошти Європейської Комісії | 14771 |    221035514701090310110 | 9226 |  |
|   | **Всього потреба у фінансуванні**  |  |  |  | **25000** | **9662** | **15338** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Міський голова Ігор САПОЖКО