**ПРОЕКТ** № ПВ-561

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Pішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

 **щодо складання прогнозу бюджету Броварської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки**

**та середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст заходів** | **Термін****виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | до 01 липня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 2. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2025 році та прогнозних показників обсягів надходжень на 2026-2028 роки, разом з поясненнями у розрізі податків та зборів, контроль за стягненням яких здійснює Державна податкова служба | до 01 липня 2025  | Головне управління ДПС у Київській області |
| 3. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2025 році та прогнозних показників обсягів надходжень на 2026-2028 роки по надходженню до місцевого бюджету:- орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності громади;* коштів по відчуженню комунального майна
 | до 01 липня 2025  | Управління комунальної власності Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2025 році та прогнозних показників обсягів надходжень до місцевого бюджету на 2026-2028 роки: * - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;
* - надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
 | до 01 липня 2025  | Управління земельних ресурсів виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 5. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2025 році та прогнозних показників обсягів надходжень до місцевого бюджету на 2026-2028 роки плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів | до 01 липня 2025  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 6. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2025 році та прогнозних показників обсягів надходжень на 2026-2028 роки коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | до 01 липня 2025  | Юридичне управління виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 7. | Підготовка та надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області очікуваних у 2025 році та прогнозних показників обсягів надходжень на 2026-2028 роки плати за надання адміністративних послуг | до 01 липня 2025  | Центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 8. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області інформації щодо чисельності населення | до 01 липня 2025  | Центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 9. | Надання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області за 2024 рік, очікуваних за 2025 рік та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Броварської міської територіальної громади на 2026-2028 роки з пояснювальною запискою до них | до 10 липня 2025  | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 10. | Створення інвестиційної ради, розробка та затвердження положення про неї  | до 10 липня 2025  | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 11. | Створення місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій, розробка та затвердження положення про неї відповідно до примірного положення, розробленого Міністерством фінансів України | до 10 липня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 12. | Проведення аналізу стану виконання місцевих/регіональних програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не забороненим законодавством.У разі необхідності фінансування у 2026 році видатків, що здійснюються відповідно до місцевих/регіональних програм, термін дії яких закінчується у 2025 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії у наступному бюджетному році або розроблення проектів відповідних програм на наступні періоди | до 15 липня 2025  | Головні розпорядники бюджетних коштівУправління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 13. | Прогнозування обсягу доходів місцевого бюджету, визначення обсягу фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету, та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | до 15 липня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 14. | Надання Управлінню економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області проєктних пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів для включення до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням стратегії розвитку Броварської міської територіальної громади та плану заходів з її реалізації | до 15 липня 2025  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на 2026-2028 роки | до 20 липня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 16. | Доведення Управлінню економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області орієнтовного граничного обсягу пріоритетних публічних інвестицій | до 20 липня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 17. | Розгляд та схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій з місцевого бюджету та доведення Фінансовому управлінню Броварської міської територіальної громади | до 25 липня 2025  | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської областіІнвестиційна рада |
| 18. | Доведення головним розпорядникам місцевого бюджету обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, схваленого інвестиційною радою, для включення до бюджетної пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки | до 28 липня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 19. | Подання Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2026 – 2028 роки | до 30 липня 2025  |  Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 20. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2026 – 2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведених інструкцій | до 15 серпня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 21. | Вжиття заходів з усунення розбіжностей (проведення погоджувальних нарад, консультацій, робочих зустрічей) з головними розпорядниками бюджетних коштів стосовно показників прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки, що містяться у бюджетних пропозиціях.Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Броварської міської ради Броварського району Київської області | до 15 серпня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 22. | Подання прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки до виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області. | до 15 серпня 2025  | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 23. | Подання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій з місцевого бюджету на 2026-2028 роки до виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області. | до 15 серпня 2025  | Управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 24. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки | до 1 вересня 2025  | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 25. | Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Броварської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | до 1 вересня 2025  | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 26. | Подання прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням на розгляд міської ради в порядку, визначеному радою | у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 27. | Оприлюднення прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки на офіційному сайті Броварської міської ради Броварського району Київської області | у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу | Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів |
| 28. | Подання прогнозу місцевого бюджету на 2026 – 2028 роки до Міністерства фінансів України через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу | Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області |

Міський голова Ігор САПОЖКО