Додаток  2

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 30.10.2025 № 2313-102-08

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ

із підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану

Броварської міської територіальної громади на період до 2030 року

| Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- |
| Збір вихідних даних про енергоспоживання громади | Листопад-грудень 2025 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, структурні підрозділи та виконавчі органи Броварської міської ради, комунальні підприємства, підприємства і організації інших форм власності |
| Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку громади | Листопад-грудень 2025 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку громади | Листопад-грудень 2025 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| Розроблення проєкту МЕП | Грудень 2025 року-травень 2026 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, структурні підрозділи та виконавчі органи Броварської міської ради |
| Узгодження проєкту МЕП з КОДА | Червень 2026 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| Проведення громадських слухань | Липень 2026 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| Подання на затвердження Броварською міською радою проєкту МЕП із додатками | Серпень 2026 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| Оприлюднення затвердженого МЕП на офіційному сайті Броварської міської ради | Серпень 2026 року | Управління цифровізації та інформаційно-комп’ютерних технологій |
| Направлення рішення Броварської міської ради про затвердження МЕП до Держенергоефективності та КОДА | Впродовж 10 днів з дня прийняття | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |

Міський голова								Ігор САПОЖКО