Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження

міського голови

від  17.11.2025  №  145-ОД

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення організації діяльності робочої групи з визначення потреб населення у соціальних послугах та актуалізації даних соціального паспорта Броварської міської територіальної громади

| № з/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення засідання робочої групи по алгоритму дій щодо актуалізації даних соціального паспорта громади та визначення потреб населення у соціальних послугах. | Листопад 2025 | Голова робочої групи |
| 2 | Збирання та узагальнення даних, необхідних для визначення потреб населення у соціальних послугах та актуалізації даних соціального паспорта. | Грудень 2025- січень 2026 | Голова робочої групи, виконавчі структурні підрозділи |
| 3 | Підготовка проєкту звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах та проєкту соціального паспорта громади. | Січень 2026- лютий 2026 | Управління соціального захисту населення |
| 4 | Проведення засідання робочої групи для розгляду та обговорення проєкту звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах та проєкту соціального паспорта громади. | Лютий 2026 | Голова робочої групи |
| 5 | Подання на ознайомлення та затвердження голові міської ради підготовлених проєктів соціального паспорта громади та звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах. | Лютий 2026 | Голова робочої групи |
| 6 | Розміщення соціального паспорта громади та звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах на офіційних веб-ресурсах громади. | Лютий 2026 | Управління соціального захисту населення, виконавчі структурні підрозділи. |

Виконуючий обов’язки міського

голови – заступник  міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради	Петро БАБИЧ