Додаток

ЗАТВЕРДЖУЮ

Розпорядження

міського голови

від  09.12.2025  №  164-ОД

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану

Броварської міської територіальної громади на період до 2030 року

| 1. | Підстава для розроблення | Закон України «Про енергетичну ефективність», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 № 1803-р «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року», інші програмні документи, схвалені (затверджені) Кабінетом Міністрів України, у сфері забезпечення енергетичної ефективності та згідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 21 грудня 2023 року № 1163 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Терміни надання послуг | З дати підписання договору здійснюється поетапне розроблення Проєкту муніципального енергетичного плану Броварської міської територіальної громади до 2030 року (далі – МЕП). Закінчення надання послуг з розроблення МЕП до 31.12.2026 року. |
| 3. | Етапи розроблення МЕП | Розроблення муніципального енергетичного плану включає наступні етапи: - Збір вихідних даних та аналіз вихідного стану енергетичного розвитку території територіальної громади; - Встановлення цілей сталого енергетичного розвитку; - Розроблення проєкту муніципального енергетичного плану; - Узгодження проєкту муніципального енергетичного плану з робочою групою. |
| 4. | Мета та основні завдання | Розроблення МЕП виконується з метою систематизації та створення комплексного підходу до планування сталого енергетичного розвитку Броварської міської територіальної громади: - сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов'язані з використанням енергії та визначені законодавством; - забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на придбання енергії (паливно-енергетичних ресурсів) та комунальних послуг; - визначення пріоритетних секторів енергетичного планування для залучення інвестицій і раціонального використання бюджетного фінансування для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури територіальної громади; - покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів енергії та комунальних послуг; - скорочення викидів парникових газів та забезпечення декарбонізації споживання енергії в Броварській міській територіальній громаді. МЕП повинен охоплювати об’єкти та системи, які розташовані на території Броварської міської територіальної громади (крім об’єктів та систем, які перебувають в управлінні відповідної обласної державної адміністрації). |
| 5. | Сектори для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території громади | 1. громадські будівлі; 2. житлові будівлі; 3. сфера теплопостачання; 4. сфера водопостачання та водовідведення; 5. сфера управління побутовими відходами; 6. зовнішнє освітлення; 7. громадський транспорт |
| 6. | Склад та зміст муніципального енергетичного плану | МЕП складається з таких розділів: - Вступ; - Резюме муніципального енергетичного плану; - Резюме вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади; - Цілі сталого енергетичного розвитку територіальної громади; - Проєкти сталого енергетичного розвитку територіальної громади; - Організація виконання та фінансування муніципального енергетичного плану; - Очікувані результати виконання муніципального енергетичного плану; - Додатки до муніципального енергетичного плану: - Додаток «Каталог проєктів сталого енергетичного розвитку територіальної громади»; - Додаток «Вихідний стан енергетичного розвитку територіальної громади»; - Додаток «Ключові енергетичні показники для виконання бенчмаркінгу»; - Додаток «Вихідні дані, що використовувалися для розроблення муніципального енергетичного плану»; - Додаток «Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги». За потреби, до складу додатків долучаються інші документи та матеріали (у тому числі техніко-економічні обґрунтування проєктів, звіти з енергетичного аудиту тощо). |
| 7. | Погодження та затвердження | Погодження та затвердження МЕП виконується відповідно до нормативно-правових актів України з урахуванням «Методики розроблення місцевих енергетичних планів», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 21 грудня 2023 року № 1163 У разі виникнення обґрунтованих зауважень в процесі погодження та затвердження МЕП, що виникли у Замовника та/або Київської обласної державної адміністрації, Виконавець за власний рахунок усуває всі недоліки та вносить відповідні зміни до МЕП. |
| 8. | Оформлення результатів | 6.1. Після закінчення виконання послуги Виконавець надає Замовнику Акт здачі-приймання наданих послуг, до якого додається паперова та електронна версія розроблених матеріалів етапу (етапів) у форматі DOC та PDF . 6.2. Після закінчення виконання послуги разом з Актом Виконавець передає Замовнику погоджений «Муніципальний енергетичний план Броварської міської територіальної громади до 2030 року» з врахуванням результатів громадського обговорення та усунення зауважень, які виникли в процесі погодження, в паперовому вигляді в 3 (трьох) примірниках та на електронному носії (USB-флеш-накопичувач) у форматі DOC та/або PDF. |

Міський голова							        Ігор САПОЖКО