ПРОЕКТ	№ ПС-99

Додаток 2

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ  МОНІТОРИНГУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ ЗА 2025 РІК

| № | Оперативні цілі | Завдання | Заходи | Період реалізації заходу | Виконавці заходу | Індикатор результативності виконання заходу | Результат виконання заходу | Примітка(причини не виконання заходу, перспективи виконання) | Стан досягнення індикатора виконання заходу (виконано/ не виконано/ виконується/ виконання залежить від реалізації інших заходів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль1. Відновлення та розвиток людського потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього і дошкільного віку у безпечних умовах | 1.1.1.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти, в тому числі: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів дошкільної освіти: - реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області; -реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Джерельце" Броварської міської ради м. Бровари, вул. Петлюри Симона, 13-б | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено реконструкцію - капітальний ремонт | Підрядною організацією виконувалися внутрішні оздоблювальні роботи (шпаклювання стін і стель, фарбування, укладання плитки ), прокладання теплової мережі, фасадні роботи, улаштування ліфта, виконання робіт з армування та опалубкових робіт зовнішніх сходів №1, а також виконано фундаменти під колони тіньового навісу. У 2025 році використано коштів – 1807,57442 тис. грн з місцевого бюджету та 8088,81751 тис. грн- ЄІБ | У зв’язку з дією воєнного стану та недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу захід не був виконаний у визначені терміни. Завершення будівельних робіт планується у 2026 році | Виконується |
| 2. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього і дошкільного віку у безпечних умовах | 1.1.1.2. Створення безпечного освітнього середовища у закладах дошкільної освіти: -підтримка в належному стані захисних споруд та тимчасових укриттів; -нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Ромашка»; -нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка"; - капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) ЗДО «Золота рибка» | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки , Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість закладів дошкільної освіти з облаштованими укриттями | 19 закладів (1 заклад – змінено місце перебування, 3 – орендують приміщення) | Виконано роботи з улаштування монолітного залізобетонного фундаменту та армування зовнішніх стін на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка". Протягом 2025 року використано коштів 7996,49553тис.грн. Завершення будівельних робіт планується у 2026 році | Виконується |
| 3. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.2. Сприяння створенню оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття її третього рівня | 1.1.2.1. Збільшення кількості закладів освіти, в тому числі будівництво закладів загальної середньої освіти: - будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (ліцей №12) по вул. Симоненка Василя, 103 в 5-му мікрорайоні ІV житлового району м. Бровари Київської області; - будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області | 2026-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість нових, введених в експлуатацію об’єктів | 1 | Введено в експлуатацію ліцей №12 по вул. Петлюри Симона, 17-Б в м. Бровари Київської області | Виконується |
| 4. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.2. Сприяння створенню оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття її третього рівня | 1.1.2.2. Створення безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти: -підтримка в належному стані захисних споруд цивільного захисту; -капітальний ремонт підвальних приміщень-найпростішого укриття Броварського ліцею №11 на вул. Лагунової Марії, буд. 17-А; -нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 11 (Центр розвитку дитини) за адресою вул. Київська, 1; -нове будівництво захисної споруди цивільного захисту по вул. Петлюри Симона, 17-Б в м. Бровари Броварського району Київської області (ліцей №10); - капітальний ремонт парканів закладів загальної середньої освіти (ліцей № 4 ім. С.І. Олійника, ліцей № 5 ім. Василя Стуса, ліцей № 6, ліцей № 7, ліцей № 8, ліцей № 9, Требухівський ліцей, Княжицький ліцей) та закладів дошкільної освіти (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Лісова казка», ЗДО «Вулик», ЗДО «Золотий ключик», ЗДО «Червоні вітрила», ЗДО «Перлинка»); - облаштування підйомника для маломобільних груп населення у Броварському ліцеї № 10 | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки , Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість закладів шкільної освіти з облаштованими укриттями та місць в них Кількість закладів, в яких проведено ремонт, сума профінансованих коштів Наявність облаштованого підйомника та сума профінансованих коштів | 14 закладів шкільної освіти з облаштованими укриттями на 13272 місць. У 14 закладах проведено ремонт, сума профінансованих коштів склала 47683,4 тис. грн. | Виготовлено ПКД на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 11 (Центр розвитку дитини) за адресою вул. Київська, В 2025 році використано коштів -803,47241 тис. грн. | Виконується |
| 5. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.2. Сприяння створенню оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття її третього рівня | 1.1.2.3. Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти, перехід на 12-річний термін здобуття середньої освіти | 2027 рік | Управління освіти і науки | Кількість трансформованих закладів та місць в них |  | Заплановано виконання в 2027 році | Виконання в 2027 році |
| 6. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.3. Підвищення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, якості надання освітніх послуг | 1.1.3.1. Створення сучасного освітнього простору в закладах освіти, в тому числі -капітальний ремонт харчоблоків 13 закладів загальної середньої освіти; - капітальний ремонт спортивних стадіонів та майданчиків закладів загальної середньої освіти:: ліцей № 4 ім. С.І. Олійника; ліцей № 5 ім. Василя Стуса, ліцей № 6, ліцей № 7, ліцей № 8, ліцей № 9, № 11, Требухівський ліцей, Княжицький ліцей | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки | Кількість закладів, в яких проведено ремонт . Обсяг фінансування на відповідний захід, % виконання | Ремонтні роботи не проводились | Заплановано виконання протягом 2026-2027 років | Не виконано |
| 7. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.4. Підтримка процесів цифровізації освіти, застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі | 1.1.4.1. Укомплектування закладів освіти сучасною технікою | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки | Обсяг фінансування на відповідний захід | Обсяг фінансування склав 9802,717 тис. грн. (6859,306 тис. грн. – державна субвенція, 2943,411 тис. грн. – місцевий бюджет) |  | Виконано |
| 8. | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.5. Сприяння розвитку кадрового потенціалу у сфері освіти. | 1.1.5.1.Укомплектування закладів освіти кваліфікованими спеціалістами в умовах реформування освіти в Україні | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки | Рівень забезпеченості (% потреби) | Укомплектування закладів освіти кваліфікованими спеціалістами складає 100% |  | Виконано |
| 9 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.6. Сприяння розвитку сучасної позашкільної освіти відповідно до інтересів та запитів дітей | 1.1.6.1.Забезпечення діяльності основних напрямків позашкільної освіти (художньо-естетичного, дослідницько-експериментального, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристично-краєзнавчого, фізкультурно-спортивного, військово-патріотичного тощо) | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки | Кількість дітей, які відвідують заклади позашкільної освіти | 6692 вихованці у закладах позашкільної освіти, 3318 учнів відвідують гуртки закладів загальної середньої освіти |  | Виконано |
| 10 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.6. Сприяння розвитку сучасної позашкільної освіти відповідно до інтересів та запитів дітей | 1.1.6.2. Будівництво Центру національно-патріотичного виховання за адресою: Сверстюка Євгена, 6, м.Бровари Київської області | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Обсяг фінансування, % виконання. | Бюджет проєкту 161 150 тис.грн. Тривалість проєкту 36 місяців. Проведено інвестиційне ТЕО | Виконання заходу заплановано на наступні звітні періоди | Виконується |
| 11 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.7. Забезпечення доступності освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, сприяння створенню інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти. | 1.1.7.1. Удосконалення мережі закладів освіти відповідно потреб дітей з особливими освітніми потребами. | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки | Кількість заходів, кількість дітей, класів, груп для дітей з особливими освітніми потребами | Для дітей з особливими потребами створено 210 класів на 396 учнів. Проведено 15852 корекційно-розвиткові заняття. Створена 71 група на 231 вихованця, з якими проведено 10947 корекційно-розвиткових занять |  | Виконано |
| 12 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.8. Сприяння розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до потреб ринку праці, сприяння здобуттю професійної підготовки за дуальною формою навчання | 1.1.8.1. Налагодження співпраці з закладами вищої та фахової передвищої освіти та Державним професійно-технічним навчальним закладом «Броварський професійний ліцей» | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки; Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей» | Кількість проведених профорієнтаційних заходів Кількість спеціальностей, які надаються в ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» | Проведено 19 профорієнтаційних заходів. Кількість спеціальностей, які надаються в ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»-12 |  | Виконано |
| 13 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.8. Сприяння розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до потреб ринку праці, сприяння здобуттю професійної підготовки за дуальною формою навчання | 1.1.8.2. Налагодження співпраці Державного професійно-технічного навчального закладу «Броварський професійний ліцей» з підприємствами громади | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей», підприємства громади | Кількість випускників за робітничими спеціальностями, які працевлаштовані в громаді | Працевлаштовані за спеціальностями: 1. Монтажник систем утеплення будівель. Штукатур - 12 осіб; 2. Кухар. Кондитер – 50 осіб; 3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного зварювання – 12 осіб; 4. Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 16 осіб; 5. Лицювальник-плиточник. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 17 осіб; 6. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Електрозварник ручного зварювання – 15 осіб |  | Виконано |
| 14 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.8. Сприяння розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до потреб ринку праці, сприяння здобуттю професійної підготовки за дуальною формою навчання | 1.1.8.3.Співпраця Броварської філії Київського обласного центру зайнятості з Державним професійно-технічним навчальним закладом «Броварський професійний ліцей» | 2025-2027 роки | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей», Броварська філія Київського обласного центру зайнятості | Кількість проведених спільних заходів | Проведені 3 спільних профорієнтаційних заходи за участю учнів ПТНЗ. Професійне навчання у закладах ПТО (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) пройшли 71 безробітних осіб, 17 зайнятих осіб (з них – 12 УБД і 2 ВПО) |  | Виконано |
| 15 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.9. Поширення ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти | 1.1.9.1.Впровадження профорієнтаційних заходів для учнів закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості | Кількість заходів | Проведено 394 заходи (в т.ч. майстер-класи у навчальних закладах, екскурсії на підприємства, тощо). Броварською філією Київського обласного центру зайнятості проведені 5 профорієнтаційних заходи за участю учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти та їх батьків |  | Виконано |
| 16 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.10. Створення рівних можливостей для особистого та професійного розвитку особи впродовж життя | 1.1.10.1.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження освітянських проєктів з різних напрямків | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості | Кількість учасників, які пройшли навчання. Кількість проведених заходів | Підвищили кваліфікацію 1227 педагогів. Проведені 124 методичні заходи |  | Виконано |
| 17 | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.11. Сприяння розвитку національно-патріотичного виховання населення | 1.1.11.1. Створення у закладах освіти умов щодо утвердження в свідомості і почуттях учнів патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України | 2025-2027 роки | Управління освіти і науки | Кількість заходів з національно-патріотичного виховання населення | Розглянуто 54 теми ( у 14 закладах загальної середньої освіти, 23 закладах дошкільної освіти, 4 закладах позашкільної освіти) |  | Виконано |
| 18 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.1. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я у громаді | 1.2.1.1. Проведення заходів щодо раннього сповіщення та реагування на загрози виникнення епідемій та пандемій | 2025-2027 роки | КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» ( КНП «ББКЛ»), КНП БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КНП БМР БР КО «БМЦПМСД»), Броварська районна філія ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» | Кількість проведення заходів | Проведено комплекс інформаційно-роз’яснювальних та організаційних дій щодо раннього виявлення, сповіщення та реагування на загрози епідемій і пандемій. Проведений моніторинг по дотриманню інфекційного контролю в закладі КНП БМР БР КО «БМЦПМСД»(розпочато удосконалення системи епіднагляду та комунікацій, проведено окремі навчальні заходи для медичних працівників: тематичні навчання - 6; тренінги – 6). Локалізовано 1572 випадки інфекційних хвороб Проведено комплекс інформаційно-роз’яснювальних та організаційних дій щодо раннього виявлення, сповіщення та реагування на загрози епідемій і пандемій. Проведений моніторинг по дотриманню інфекційного контролю в закладі. Розпочато удосконалення системи епіднагляду та комунікацій. Проведено окремі навчальні заходи для медичних працівників: тематичні навчання - 6; тренінги – 6 | Своєчасно виявлені та повному обсязі проведені протиепідемічні заходи у осередках 1453 випадках інфекційних заварювань, завдяки чому вдалось локалізувати та ліквідувати загрозу виникнення спалахів та епідемій. Здійснено моніторинг та проведено 10169 досліджень з об’єктів навколишнього середовища на території Броварської міської громади. Виявлено у 118 досліджень відхилення від нормативних рівнів, надані рекомендації щодо заходів усунення виявлених відхилень | Виконано |
| 19 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.1. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я у громаді | 1.2.1.2. Покращення матеріально-технічного забезпечення КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» , КНП БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» , КНП «Броварська стоматологічна поліклініка» | 2025-2027 роки | КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «БСП» | Кількість придбаного обладнання | В КНП “ББКЛ” було придбано медичного обладнання 122 одиниці, з них 22 за кошти міста, 8 централізоване постачання, 91 благодійна допомога та за 1-власні кошти. Придбано та встановлено 2 газових котла для котельні амбулаторії №8 с. Требухів КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», | Закуплено та встановлено обладнання для потреб амбулаторії | Виконано |
| 20 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.2. Розвиток мережі медичних закладів на території громади | 1.2.2.1.Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт медичних закладів, в тому числі: - будівництво нової амбулаторії в с. Княжичі; реконструкція амбулаторії в с. Требухів; - відкриття нових амбулаторій ЗПСМ в ЖК «Лісовий квартал» та ЖК «Скандія» та їх облаштування відповідно до норм законодавства; - поточні та капітальні ремонти амбулаторій та відділення невідкладної допомоги Броварської міської територіальної громади. - будівництво, реконструкції та капітальні ремонти приміщень в КНП «ББКЛЛ»; - реконструкція інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47; - капітальний ремонт конструктивних елементів будинку (ганків та цоколя) по бульв. Незалежності, 10 в м .Бровари в частині розміщення КНП «БСП») | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, Відділ охорони здоровꞌя, КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «Броварська стоматологічна поліклініка» (КНП «БСП») | Кількість нових , відремонтованих та реконструйованих об’єктів. | Проведені геодезичні та геологічні вишукування на суму 67,1 тис. грн. будівництва нової амбулаторії в с. Княжичі. Щодо реконструкції інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "ББКЛ" - проведені демонтажні роботи в існуючій будівлі (влаштування котловану під укриття, основи фундаменту, підбетонки. Протягом 2025 року використано коштів – 2483,333 тис грн. з місцевого бюджету та 12416,666 тис. грн. ЄІБ). В КНП “ББКЛ” зроблено 4 поточних ремонти, та розпочато 2 капітальних ремонти: -капітальний ремонт приміщень будівлі моргу за адресою: вул. Шевченка,14»(виконано частково -90%); капітальний ремонт частини приміщень 4 поверху та сходової клітки хірургічного корпусу по вул. Шевченка,14 (виконано частково 2,8%) | Виготовлення ПКД та будівництво нової амбулаторії в с. Княжичі передбачаються в 2026-2027рр. | Виконується |
| 21 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення. | 1.2.3. Розвиток реабілітаційної та паліативної допомоги | 1.2.3.1. Розширення реабілітаційного відділення та збільшення переліку медичних реабілітаційних послуг | 2025-2027 роки | КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» | Кількість місць у реабілітаційному відділенні.. Кількість пролікованих пацієнтів. Кількість видів послуг. | В КНП “ББКЛ” у реабілітаційному відділенні 30 місць . Протягом звітного періоду проліковано 487 пацієнтів, яким надано 7 видів реабілітаційних послуг |  | Виконується |
| 22 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення. | 1.2.3. Розвиток реабілітаційної та паліативної допомоги | 1.2.3.2. Створення реабілітаційного центру на території громади | 2026-2027 роки | Броварська міська рада, Відділ охорони здоровꞌя, КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «ББКЛ» | Кількість нових центрів | Забезпечено надання комплексної мультидисциплінарної реабілітаційної допомоги пацієнтам у стаціонарних та амбулаторних умовах | Термін виконання не настав. Заплановано виконання в наступних звітних періодах | Виконується |
| 23 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення. | 1.2.4. Впровадження систем інформатизації у галузі охорони здоров′я. | 1.2.4.1.Створювати нові моделі в медичній інформаційній системі та електронний запис до вузькопрофільних спеціалістів | 2025-2027 роки | Відділ охорони здоровꞌя, КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «БСП» | Наявність ПЗ для пацієнтів в медичній сфері | Електронний запис до вузькопрофільних спеціалістів інтегровано в наявну МІС «Хелсі», забезпечено функціонування сервісу та можливість онлайн-реєстрації пацієнтів. Наявність програмного забезпечення для пацієнтів є обов’язковим стандартом цифровізації медицини, що забезпечує взаємодію між пацієнтом та електронною системою охорони здоров’я (eHealth). В КНП «ББКЛ» запис здійснюється через електронну систему «ASKEP» | Запроваджено функціонування цифрових інструментів для пацієнтів (мобільні застосунки, особисті кабінети, чат-боти). Це дозволило автоматизувати запис до лікарів, надати пацієнтам доступ до їхніх медичних даних (електронних рецептів, направлень, результатів аналізів) у режимі 24/7 | Виконано |
| 24 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.5. Створення умов для профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, забезпечення імунізації населення | 1.2.5.1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо щеплення від інфекційних, епідемічних хвороб, включаючи дітей | 2025-2027 роки | КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», Броварська районна філія ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» | Кількість проведених заходів | Проведено заплановані інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо щеплень серед дорослого та дитячого населення громади та профілактики інфекційних хвороб. Проведено 24870 профілактичних щеплень. В КНП “ББКЛ” відділ інфекційного контролю проводить кожен квартал розʼяснювальні роботи(проведено 4 заходи) | Завдяки проведеним заходам сформовано позитивне ставлення до імунізації, подолано поширені міфи та забезпечено зростання рівня охоплення вакцинацією, що сприяє створенню колективного імунітету та запобіганню спалахам інфекційних хвороб | Виконано |
| 25 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення. | 1.2.6. Підвищення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я | 1.2.6.1. Забезпечення лікарень середнім та молодшим медичним персоналом, лікарями | 2025-2027 роки | КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «БСП» | Рівень забезпеченості (% потреби) | Рівень забезпеченості по первинній медико- санітарній допомозі склав 78,5% потреби. В КНП “ББКЛ” рівень забезпеченості: лікарі-80%, середній медичний персонал-72%, молодший медичний персонал-78% | При зростаючій кількості ВПО в громаді, існує потреба в створенні додаткових робочих місць та облаштуванні кабінетів для розміщення персоналу. Основні причини, які негативно впливають на виконання заходу: старіння кадрів та відтік молоді, емоційне виснаження кадрів та пошук ними стабільної фінансової можливості, служба медичних працівників в ЗСУ | Виконується |
| 26 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.6. Підвищення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я | 1.2.6.2. Підвищення кваліфікації для працівників медичних закладів. | 2025-2027 роки | КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «БСП» | Кількість персоналу, які підвищили кваліфікацію | Кількість персоналу КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», які підвищили кваліфікацію- 92 працівника. Рівень підвищення кваліфікації в КНП "ББКЛ" склав: 10%- лікарі та 17% - середній медичний персонал |  | Виконано |
| 27 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.7. Забезпечення доступу населення до лікарських засобів та медичних виробів | 1.2.7.1. Участь у державній програмі «Доступні ліки». | 2025-2027 роки | КНП БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» КНП “ББКЛ” | Сума відшкодування на лікарські засоби | Надання рецептів лікарями КНП БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за програмою «Доступні ліки» пацієнтам, що їх потребують. Дані, щодо суми відшкодування розміщені на сайті НСЗУ. В КНП “ББКЛ” відшкодування на лікарські засоби за програмою “Доступні ліки” складає 14933,3 тис. грн. |  | Виконано |
| 28 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.7. Забезпечення доступу населення до лікарських засобів та медичних виробів | 1.2.7.2. Відшкодування вартості лікарських засобів та медичних виробів згідно Комплексної Програми розвитку охорони здоров’я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки | 2025-2027 роки | Відділ охорони здоровꞌя, КНП БМР БР КО «БМЦПМСД» | Сума відшкодування на лікарські засоби | Сума відшкодування на лікарські засоби 26577,5 тис. грн. | Згідно додатку до Комплексної Програми роз витку охорони здоров’я в Броварській міській територіальній громаді на 2022- 2026 роки (зі змінами) | Виконано |
| 29 | 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення | 1.2.8. Забезпечення безбар’єрності для усіх груп населення | 1.2.8.1. Облаштування закладів для забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення | 2025-2027 роки | КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «БСП», Медичні заклади громади всіх форм власності | Кількість облаштованих закладів засобами доступності (пандуси, туалети тощо) | Для забезпечення доступності та безбар’єрності усіх груп населення, в т.ч. для осіб з інвалідністю (дітей та дорослих) та інших маломобільних груп пацієнтів, відповідно до норм законодавства, медичні заклади облаштовані пандусами, спеціально облаштованими туалетами | Існує потреба в облаштуванні додатковими туалетами і пандусами (підйомними платформами) амбулаторій, а саме: амбулаторії ЗПСМ №2 вул. Незалежності 12; по вул. Олімпійська 8Б амбулаторії ЗПСМ №1 (дитинство) та консультативно-діагностичних кабінетів для відвідувань пацієнтами вузькопрофільних спеціалістів. Даний захід потребує розробки і виготовлення ПКД та виділення коштів для реалізації проекту | Виконується |
| 30 | 1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю | 1.3.1. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад | 1.3.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт спортивних об’єктів, в тому числі - будівництво критого манежу з укриттям для проведення тренувань з футболу для дітей та ампфутболу в зимовий період; -капітальний ремонт/ реконструкція спортивного майданчика на вул. Чорних Запорожців (Короленка) 61-А. -капітальний ремонт/ реконструкція гідроізоляції лотка великої ванни басейну | 2025-2027 роки | Відділ фізичної культури та спорту, Фізкультурно-оздоровчий заклад Плавальний басейн «Купава», КП «МФК Бровари», КП «ОРЦ» | Кількість збудованих, реконструйованих, відремонтованих споруд | Будівництво та реконструкція споруд не проводилась | Планується реалізація у 2027 році | Виконується |
| 31 | 1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю | 1.3.2. Створення умов для залучення осіб та дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією | 1.3.2.1. Забезпечення спортивних об’єктів засобами безбар’єрності та доступності для всіх категорій громадян, включаючи осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в тому числі: - капітальний ремонт будівлі басейну в складі комплексу для забезпечення доступності, адаптація доступу у приміщення для маломобільних груп населення (ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса, встановлення гідравлічних та тросових підйомників, облаштування роздягалень та вбиралень, встановлення підйомників у велику та малу чашу басейнів) ; -капітальний ремонт/ реконструкція пандуса, облаштування місця та встановлення вертикального підйомника для осіб з інвалідністю (вхідна група Плавального басейну «Купава»); -капітальний ремонт/реконструкція на першому поверсі санітарно-гігієнічних приміщень для осіб з інвалідністю; - капітальний ремонт/ реконструкція найпростішого укриття для осіб з інвалідністю | 2025-2027 роки | Відділ фізичної культури та спорту БМР БР КО, КП «МФК Бровари», КП «ОРЦ», Плавальний басейн «Купава» | Кількість облаштованих об’єктів засобами безбар’єрності, кількість відвідувачів (в т.ч. маломобільних дорослих та дітей) | 4 спортивних об’єкти облаштовані засобами безбар’єрності. Протягом звітного періоду понад 34 000 громадян відвідали відповідні спортивні об’єкти | Заходи щодо капітального ремонту реконструкція пандуса, облаштування місця та встановлення вертикального підйомника для осіб з інвалідністю (вхідна група Плавального басейну «Купава»); -капітальний ремонт/реконструкція на першому поверсі санітарно-гігієнічних приміщень для осіб з інвалідністю; - капітальний ремонт/ реконструкція найпростішого укриття для осіб з інвалідністю будуть реалізовані протягом 2026 року | Виконується |
| 32 | 1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю | 1.3.3. Сприяння здоровому способу життя | 1.3.3.1. Проведення масових заходів з метою пропаганди здорового способу життя | 2025-2027 роки | Відділ фізичної культури та спорту БМР БР КО | Кількість проведених заходів та кількість учасників | Проведено 242 заходи в яких взяли участь понад 34 000 учасників |  | Виконано |
| 33 | 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства | 1.4.1. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення в громаді, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими | 1.4.1.1. Виконання заходів щодо безбар’єрності в громаді | 2025-2027 роки | Управління містобудування та архітектури, управління та відділи міської ради, бюджетні установи, комунальні підприємства, субꞌєкти підприємницької діяльності | Кількість облаштованих об’єктів для маломобільних груп населення, кількість проведених заходів | Облаштовано 4 спортивних об’єкти для маломобільних груп населення та проведено 10 спортивних заходів. Проведено роботи з пониження бортового каменю на пішохідних переходах по вулицям Петлюри Симона, Київській, Шевченка, Лагунової Марії, Москаленка Сергія та бульв. Незалежності. Загальний обсяг виконаних робіт становить 43 погонних метрів - Виконано поточний ремонт з облаштування пандусу на тротуарі в районі зупинки громадського транспорту «Дитячий садок» по вул. Київській на суму 193,73 тис. грн. - Виконано роботи зі встановлення пандусу для маломобільних груп населення за адресою вул. Лесі Українки, 12 на суму 299,785 тис. грн. - За рахунок власних коштів комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Житлово-експлуатаційна контора – 1» було встановлено пандуси в під’їздах за наступними адресами: - бульв. Незалежності, 12 під’їзд № 5 ; - бульв. Незалежності, 11 під’їзд № 4 ; - бульв. Незалежності, 11 під’їзд № 5. Відповідні роботи проведені в 16 закладах освіти (облаштовані пандуси, вбиральні) |  | Виконано |
| 34 | 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства | 1.4.2. Посилення заходів щодо протидії та запобігання домашньому насильству, дискримінації та насильству за ознакою статі, реабілітації потерпілих від такого насильства | 1.4.2.1. Проведення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі | 2025-2027 роки | Центр соціальних служб Броварської міської ради | Кількість проведених заходів | Проведено 87 заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі |  | Виконано |
| 35 | 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства | 1.4.3. Забезпечення конституційних прав дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 1.4.3.1. Забезпечення в межах компетенції прав дітей | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей | Кількість проведених заходів. Кількість залучених осіб до заходів | Проведено 9 оперативно-профілактичних рейдів, здійснено візити до 41 сім’ї, у яких виховується 70 дітей; на обліку перебувають 14 дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах; затверджено та переглянуто 34 індивідуальні плани соціального захисту дітей; до ЄІАС «Діти» внесено інформацію про 1094 дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів |  | Виконано |
| 36 | 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства | 1.4.4. Реалізація державної сімейної політики | 1.4.4.1. Підтримка малозабезпечених сімей з дітьми | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей | Кількість сімей, які отримали підтримку | Здійснені заходи: часткове погашення за рахунок коштів місцевого бюджету заборгованості за житлово-комунальні послуги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та сім’ям, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування для 10 сімей на суму 200 тис.грн., придбання портфелів та шкільного приладдя для дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на суму 119 тис.грн. та інше | Всього на реалізацію програми підтримки сім"ї та захисту прав дітей "Щаслива родина- успішна країна" виділено із місцевого бюджету фінансування на суму 640 тис.грн. | Виконано |
| 37 | 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства | 1.4.5. Посилення соціальної захищеності ветеранів, ветеранок та членів їх сімей | 1.4.5.1. Створення ветеранського простору в громаді: - капітальний ремонт нежитлового приміщення № 5 по бульвару Незалежності, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області | 2025-2027 роки | Управління з питань ветеранської політики, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість створених закладів. Кількість відвідувань ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. Кількість наданих послуг | Виконано роботи з капітального ремонту приміщення № 5 по бульвару Незалежності, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області та забезпечено його облаштування новими меблями й технічним обладнанням. Протягом 2025 року використано коштів -5728,774 тис.грн. |  | Виконано |
| 38 | 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства | 1.4.6. Інтеграція ВПО в громаду | 1.4.6.1. Забезпечення інтеграції ВПО в громаду та їх підтримка | 2025-2027 роки | Управління соціального захисту населення, Управління комунальної власності | Кількість ВПО, які отримали послуги та допомогу. Кількість заходів та наданих послуг. Кількість осіб, що проживають в модульному містечку | В єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб перебуває на обліку 22725 осіб, з них 16103 осіб,що перемістилися після 24.02.2022 року, у т.ч. 4399 дитини. Видано 134 накази про постановку ВПО на чергу на тимчасове житло. Кількість осіб, що проживають в модульному містечку-153 |  | Виконано |
| 39 | 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства | 1.4.6. Інтеграція ВПО в громаду | 1.4.6.2. Надання допомоги щодо працевлаштування ВПО громади | 2025-2027 роки | Броварська філія Київського обласного центру зайнятості | Кількість працевлаштованих ВПО. Кількість ВПО, які пройшли професійну підготовку(перепідготовку), підвищення кваліфікації | Із загальної кількості безробітних, які перебували на обліку протягом 2025 року за сприянням служби зайнятості забезпечено роботою 394 мешканці громади, з них 86 осіб з числа ВПО. За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та шляхом стажування на виробництві професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплено 133 мешканців громади, з них 19 осіб ВПО |  | Виконано |
| 40 | 1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1.5.1. Підтримка діючих і запровадження нових видів соціальних послуг та сервісів | 1.5.1.1. Забезпечення функціонування соціального транспорту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2027 роки | Управління соціального захисту населення , КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість транспортних засобів долучених до перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Кількість осіб, які скористались послугою соціального транспорту | Задіяний 1 транспортний засіб. У 2025 році виконано 987 замовлень. Послугою скористалися 145 мешканців громади,у т.ч.: 77 осіб з інвалідністю, 2 учасника бойових дій; 4 особи з інвалідністю внаслідок війни; 8 дітей з інвалідністю; 54 тяжкохворих |  | Виконано |
| 41 | 1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1.5.1. Підтримка діючих і запровадження нових видів соціальних послуг та сервісів | 1.5.1.2. Розширення видів соціальних послуг та сервісів для вразливих, малозабезпечених категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю | 2025-2027 роки | Управління соціального захисту населення | Кількість наданих послуг. Кількість охоплених осіб. | Надавачами соціальних послуг було надано 132447 послуг для 10523 осіб/сімей, що мешкають на території громади |  | Виконано |
| 42 | 1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1.5.1. Підтримка діючих і запровадження нових видів соціальних послуг та сервісів | 1.5.1.3. Реконструкція частини будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення, по вул. Героїв України (Гагаріна), 8-а в м. Бровари Київської області» | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | % фінансування | Бюджет проєкту 41580,1 тис. грн. Тривалість проєкту 17 місяців. Проведено інвестиційне ТЕО | Планується виконання заходів в наступні звітні періоди | Виконується |
| 43 | 1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1.5.2. Підтримка розвитку соціальних послуг із залученням громадських об’єднань та приватних організацій. | 1.5.2.1. Запровадження спільних проектів у сфері розвитку соціальних послуг Броварської міської ради з громадськими об’єднаннями та приватними організаціями | 2025-2027 роки | Управління та відділи Броварської міської ради та виконавчий комітет | Кількість проектів; Фінансова підтримка з міського бюджету | Фінансову підтримку за кошти місцевого бюджету отримали 8 інститутів громадянського суспільства. Відповідно до результатів 2 конкурсів, що відбулися протягом 2025 року було визначено 12 проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надавалася підтримка за кошти місцевого бюджету |  | Виконано |
| 44 | 1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1.5.3. Сприяння розвитку якісних і доступних послуг з догляду | 1.5.3.1. Розширення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Збільшення кількості видів послуг для малозабезпечених та одиноких громадян громади | 2025-2027 роки | Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування Броварського району Київської області | Кількість осіб, які перебувають в стаціонарі/кількість осіб, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування. Кількість наданих послуг | В територіальному центрі соціального обслуговування перебуває на обліку 3444 особи яким надано 146564 послуги. В стаціонарному відділенні перебуває 13 осіб (в т.ч. ВПО - 4 особи) яким надано 2484 послуг |  | Виконано |
| 45 | 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації | 1.6.1. Сприяння розвитку мережі закладів культури | 1.6.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт закладів культури на території громади, в тому числі - капітальний ремонт концертної зали Будинку культури села Требухів (вул. Бориспільська, 2); -капітальний ремонт концертної зали Будинку культури села Княжичі (вул.Слави,9); -капітальний ремонт концертної зали Міського культурного центру (м. Бровари. бульвар Незалежності, 4 ); -капітальний ремонт Броварської міської бібліотеки (бульвар Незалежності, 5); - капітальний ремонт Броварської міської публічної бібліотеки (вул. Ярослава Мудрого, 36); - капітальний ремонт Броварської міської бібліотеки для дітей (вул. Марії Лагунової,5) | 2025-2027 роки | Управління культури, сім’ї та молоді | Кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих закладів культури громади | Включено до СППІ громади за даним напрямком 2 проєкти за якими здійснено інвестиційне ТЕО | Виконання проєктів передбачено в наступні звітні періоди | Виконується |
| 46 | 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації | 1.6.2. Створення умов для культурного розвитку і творчого самовираження, задоволення творчих, інтелектуальних та духовних потреб людей | 1.6.2.1. Проведення культурно-просвітницьких заходів для дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення громади | 2025-2027 роки | Управління культури, сім’ї та молоді | Кількість проведених заходів. Кількість залучених осіб | Протягом звітного періоду проведено 916 заходів, до яких залучено 51558 осіб |  | Виконано |
| 47 | 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації | 1.6.3. Збереження і промоція об’єктів історико-культурної спадщини | 1.6.3.1. Реставрація та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства пам’яток та об’єктів культурної спадщини та їх підтримка | 2025-2027 роки | Управління культури, сім’ї та молоді | Кількість діючих об’єктів культурної спадщини на території громади. Кількість відреставрованих об’єктів | На території громади 3 діючих об’єктів культурної спадщини. Реставрація об’єктів не проводилась |  | Виконується |
| 48 | 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації | 1.6.4. Виявлення, збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини (народних традицій, звичаїв, фольклору тощо) | 1.6.4.1. Проведення заходів для популяризації народних традицій, звичаїв тощо | 2025-2027 роки | Управління культури, сім’ї та молоді | Кількість проведених заходів. Кількість учасників | Заходи не проводились | Виконання заходу заплановано на наступні періоди | Не виконано |
| 49 | 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації | 1.6.5. Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних закладів культури | 1.6.5.1. Придбання музичних інструментів для музичних шкіл; придбання комп’ютерної техніки; придбання сценічного одягу для творчих колективів, книг та інших засобів для бібліотек тощо | 2025-2027 роки | Управління культури, сім’ї та молоді | Кількість придбаного обладнання | Обладнання не придбавалось | Недостатність фінансування. Виконання заходу заплановано на наступні періоди | Не виконано |
| 50 | 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації | 1.6.6. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді та підвищення рівня її соціальної інтеграції | 1.6.6.1. Підвищення активності молоді до громадського життя в громаді. Продовження стажування молоді в органах місцевого самоврядування Броварської міської територіальної громади | 2025-2027 роки | Управління культури, сім’ї та молоді | Кількість проведених заходів із залученням молоді. Кількість залученої молоді | Проведено 25 заходів до яких залучено 860 осіб |  | Виконано |
| 51 | 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації | 1.6.7. Сприяння розвитку молодіжної інфраструктури | 1.6.7.1. Створення молодіжного простору в громаді | 2025-2027 роки | Управління культури, сім’ї та молоді | Проведені заходи щодо створення простору | Створено молодіжний простір у громаді в приміщенні КЗ «Культурно-інноваційна платформа «ТепЛиця» |  | Виконано |
| 52 | 1.7. Розвиток туристичного потенціалу | 1.7.1. Створення та промоція туристичних продуктів | 1.7.1.1. Розвиток інформаційно-туристичних ресурсів та підготовки рекламної продукції, формування нових туристичних продуктів та сервісів. Організація роботи щодо розробки бренду громади | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій, управління цифровізації та інформаційно-комп`ютерних технологій, суб’єкти підприємницької діяльності, які долучені до сфери туризму | Кількість закладів у сфері туризму | На території громади розташовано 38 історичних пам’яток, 1 архітектурна пам’ятка та 22 пам’ятні та меморіальні дошки. До Державного реєстру нерухомих памʼяток України включені парк імені Т.Г. Шевченка, пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку; місце поховання жертв Другої світової війни |  | Виконується |
| 53 | 1.7. Розвиток туристичного потенціалу | 1.7.2. Розвиток туристичної інфраструктури | 1.7.2.1. Розширення туристичної інфраструктури, співпраця з підприємствами громади для розвитку туристичних маршрутів в громаді | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій, суб’єкти підприємницької діяльності, які долучені до сфери туризму | Кількість обꞌєктів туристичної інфраструктури в громаді | На території громади розташовано 38 історичних пам’яток, 1 архітектурна пам’ятка та 22 пам’ятні та меморіальні дошки. Також на території громади є туристично-привабливі об’єкти: крафтове виробництво «Медовий спас» (учасник регіональної «Дороги вина та смаку Київщини» за підтримки проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних значень в Україні»), інклюзивне кафе «21.3», Культурно-інноваційна платформа «ТеПлиця» та культурно-просвітницький центр «СвітЛиця» (новий формат відпочинку та навчання), парк ім. Т.Г. Шевченка, міський краєзнавчий музей, Майдан Свободи, Парк культури та відпочинку «Перемога», приватний музей «Історія зброї та етнографії», торговельно-розважальний центр «Термінал», пам’ятний знак «Захисникам України», пам’ятний знак жертвам голодомору та політичних репресій, пам’ятник «Героям Чорнобиля» та інтерактивний «Меморіал пам’яті», в якому представлена інформація про загиблих Захисників |  | Виконується |
| 54 | 1.7. Розвиток туристичного потенціалу | 1.7.3. Сприяння розробці та реалізації проектів, спрямованих на розвиток та використання рекреаційно-туристичного потенціалу громади | 1.7.3.1. Промоція розвитку зеленого туризму на території громади | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій , Староста села Требухів, Староста села Княжичі, суб’єкти підприємницької діяльності, які долучені до сфери туризму | Кількість облаштованих зон відпочинку в громаді | В громаді облащтовано 4 зони відпочинку |  | Виконано |
| Стратегічна ціль 2. Створення безпечних та комфортних умов для життя мешканців громади, наближення до європейських стандартів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки | 2.1.1. Розвиток системи централізованого оповіщення та фонду захисних споруд цивільного захисту (зокрема, в закладах освіти, охорони здоровʼя та соціального захисту, житлового фонду) з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності | 2.1.1.1. Створення сучасної системи оповіщення про небезпеку, в тому числі - нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Броварської міської ради Броварського району Київської області; - будівництво нових захисних споруд та проведення реконструкції існуючих тимчасових укриттів; - капітальний ремонт приміщень протирадіаційних укриттів: головного корпусу (хірургічного №125029), терапевтичного корпусу (№125008), акушерського корпусу (№125028) КНП «ББКЛ» за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари, Київська обл. | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства громади, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, Управління освіти і науки , КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «БСП» | Наявність системи оповіщення. Кількість нових та реконструйованих захисних споруд та тимчасових укриттів | На встановлення обладнання сучасної системи оповіщення про небезпеку протягом 2025 року використано коштів 3595,6 тис. грн. На закладах освіти облаштовано 11 зовнішніх оповіщувачів та додатково облаштоване 1 найпростіше укриття (початкова школа № 12) | Щодо встановлення обладнання сучасної системи оповіщення про небезпеку- роботи завершені. Щодо капітального ремонту приміщень протирадіаційних укриттів, на даний час не підписана угода про передачу коштів відповідно до Програми з відновлення України- роботи не проводились | Виконується |
| 56 | 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки | 2.1.2. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території громади | 2.1.2.1. Продовження роботи поліцейських станцій в громаді та профілактика злочинності | 2025-2027 роки | Броварське районне управління поліції , управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Кількість поліцейських станцій в громаді. Кількість проведених заходів | 3 поліцейські станції працюють в громаді: с. Требухів, Княжичі, м. Бровари | Забезпечується організація та проведення постійного моніторингу та оцінки загроз для населення в реальному часі за територіальним принципом, виявлення дестабілізуючих факторів стану безпеки, попередження можливих надзвичайних ситуацій, своєчасна їх локалізація і ліквідація наслідків | Виконано |
| 57 | 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки | 2.1.2. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території громади | 2.1.2.2. Покращення матеріально-технічного забезпечення Броварського районного управління поліції ГУ Національної поліції України в Київській області | 2025-2027 роки | Броварське районне управління поліції , Управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Фінансування відповідної програми | Забезпечено реалізацію заходів передбачених Програмою профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2025 рік - забезпечення програми склало 21 855,4 тис. грн. Впроваджено сучасні технічні засоби, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем відеоспостереження, особливо на в’їзді-виїзді з населених пунктів, засобів екстреного виклику поліції тощо) | На придбання легкових автомобілів спеціалізованих та спеціальних автомобілів (типу пікап) по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» для забезпечення реалізації проєкту «Офіцер-рятувальник громади», Броварського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Київській області у серпні місяці 2025 року передана субвенція на суму – 1750 тис. грн. | Виконано |
| 58 | 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки | 2.1.3. Сприяння функціонуванню у громаді добровільної пожежної охорони. | 2.1.3.1. Підтримка функціонуванню добровільної пожежної охорони в межах громади. | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-благоустрій» | Сума коштів, передбачена на фінансування заходів в сфері пожежної безпеки | У селах Требухів, Княжичі працюють добровільні пожежні команди, які підпорядковані КП "Бровари-Благоустрій" |  | Виконується |
| 59 | 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки | 2.1.4. Захист об’єктів критичної інфраструктури | 2.1.4.1. Запобігання кризовим ситуаціям на об’єктах критичної інфраструктури | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, комунальні підприємства громади, підприємства, установи, організації критичної інфраструктури | Кількість заходів в сфері охорони критичної інфраструктури | Здійснено 100% забезпечення об’єктів альтернативним джерелом електропостачання |  | Виконано |
| 60 | 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки | 2.1.5.Забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури комунальної власності альтернативними джерелами енергопостачання | 2.1.5.1. Забезпечення об’єктів критичної інфраструктури генераторами, інверторами та іншими джерелами живлення для безперебійної роботи | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства громади, управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ті | Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом електропостачання | 100% забезпечення об’єктів альтернативним джерелом електропостачання |  | Виконано |
| 61 | 2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону | 2.2.1. Утримання доріг громади в належному стані, своєчасне проведення їх капітальних та поточних ремонтів | 2.2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів комунальної інфраструктури та доріг, включаючи: - реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області; - нове будівництво незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Стефаника Василя; - нове будівництво пров. Івана Сокура в м.Бровари Київської області | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Ремонт дорожнього покриття (квадратних метрів); Кількість об’єктів введених в експлуатацію після проведення капітальних ремонтів | Відремонтовано 23 723,4 м2 дорожнього покриття, робота над об’єктами продовжується. Щодо реконструкції транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області- виконано робіт на суму 6993,484 тис. грн.; щодо незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Стефаника Василя- виконано робіт на суму 2995,560 тис. грн.; щодо будівництва пров. Івана Сокура в м.Бровари Київської області- використано коштів – 7494,873 тис. грн. | Будівельні роботи тривають | Виконується |
| 62 | 2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону | 2.2.1. Утримання доріг громади в належному стані, своєчасне проведення їх капітальних та поточних ремонтів | 2.2.1.2. Завершення капітального ремонту шляхопроводу через залізничні колії по вул. Олега Онікієнка (капітальний ремонт з’їздів та заїздів до шляхопроводу) | 2025 рік | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість об’єктів введених в експлуатацію після проведення капітальних ремонтів | Виконано капітальний ремонт з’їздів та заїздів до шляхопроводу. Використано коштів -19547,1 тис. грн. | Роботи завершено | Виконано |
| 63 | 2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону | 2.2.2. Розвиток інженерної, логістичної, дорожньо-транспортної інфраструктури | 2.2.2.1. Формування дорожньо-транспортної інфраструктури в громаді та підтримка в належному стані | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Сума коштів передбачена на заходи в сфері дорожньо-транспортної інфраструктури та їх використання | Витрачено на заходи в сфері дорожньо-транспортної інфраструктури 30 601 430 грн. |  | Виконується |
| 64 | 2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону | 2.2.3. Розвиток громадського транспорту в громаді та велосипедної інфраструктури | 2.2.3.1. Модернізація транспортної інфраструктури та пасажирських перевезень в громаді | 2025-2027 роки | Суб’єкти підприємницької діяльності в сфері пасажирських перевезень в громаді, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість маршрутів в межах громади; Кількість модернізованих транспортних засобів, які працюють на пасажирських маршрутах громади | Кількість маршрутів в межах громади-6 |  | Виконується |
| 65 | 2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону | 2.2.3. Розвиток громадського транспорту в громаді та велосипедної інфраструктури | 2.2.3.2. Облаштування нових велодоріжок в громаді та підтримка в належному стані існуючих | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість облаштованих велодоріжок в громаді (метрів) | Не облаштовувались велодоріжки в зв’язку з відсутністю фінансування, підтримуються в належному стані наявні велодоріжки | Виконання заходу передбачено в наступні звітні періоди | Виконується |
| 66 | 2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз | 2.3.1. Модернізація систем централізованого теплопостачання | 2.3.1.1. Розробка та впровадження проектів щодо модернізації систем централізованого теплопостачання | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія» | Кількість розроблених та впроваджених проектів | Розроблено проєктно-кошторисні документації на встановлення 2 когенераційних установок | Збільшення вартості обладнання та матеріалів, перерахунок кошторисної частини проєкту та повторне проходження експертизи. Реалізація запланована в 2026 році | Виконується |
| 67 | 2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз | 2.3.2. Створення умов для термомодернізації будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та підвищення енергоефективності в закладах комунальної власності | 2.3.2.1. Розроблення заходів термомодернізації та енергоефективності будівель, укладення ЕСКО контрактів | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Броваритепловодоенергія», Управління освіти і науки, комунальні підприємства та бюджетні установи громади | Кількість будівель та комунальних установ, що пройшли комплексну термомодернізацію | Укладені 13 ЕСКО-договорів станом на 31.12.2025 р. |  | Виконується |
| 68 | 2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз | 2.3.3. Сприяння розвитку енергосервісу у модернізації об’єктів житлово-комунального господарства | 2.3.3.1. Здійснення заходів із збільшення кількості будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Броваритепловодоенергія», комунальні підприємства, бюджетні установи громади | Кількість здійснених заходів у сфері термомодернізації та їх фінансування | Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення будинку шляхом влаштування альтернативного джерела теплової енергії (теплові насоси «повітря-вода») за адресою: Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Симоненка Василя, будинок 113а, ОСББ «Симоненка 113-А»- 466,27 тис. грн. |  | Виконується |
| 69 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.1. Створення умов для розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для ефективного управління майном | 2.4.1.1. Збільшення кількості ОСББ в громаді для ефективності управління майном співвласників та покращення якості проживання мешканців | 2025-2027 роки | ОСББ, керуючі компанії, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість ОСББ в громаді | Кількість ОСББ в громаді 83. Протягом звітного періоду відбулося збільшення на 1 ОСББ |  | Виконується |
| 70 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.1. Створення умов для розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для ефективного управління майном | 2.4.1.2. Підтримка ОСББ, надання консультаційних послуг | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Фінансова підтримка ОСББ в межах існуючих програм | 1.По Програмі підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 9 ОСББ профінансовано на загальну суму 6 135,1 тис. грн. По Програмі часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади для проходження опалювального сезону 2022-2025 років та належного забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами» 14 будинків (ОСББ та управляючих компаній) у 2025 році профінансовано на загальну суму 666 500, 0 тис. грн. |  | Виконується |
| 71 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.2. Модернізація систем водопостачання (в т.ч. питного) та водовідведення, теплопостачання, впровадження альтернативних видів водопостачання, теплопостачання, забезпечення їх безперебійного функціонування | 2.4.2.1. Модернізація, будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання, в тому числі: - реконструкція водопровідних очисних споруд з впровадженням системи автоматизованого дозування коагулянту та впровадження системи амонізації; - будівництво 4-х водозаборів підземних вод; - реконструкція центрального водогону; - будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт джерел альтернативного водопостачання, підтримка та обслуговування бюветів, буріння нових свердловин; -облаштування альтернативними джерелами живлення об’єктів водопостачання | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія» | Сума фінансування проведених робіт по об’єктам; Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом живлення | На суму 713,33 тис. грн. (3 об’єкти) виконано: капітальний ремонт бювету по вул. Олімпійська на суму – 587,940 тис. грн., капітальний ремонт свердловини по вул. Марії Лагунової на суму – 67,641 тис. грн., капітальний ремонт свердловини по вул. Білодубравна на суму – 57,749 тис. грн. Облаштовано об’єкти резервними джерелами електроенергії -встановлено дизельні генератори на об’єкти водопостачання | Відсутність фінансування негативно вплинула на виконання заходів. Щодо реконструкції водопровідних очисних споруд з впровадженням системи автоматизованого дозування коагулянту та впровадження системи амонізації. Сума фінансування буде уточнена після коригування кошторисної документації та проходження повторно експертизи. Будівництво 4-х водозаборів підземних вод планується виконати в наступних періодах при наявності фінансування. Заплановано в 2026 році розробити проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції центрального водогону | Виконується |
| 72 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.2. Модернізація систем водопостачання (в т.ч. питного) та водовідведення, теплопостачання, впровадження альтернативних видів водопостачання, теплопостачання, забезпечення їх безперебійного функціонування | 2.4.2.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем водовідведення, в тому числі: - реконструкція каналізаційних насосних станцій; - будівництво зливної станції приймання стічних вод від асенізаційних машин; - реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності; - будівництво нових відстійників, аеротенків та лінії обробки осаду; -встановлення знезараження стічних вод перед скидом очищених вод в водний об’єкт; - облаштування альтернативними джерелами живлення об’єктів водовідведення | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія» | Сума фінансування проведених робіт по об’єктам водовідведення; Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом живлення | Розроблено проєктно-кошторисну документацію на КНС-7 по вул. Богдана Хмельницького за кошти інвестора. Встановлено дизельні генератори на об’єкти водовідведення. | Заплановано на наступний період виконання ТЕО щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності. Після виконання ТЕО буде заплановано поетапне будівництво очисних споруд, а саме: будівництво нових відстійників, аеротенків та лінії обробки осаду. Щодо встановлення знезараження стічних вод перед скидом очищених вод в водний об’єкт, заплановано виконання на 2026 рік | Виконується |
| 73 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.2. Модернізація систем водопостачання (в т.ч. питного) та водовідведення, теплопостачання, впровадження альтернативних видів водопостачання, теплопостачання, забезпечення їх безперебійного функціонування | 2.4.2.3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем теплопостачання, в тому числі: - заміна аварійних теплових мереж; - підготовка об’єктів до опалювального сезону; - капітальні ремонти котелень, облаштування їх альтернативними джерелами живлення | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія» | Сума фінансування проведених робіт по об’єктам теплопостачання; Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом живлення | Замінено 3534 м.п. теплових мереж на суму – 14 176,38 тис. грн. Всі об’єкти теплового господарства підготовлені до опалювального сезону. Встановлено дизельні генератори на об’єкти теплопостачання |  | Виконано |
| 74 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів | 2.4.3.1. Впровадження державних програм у сфері енергоефективності | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість заходів у сфері енергоефективності | Укладено 13 ЕСКО-договорів |  | Виконується |
| 75 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів | 2.4.3.2. Реконструкція, капітальний ремонт шатрових дахів та м’яких покрівель | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів та сума фінансування проведених робіт по ним | Виконано капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вул. Київська, 292(протягом 2025 року використано коштів -3746,7 тис. грн.), капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Київська, 310-А(протягом 2025 року використано коштів -2718,2 тис. грн. |  | Виконується |
| 76 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів | 2.4.3.3. Реконструкція, капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж та конструктивних елементів | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів та сума фінансування проведених робіт по ним | Виконано капітальний ремонт ГРЩ-0,4 кВ, розташованого у під’їзді № 6 багатоквартирних будинків за адресами: вул. Михайла Грушевського, 17; вул. Олімпійська, 6-а;бульв. Незалежності, 11;вул. Марії Лагунової, 13-а, 13-б;вул. Сергія Москаленка, 6; вул. Олімпійська, 6;бульв. Незалежності, 3-б (протягом 2025 року використано коштів –2261,017 тис.грн.). Виконано капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж у багатоквартирному будинку по вул. Аркадія Голуба, 1(протягом 2025 року використано коштів – 990,815 тис.грн.) |  | Виконується |
| 77 | 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами | 2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів | 2.4.3.4. Капітальний ремонт, модернізація, заміна ліфтів | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість відремонтованих, модернізованих обꞌєктів та сума фінансування проведених робіт по ним | Виконано капітальний ремонт ліфта у багатоквартирному будинку по вул. Михайла Грушевського, 9(протягом 2025 року використано коштів –1508,8 тис. грн.), капітальний ремонт ліфта у багатоквартирному будинку по вул. Чорних Запорожців, 70 (протягом 2025 року використано коштів –1471,4 тис. грн.), капітальний ремонт ліфта розташованого в під’їзді №2 багатоквартирного будинку по бульв. Незалежності, 7 (протягом 2025 року використано коштів –1101 тис. грн.) |  | Виконується |
| 78 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.1. Ефективне управління поводження з відходами | 2.5.1.1. Забезпечення розподілу та збору побутового сміття в громаді | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Кількість обꞌєктів збору та сортування побутового сміття | Кількість обꞌєктів збору та сортування побутового сміття-4 |  | Виконується |
| 79 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.1. Ефективне управління поводження з відходами | 2.5.1.2. Ліквідація стихійних звалищ | 2025-2027 роки | Управління інспекції та контролю, КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість впорядкованих територій | Здійснено ліквідацію стихійних звалищ на площі 96 тис.м2 Впорядковано 21 територію |  | Виконано |
| 80 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.2. Екологічний моніторинг та інформування населення про стан довкілля | 2.5.2.1. Забезпечення роботи постів вимірювальних приладів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в громаді з подальшим інформуванням населення в автоматичному режимі | 2025-2027 роки | Управління інспекції та контролю | Кількість діючих вимірювальних приладів |  | Розглядається питання відновлення роботи постів спостереження | Не виконано |
| 81 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.3. Розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку | 2.5.3.1. Поновлення роботи з чіпування зелених насаджень та складення каталогу зелених насаджень в громаді | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість прочіпованих дерев | Заходи не виконувались | Фінансування на 2025 рік не передбачалось | Не виконано |
| 82 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.3. Розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку | 2.5.3.2. Облаштування зон відпочинку: парків, скверів на території громади | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість зон відпочинку | На території міста Бровари є 4 парки, 4 сквери, пішохідний бульвар в 34-му мікрорайоні, 4 зони відпочинку та парк відпочинку в с. Княжичі, прибирання території яких здійснює КП «Бровари-Благоустрій». Загальна площа прибирання становить 61,54 га. |  | Виконується |
| 83 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.3. Розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку | 2.5.3.3.Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість побудованих, відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів, сума фінансування, % виконання | 1 обꞌєкт, сума фінансування 1433,13 тис.грн., 100% виконання (дитячий спортивний майданчик в с. Княжичі) |  | Виконується |
| 84 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.4. Розробка програми екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 2.5.4.1. Підготовка матеріалів та розробка заходів програми | 2025-2027 роки | Управління інспекції та контролю | Наявність програми | Розробка програми не планується |  | Не виконано |
| 85 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.5. Збереження та відтворення водних ресурсів, захист територій від підтоплення | 2.5.5.1. Впровадження системи контролю за підтопленням у проблемних районах громади | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Фінансування заходів на ліквідування підтоплення | В звітному періоді заходи не здійснювались | Відсутність фінансування в 2025 році | Не виконано |
| 86 | 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | 2.5.5. Збереження та відтворення водних ресурсів, захист територій від підтоплення | 2.5.5.2.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт очисних споруд та мереж дощової каналізації | 2025-2027 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій» | Кількість побудованих, відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів, сума фінансування, % виконання | Завершено роботи по першому пусковому комплексу об’єкта "Реконструкція центрального самопливного колектора по бульв. Незалежності від вул. Січових Стрільців до КНС №3 бульв. Незалежності, 53/1 в м. Бровари Київської області", а саме: виконано санацію каналізаційного колектора діаметром 1000 мм протяжністю 515 погонних метрів та замінено каналізаційних колодязів діаметром 2000 мм в кількості 8 шт. на загальну вартість – 49 025, 9 тис. грн. |  | Виконується |
| 87 | 2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади | 2.6.1. Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Броварської міської територіальної громади, впровадження сучасних практик містобудування на основі принципів збалансованого розвитку, інтегрованого планування | 2.6.1.1. Формування заходів для підготовки розроблення Комплексного плану | 2027 рік | Управління містобудування та архітектури | Наявність Комплексного плану |  | Термін виконання заходу-2027 рік | Виконується |
| 88 | 2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади | 2.6.2. Сприяння використанню можливостей міжнародного співробітництва, європейської інтеграції для реалізації проєктів для підвищення якості життя населення громади, поглиблення партнерських зв’язків із регіонами іноземних держав | 2.6.2.1. Підтримка та розвиток міжнародних зв’язків з містами-побратимами відповідно до укладених угод. | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість підписаних угод | Кількість підписаних угод-1 | Лист про наміри між Броварською міською територіальною громадою та містом Євле (Королівство Швеція) | Виконано |
| 89 | 2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади | 2.6.2. Сприяння використанню можливостей міжнародного співробітництва, європейської інтеграції для реалізації проєктів для підвищення якості життя населення громади, поглиблення партнерських зв’язків із регіонами іноземних держав | 2.6.2.2. Впровадження спільних проектів та заходів спільно з міжнародними партнерами | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість реалізованих проектів (проведених заходів) у сфері міжнародного співробітництва | Проведено 110 заходів у сфері міжнародного співробітництва | Проведені обміни в рамках поріднених зв’язків, організація відпочинку дітей за кордоном, участь у міжнародних конференціях та форумах, укладання меморандумів про співпрацю, реалізація спільних проєктів | Виконано |
| 90 | 2.7. Наближення системи управління місцевим розвитком до процедур та кращих практик ЄС | 2.7.1. Підвищенню рівня професійних навичок та компетенцій працівників органів місцевого самоврядування з метою прийняття ефективних управлінських рішень та опанування навичками проєктного менеджменту | 2.7.1.1. Підвищення кваліфікації шляхом навчань працівників органів місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | Управління та відділи міської ради | Кількість працівників Броварської міської ради, які підвищили кваліфікацію | Пройшли навчання понад 40 працівників виконавчого комітету Броварської міської ради що підтверджено в т.ч. відповідними сертифікатами на отриманням кредитів ECTS. |  | Виконано |
| 91 | 2.7. Наближення системи управління місцевим розвитком до процедур та кращих практик ЄС | 2.7.2. Створення умов для стимулювання активного населення територіальних громад до співробітництва та реалізації спільних громадських проєктів. | 2.7.2.1. Вдосконалення професійних навичок в сфері проектного менеджменту. | 2025-2027 роки | Управління та відділи міської ради | Кількість працівників, які пройшли навчання в сфері проектного менеджменту | У сфері проектного менеджменту пройшли навчання 5 працівників виконавчого комітету Броварської міської ради |  | Виконано |
| 92 | 2.8. Цифрова трансформація та удосконалення системи надання публічних послуг | 2.8.1. Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом реалізації проєкту «Дія. Цифрова освіта» | 2.8.1.1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо підвищення цифрової грамотності населення. Впровадження навчальних програм з цифрової грамотності для різних категорій населення, таких як школярі, студенти, дорослі, люди похилого віку. Проведення навчальних заходів, інформаційних кампаній для різних категорій населення з метою підвищення обізнаності населення про можливості підвищення цифрової грамотності | 2025-2027 роки | Управління та відділи міської ради | Кількість наданих послуг ЦНАП в електронному вигляді | Забезпечено розміщення публікацій на інформаційних ресурсах Броварської міської ради щодо навчальних програм з цифрової грамотності для різних категорій громадян. В ЦНАП надано в електронному вигляді 45 видів послуг, загальна кількість склала 21730 |  | Виконано |
| 93 | 2.8. Цифрова трансформація та удосконалення системи надання публічних послуг | 2.8.2. Збільшення переліку послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг громади, включаючи електронні послуги; забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2.8.2.1. Розширення кількості послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг. Забезпечення ефективного та швидкого надання адміністративних послуг шляхом впровадження в ЦНАП електронних сервісів, сучасних інформаційних систем для автоматизації та удосконалення робочих процесів. - Розширення переліку адміністративних послуг, які можна отримати в ЦНАП. - Навчання та підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП у відповідності з сучасними вимогами та технологіями надання адміністративних послуг. - Впровадження інструментів електронної демократії. - Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення офіційних вебсайтів, реєстрів та електронних послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та заснованих ними підприємств, установ та організацій. - Забезпечення фізичної та інформаційної безбар’єрності у ЦНАП | 2025-2027 роки | Центр обслуговування «Прозорий офіс» | Кількість послуг, наданих в звітному періоді | В ЦНАП надається 340 видів адміністративних послуг. Загальна кількість наданих послуг - 49446. У 2025 році запроваджено надання 3 нових електронних сервісів: 2 за напрямком «єВідновлення» (подання Повідомлення про пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна та Заяви на отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно) та 1 щодо обліку військовозобов’язаних ( надання відстрочки від призову на військову службу). Адміністратори Центру постійно працюють над підвищенням своєї професійної компетентності. Протягом 2025 року посадові особи Центру прийняли участь у 25 семінарах на яких розглядалися питання впровадження нових підходів в роботі, питання роботи в нових інформаційних ресурсах, а також практичні аспекти надання послуг. Приміщення Центру та віддалені робочі місця його структурних підрозділів облаштовані відповідно до потреб суб’єктів звернення, забезпечено безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю в т.ч. з порушенням зору, слуху та мовлення, запроваджено сервіс "Електронна черга", надано можливість запису через мережу інтернет без відвідання Центру |  | Виконано |
| Стратегічна ціль 3. Підвищення конкурентоспроможності економіки громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.1. Створення сприятливих умов та можливостей для розвитку бізнесу у громаді | 3.1.1.1. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки бізнесу | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість суб’єктів підприємницької діяльності в громаді | Зареєстровано 19230 суб’єктів підприємницької діяльності в громаді |  | Виконано |
| 95 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема із залученням ВПО, ветеранів, безробітних до ведення підприємницької діяльності | 3.1.2.1. Проведення навчань, спрямованих на активізацію самозайнятості та професійної самореалізації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) спільно з Броварською філією Київського обласного центру зайнятості | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості | Кількість проведених навчань/заходів; Кількість працевлаштованих ВПО | Проводились навчання, які спрямовувались на самозайнятість ВПО. 7 ВПО отримали державні гранти на відкриття/розвиток власної справи |  | Виконано |
| 96 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема із залученням ВПО, ветеранів, безробітних до ведення підприємницької діяльності | 3.1.2.2. Проведення навчань для учасників бойових дій/ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни, спрямованих на активізацію їх зайнятості та інтеграцію в економічне середовище громади, отримання професійних навичок | 2025-2027 роки | Броварська філія Київського обласного центру зайнятості, Управління економіки та інвестицій, Управління з питань ветеранської політики | Кількість проведених навчань/заходів; Кількість ветеранів, які відкрили власну справу | Заходи з професійної адаптації отримали – 20 ветеранів та членів сімей загиблих Захисників чи Захисниць України. 11 учасників бойових дій отримали державні гранти для відкриття/розвиток власної справи |  | Виконано |
| 97 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема із залученням ВПО, ветеранів, безробітних до ведення підприємницької діяльності | 3.1.2.3. Активізація роботи КЗ БМР БР КО «Броварський міський ветеранський центр «ВЕТЕРАН ПРО» | 2025-2027 роки | Управління з питань ветеранської політики, КЗ БМР БР КО «Броварський міський ветеранський центр «ВЕТЕРАН ПРО» | Кількість осіб, які отримали допомогу в Броварському міському ветеранському центрі; Кількість наданих послуг | Для отримання заходів з підтримки з письмовими заявами звернулася 941 особа. Надано понад 10400 консультацій з різних питань, зокрема: надання психологічної допомоги першого рівня; здійснення супроводу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, в тому числі під час надання допомоги в оформленні документів; консультування з питань зайнятості, отримання грантової підтримки на розвиток підприємницьких ініціатив; надання допомоги з питань участі у спортивних змаганнях, у здійсненні заходів з фізкультурно- спортивної реабілітації; надання допомоги в оформленні документів щодо забезпечення житлом тощо. Проведено понад 60 заходів з відновлення фізичного та ментального здоров'я, екскурсій, майстер-класів тощо. Також надано підтримку ветеранам та членам їх сімей, членам сімей загиблих Захисників чи Захисниць у вигляді 700 продуктових наборів |  | Виконано |
| 98 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.3. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва у громаді | 3.1.3.1. Створення сприятливих умов для підтримки розвитку інфраструктури в громаді (фінансово-кредитні, бухгалтерські, страхові та інші послуги) | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу | Працює Центр підтримки бізнесу, 18 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (страхові компанії, аудиторські фірми, молодіжна рада, громадські організації) |  | Виконано |
| 99 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.3. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва у громаді | 3.1.3.2. Забезпечення надання адміністративних послуг в громаді, включаючи впровадження електронних сервісів | 2025-2027 роки | Центр обслуговування «Прозорий офіс» | Кількість наданих послуг; Кількість видів послуг | Надано 340 видів послуг в тому числі 45- електронних сервісів. Загальна кількість наданих послуг- 49446 |  | Виконано |
| 100 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.4. Сприяння у підвищенні професійного рівня субꞌєктів підприємницької діяльності та підготовці кваліфікованих кадрів | 3.1.4.1. Проведення семінарів і тренінгів для підприємців та суб’єктів, які планують розпочати бізнес | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість проведених заходів | Проведено 16 заходів |  | Виконано |
| 101 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.4. Сприяння у підвищенні професійного рівня субꞌєктів підприємницької діяльності та підготовці кваліфікованих кадрів | 3.1.4.2. Підвищення кваліфікації кадрів для працівників в сфері бізнесу | 2025-2027 роки | Броварська філія Київського обласного центру зайнятості, керівники суб’єктів підприємницької діяльності, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей», управління економіки та інвестицій | Кількість працівників, які пройшли перекваліфікацію та підвищили кваліфікацію; Кількість осіб, які пройшли навчання в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Броварський професійний ліцей» за навчальний рік | 133 осіб пройшли перекваліфікацію та підвищили кваліфікацію |  | Виконано |
| 102 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.5. Сприяння залученню інвестицій в громаду | 3.1.5.1. Промоція громади на національному та міжнародному рівнях з метою залучення інвестицій та активізації зовнішньоекономічної діяльності. Створення, забезпечення функціонування вебпорталу для інвесторів. Актуалізація інвестиційного паспорту громади. Розробка та затвердження Програми сприяння залучення інвестицій в Броварську міську територіальну громаду. Представлення потенціалу громади на регіональних, національних та міжнародних інвестиційних і бізнес-форумах, конференціях тощо | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Наявність програми | Забезпечено представлення потенціалу громади на 17 регіональних, національних та міжнародних інвестиційних і бізнес-форумах, конференціях тощо, Зокрема : проекту «Шляхи співпраці», що реалізується NALAS разом з албанською громадою Лежа; програмі розвитку міжмуніципального потенціалу, TIPS4UA у співпраці з U-LEAD з Європою та Європейським альянсом міст та регіонів за відновлення України; програмі асоційованих шкіл ЮНЕСКО BeGlobal та BE-Relieve Ukraine та інших заходах |  | Виконується |
| 103 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.6. Сприяння розвитку індустріальних парків та промислових зон | 3.1.6.1. Підготовка ділянок (Greenfield) для розміщення індустріальних парків та промислових зон. | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Наявність індустріальних парків | Погоджено Концепцію індустріального парку «БУДШЛЯХМАШ» |  | Виконується |
| 104 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.7. Впровадження державних та недержавних механізмів підтримки сільгоспвиробників | 3.1.7.1. Участь суб’єктів підприємницької діяльності у державних грантових програмах у сфері сільського господарства | 2025-2027 роки | Броварська філія Київського обласного центру зайнятості, Управління економіки та інвестицій | Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали державні гранти у сфері сільськогосподарського виробництва | - | Відсутність звернень | Виконується |
| 105 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.8. Сприяння діяльності виробників крафтової продукції | 3.1.8.1. Маркетинг та промоція виробників крафтової продукції | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість крафтових виробників в громаді | На території громади здійснюють діяльність 10 крафтових виробників. Протягом звітного періоду здійснювалось розроблення онлайн каталогу крафтовиків |  | Виконано |
| 106 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.8. Сприяння діяльності виробників крафтової продукції | 3.1.8.2. Сприяння участі суб’єктів підприємницької діяльності – виробників крафтової продукції у виставково-ярмаркових заходах на місцевому та регіональному рівні | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість проведених виставково-ярмаркових заходів | 6 крафтових підприємств прийняли участь у виставково-ярмаркових заходах регіону |  | Виконано |
| 107 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.9. Сприяння розвитку жіночого підприємництва, соціального підприємництва тощо | 3.1.9.1. Розвиток жіночого підприємництва в громаді | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість проведених заходів | Для жінок-підприємиць проведено 15 заходів (бізнес-зустрічі по обміну досвідом, навчання, івенти) |  | Виконано |
| 108 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.9. Сприяння розвитку жіночого підприємництва, соціального підприємництва тощо | 3.1.9.2. Популяризація та розвиток механізмів соціального підприємництва | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість проведених заходів | Вивчається питання розвитку соціального підприємництва, в т.ч. шкільного підприємництва |  | Виконується |
| 109 | 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді | 3.1.10. Сприяння розвитку «зеленої» економіки | 3.1.10.1. Підтримка промислових підприємств та бізнесу в переході на «зелену» економіку та застосування енергоефективності на підприємствах | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість підприємств, які впроваджують енергоефективні заходи на основі «зеленої» економіки | Проводиться інформаційна підтримка бізнесу щодо переходу на «зелену» економіку |  | Виконується |
| 110 | 3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу | 3.2.1. Сприяння участі МСП у кластерних ініціативах на рівні області, держави | 3.2.1.1. Організація та проведення тематичних конференцій, семінарів та тренінгів для зацікавлених осіб, чинних і потенційних учасників кластера, із залученням фахівців відомих вітчизняних і зарубіжних кластерних об’єднань | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість проведених заходів | Забезпечено сприяння участі бізнесу у кластерних ініціативах на рівні області. Прийнята участь у 3 ініціативах |  | Виконано |
| 111 | 3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу | 3.2.2.Забезпечення функціонування Центру підтримки бізнесу та посилення його інституційної спроможності | 3.2.2.1. Створення матеріально-технічної бази та облаштування приміщення для Центру підтримки бізнесу | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Наявність облаштованого центру | Облаштований центр підтримки бізнесу з метою надання інформаційно-консультаційних послуг, проведення тренінгів, івентів, тощо |  | Виконано |
| 112 | 3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу | 3.2.2.Забезпечення функціонування Центру підтримки бізнесу та посилення його інституційної спроможності | 3.2.2.2. Розширення надання консультаційних послуг в Центрі підтримки бізнесу | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість наданих послуг; Кількість видів послуг | Кількість наданих послуг- 35; Кількість видів послуг-42. |  | Виконано |
| 113 | 3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу | 3.2.3. Впровадження загальнодержавних механізмів підтримки бізнесу в громаді та виконання державних та місцевих програм сприяння розвитку МСП | 3.2.3.1. Сприяння у впровадженні діючих державних програм підтримки бізнесу. Виконання Програми сприянню розвитку підприємництва у Броварській міській територіальній громаді на 2024-2028 роки. Впровадження дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності МСП в громаді | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості | Обсяги фінансування Програми | 51 мешканець Броварської громади отримали позитивні рішення для надання мікрогранта на створення або розвиток власного бізнесу на суму 10774,2 тис. грн. та 9 осіб отримали гранти на створення або розвиток власного бізнесу з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей на суму 4066,0 тис. грн. Обсяг фінансування Програми склав 10 тис. грн. на проведення 1,5 годинного тренінгу |  | Виконано |
| 114 | 3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді | 3.3.1. Організація промоційних заходів щодо підтримки місцевих виробників (Зроблено в Україні, Зроблено в Броварській МТГ, Броварське – це якісне, тощо) | 3.3.1.1. Організація виставок-ярмарок продукції місцевих виробників «Броварське - це якісне» | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість проведених виставок/ярмарок | Вивчається питання щодо можливості проведення виставок/ярмарок на території громади |  | Виконується |
| 115 | 3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді | 3.3.1. Організація промоційних заходів щодо підтримки місцевих виробників (Зроблено в Україні, Зроблено в Броварській МТГ, Броварське – це якісне, тощо) | 3.3.1.2. Поширення інформаційних матеріалів про історії успіху місцевих виробників на веб сайті Броварської міської територіальної громади, інших соціальних мережах | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість публікацій на сайті Броварської міської ради про суб’єкти підприємницької діяльності в громаді | Поширено 8 інформаційних матеріалів про історії успіху місцевих виробників на веб сайті Броварської міської територіальної громади, інших соціальних мережах |  | Виконано |
| 116 | 3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді | 3.3.2. Підтримка ініціативи «Експортуй!» для МСП, які мають потенціал для виходу на міжнародний ринок | 3.3.2.1. Організація консультацій для МСП щодо розширення експортних можливостей та виходу на міжнародний ринок | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість проведених консультацій | Проведено 6 консультацій |  | Виконано |
| 117 | 3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді | 3.3.3.Інформування МСП про можливості підтримки бізнесу при вступі України до ЄС | 3.3.3.1. Сприяння впровадженню стандартів ЄС підприємств громади | 2026-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Активізація бізнесу, щодо впровадження стандартів ЄС | Вивчається питання щодо впровадження стандартів ЄС підприємствами громади |  | Виконується |
| 118 | 3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді | 3.3.4. Залучення МСП до міжнародних партнерських звꞌязків | 3.3.4.1.Співпраця з містами-побратимами, обмін інформацією щодо інвестиційних можливостей, участь в міжнародних проектах | 2025-2027 роки | Управління економіки та інвестицій | Кількість спільних заходів з містами-партнерами | Проведено 36 заходів, в тому числі 10 спільних проєктів з порідненими містами |  | Виконано |

Міський голова                                                                                                                                       Ігор САПОЖКО