Додаток  1

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 26.02.2026 № 2576-112-08

# ЗВІТ

# ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ

# СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ

# ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

# ЗА 2025 РІК

| Код індикатора | Назва показника моніторингу | Одиниця виміру | Базовий показник на 2025 рік | Фактичний показник за 2025 рік | Відхилення фактичного показника від базового (+/-) | Короткий опис причин відхилення (позитивні/негативні) | Короткий опис заходів(назва об’єкта, адреса, сума фінансування) за необхідністю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 1. ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01101 | Кількість ЗДО в громаді | од. | 32 | 32 | - |  |  |
| КІП-01102 | Кількість ЗЗСО в громаді | од. | 19 | 21 | +2 | Початкова школа № 12 та приватний заклад «Броварський ліцей «Просвіта» розпочали свою діяльність з 01.09.2025 | Мережу ЗЗСО становлять 13 ліцеїв, 1 початкова школа комунальної форми власності та 7 приватних закладів |
| КІП-01103 | Частка ЗДО, у яких створено безпечні умови для навчання та праці (облаштовані укриттями) | % | 100 | 100 | - |  |  |
| КІП-01104 | Частка ЗЗСО, у яких створено безпечні умови для навчання та праці (облаштовані укриттями) | % | 100 | 100 | - |  |  |
| КІП-01105 | Кількість здобувачів позашкільної освіти | осіб | 6626 | 6692 | +66 | Зацікавленість дітей у додатковому розвитку | Позашкільною освітою у закладах охоплено 6692 дитини (5825 – у позашкіллі, 717 – у ДЮСШ, 150-у приватному закладі), крім того гуртковою роботою у школах охоплено 3318 дітей |
| КІП-01106 | Кількість у закладах освіти інклюзивних класів | од. | 186 | 210 | +24 | Задоволення зростаючих потреб дітей з особливими освітніми потребами | У 13 ЗЗСО відкрито 210 інклюзивних класи, в яких отримують освіту 396 учнів. Кількість класів збільшується відповідно до потреб в них в т.ч. в закладах, які розпочали роботу в 2025 році |
| КІП-01107 | Кількість у закладах освіти інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами | од. | 65 | 71 | +6 | Задоволення зростаючих потреб дітей освіти дітей з особливими освітніми потребами | У 19 закладах дошкільної освіти функціонує 71 інклюзивна група, в яких перебуває 231 дитина |
| КІП-01108 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт обꞌєктів ЗДО | од. | 2 | 2 | - | Продовження робіт по реконструкції ЗДО «Зірочка», ЗДО «Джерельце» | Продовження робіт по реконструкції за кошти бюджету громади ЗДО «Зірочка», за кошти обласного бюджету ЗДО «Джерельце» |
| КІП-01109 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт обꞌєктів ЗЗСО | од. | 1 | 1 | - | Завершено будівництво загальноосвітньої школи І ступеня по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б на 960 учнів | Розпочала роботу початкова школа №12 по вул. Петлюри Симона, 17-Б |
| КІП-01110 | Кількість проведених профорієнтаційних заходів в закладах освіти | од. | 130 | 394 | +264 | Профорієнтаційні заходи були організовані закладами вищої освіти для учнів 9-11 класів. У рамках Програми «Підтримка реформи професійної освіти в Україні» Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» активно долучились учні 6-7 класів громади | У 13 закладах загальної середньої освіти працюють гуртки з професійної орієнтації. Проведені профорієнтаційні заходи (екскурсії на підприємства громади та району, майстер-класи від закладів професійної (професійно-технічної) освіти тощо) |
| КІП-01111 | Рівень забезпечення кадрами в ЗДО | % | 100 | 100 | - | - | У закладах дошкільної освіти Броварської міської територіальної громади працює 985 працівників, в тому числі 421 педагогічний працівник , з них 30 внутрішньо переміщених осіб. |
| КІП-01112 | Рівень забезпечення кадрами в ЗЗСО | % | 100 | 100 | - | - | У закладах загальної середньої освіти громади працює 1727 працівників, в тому числі 1181 – педагогічний працівник, з них 77 внутрішньо переміщених осіб . |
| КІП-01113 | Рівень забезпечення кадрами в закладах позашкільної освіти | % | 100 | 100 | - | - | У закладах позашкільної освіти, працює 200 працівників, із них 151 – педагогічні працівники, з них 5 внутрішньо переміщених осіб. |
| КІП-01114 | Кількість учнів, охоплених національно-патріотичним вихованням у закладах середньої освіти комунальної власності | осіб | 19917 | 19917 | 100 | - | Проведено заходи з національно-патріотичного виховання до свят та пам’ятних днів, виховні бесіди, круглі столи, конференції, флешмоби, перегляди відеофільмів, тематичні виховні години, зустрічі з військовослужбовцями, уроки Мужності . |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01201 | Кількість укладених договорів (декларацій) з лікарями центрів первинної медичної допомоги | од. | 103683 | 98999 | -4684 | Звільнення значної кількості лікарів (11 осіб) протягом року, відтік молодих кадрів в зв’язку з війною в країні, пошуком більшої фінансової перспективи, виходом на пенсію, службою лікарів в ЗСУ | Працює 102 лікарі та 123 особи середнього медичного персоналу |
| КІП-01202 | Кількість амбулаторій | од. | 9 | 9 | - | - |  |
| КІП-01203 | Рівень забезпеченості в КНП БМР БР КО «БМЦПМСД лікарями | % | 80,1 | 78,5 | -1,6 | Звільнення значної кількості лікарів в 2025 році. Служба в ЗСУ. | Працює 102 лікарі. Забезпеченість лікарями (на 10 тис. населення) – 8,6. |
| КІП-01204 | Рівень забезпеченості в КНП БМР БР КО «БМЦПМСД середнім медичним персоналом | % | 70,4 | 89,1 | +18,7 | Відбулося збільшення рівня забезпеченості середнім медичним персоналом, шляхом залучення нових працівників, для надання якісної медичної допомоги населенню | Працює 123 особи середнього медичного персоналу. Забезпеченість середнім медичним персоналом (на 10 тис. населення) склала 10,3 |
| КІП-01205 | Рівень забезпеченості в КНП БМР БР КО «БМЦПМСД молодшим медичним персоналом | % | 80 | 63,0 | -17,0 | Звільнення молодшого медперсоналу, в тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, значне фізичне навантаження | Проводиться активна робота щодо пошуку персоналу |
| КІП-01206 | Рівень забезпеченості в КНП «ББКЛ» лікарями | % | 80 | 80 | - | - |  |
| КІП-01207 | Рівень забезпеченості в КНП «ББКЛ» середнім медичним персоналом | % | 72 | 72 | - | - |  |
| КІП-01208 | Рівень забезпеченості в КНП «ББКЛ» молодшим медичним персоналом | % | 78 | 78 | - | - |  |
| КІП-01209 | Кількість ліжко-місць в реабілітаційному відділенні, в тому числі для військових | од. | 30 | 30 | - | - |  |
| КІП-01210 | Частка населення, охопленого плановою імунізацією | % | 95 | 95 | - | - | Рівень охоплення плановими профілактичними щепленнями по 14 антигенам в середньому досяг базового рівня. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01301 | Кількість проведених спортивно-масових заходів | од. | 80 | 224 | +144 | Проведені заходи спортивно-масового направлення, а саме: змагання міського, обласного та всеукраїнського рівня; а також фізкультурно-оздоровчі заходи, в тому числі серед ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни | Популяризація розвитку спорту: проведені змагання , турніри з баскетболу, волейболу, боксу, плавання, шахів та швидких шахів, ушу, кікбоксингу, хортингу, баскетболу, легкої атлетики, фехтування та інші. |
| КІП-01302 | Кількість залученого населення до участі в спортивно-масових заходах, в тому числі осіб з інвалідністю | осіб | 4800 | 34 000 | +29 200 | Збільшена кількість проведених заходів та більша активність мешканців, долучених до заходів |  |
| КІП-01303 | Кількість спортивних закладів (обꞌєктів) | од. | 111 | 111 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01401 | Фінансування заходів Програми створення безбар’єрного простору в громаді | тис.грн | 19822,20 | 3722,9 | -16099,3 | Програма створення безбар'єрного простору в Броварській міській територіальній громаді Броварського району Київської області на 2025-2029 роки фактично профінансована у сумі 3722,9 тис. грн. |  |
| КІП-01402 | Кількість внутрішньо переміщених осіб, узятих на облік | осіб | 22100 | 22725 | +625 | Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб зросла в зв’язку з продовженням збройної агресії росії проти України |  |
| КІП-01403 | Кількість ветеранів війни та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, охоплених програмою соціальної підтримки | осіб | 1355 | 3280 | +1925 | Всього охоплено програмою соціальної підтримки (багаторазові звернення) 6209 осіб. Позитивне відхилення показника відбулось у зв’язку з підвищенням поінформованості ветеранів війни та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, охоплених програмою соціальної підтримки про послуги, розширенням переліку та доступності послуг, активною інформаційною кампанією. | З метою надання дієвої соціальної підтримки, сприяння реабілітації та інтеграції рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 27.02.2025 № 2002-88-08 (із змінами) затверджено «Програму підтримки Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки», яку профінансовано у 2025 році на суму 33 845,1 тис. грн. |
| КІП-01404 | Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштовано в сімейні форми виховання | % | 90 | 96,5 | +6,5 | Відбуваються якісні системні зміни у забезпеченні права кожної дитини зростати в сімейному середовищі | Підвищення спроможності громади знаходити та підтримувати прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікунів і усиновлювачів |
| КІП-01405 | Частка охоплення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | % | 30 | 46,7 | +16,7 | Більша кількість дітей отримала якісний відпочинок і психологічну підтримку за рахунок коштів міського, обласного бюджетів та благодійників | Оздоровлено 53 дитини за кошти місцевого бюджету; 19 дітей за кошти обласного бюджету; 14 дітей оздоровлено за кордоном за кошти благодійників. |
| КІП-01406 | Частка охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які належать до сімей загиблих Захисників і Захисниць України, або один з батьків яких пропав безвісти чи перебуває в полоні | % | 78 | 128 | +50 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено оздоровленням та відпочинком 42 дитини, які належать до відповідної категорії. 86 дітей відповідної категорії забезпечено оздоровленням та відпочинком за підтримки та у межах співпраці з міжнародними партнерами | Оздоровлено 128 осіб (168%,) в т.ч. 42 особи (54 %) за рахунок фінансування з місцевого бюджету на загальну суму 561 тис. грн. та 86 осіб (114 %) за кошти з інших джерел |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01501 | Кількість осіб на обліку в Броварському міському Територіальному центрі соціального обслуговування | осіб | 3305 | 3444 | +139 | Збільшилась кількість осіб на обліку в Броварському міському Територіальному центрі соціального обслуговування, які потребують підтримки |  |
| КІП-01502 | Кількість послуг, наданих Броварським міським Територіальним центром соціального обслуговування | од. | 142803 | 116564 | -26239 | Зменшення кількості наданих соціальних послуг пов’язано з відмовою осіб, що їх потребують, від платних послуг та послуг з установленням диференційованої плати. Під час прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери враховуються усі доходи особи/сім’ї, яка їх потребує. | Проведення розꞌяснювальної роботи щодо надання безоплатних та платних послуг. |
| КІП-01503 | Кількість місць у відділенні стаціонарного догляду територіального центру | од. | 10 | 13 | +3 | Збільшилась кількість отримувачів послуги стаціонарного догляду. |  |
| КІП-01504 | Кількість сімей, охоплених соціальними послугами центром соціальних служб | од. | 618 | 1196 | +578 | Розширення кола отримувачів соціальних послуг відбулося за рахунок інтеграції внутрішньо осіб переміщених, які потребують комплексної підтримки та адаптації | Надавались продуктові набори та набори канцелярських товарів. Проведено фестиваль «Повір у себе». Здійснено закупівлю подарунків для дітей з інвалідністю. |
| КІП-01505 | Кількість дітей в реабілітаційному центрі | осіб | 411 | 450 | +39 | Потреба у реабілітаційних послугах для дітей з інвалідністю постійно зростає. |  |
| КІП-01506 | Кількість наданих послуг | од. | 54357 | 46584 | -7773 | Звільнення фахівців у Міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, які надають послуги, а саме вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель - реабілітолог, фахівець з фізичної реабілітації. | Проводиться робота щодо пошуку необхідних фахівців, яким заплановано у 2026 році на законодавчому рівні підвищення заробітних плат. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01601 | Кількість закладів культури комунальної власності в громаді | од. | 15 | 15 | - |  |  |
| КІП-01602 | Кількість дітей, охоплених навчанням у мистецьких, музичних школах | осіб | 1142 | 1173 | +31 | Зростає кількість дітей бажаючих отримати мистецьку освіту | Кількість учнів у закладах початкової мистецької освіти: Броварська дитяча музична школа ( навчання 408 дітей), Броварська дитяча школа мистецтв (навчання 765 дітей) |
| КІП-01603 | Бібліотечний фонд всього, у тому числі у сільських бібліотеках, примірників книг | од. | 113395 | 112218 | -1177 | Зношеність бібліотечного фонду. Витрачено на поповнення бібліотечних фондів, в тому числі на передплату періодичних видань 97,6 тис. грн. | Функціонує 5 бібліотек: Броварська міська бібліотека для дітей, бібліотека с. Княжичі, Броварська міська публічна бібліотека, Броварська міська бібліотека, бібліотека с. Требухів, якими надано послуги понад 53 тис. відвідувачам |
| КІП-01604 | Кількість молодіжних центрів (просторів) | од. | 1 | 1 | - | Працює молодіжна рада громади |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.7. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01701 | Кількість обꞌєктів комунальної власності в сфері культури, які пропонуються для відвідування туристів | од. | 2 | 2 | - | Найбільше відвідують Комунальний заклад «Броварський краєзнавчий музей» та Заклад культури «Культурно-просвітницький центр «СвітЛиця»; | Промоція туристичних обꞌєктів громади |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 2. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ, НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02101 | Фонд захисних споруд | од. | 83 | 84 | +1 | Взяття на облік найпростішого укритття | Фонд захисних споруд цивільного захисту включає 84 споруди на 33626 осіб. |
| КІП-02102 | Кількість поліцейських станцій в громаді | од. | 3 | 3 | - |  | У селах Требухів, Княжичі та м.Бровари працюють поліцейські станції, які мають необхідне обладнання та транспорт. |
| КІП-02103 | Кількість підрозділів місцевої/добровільної пожежної охорони | од. | 2 | 2 | - |  | У селах Требухів, Княжичі працюють добровільні пожежні команди |
| КІП-02104 | Кількість навчальних закладів, в яких облаштовано «класи безпеки» | од. | 8 | 8 | - |  | Ліцеї № 3, № 4 ім. С.І. Олійника, № 5, № 7, № 9, № 11, Княжицький та Требухівський |
| КІП-02105 | Кількість камер, встановлених відповідно до «Інтегрованої системи відеоспостереження та відео аналітики «Безпечна громада» | шт. | 50 | 51 | +1 | Кількість камер збільшена | Для підвищення безпекової ситуації в громаді |
| КІП-02106 | Частка об’єктів критичної інфраструктури комунальної власності, яка забезпечена альтернативними джерелами енергопостачання (генераторами, інверторами…) | % | 100 | 100 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02201 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, шляхопроводів комунальної власності: кількість завершених обꞌєктів | од. | 2 | 2 | - |  | - Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області; - Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області. Додаткові роботи. (Капітальний ремонт з'їздів та заїздів до шляхопроводу) ) |
| КІП-02202 | Кількість автобусних маршрутів в межах громади | од. | 6 | 6 | - |  | Діють 6 маршрутів (№ 2, № 3, № 5, № 9, № 10, №17). |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02301 | Кількість укладених енергосервісних договорів на об’єктах житлово-комунального господарства та закладах бюджетної сфери | од. | 13 | 13 | - |  |  |
| КІП-02302 | Кількість встановлених когенераційних установок, встановлених на об'єктах комунальної власності | од. | 2 | 0 | -2 | Відбулось збільшення вартості обладнання та матеріалів в зв’язку з чим виконується перерахунок кошторисної документації, яка повторно буде проходити експертизу | Планується встановлення 2 когенераційних установок для потреб котелень. |
| КІП-02303 | Кількість будинків ОСББ, які отримали компенсації за встановлення незалежних джерел електропостачання для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків | од. | 13 | 14 | +1 | Додаткове фінансування | Забезпечення альтернативними джерелами електропостачання |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02401 | Кількість ОСББ, які отримали кошти в межах Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки» | од. | 2 | 9 | +7 | Кошти отримали ОСББ «Грушевського 17Б», «Незалежності, 17», «Гагаріна 23» , «Юність», «Відродження 219, «Київська-261» («Київська, 261-А») , «Симоненка 113-А», «Незалежності, 13» «ЖК «ДОБРОБУД» | Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки в 2025 році профінансована у сумі 6122,4 тис.грн |
| КІП-02402 | Кількість обꞌєктів на яких розпочато будівництво, проведення капітальних ремонтів, реконструкцій (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) | од. | 11 | 4 | -7 | Відсутність фінансування | Здійснено капітальний ремонт бювету по вул. Олімпійська на суму – 587,940 тис. грн., капітальний ремонт свердловини по вул. Марії Лагунової на суму – 67,641 тис. грн., капітальний ремонт свердловини по вул. Білодубравна на суму – 57,749 тис. грн.. Встановлено дизельні генератори на об’єкти водопостачання. Розроблено проєктно-кошторисну документацію на КНС-7 по вул. Богдана Хмельницького за кошти інвестора. Встановлено дизельні генератори на об’єкти водовідведення. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02501 | Відновлення роботи постів вимірювальних приладів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в громаді з подальшим інформуванням населення в автоматичному режимі: кількість діючих постів | од. | 1 | 0 | -1 | Протягом року за ініціативи управління інспекції та контролю здійснено дослідження атмосферного повітря на території міста у 10 точках за 5 показниками (вуглецю оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, зважені речовини) | Розглядається питання відновлення роботи постів спостереження. |
| КІП-02502 | Розробка програми екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. | од. | 0 | 0 | - |  |  |
| КІП-02503 | Кількість програм у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | тис.грн | 1 | 1 | - | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки | В 2025 році Цільову програму профінансовано на суму 9908, 0 тис.грн. |
| КІП-02504 | Кількість зон відпочинку: парків, скверів на території громади | од. | 15 | 15 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02601 | Початок розроблення Комплексного плану просторового розвитку Броварської міської територіальної громади, впровадження сучасних практик містобудування на основі принципів збалансованого розвитку, інтегрованого планування |  | 0 | 0 | - |  | Рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 30.10.2025 № 2324-102-108 затверджено містобудівну документацію – Детальний план території земельних ділянок в с. Княжичі Броварського району Київської області. Триває робота з верифікації будівель та споруд на території м. Бровари в Єдиному державному реєстрі адрес, Реєстрі будівель та споруд |
| КІП-02602 | Кількість затверджених діючих місцевих програм у сфері архітектури, містобудування та земельних відносин | од. | 3 | 2 | -1 | Програма ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024-2028 роки та Програма проведення інвентаризації земель на території Броварської міської територіальної громади Київської області (в межах та за межами населених пунктів сіл Княжичі, Сотницьке, Требухів),встановлення меж території Броварської міської територіальної громади та нормативної грошової оцінки земель сіл Требухів, Сотницьке Броварського району Київської області на 2023-2025 роки | В Програмі створення без бар’єрного простору на 2025-2029 роки змінено розробника на управління будівництва, житлово- комунального господарства, інфраструктури та транспорту (рішення міської ради Броварського району Київської області від 28.08.2025 № 2254-99-08) |
| КІП-02603 | Доходи бюджету | тис.грн | 2 390 936,7 | 2 998 098,3 | + 607 161,6 | Збільшення доходів відбулось за рахунок збільшення надходжень до загального фонду бюджету громади ( податок на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на майно). |  |
| КІП-02604 | Видатки бюджету | тис.грн | 2 517 328,9 | 3 052 603,6 | +535 274,7 |  | Бюджетні установи громади в 2025 році фінансувались вчасно і в повному обсязі згідно потреб. Разом з цим, мало місце недофінансування з державного бюджету по субвенціям: Реалізація заходів з відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» – 18,9 млн. грн., - Реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 37,4 млн. грн, Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України – 42,2 млн. грн. |
| КІП-02605 | Частка видатків бюджету розвитку у видатках бюджету (загальний та спеціальний фонд) | % | 15,7 | 19,5 | +3,8 | Збільшення відбулось за рахунок збільшення доходів бюджету громади. | Збільшення відбулось за рахунок збільшення доходної частини бюджету громади. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.7. Наближення системи управління місцевим розвитком до процедур та кращих практик ЄС |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02701 | Кількість працівників органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію | осіб | 41 | 41 | - |  | Працівники підвищують кваліфікацію на постійній основі шляхом участі в онлайн семінарах та навчаннях. За результатами навчань отримані сертифікати |
| КІП-02702 | Кількість працівників, які пройшли навчання в сфері проєктного менеджменту | осіб | 3 | 5 | +2 | Пройшли навчання працівники управління економіки та інвестицій |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.8. Цифрова трансформація та удосконалення системи надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02801 | Кількість видів адміністративних послуг, які можна отримати в ЦНАП | од. | 337 | 340 | +3 | Додано 3 державні електронні сервіси: 2 за напрямком «єВідновлення» (подання Повідомлення про пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна та Заяви на отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно) та 1 щодо обліку військовозобов’язаних ( надання відстрочки від призову на військову службу) | Надається 340 адміністративних послуг |
| КІП-02802 | Кількість електронних адміністративних послуг, які можна отримати в ЦНАП | од. | 42 | 45 | +3 | Додано 3 державні електронні сервіси: 2 за напрямком «єВідновлення» (подання Повідомлення про пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна та Заяви на отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно) та 1 щодо обліку військовозобов’язаних |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 3. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-03101 | Кількість зареєстрованих МСП в громаді, од. | од. | 18740 | 19230 | +490 | Збільшилась кількість зареєстрованого малого та мікро підприємництва, в тому числі за рахунок можливості отримання державних грантових коштів на відкриття/розвиток власної справи |  |
| КІП-03102 | Кількість працевлаштованих учасників бойових дій | осіб | 7 | 2 | -5 | Зменшилась кількість звернень учасників бойових дій | Залучення до проф інформаційних та профконсультаційних групових та масових заходів |
| КІП-03103 | Кількість працевлаштованих внутрішньо переміщених | осіб | 50 | 86 | +36 | Збільшення звернень громадян | Залучення до проф інформаційних та профконсультаційних групових та масових заходів |
| КІП-03104 | Кількість обꞌєктів інфраструктури для підтримки розвитку інфраструктури для бізнесу в громаді | од. | 18 | 18 | - |  | На підтримку підприємництва в громаді діє 9 страхових компаній, 4 аудиторських фірм, 4 громадські об’єднання, молодіжна рада. Працює Центр підтримки бізнесу. |
| КІП-03105 | Кількість проведених навчальних заходів для СПД в громаді | од. | 25 | 16 | -9 | Проведення меншої кількості навчальних заходів обумовлено недостатнім рівнем залученості представників бізнесу у запланованих заходах. Більшість консультацій надаються в індивідуальному порядку та долучення СПД до навчань за рахунок грантових програм |  |
| КІП-03107 | Створення індустріального парку в громаді | од. | 0 | 0 | - | - | Рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 23.12.2025 №2463-107-08 погоджено Концепцію індустріального парку «БУДШЛЯХМАШ». |
| КІП-03108 | Кількість реалізованих бізнесом інвестиційних проєктів в громаді | од. | 15 | 15 | _ |  | Реалізовані бізнесом інвестиційні проєкти за галузями:8 торгівля, 2 логістика, 3 промисловість, 2 інфраструктура та енергетика. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 3.2.Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-03201 | Кількість проведених заходів та наданих консультацій Центром підтримки бізнесу | од. | 100 | 55 | -45 | Використання цифрових інструментів та програм, включаючи можливості порталу «Дія. Бізнес», що зменшує кількість офлайн консультацій. |  |
| КІП-03202 | Кількість отриманих грантів субꞌєктами підприємницької діяльності в межах діючих державних програм | од. | 50 | 60 | +10 | Бажання громадян займатися власним бізнесом | Групові та індивідуальні консультації щодо провадження підприємницької діяльності |
| КІП-03203 | Виконання Програми сприяння розвитку підприємництва у Броварській міській територіальній громаді на 2024-2028 роки | % | 100 | 100 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-03301 | Кількість проведених заходів з представниками бізнесу у Броварській міський раді | од. | 60 | 20 | -40 | Технічні проблеми пов’язані з військовим станом (повітряні тривоги, відключення світла та інтернету ) унеможливлювали проведення офлайн заходів. Користування цифровими програмами, включаючи можливості порталу «Дія. Бізнес» онлайн. |  |
| КІП-03302 | Кількість угод про побратимства, які було укладено після початку війни | од. | 2 | 3 | +1 |  | Угода про партнерство солідарності між Броварською міською радою, міськими радами Ерлангену та Єни (ФРН); Меморандум взаєморозуміння про партнерство між Броварською міською територіальною громадою та районом Лан-Ділль-Крайс (ФРН); Лист про наміри між Броварською міською територіальною громадою та містом Євле (Королівство Швеція) |

Міський голова                                                                                                                                       Ігор САПОЖКО