Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 12.05.2026 № 518

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки господарського комплексу та об’єктів

соціально-культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період

2026/2027 року

1. Організувати роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

Оперативний міський штаб

Постійно

2. Розробити та затвердити заходи з підготовки багатоквартирних будинків, об’єктів соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

Керівники підприємств, установ,

організацій усіх форм власності

до 01.06.2026

3. Забезпечити виконання комплексного плану стійкості Броварської міської територіальної громади на 2026 рік.

Керівники підприємств, установ,

організацій усіх форм власності

до 01.09.2026

4. Вжити заходів щодо створення нормативних запасів паливно-мастильних, реагентів, посипкових матеріалів та інших матеріалів.

Керівники комунальних підприємств,

ОСББ/ЖБК, управляючих компаній,

Броварський УЕГГ Київська філія

ТОВ «Газорозподільні мережі України»

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні

електромережі»

Постійно

5. Вжити заходів щодо створення відповідно до визначеної потреби, запасів деревинного біопалива для використання в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

Керівники підприємств, установ та організацій, на яких використовують для теплопостачання деревинне біопаливо

Постійно

6. Забезпечити об’єкти житлово-комунального господарства і соціального призначення джерелами альтернативного живлення.

Керівники підприємств, установ та організацій

Протягом року

7. Забезпечити виконання робіт із ремонту вуличних пожежних гідрантів та встановлення вказівників.

Комунальне підприємство Броварської

міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»

Протягом року

8. Вжити заходів щодо ремонту та відновлення пожежних гідрантів, пожежних водойм та пристосування водонапірних башт, організувати їх перевірку та випробування.

Керівники підприємств, установ та організацій, на яких утримаються несправні джерела протипожежного водопостачання

Протягом року

9. Забезпечити всі пункти незламності матеріально-технічними засобами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 №1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності».

Створити запас пально-мастильних та витратних матеріалів для забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, пунктів незламності, охорони здоров’я, закладів освіти на протязі 15-20 діб.

Керівники підприємств, установ та організацій

Протягом року

10. Проводити ремонтні роботи на автошляхах, забезпечувати організацію безперебійного та безпечного дорожнього руху на дорогах міста в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари–Благоустрій»

Постійно

11. Забезпечити виконання у повному обсязі запланованих робіт у терміни зазначені в заходах та оперативно інформувати про це управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

Постійно до початку опалювального сезону

12. Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та отримані послуги, вжити заходів щодо погашення заборгованості.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

Згідно з умовами договору

13. Забезпечити розроблення та затвердження графіків погашення заборгованості (у разі наявності) з оплати за спожиті енергоносії та природний газ.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності що надають послуги з теплопостачання та підігріву води

Протягом осінньо-зимового періоду 2026/2027 року

14. Забезпечити укладання договорів на постачання природного газу на 2026-2027 роки, згідно постанови від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам».

Броварський ліцей 11 Броварської

міської ради Броварського району

Київської області

ЗДО «Лісова казка»

ЗДО «Ромашка»

ЗДО «Ластівка»

ЗДО «Ялинка»

ЗДО «Країна дитинства», с. Требухів

КНП БМЦ ПМСД, с. Требухів (амб. № 8)

Будинок культури с. Требухів

КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр» (басейн ліцей 9)

15. Провести обстеження спільно із суб’єктами господарювання усіх форм власності, установами бюджетної сфери, представниками ОСББ/ЖБК, управляючих та обслуговуючих компаній житлового фонду, приміщень та споруд, які отримують послуги з централізованого теплопостачання та підігріву води, відповідні мережі та технологічне обладнання.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

До 01.06.2026

16. Забезпечити організацію робіт з приведення в належний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизації будинкових вводів інженерних комунікацій.

Оформити в установленому порядку акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів і надати до Броварський УЕГГ Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

До 01.09.2026

17. Оформити в установленому порядку паспорти та акти готовності до опалювального періоду 2026/2027 року житлового фонду, приміщень та споруд відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Керівники підприємств, організацій, управляючих компаній, ОСББ/ЖБК, об’єктів соціально-культурного призначення, закладів охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти

До 28.09.2026

18. Оформити в установленому порядку акти стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2026/2027 року відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Керівники теплопостачальних підприємств і організацій незалежно від форм власності, які використовують природний газ для виробництва теплової енергії

До 28.09.2026

19. Забезпечити оперативну видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою при проведенні планових робіт з прокладання, ремонту та реконструкції теплових та інших інженерних мереж.

Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області

Постійно

20. Не допускати в охоронних зонах теплових та інших інженерних мереж розміщення гаражів, інших малих архітектурних форм, торгівельних об’єктів, зелених насаджень, стоянок автотранспорту, тощо. Вжити заходи щодо їх виносу (зносу) в разі несанкціонованого розміщення.

Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області

Постійно

21. Забезпечити контроль за своєчасним відновленням благоустрою території після проведення аварійно-ремонтних робіт на інженерних мережах.

Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області

Постійно

22. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області

До 01 вересня 2026 року

23. Забезпечити своєчасне відновлення дорожнього покриття та газонів після виконання планових ремонтів та ліквідації аварійних пошкоджень.

Комунальне підприємство Броварської міської ради броварського району київської області «Бровари-Благоустрій»

Постійно

24. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів.

Керівники комунальних підприємств

Комунальне підприємство броварської міської ради броварського району київської області «Бровари–Благоустрій»

До 01 листопада 2026 року

25. Забезпечити виконання заходів з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу, теплової та електричної енергії, шляхом впровадження менш енергоємного обладнання, сучасних ізоляційних матеріалів та передових технологій. Про виконану роботу інформувати управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

Постійно

26. Організувати постійне інформування населення про стан розрахунків за спожиті енергоносії та хід підготовки до опалювального періоду 2026/2027 року. Особливу увагу приділити зверненням до мешканців міста щодо необхідності економного споживання теплової енергії та води (особливо в години максимального навантаження), а також, утеплення квартир, вікон, сходових клітин, вхідних дверей та виходів на горища, необхідності своєчасної сплати боргів за спожиту теплову енергію.

Комунальні підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів

Постійно

27. Забезпечити коригування плану дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області

За потребою

Міський голова								Ігор САПОЖКО