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[bookmark: _Hlk46744933][bookmark: _Hlk18995972][bookmark: _Hlk15294451]ДОДАТКОВА УГОДА № 2 
до Договору участі у будівництві по комплексній забудові території міста, яка складається із земельних ділянок орієнтовною площею 3,1003 га в межах вулиць Петлюри Симона, Металургів, Проектна 1, Проектна 2 в м. Бровари Київської області та добудові багатоквартирного житлового будинку по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21-б, в м. Бровари від 11.09.2019
м. Київ                                                                                                                    "__"________ 2026 року
Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (надалі "Замовник"), в особі начальника управління Решетової Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та
[bookmark: _Hlk32224486]Товариство з обмеженою відповідальністю "КАГАН і КО" (надалі "Генпідрядник"), в особі в особі Директора Ковальчука Вадима Геннадійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменуються як "Сторони", а кожна окремо "Сторона", уклали цю Додаткову угоду № 1 (надалі – Додаткова Угода) до Договору участі у будівництві по комплексній забудові території міста, яка складається із земельних ділянок орієнтовною площею 3,1003 га в межах вулиць Петлюри Симона, Металургів, Проектна 1, Проектна 2 в м. Бровари Київської області та добудові багатоквартирного житлового будинку по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21-б, в м. Бровари (надалі – Договір) про наступне:
1. Викласти п. 5.2. Договору в наступній редакції: "5.2 Генпідрядник зобов'язаний виконати в повному обсязі всі роботи по будівництву: Об'єкту 1 не пізніше 3-го кварталу 2031 року. Об'єкту 2 не пізніше 4-го кварталу 2020 року - 2 та 3 секції, та 4-го кварталу 2021 року - 1 - ша секція.
2. Викласти п. 5.3. Договору в наступній редакції: "5.3 Замовник зобов’язаний здати в експлуатацію Об'єкт 1 не пізніше 4-го кварталу 2031 року. Об'єкт 2 не пізніше -го кварталу 2020 року - 2 та 3 секції, та 4-го кварталу 2021 року - 1-ша секція ". 
3. Викласти Додаток № 2 до Договору "Календарний графік виконання робіт" в новій редакції що є додатком до цього Договору.
4. З решти питань, Сторони керуються умовами укладеного Договору.
5. До цієї Додаткової угоди додається як ї невід'ємна частина Додаток № 1 " Календарний графік виконання робіт " в новій редакції.
	[bookmark: _Hlk182315418]ЗАМОВНИК 
Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області
07400,м. Бровари Київської області, вул. Гагаріна,15
Адреса для листування:07400, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 4а
ЄДРПОУ 26146617
п/р № UA 158201720344220008000021772
ДКСУ м. Київ
Не прибуткова установа
Начальник управління
_________________________
                      С.І. Решетова
"__" ___________ 2026 р. 
                       м.п.
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Дарницький бульвар, 8-А
[bookmark: m_-7262085871420078540__Hlk33015938]ЄДРПОУ 43492338
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в АТ "СЕНС БАНК"
Платником податку на прибуток
на загальних підставах
Директор
________________________
                            В.Г. Ковальчук
"__" ___________ 2026 р. 
                                         м.п.





Додаток №1 До Додаткової угоди № 2 від ______.2026 до Договору участі у будівництві по комплексній забудові території міста, яка складається із земельних ділянок орієнтовною площею 3,1003 га в межах вулиць Петлюри Симона, Металургів, Проектна 1, Проектна 2 в м. Бровари Київської області та добудові багатоквартирного житлового будинку по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21, в м. Бровари від 11.09.2019
"Додаток № 2 до Договору участі у будівництві по комплексній забудові території міста, яка складається із земельних ділянок орієнтовною площею 3,1003 га в межах вулиць Петлюри Симона, Металургів, Проектна 1, Проектна 2 в м. Бровари Київської області та добудові багатоквартирного житлового будинку по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21, в м. Бровари від 11.09.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
	Об'єкт 1 (в межах вулиць Петлюри Симона, Металургів, Проектна 1, Проектна 2)

	Найменування робіт
	Рік

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	ІІІ 2031
	ІV 2031

	Початок будівництва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Будівельно-монтажні роботи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Закінчення будівництва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Введення в експлуатацію
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Об'єкт 2 (добудова багатоквартирного житлового будинку по вул. Петлюри Симона, 21-Б)

	Найменування робіт
	Секція 2,3

	
	Рік

	
	2019
	2020
	IV 2020

	Початок будівництва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Будівельно-монтажні роботи
	 
	 
	 
	 
	 

	Закінчення будівництва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Введення в експлуатацію
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Найменування робіт
	 Секція № 1

	
	Рік

	
	2019
	2020
	IV 2021

	Початок будівництва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Будівельно-монтажні роботи
	 
	 
	 
	 
	 

	Закінчення будівництва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Введення в експлуатацію
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
ЗАМОВНИК
Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області
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ДКСУ м. Київ
Не прибуткова установа
Начальник управління
_________________________
С.І. Решетова
"__" ___________ 2026 р.
м.п.
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