ПРОЄКТ	№ ПС-397

Додаток 1

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

# ЗВІТ

# ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ

# СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ

# ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  ДО 2027 РОКУ

# за І півріччя 2026 рік

| Код індикатора | Назва показника моніторингу | Одиниця виміру | Базовий показник на 2025 рік | Фактичний показник за 2025 рік | Проміжний показник на 2026 рік | Фактичний показник за 1 півріччя 2026 року року | Відхилення фактичного показника від базового за 1 півріччя 2026 року (+/-) | Короткий опис причин відхилення (позитивні/негативні) | Короткий опис заходів(назва об’єкта, адреса, сума фінансування) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 1. ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01101 | Кількість ЗДО в громаді | од. | 32 | 32 | 32 | 32 | - |  |  |
| КІП-01102 | Кількість ЗЗСО в громаді | од. | 19 | 21 | 20 | 20 | - | Початкова школа № 12 та приватний заклад «Броварський ліцей «Просвіта» розпочали свою діяльність з 01.09.2025 | Мережу ЗЗСО становлять 13 ліцеїв, 1 початкова школа комунальної форми власності та 7 приватних закладів |
| КІП-01103 | Частка ЗДО, у яких створено безпечні умови для навчання та праці (облаштовані укриттями) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |  |
| КІП-01104 | Частка ЗЗСО, у яких створено безпечні умови для навчання та праці (облаштовані укриттями) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |  |
| КІП-01105 | Кількість здобувачів позашкільної освіти | осіб | 6626 | 6692 | 6700 | 8823 | +2123 | Зацікавленість дітей у додатковому розвитку | Позашкільною освітою у закладах охоплено 5382 дитини (4499 – у позашкіллі та 733 – у ДЮСШ, у приватному закладі – 150), крім того гуртковою роботою у школах охоплено 3441 дитина |
| КІП-01106 | Кількість у закладах освіти інклюзивних класів | од. | 186 | 210 | 188 | 212 | +24 | Задоволення зростаючих потреб дітей з особливими освітніми потребами | У 13 ЗЗСО відкрито 212 інклюзивних класи, в яких отримують освіту 404 учнів. |
| КІП-01107 | Кількість у закладах освіти інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами | од. | 65 | 71 | 68 | 77 | +9 | Задоволення зростаючих потреб дітей освіти дітей з особливими освітніми потребами | У 19 закладах дошкільної освіти функціонує 77 інклюзивних груп, в яких перебуває 227 дітей |
| КІП-01108 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт обꞌєктів ЗДО | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | Продовження робіт по реконструкції ЗДО «Зірочка», ЗДО «Джерельце» | Продовження робіт по реконструкції за кошти бюджету громади ЗДО «Зірочка», за кошти обласного бюджету ЗДО «Джерельце» |
| КІП-01109 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт обꞌєктів ЗЗСО | од. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |  |  |
| КІП-01110 | Кількість проведених профорієнтаційних заходів в закладах освіти | од. | 130 | 394 | 130 | 142 | +12 | Профорієнтаційні заходи були організовані закладами вищої освіти для учнів 9-11 класів. У рамках Програми «Підтримка реформи професійної освіти в Україні» Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» активно долучились учні 6-7 класів громади | У 13 закладах загальної середньої освіти працюють гуртки з професійної орієнтації. Проведені профорієнтаційні заходи (екскурсії на підприємства громади та району, майстер-класи від закладів професійної (професійно-технічної) освіти тощо) |
| КІП-01111 | Рівень забезпечення кадрами в ЗДО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | У закладах дошкільної освіти Броварської міської територіальної громади працює 1025 працівників, в тому числі 429 педагогічний працівник , з них 27 внутрішньо переміщених осіб. |
| КІП-01112 | Рівень забезпечення кадрами в ЗЗСО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | У закладах загальної середньої освіти громади працює 1740 працівників, в тому числі 1021 – педагогічний працівник, з них 82 внутрішньо переміщених осіб . |
| КІП-01113 | Рівень забезпечення кадрами в закладах позашкільної освіти | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | У закладах позашкільної освіти, працює 294 працівників, із них 156 – педагогічні працівники, з них 8 внутрішньо переміщених осіб. |
| КІП-01114 | Кількість учнів, охоплених національно-патріотичним вихованням у закладах середньої освіти комунальної власності | осіб | 19917 | 19917 | 20000 | 2000 | 100 | - | Проведено заходи з національно-патріотичного виховання до свят та пам’ятних днів, виховні бесіди, круглі столи, конференції, флешмоби, перегляди відеофільмів, тематичні виховні години, зустрічі з військовослужбовцями. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01201 | Кількість укладених договорів (декларацій) з лікарями центрів первинної медичної допомоги | од. | 103683 | 98999 | 102000 | 100905 | -1095 | Звільнення значної кількості лікарів протягом звітного періоду, відтік молодих кадрів в зв’язку з війною в країні, пошуком більшої фінансової перспективи, виходом на пенсію, службою лікарів в ЗСУ | Працює 102 лікарі та 120 осіб середнього медичного персоналу |
| КІП-01202 | Кількість амбулаторій | од. | 9 | 9 | 10 | 9 | - 1 | - |  |
| КІП-01203 | Рівень забезпеченості в КНП БМР БР КО «БМЦПМСД лікарями | % | 80,1 | 78,5 | 100 | 86,8 | -13,2 | Звільнення значної лікарів. Служба в ЗСУ. | Працює 100 лікарів. Забезпеченість лікарями (на 10 тис. населення) – 8,5. |
| КІП-01204 | Рівень забезпеченості в КНП БМР БР КО «БМЦПМСД середнім медичним персоналом | % | 70,4 | 89,1 | 100 | 87,6 | -12,4 | Відбулося збільшення рівня забезпеченості середнім медичним персоналом, шляхом залучення нових працівників, для надання якісної медичної допомоги населенню | Працює 120 осіб середнього медичного персоналу. Забезпеченість середнім медичним персоналом (на 10 тис. населення) склала 10,3 |
| КІП-01205 | Рівень забезпеченості в КНП БМР БР КО «БМЦПМСД молодшим медичним персоналом | % | 80 | 63,0 | 100 | 70,4 | -29,6 | Звільнення молодшого медперсоналу, в тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, значне фізичне навантаження | Проводиться активна робота щодо пошуку персоналу |
| КІП-01206 | Рівень забезпеченості в КНП «ББКЛ» лікарями | % | 80 | 80 | 85 | 84 | - 1 | - | Працює 240 лікарів |
| КІП-01207 | Рівень забезпеченості в КНП «ББКЛ» середнім медичним персоналом | % | 72 | 72 | 80 | 87 | +7 | - | Працює 377 осіб середнього медичного персоналу |
| КІП-01208 | Рівень забезпеченості в КНП «ББКЛ» молодшим медичним персоналом | % | 78 | 78 | 80 | 85 | +5 | - | Працює 186 осіб молодшого медичного персоналу |
| КІП-01209 | Кількість ліжко-місць в реабілітаційному відділенні, в тому числі для військових | од. | 30 | 30 | 35 | 30 | -5 | - | Відділення не розширювалось |
| «КІП-01210 | Частка населення, охопленого плановою імунізацією | % | 95 | 95 | 95 | 47,5 | -47.5 | Показник відповідає піврічному рівню. | Проводиться інформаційно роз’яснюючи робота серед населення громади щодо важливості вакцинації індивідуальні бесіди з декларантами. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01301 | Кількість проведених спортивно-масових заходів | од. | 80 | 224 | 125 | 128 | +3 | Проведені заходи спортивно-масового направлення, а саме: змагання міського, обласного та всеукраїнського рівня; а також фізкультурно-оздоровчі заходи, в тому числі серед ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни | Популяризація розвитку спорту: проведені змагання , турніри з баскетболу, волейболу, боксу, плавання, шахів та швидких шахів, ушу, кікбоксингу, хортингу, баскетболу, легкої атлетики, фехтування та інші. |
| КІП-01302 | Кількість залученого населення до участі в спортивно-масових заходах, в тому числі осіб з інвалідністю | осіб | 4800 | 34 000 | 6300 | 2600 | -3700 | Менша активність мешканців, долучених до заходів |  |
| КІП-01303 | Кількість спортивних закладів (обꞌєктів) | од. | 111 | 111 | 111 | 111 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01401 | Фінансування заходів Програми створення безбар’єрного простору в громаді | тис.грн | 19822,20 | 3722,9 | 14657,20 | 150,0 | -14507,2 | Програма створення безбар'єрного простору в Броварській міській територіальній громаді Броварського району Київської області на 2025-2029 роки фактично передбачено на 2026 рік 1754,0 |  |
| КІП-01402 | Кількість внутрішньо переміщених осіб, узятих на облік | осіб | 22100 | 22725 | 22400 | 23267 | +867 | Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб зросла в зв’язку з продовженням збройної агресії росії проти України |  |
| КІП-01403 | Кількість ветеранів війни та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, охоплених програмою соціальної підтримки | осіб | 1355 | 3280 | 1370 | 2562 | + 1192 | Позитивне відхилення показника відбулось у зв’язку з підвищенням поінформованості ветеранів війни та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, охоплених програмою соціальної підтримки про послуги, розширенням переліку та доступності послуг, активною інформаційною кампанією. | З метою надання дієвої соціальної підтримки, сприяння реабілітації та інтеграції рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 27.02.2025 № 2002-88-08 (із змінами) затверджено «Програму підтримки Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки», яку профінансовано у І півріччі 2026 р. на суму 13352,5 тис. грн. |
| КІП-01404 | Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштовано в сімейні форми виховання | % | 90 | 96,5 | 92 | 97 | +3 | Відбуваються якісні системні зміни у забезпеченні права кожної дитини зростати в сімейному середовищі | Підвищення спроможності громади знаходити та підтримувати прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікунів і усиновлювачів |
| КІП-01405 | Частка охоплення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | % | 30 | 46,7 | 40 | 36 | 64 | Здійснюється поетапний розподіл путівок, а саме протягом двох кварталів. | За рахунок місцевого бюджету: ДЗОВ «Іллара» (м. Іршава, Хустський район, Закарпатська область) - 999 600 тис. грн.; Санаторій «Кришталевий палац» (м. Трускавець, Львівська обл.) - 86 560 тис. грн. |
| КІП-01406 | Частка охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які належать до сімей загиблих Захисників і Захисниць України, або один з батьків яких пропав безвісти чи перебуває в полоні | % | 78 | 128 | 80 | 3 | -77 | Більша частка охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які належать до сімей загиблих Захисників і Захисниць України, або один з батьків яких пропав безвісти чи перебуває в полоні запланована на ІІ півріччя 2026 р | «Програма підтримки Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки», затверджена рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 27.02.2025 № 2002-88-08 (із змінами) |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01501 | Кількість осіб на обліку в Броварському міському Територіальному центрі соціального обслуговування | осіб | 3305 | 3444 | 3600 | 3068 | -532 | Збільшилась кількість осіб на обліку в Броварському міському Територіальному центрі соціального обслуговування, які потребують підтримки |  |
| КІП-01502 | Кількість послуг, наданих Броварським міським Територіальним центром соціального обслуговування | од. | 142803 | 116564 | 165000 | 69197 | -95803 | Дані за І півріччя 2026 Зменшення кількості наданих соціальних послуг пов’язано з відмовою осіб, що їх потребують, від платних послуг та послуг з установленням диференційованої плати. Під час прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери враховуються усі доходи особи/сім’ї, яка їх потребує. | Проведення розꞌяснювальної роботи щодо надання безоплатних та платних послуг. |
| КІП-01503 | Кількість місць у відділенні стаціонарного догляду територіального центру | од. | 10 | 13 | 10 | 10 | - |  |  |
| КІП-01504 | Кількість сімей, охоплених соціальними послугами центром соціальних служб | од. | 618 | 1196 | 650 | 844 | +194 | Розширення кола отримувачів соціальних послуг відбулося за рахунок інтеграції внутрішньо осіб переміщених, які потребують комплексної підтримки та адаптації |  |
| КІП-01505 | Кількість дітей в реабілітаційному центрі | осіб | 411 | 450 | 430 | 315 | -30 | Дані І півріччя, а проміжний показник річний |  |
| КІП-01506 | Кількість наданих послуг | од. | 54357 | 46584 | 57000 | 30910 | -1700 | Дані І півріччя, а проміжний показник річний |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01601 | Кількість закладів культури комунальної власності в громаді | од. | 15 | 15 | 15 | 15 | - |  |  |
| КІП-01602 | Кількість дітей, охоплених навчанням у мистецьких, музичних школах | осіб | 1142 | 1173 | 1150 | 1143 | -7 | Дані І півріччя, а проміжний показник річний | Кількість учнів у закладах початкової мистецької освіти: Броварська дитяча музична школа ( навчання 413 дітей), Броварська дитяча школа мистецтв (навчання 730 дітей) |
| КІП-01603 | Бібліотечний фонд всього, у тому числі у сільських бібліотеках, примірників книг | од. | 113395 | 112218 | 113420 | 113491 | +71 |  | Функціонує 5 бібліотек: Броварська міська бібліотека для дітей, бібліотека с. Княжичі, Броварська міська публічна бібліотека, Броварська міська бібліотека, бібліотека с. Требухів, якими надано послуги понад 53 тис. відвідувачам |
| КІП-01604 | Кількість молодіжних центрів (просторів) | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Працює молодіжна рада громади |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.7. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-01701 | Кількість обꞌєктів комунальної власності в сфері культури, які пропонуються для відвідування туристів | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Найбільше відвідують Комунальний заклад «Броварський краєзнавчий музей» та Заклад культури «Культурно-просвітницький центр «СвітЛиця»; | Промоція туристичних обꞌєктів громади |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 2. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ, НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.1. Розвиток інфраструктури безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02101 | Фонд захисних споруд | од. | 83 | 84 | 83 | 85 | +2 | Взяття на облік найпростішого укритття | Фонд захисних споруд цивільного захисту включає 85 споруди на 33706 осіб. |
| КІП-02102 | Кількість поліцейських станцій в громаді | од. | 3 | 3 | 3 | 3 | - |  | У селах Требухів, Княжичі та м.Бровари працюють поліцейські станції, які мають необхідне обладнання та транспорт. |
| КІП-02103 | Кількість підрозділів місцевої/добровільної пожежної охорони | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  | У селах Требухів, Княжичі працюють добровільні пожежні команди |
| КІП-02104 | Кількість навчальних закладів, в яких облаштовано «класи безпеки» | од. | 8 | 8 | 13 | 11 | -2 |  | Ліцеї № 2, № 3, № 4 ім. С.І. Олійника, № 5, № 7, № 9, №10, № 11, Княжицький та Требухівський , початковій школі №12 |
| КІП-02105 | Кількість камер, встановлених відповідно до «Інтегрованої системи відеоспостереження та відео аналітики «Безпечна громада» | шт. | 50 | 51 | 50 | 222 | +172 |  | Для підвищення безпекової ситуації в громаді |
| КІП-02106 | Частка об’єктів критичної інфраструктури комунальної власності, яка забезпечена альтернативними джерелами енергопостачання (генераторами, інверторами…) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02201 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, шляхопроводів комунальної власності: кількість завершених обꞌєктів | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  | Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області; Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області. Додаткові роботи. (Капітальний ремонт з'їздів та заїздів до шляхопроводу) |
| КІП-02202 | Кількість автобусних маршрутів в межах громади | од. | 6 | 6 | 6 | 6 | - |  | Діють 6 маршрутів (№ 2, № 3, № 5, № 9, № 10, №17). |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02301 | Кількість укладених енергосервісних договорів на об’єктах житлово-комунального господарства та закладах бюджетної сфери | од. | 13 | 13 | 13 | 13 | - |  |  |
| КІП-02302 | Кількість встановлених когенераційних установок, встановлених на об'єктах комунальної власності | од. | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | Відбулось збільшення вартості обладнання та матеріалів в зв’язку з чим виконується перерахунок кошторисної документації, яка повторно буде проходити експертизу | Планується встановлення 2 когенераційних установок для потреб котелень. |
| КІП-02303 | Кількість будинків ОСББ, які отримали компенсації за встановлення незалежних джерел електропостачання для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків | од. | 13 | 14 | 10 | 7 | -3 | Показники І півріччя, а проміжний показник річний. | Забезпечення альтернативними джерелами електропостачання |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02401 | Кількість ОСББ, які отримали кошти в межах Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки» | од. | 2 | 9 | 7 | 0 | -7 |  | На етапі виконання проектно-кошторисної документації, підготовка укладення договорів |
| КІП-02402 | Кількість обꞌєктів на яких розпочато будівництво, проведення капітальних ремонтів, реконструкцій (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) | од. | 11 | 4 | 17 | 10 | -7 | відсутність фінансування | 4 проєкти передано на реалізацію до Департаменту регіонального розвитку КОВА 3 обєкти - розробляється проєктно-кошторисна документація. Виконано капітальні ремонти 3-х свердовин бюветів по вул. Олімпійська вул. Марії Лагунової вул.Білодубравна. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02501 | Відновлення роботи постів вимірювальних приладів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в громаді з подальшим інформуванням населення в автоматичному режимі: кількість діючих постів | од. | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |  | Розглядається питання відновлення роботи постів спостереження. |
| КІП-02502 | Розробка програми екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. | од. | 0 | 0 | 1 | 0 | - 1 |  |  |
| КІП-02503 | Кількість програм у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | тис.грн | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки | В І півріччі 2026 року Цільову програму профінансовано на суму 4851,3 тис.грн. |
| КІП-02504 | Кількість зон відпочинку: парків, скверів на території громади | од. | 15 | 15 | 15 | 15 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02601 | Початок розроблення Комплексного плану просторового розвитку Броварської міської територіальної громади, впровадження сучасних практик містобудування на основі принципів збалансованого розвитку, інтегрованого планування |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проводиться підготовча | Рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 30.10.2025 № 2324-102-108 затверджено містобудівну документацію – Детальний план території земельних ділянок в с. Княжичі Броварського району Київської області. Триває робота з верифікації будівель та споруд на території м. Бровари в Єдиному державному реєстрі адрес, Реєстрі будівель та споруд. |
| КІП-02602 | Кількість затверджених діючих місцевих програм у сфері архітектури, містобудування та земельних відносин | од. | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | Програма ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024-2028 роки та Програма проведення інвентаризації земель на території Броварської міської територіальної громади Київської області (в межах та за межами населених пунктів сіл Княжичі, Сотницьке, Требухів),встановлення меж території Броварської міської територіальної громади та нормативної грошової оцінки земель сіл Требухів, Сотницьке Броварського району Київської області на 2023-2026 роки | В Програмі створення без бар’єрного простору на 2025-2029 роки змінено розробника на управління будівництва, житлово- комунального господарства, інфраструктури та транспорту (рішення міської ради Броварського району Київської області від 28.08.2025 № 2254-99-08) |
| КІП-02603 | Доходи бюджету | тис.грн | 2 390 936,7 | 2 998 098,3 | 3 251 220,9 | 1 862 604,9 | -1 388 616,0 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік |  |
| КІП-02604 | Видатки бюджету | тис.грн | 2 517 328,9 | 3 052 603,6 | 3 399 660,8 | 1 782 789,4 | -1 616 871,4 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік |  |
| КІП-02605 | Частка видатків бюджету розвитку у видатках бюджету (загальний та спеціальний фонд) | % | 15,7 | 19,5 | 9,3 | 3,3 | -6 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.7. Наближення системи управління місцевим розвитком до процедур та кращих практик ЄС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02701 | Кількість працівників органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію | осіб | 41 | 41 | 67 | 50 | -17 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік | Працівники підвищують кваліфікацію на постійній основі шляхом участі в онлайн семінарах та навчаннях. За результатами навчань отримані сертифікати |
| КІП-02702 | Кількість працівників, які пройшли навчання в сфері проєктного менеджменту | осіб | 3 | 5 | 3 | 3 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.8. Цифрова трансформація та удосконалення системи надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-02801 | Кількість видів адміністративних послуг, які можна отримати в ЦНАП | од. | 337 | 340 | 337 | 371 | +34 |  |  |
| КІП-02802 | Кількість електронних адміністративних послуг, які можна отримати в ЦНАП | од. | 42 | 45 | 42 | 45 | +3 | Додано 3 державні електронні сервіси: 2 за напрямком «єВідновлення» (подання Повідомлення про пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна та Заяви на отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно) та 1 щодо обліку військовозобов’язаних( надання відстрочки від призову на військову службу). |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 3. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-03101 | Кількість зареєстрованих МСП в громаді, од. | од. | 18740 | 19230 | 19230 | 19230 | - |  |  |
| КІП-03102 | Кількість працевлаштованих учасників бойових дій | осіб | 7 | 2 | 15 | 0 | -15 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік | Залучення до проф інформаційних та профконсультаційних групових та масових заходів |
| КІП-03103 | Кількість працевлаштованих внутрішньо переміщених | осіб | 50 | 86 | 40 | 43 | +3 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік Збільшення звернень громадян | Залучення до проф інформаційних та профконсультаційних групових та масових заходів |
| КІП-03104 | Кількість обꞌєктів інфраструктури для підтримки розвитку інфраструктури для бізнесу в громаді | од. | 18 | 18 | 18 | 17 | -1 | Зменшення кількості об’єктів інфраструктури пов’язано з оптимізацією мережі установ підтримки бізнесу, зміни формату надання послуг. | На підтримку підприємництва в громаді діє 8 страхових компаній, 8 бухгалтерсько - аудиторських фірм, молодіжна рада. Працює Центр підтримки бізнесу. |
| КІП-03105 | Кількість проведених навчальних заходів для СПД в громаді | од. | 25 | 16 | 32 | 15 | -17 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік | Проведення меншої кількості навчальних заходів обумовлено недостатнім рівнем залученості представників бізнесу у запланованих заходах. Долучення СПД до грантових програм, спеціалізованих експертних програми. Більшість консультацій надаються в індивідуальному порядку. |
| КІП-03107 | Створення індустріального парку в громаді | од. | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | - | Індустріальний парк «Будшляхмаш» у м.Бровари створений строком на 34 роки, площею 11,4 га., галузь машинобудування. |
| КІП-03108 | Кількість реалізованих бізнесом інвестиційних проєктів в громаді | од. | 15 | 15 | 12 | 9 | -3 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік | Реалізовані бізнесом інвестиційні проєкти за галузями :6 торгівля, 3 логістика. |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 3.2.Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-03201 | Кількість проведених заходів та наданих консультацій Центром підтримки бізнесу | од. | 100 | 55 | 110 | 61 | -49 | використання цифрових інструментів, програм, платформ, порталів, зокрема «Дія.Бізнес» призводить до зменшення кількості офлайн консультацій, проведення заходів | кількість консультацій (55) з питань отримання грантів, написання бізнес -планів, підприємницької діяльності, реклами, відшкодування за пошкоджене майно тощо. Проведено 1 тренінг, 3 бізнес-зустрічі по обміну досвідом, 2 виставково-ярмаркових захода за участю крафтовиків «Крафтові Бровари». Розроблено онлайн каталог крафтовиків. |
| КІП-03202 | Кількість отриманих грантів субꞌєктами підприємницької діяльності в межах діючих державних програм | од. | 50 | 60 | 55 | 30 | -25 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік | Групові та індивідуальні консультації щодо провадження підприємницької діяльності |
| КІП-03203 | Виконання Програми сприяння розвитку підприємництва у Броварській міській територіальній громаді на 2024-2028 роки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КІП-03301 | Кількість проведених заходів з представниками бізнесу у Броварській міський раді | од. | 60 | 20 | 75 | 40 | -35 | Показник за І півріччя, а проміжний за рік Технічні проблеми пов’язані з продовженням військового стану (повітряні тривоги, відключення електроенергії, відсутність інтернету ) унеможливлювали проведення офлайн заходів. Користування цифровими програмами, включаючи можливості порталу «Дія. Бізнес» онлайн та інших платформ. |  |
| КІП-03302 | Кількість угод про побратимства, які було укладено після початку війни | од. | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 |  | Угода про партнерство солідарності між Броварською міською радою, міськими радами Ерлангену та Єни (ФРН); Меморандум взаєморозуміння про партнерство між Броварською міською територіальною громадою та районом Лан-Ділль-Крайс (ФРН); Лист про наміри між Броварською міською територіальною громадою та містом Євле (Королівство Швеція) |

Міський голова                                                                                                                                       Ігор САПОЖКО