Продовження додатку

ПРОЄКТ	№ ПС-397

Додаток 2  
Рішення Броварської міської ради Броварського району
Київської області


ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ  МОНІТОРИНГУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ ЗА І півріччя 2026 року
	№
	Оперативні цілі
	Завдання
	Заходи
	Період реалізації заходу
	Виконавці заходу
	Індикатор результативності виконання заходу
	Результат виконання заходу
	Примітка (причини не виконання заходу, перспективи виконання)
	Стан досягнення індикатора виконання заходу
(виконано/
не виконано/
виконується/
виконання залежить від реалізації інших заходів)

	Стратегічна ціль1. Відновлення та розвиток людського потенціалу

	1.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	 1.1.1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього і дошкільного віку у безпечних умовах.
	 1.1.1.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти, в тому числі: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів дошкільної освіти:
- реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області;
-реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Джерельце" Броварської міської ради м. Бровари, вул. Петлюри Симона, 13-б.
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких 
проведено реконструкцію
- капітальний ремонт
	Продовжуються внутрішні та зовнішні  оздоблювальні роботи, роботи по зовнішнім та внутрішнім інженерним мережам дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3.
Роботи по закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Джерельце" Броварської міської ради м. Бровари, вул. Петлюри Симона, 13-б виконуються за кошти обласного бюджету.
	
	Виконується

	2.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	 1.1.1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього і дошкільного віку у безпечних умовах.
	 1.1.1.2. Створення безпечного освітнього середовища у закладах дошкільної освіти:
-підтримка в належному стані захисних споруд та тимчасових укриттів;
-нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Ромашка»;
-нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка";
- капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) ЗДО «Золота рибка».
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки ,
Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість закладів дошкільної освіти з облаштованими укриттями
	19 закладів дошкільної освіти мають 20 найпростіших укриттів місткістю 4648 осіб (3 – орендують приміщення). 
	Щодо нового будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Ромашка»  виконано ПКД.
Роботи щодо нового будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" продовжуються.

	Виконується


























	3.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.2. Сприяння створенню оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття її третього рівня.
	1.1.2.1. Збільшення кількості закладів освіти, в тому числі будівництво закладів загальної середньої освіти:
-  будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5-му мікрорайоні ІV житлового району м. Бровари Київської області;
- будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області.
	2026-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту
	Кількість нових, введених в експлуатацію об’єктів
	1
	Введено в експлуатацію загальноосвітню школу І ступеню (ліцей №12) по вул. Петлюри Симона, 17-Б в м. Бровари Київської області
	Виконується

	4.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.2. Сприяння створенню оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття її третього рівня.
	1.1.2.2. Створення безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої  освіти:
-підтримка в належному стані захисних споруд цивільного захисту;
-капітальний ремонт підвальних приміщень-найпростішого укриття Броварського ліцею №11 на вул. Лагунової Марії, буд. 17-А;
-нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 11 (Центр розвитку дитини) за адресою вул. Київська, 1;
-нове будівництво захисної споруди цивільного захисту по вул. Петлюри Симона, 17-Б в м. Бровари Броварського району Київської області (ліцей №10);
- капітальний ремонт парканів закладів загальної середньої освіти (ліцей № 4 ім. С.І. Олійника, ліцей № 5 ім. Василя Стуса, ліцей № 6, ліцей № 7, ліцей № 8, ліцей № 9, Требухівський ліцей, Княжицький ліцей) та закладів дошкільної освіти (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Лісова казка», ЗДО «Вулик», ЗДО «Золотий ключик», ЗДО «Червоні вітрила», ЗДО «Перлинка»);
- облаштування підйомника для маломобільних груп населення у Броварському ліцеї № 10.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки ,
Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість закладів шкільної освіти з облаштованими укриттями та місць в них

Кількість закладів, в яких проведено ремонт, сума профінансованих коштів

Наявність облаштованого підйомника та сума профінансованих коштів
	14 закладів загальної середньої освіти мають 18 найпростіших укриттів на 12211 місце, 1 сховище на 460 місць та 3 протирадіаційних укриття на 1015 місць; в 1 приватному закладі наявне укриття на 115 місць.
	
	Виконується

	5.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.2. Сприяння створенню оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття її третього рівня.
	1.1.2.3. Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти, перехід на 12-річний термін здобуття середньої освіти.
	2027 рік
	Управління освіти і науки
	Кількість трансформованих закладів та місць в них
	
	Заплановано виконання в 2027 році
	Заплановано виконання в 2027 році

	6.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.3. Підвищення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, якості надання освітніх послуг.
	1.1.3.1. Створення сучасного освітнього простору в закладах освіти, в тому числі 
-капітальний ремонт харчоблоків 13 закладів загальної середньої освіти;
- капітальний ремонт спортивних стадіонів та майданчиків закладів загальної середньої освіти:: ліцей № 4 ім. С.І. Олійника; ліцей № 5 ім. Василя Стуса, ліцей № 6, ліцей № 7, ліцей № 8, ліцей № 9, № 11, Требухівський ліцей,  Княжицький ліцей
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів, в яких проведено ремонт. .
Обсяг фінансування на відповідний захід, % виконання
	Капітальний ремонт спортивного комплексу Броварського ліцею № 4 ім. С.І. Олійника – 2026,41345 тис.грн, 29 % 

	
	Виконано частково

	7.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.4. Підтримка процесів цифровізації освіти, застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі. 
	1.1.4.1. Укомплектування закладів освіти сучасною технікою.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки 
	Обсяг фінансування на відповідний захід
	Обсяг фінансування в І півріччі - 364,5 тис.грн.
	 
	Виконується

	8.
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.5. Сприяння розвитку кадрового потенціалу у сфері освіти.
	1.1.5.1.Укомплектування закладів освіти кваліфікованими спеціалістами в умовах реформування освіти в Україні.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки 
	Рівень забезпеченості
(% потреби)
	Укомплектування закладів освіти кваліфікованими спеціалістами складає 100 %
	 
	Виконується

	9
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.6. Сприяння розвитку сучасної позашкільної освіти відповідно до інтересів та запитів дітей.
	1.1.6.1.Забезпечення діяльності основних напрямків позашкільної освіти (художньо-естетичного, дослідницько-експериментального, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристично-краєзнавчого, фізкультурно-спортивного, військово-патріотичного тощо)
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки 
	Кількість дітей, які відвідують заклади позашкільної освіти
	5382 вихованці у закладах позашкільної освіти, 3441 учнів відвідують гуртки закладів загальної середньої освіти 
	 
	Виконується

	10
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.6. Сприяння розвитку сучасної позашкільної освіти відповідно до інтересів та запитів дітей.
	1.1.6.2. Будівництво Центру національно-патріотичного виховання за адресою: Сверстюка Євгена, 6, м.Бровари Київської області.
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Обсяг фінансування,
% виконання.
	Бюджет проєкту 161 150 тис.грн. Тривалість проєкту 36 місяців.  Проведено інвестиційне ТЕО
	Виконання заходу заплановано на наступні звітні періоди
	Виконується

	11
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.7. Забезпечення доступності освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, сприяння створенню інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти.
	1.1.7.1. Удосконалення мережі закладів освіти відповідно потреб дітей з особливими освітніми потребами.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки 
	Кількість заходів, кількість дітей,  класів, груп для дітей з особливими освітніми потребами
	Для дітей з особливими потребами створено 212 класів( 404 учнів), проведено  8896 корекційно-розвиткових занять; В ЗДО є 77 група, 227 вихованець, проведено 7362 корекційно-розвиткових занять 
	 
	Виконується

	12
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.8. Сприяння розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до потреб  ринку праці, сприяння здобуттю професійної підготовки за дуальною формою навчання.
	1.1.8.1. Налагодження співпраці з закладами вищої та фахової передвищої освіти та Державним професійно-технічним навчальним закладом «Броварський професійний ліцей».
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки; Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей»
	Кількість проведених профорієнтаційних заходів 
Кількість спеціальностей, які надаються в ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»
	У І півріччі проведено 7 профорієнтаційних заходів. 
Кількість  спеціальностей, які надаються в ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»-8, з них на базі 9-х класів -6, на базі 11-х класів -2.

	 
	Виконується

	13
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.8. Сприяння розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до потреб  ринку праці, сприяння здобуттю професійної підготовки за дуальною формою навчання.
	1.1.8.2. Налагодження співпраці Державного професійно-технічного навчального закладу «Броварський професійний ліцей» з підприємствами громади.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей», підприємства громади
	Кількість випускників за робітничими спеціальностями, які працевлаштовані в громаді
	Випускники коледжу 2026 року працевлаштовуються після закінчення навчання, результати будуть на 1.09.2026 року
	 
	Виконується

	14
	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.8. Сприяння розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до потреб  ринку праці, сприяння здобуттю професійної підготовки за дуальною формою навчання.
	1.1.8.3.Співпраця Броварської філії Київського обласного центру зайнятості з Державним професійно-технічним навчальним закладом «Броварський професійний ліцей»
	2025-2027 роки
	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей»,
Броварська філія Київського обласного центру зайнятості 
	Кількість проведених спільних заходів
	2
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	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.9. Поширення ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти. 
	1.1.9.1.Впровадження профорієнтаційних заходів для учнів закладів освіти.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості 
	Кількість заходів
	142 заходи (майстер-класи у навчальних закладах, екскурсії на підприємства, онлайн зустрічі)
2 спільно з Броварською філією Київського обласного центру зайнятості (Заходи в рамках Місячника професійної орієнтації для учнів 8-11 класів ЗЗСО та їх батьків на теми : "Ринок праці у питанні "Ким бути?" та  "Професія "Дизайнер": міфи та реальність".
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	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.10. Створення рівних можливостей для особистого та професійного розвитку особи впродовж життя.
	1.1.10.1.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження освітянських проєктів з різних напрямків.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості 
	Кількість учасників, які пройшли навчання.
Кількість проведених заходів
	Підвищили  кваліфікацію  372 педагоги. Проведені 64 методичні заходи.
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	1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку.
	1.1.11. Сприяння розвитку національно-патріотичного виховання населення.
	1.1.11.1. Створення у закладах освіти умов щодо утвердження в свідомості і почуттях учнів патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України.
	2025-2027 роки
	Управління освіти і науки 
	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання населення
	29 тем ( у 14 закладах загальної середньої освіти, 23 закладах дошкільної освіти, 4 закладах позашкільної освіти)
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.1. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я у громаді.
	1.2.1.1. Проведення заходів щодо раннього сповіщення та реагування на загрози виникнення епідемій та пандемій.
	2025-2027 роки
	КНТ «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (КНТ «ББКЛ»),
КНТ БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД»),
Броварська районна філія  ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
	Кількість проведення заходів
	Проведено комплекс інформаційно‑роз’яснювальних та організаційних дій щодо раннього виявлення, сповіщення та реагування на загрози епідемій і пандемій.. 
За І півріччя 2026 року проведено 24 заходи: тематичні навчання серед медичного персоналу центру -7; тренінгів - 7; моніторинг по дотриманню інфекційного контролю в центрі–10.

	Своєчасно виявлені та повному обсязі проведені протиепідемічні заходи. Локалізовано 830  випадків інфекційних хвороб, з них 568 серед дітей. Здійснено моніторинг та досліджено 2800 проб об’єктів навколишнього середовища на території Броварської міської громади.
Навчання медичних працівників у 4 закладах охорони здоров’я громади
	Виконується
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.1. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я у громаді.
	1.2.1.2. Покращення матеріально-технічного забезпечення 
КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» , 
КНП БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» , 
КНП «Броварська стоматологічна поліклініка»
	2025-2027 роки
	КНТ «ББКЛ»,
КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД»,
КНТ «БСП»
	Кількість придбаного обладнання
	За І півріччя поточного року обладнання не придбавалось. В КНТ «Броварська БКЛ» було придбано медичного обладнання 58  одиниць, з них 2 централізоване постачання, 56 благодійна допомога Рішенням сесії БМР БР КО  від 28.05.2026 №2732-117-08 Товариству було надано дозвіл на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії з метою купівлі обладнання – ультразвукової діагностичної системи експерт- класу, призначеної  для раннього виявлення злоякісних новоутворень.
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.2. Розвиток мережі медичних закладів на території громади.
	1.2.2.1.Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт медичних закладів, в тому числі:
- будівництво нової амбулаторії в с. Княжичі; реконструкція амбулаторії в с. Требухів; 
- відкриття нових амбулаторій ЗПСМ в ЖК «Лісовий квартал» та ЖК «Скандія» та їх облаштування відповідно до норм законодавства;
- поточні та капітальні ремонти амбулаторій  та відділення
невідкладної допомоги Броварської міської територіальної громади. 
- будівництво, реконструкції та капітальні ремонти приміщень в
КНП «ББКЛЛ»;
- реконструкція інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47;
- капітальний ремонт конструктивних елементів будинку (ганків та цоколя) по бульв.Незалежності, 10 в м.Бровари в частині розміщення КНП «БСП»).
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту,  Відділ охорони здоровꞌя, КНТ «ББКЛ», КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД», КНТ «Броварська стоматологічна поліклініка» (КНТ «БСП»)
	Кількість нових , відремонтованих та реконструйованих об’єктів.
	В І півріччі 2026 року  метою ліквідації та
усунення наслідків пошкодження цілісності будівлі амбулаторії ЗПСМ №2, за адресою: м.Бровари, вул.Незалежності 12, спричинених вибуховою хвилею, внаслідок ракетно-дронової атаки 14.03.2026 року, здійснено поточний ремонт, а саме: проведено заміну і встановлення віконних блоків для подальшого забезпечення належних умов експлуатації приміщення амбулаторії. 
Продовжуються роботи щодо капітального ремонту частини приміщень 4 поверху та сходової клітки головного корпусу А комплексу Броварської багатопрофільної клінічної лікарні по вул. Шевченка. 14 в м. Бровари Київської обл. 
	Виготовлення ПКД та будівництво нової амбулаторії в с.Княжичі , роботи передбачаються в 2027 р.
	Виконується
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.3. Розвиток реабілітаційної та паліативної допомоги
	1.2.3.1. Розширення реабілітаційного відділення та збільшення переліку медичних реабілітаційних послуг
	2025-2027 роки
	КНТ «БКЛЛ» 
	Кількість місць у реабілітаційному відділенні.. Кількість пролікованих пацієнтів.
Кількість видів послуг.
	В КНТ «Броварська БКЛ» у реабілітаційному відділенні 30 місць . Було  пролікованих пацієнтів 220, та надаємо 7 видів реабілітаційних  послуг.
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.3. Розвиток реабілітаційної та паліативної допомоги
	1.2.3.2. Створення реабілітаційного центру на території громади
	2026-2027 роки
	Броварська міська рада, Відділ охорони здоров’я, КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД», КНТ «ББКЛ»
	Кількість нових центрів
	Забезпечено надання комплексної мультидисциплінарної реабілітаційної допомоги пацієнтам у стаціонарних та амбулаторних умовах
	Заплановано виконання в наступних звітних періодах в межах повноважень
	Виконується
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.4. Впровадження систем інформатизації у галузі охорони здоров′я.
	1.2.4.1.Створювати нові моделі в медичній інформаційній системі та електронний запис до вузькопрофільних спеціалістів
	2025-2027 роки
	Відділ охорони здоров’я,
КНТ «ББКЛ»,
КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД»,
КНП «БСП»
	Наявність ПЗ для пацієнтів в медичній сфері
	Наявність програмного забезпечення  для пацієнтів є обов’язковим стандартом цифровізації медицини, що забезпечує взаємодію між пацієнтом та електронною системою охорони здоров’я (eHealth).
	Запроваджено функціонування цифрових інструментів для пацієнтів (мобільні застосунки, особисті кабінети, чат-боти). 
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.5. Створення умов для профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, забезпечення імунізації населення.
	1.2.5.1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо щеплення від інфекційних, епідемічних хвороб, включаючи дітей
	2025-2027 роки
	КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД», Броварська районна філія  ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
	Кількість проведених заходів
	В КНТ “Броварська БКЛ” відділ інфекційного контролю провели 37 комплексних роз'яснювальних та навчальних заходів щодо імунізації проти інфекційних та епідеміологічних хвороб.
За І півріччя 2026 року  проведено 13256 профілактичних   щеплень.
	Завдяки проведеним заходам сформовано позитивне ставлення до імунізації, подолано поширені міфи та забезпечено зростання рівня охоплення вакцинацією, що сприяє створенню колективного імунітету та запобіганню спалахам інфекційних хвороб
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.6. Підвищення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я
	1.2.6.1. Забезпечення лікарень середнім та молодшим медичним персоналом, лікарями
	2025-2027 роки
	КНТ «ББКЛ»,
КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД»,
КНТ «БСП»
	Рівень забезпеченості (% потреби)
	В першому півріччі рівень забезпеченості по первинній медико- санітарній допомозі  лікарями склав 86,85% потреби, середнім медперсоналом - 87,6%., молодшим персоналом – 70.4% . В КНТ “ББКЛ” рівень забезпеченості:  лікарями-84%, середнім медичним персоналом-87%,  молодшим  медичним персоналом-85%.
	При зростаючій кількості ВПО в громаді, існує потреба в створенні додаткових робочих місць та облаштуванні кабінетів для розміщення персоналу.
Основні причини, які негативно впливають на виконання заходу: старіння кадрів та відтік молоді, емоційне виснаження кадрів та пошук ними стабільної фінансової можливості, служба медичних працівників в ЗСУ
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.6. Підвищення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я
	1.2.6.2. Підвищення кваліфікації для працівників медичних закладів.
	2025-2027 роки
	КНТ «ББКЛ»,
КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД»,
КНТ «БСП»
	Кількість персоналу, які підвищили кваліфікацію
	Підвищення кваліфікації в КНТ «Броварська БКЛ» за І півріччя :  5% лікарі
12% медичні сестри Кількість персоналу КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД», які підвищили кваліфікацію- 213  працівників. 
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.7. Забезпечення доступу населення до лікарських засобів та медичних виробів
	1.2.7.1. Участь у державній програмі «Доступні ліки».
	2025-2027 роки
	КНТ БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
	Сума відшкодування на лікарські засоби
	Надання рецептів лікарями КНТ БМР БР КО «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  за програмою «Доступні ліки» пацієнтам, що їх потребують. Дані, щодо суми відшкодування розміщені на сайті НСЗУ. В КНТ “ББКЛ” відшкодування на лікарські засоби за програмою “Доступні ліки” складає складає 7898,4 тис.грн
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.7. Забезпечення доступу населення до лікарських засобів та медичних виробів
	1.2.7.2. Відшкодування вартості лікарських засобів та медичних виробів згідно Комплексної  Програми розвитку охорони здоров’я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки
	2025-2027 роки
	Відділ охорони здороꞌя, КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД»
	Сума відшкодування на лікарські засоби
	В КНТ “Броварська БКЛ” відшкодування лікарських засобів та медичних виробів згідно Комплексної  Програми розвитку охорони здоров’я по онкології складає 698,1 тис., КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД» -7660,4 тис.грн., відшкодування стоматологічних послуг пільговим категоріям населення та дітям КНП «БСП» - 3512,6


	Згідно додатку до Комплексної Програми роз витку охорони здоров’я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-
2026 роки (зі змінами)
	Виконується
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	1.2. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг з урахуванням потреб різних верств населення.
	1.2.8. Забезпечення безбар’єрності для усіх груп населення
	1.2.8.1. Облаштування закладів для забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення
	2025-2027 роки
	КНТ «ББКЛ», КНТ БМР БР КО «БМЦПМСД», КНТ «БСП», Медичні заклади громади всіх форм власності
	Кількість облаштованих закладів засобами доступності (пандуси, туалети тощо)
	Для забезпечення доступності та безбар’єрності усіх груп населення, в т.ч. для осіб з інвалідністю (дітей та дорослих) та інших маломобільних груп пацієнтів, відповідно до норм законодавства, медичні заклади  облаштовані пандусами, спеціально облаштованими туалетами
	
	Виконується
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	1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю
	1.3.1. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад.
	1.3.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт спортивних об’єктів, в тому числі
- будівництво критого манежу з укриттям для проведення тренувань з футболу для дітей та ампфутболу в зимовий період;
-капітальний ремонт/
реконструкція спортивного майданчика на вул. Чорних Запорожців (Короленка) 61-А.
-капітальний ремонт/
реконструкція гідроізоляції лотка великої ванни басейну.
	2025-2027 роки
	Відділ фізичної культури та спорту, Фізкультурно-оздоровчий заклад Плавальний басейн «Купава»,
КП «МФК Бровари», 
КП «ОРЦ»
	Кількість збудованих, реконструйованих, відремонтованих споруд
	Будівництво та  реконструкція споруд не проводилась
	Планується  реалізація у 2027 році
	Виконується
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	1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю
	1.3.2. Створення умов для залучення осіб та дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією
	1.3.2.1. Забезпечення спортивних об’єктів засобами безбар’єрності та доступності для всіх категорій громадян, включаючи осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в тому числі:
- капітальний ремонт будівлі басейну в складі комплексу для забезпечення доступності, адаптація доступу у приміщення для маломобільних груп населення (ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса, встановлення гідравлічних та тросових підйомників, облаштування роздягалень та вбиралень, встановлення підйомників у велику та малу чашу басейнів) ;
-капітальний ремонт/
реконструкція пандуса, облаштування місця та встановлення вертикального підйомника для осіб з інвалідністю (вхідна група Плавального басейну «Купава»);
-капітальний ремонт/реконструкція на першому поверсі санітарно-гігієнічних приміщень для осіб з інвалідністю;
- капітальний ремонт/
реконструкція найпростішого укриття для осіб з інвалідністю
	2025-2027 роки
	Відділ фізичної культури та спорту БМР БР КО, КП «МФК Бровари», КП «ОРЦ», Плавальний басейн «Купава».
	Кількість облаштованих об’єктів засобами безбар’єрності, кількість відвідувачів (в т.ч. маломобільних дорослих та дітей)
	4 спортивних об’єкти облаштовані  засобами безбар’єрності. 
	
	Виконується

	32
	1.3. Створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю
	1.3.3. Сприяння здоровому способу життя.
	1.3.3.1. Проведення масових заходів з метою пропаганди здорового способу життя.
	2025-2027 роки
	Відділ фізичної культури та спорту БМР БР КО
	Кількість проведених заходів та кількість учасників
	Проведено 123 заходи 
	 
	Виконується
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	1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства
	1.4.1. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення в громаді, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими
	1.4.1.1. Виконання заходів щодо безбар’єрності в громаді
	2025-2027 роки
	Управління містобудування та архітектури, управління та відділи міської ради, бюджетні установи, комунальні підприємства, субꞌєкти підприємницької діяльності
	Кількість облаштованих об’єктів для маломобільних груп населення, кількість проведених заходів
	Укладено договір суму 844, 39 тис. грн.
на проектування 
обꞌєкта
«Капітальний ремонт тротуарів з облаштуванням засобів безперешкодного доступу до будівель та споруд для забезпечення доступності і безпеки об’єктів для осіб з МГН (заходи із створення безбар’єрного простору) по вул. Героїв України (від вул. Київська до бульв. Незалежності) та по бульв. Незалежності (від вул. Героїв України до вул. Чорних Запорожців) в м. Бровари Київської області»
	 
	Виконується

	34
	1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства
	1.4.2. Посилення заходів щодо протидії та запобігання домашньому насильству, дискримінації та насильству за ознакою статі, реабілітації потерпілих від такого насильства
	1.4.2.1. Проведення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
	2025-2027 роки
	Центр соціальних служб Броварської міської ради 
	Кількість проведених заходів
	Проведено 23 виїзні заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.  
	 
	Виконується
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	1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства
	1.4.3. Забезпечення конституційних прав дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки
	1.4.3.1. Забезпечення в межах компетенції прав дітей
	2025-2027 роки
	Служба у справах дітей
	Кількість проведених заходів.
Кількість залучених осіб до заходів
	Проведено 4 оперативно-профілактичних рейдів, здійснено візити до 21 сім’ї, у яких виховується 44 дитини. 
	 
	Виконується
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	1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства
	1.4.4. Реалізація державної сімейної політики
	1.4.4.1. Підтримка малозабезпечених сімей з дітьми
	2025-2027 роки
	Служба у справах дітей
	Кількість сімей, які отримали  підтримку
	Заходів Комплексної Програми підтримки сім'ї та захисту прав дітей "Щаслива родина - успішна країна" на 2023-2027 роки» і І півріччі були профінансовані на суму 273,3 тис. грн.

	
	Виконується
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	1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства
	1.4.5. Посилення соціальної захищеності ветеранів, ветеранок та членів їх сімей
	1.4.5.1. Створення ветеранського простору в громаді:
- капітальний ремонт нежитлового приміщення № 5 по бульвару Незалежності, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області
	2025-2027 роки
	Управління з питань ветеранської політики, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту
	Кількість створених закладів.
Кількість відвідувань ветеранів, ветеранок та членів їх сімей.
Кількість наданих послуг
	Завершено капітальний ремонт приміщень № 5 по бульвару Незалежності, 3 в м. Бровари Броварського району Київської області та забезпечено його облаштування новими меблями й технічним обладнанням. 
Працює «єдине вікно» для ветеранів війни для отримання адміністративних послуг, до якого надійшло 589 звернень від ветеранів та членів їх сімей. Надано 3948 послуг ветерам та членам їх сімей.  Проведено понад 40 заходів з відновлення фізичного та ментального здоров'я, екскурсій, майстер-класів тощо, якими охоплено понад 2500 ветеранів та ветеранок, членів їх сімей.
	 
	Виконується
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	1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства
	1.4.6. Інтеграція ВПО в громаду
	1.4.6.1. Забезпечення інтеграції ВПО в громаду та їх підтримка
	2025-2027 роки
	Управління соціального захисту населення, Управління комунальної власності 
	Кількість ВПО, які отримали послуги та допомогу.
Кількість заходів та наданих послуг.
Кількість осіб, що проживають в модульному містечку
	Станом на 01.07.2026 року в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 2014 року перебувало 23267 осіб, починаючи з 24.02.2022 року 16644 осіб, у тому числі 4370 дітей. Станом на 01.07.2025 року в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 2014 року перебувало 22142 осіб, починаючи з 24.02.2022 року 15430 осіб, у тому числі 4369 дітей. За рахунок модульного містечка житлом забезпечені 152 внутрішньо переміщені особи
	 
	Виконується
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	1.4. Створення умов для забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення та формування згуртованого суспільства
	1.4.6. Інтеграція ВПО в громаду
	1.4.6.2. Надання допомоги щодо працевлаштування ВПО громади
	2025-2027 роки
	Броварська філія Київського обласного центру зайнятості 
	Кількість працевлаштованих ВПО. Кількість ВПО, які пройшли професійну підготовку(перепідготовку), підвищення кваліфікації
	Із загальної кількості безробітних, які перебували на обліку протягом І півріччя 2026 року за сприянням служби зайнятості забезпечено роботою 196 мешканці громади, з них 43 особи з числа ВПО. За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та шляхом стажування на виробництві професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплено 75 мешканців громади, з них 20 осіб ВПО 
	 
	Виконується
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	1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	1.5.1. Підтримка діючих і запровадження нових видів соціальних послуг та сервісів
	1.5.1.1. Забезпечення функціонування соціального транспорту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2025-2027 роки
	Управління соціального захисту населення, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість транспортних засобів долучених до перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Кількість осіб, які скористались послугою соціального транспорту
	Громада отримала від німецьких партнерів 3  транспортні  засоби для перевезення  осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: 1 в 2025 році, ще 2 отримані у березні поточного року. 
Виконано 947 поїздок в звітному періоді. 
	 
	Виконується
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	1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	1.5.1. Підтримка діючих і запровадження нових видів соціальних послуг та сервісів
	1.5.1.2. Розширення видів соціальних послуг та сервісів для вразливих, малозабезпечених категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю
	2025-2027 роки
	Управління соціального захисту населення 
	Кількість наданих послуг.
Кількість охоплених осіб.
	Надавачами соціальних послуг було надано 100211 послуг.
Кількість охоплених осіб склала 3576.
	 
	Виконується
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	1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	1.5.1. Підтримка діючих і запровадження нових видів соціальних послуг та сервісів
	1.5.1.3. Реконструкція частини будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення, по вул. Героїв України (Гагаріна), 8-а в м. Бровари Київської області»
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	% фінансування
	Бюджет проєкту 41580,1 тис.грн. Проведено інвестиційне ТЕО
	Планується виконання заходів в наступні звітні періоди
	Виконується
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	1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	1.5.2. Підтримка розвитку соціальних послуг із залученням громадських об’єднань та приватних організацій.
	1.5.2.1. Запровадження спільних проектів у сфері розвитку соціальних послуг Броварської міської ради з громадськими об’єднаннями та приватними організаціями
	2025-2027 роки
	Управління та відділи Броварської міської ради та виконавчий комітет
	Кількість проектів;
Фінансова підтримка з міського бюджету
	Фінансову підтримку за кошти місцевого бюджету отримали 8 інститутів громадянського суспільства в результаті конкурсного відбору. 
	 
	Виконується
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	1.5. Забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, підтримка осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	1.5.3. Сприяння розвитку якісних і доступних послуг з догляду
	1.5.3.1. Розширення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.
Збільшення кількості видів послуг для малозабезпечених та одиноких громадян громади
	2025-2027 роки
	Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування Броварського району Київської області
	Кількість осіб, які перебувають в стаціонарі/кількість осіб, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування.
Кількість наданих послуг
	В територіальному центрі соціального обслуговування перебуває на обліку 3068 осіб яким надано 69197  послуг. В стаціонарному відділенні перебуває 12 осіб (в т.ч. ВПО - 3 особи) яким надано 1397 послуг.
	 
	Виконується
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	1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації
	1.6.1. Сприяння розвитку мережі закладів культури
	1.6.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт закладів культури на території громади, в тому числі
- капітальний ремонт концертної зали Будинку культури села Требухів (вул. Бориспільська, 2);
-капітальний ремонт концертної зали Будинку культури села Княжичі (вул.Слави,9);
-капітальний ремонт концертної зали Міського культурного центру (м. Бровари. бульвар Незалежності, 4 );
-капітальний ремонт Броварської міської бібліотеки (бульвар Незалежності, 5);
- капітальний ремонт Броварської міської публічної бібліотеки (вул. Ярослава Мудрого, 36);
- капітальний ремонт Броварської міської бібліотеки для дітей (вул. Марії Лагунової,5).
	2025-2027 роки
	Управління культури, сім’ї та молоді 
	Кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих закладів культури громади
	Передбачені ремонти закладів на ІІ півріччя 
	
	Виконується
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	1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації
	1.6.2. Створення умов для культурного розвитку і творчого самовираження, задоволення творчих, інтелектуальних  та духовних потреб людей
	1.6.2.1. Проведення культурно-просвітницьких заходів для дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення громади
	2025-2027 роки
	Управління культури, сім’ї та молоді 
	Кількість проведених заходів.
Кількість залучених осіб
	Протягом звітного періоду проведено 571 культурно-просвітницьких заходів , до яких залучено  близько 20 тис. осіб
	 
	Виконується
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	1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації
	1.6.3. Збереження і промоція об’єктів історико-культурної спадщини.
	1.6.3.1. Реставрація та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства пам’яток та об’єктів культурної спадщини та їх підтримка.
	2025-2027 роки
	Управління культури, сім’ї та молоді 
	Кількість діючих об’єктів культурної спадщини на території громади.
Кількість відреставрованих об’єктів
	На території громади 3 діючих об’єктів культурної спадщини. Реставрація об’єктів не проводилась
	 
	Виконується
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	1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації
	1.6.4. Виявлення, збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини (народних традицій, звичаїв, фольклору тощо).
	1.6.4.1. Проведення заходів для популяризації народних традицій, звичаїв тощо.
	2025-2027 роки
	Управління культури, сім’ї та молоді 
	Кількість проведених заходів.
Кількість учасників
	Кількість проведених заходів - 9. 
Кількість учасників 130.
	 Відзначення Дня вишиванки. Виступи творчих колективів «КолоДія» та «Родина». Фестиваль «Наша Лялька». Майстер-класи
	Виконується
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	1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації
	1.6.5. Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних закладів культури
	1.6.5.1. Придбання музичних інструментів для музичних шкіл;
придбання комп’ютерної техніки; придбання сценічного одягу для творчих колективів, книг та інших засобів для бібліотек тощо
	2025-2027 роки
	Управління культури, сім’ї та молоді 
	Кількість придбаного обладнання
	Кількість придбаного обладнання – 2 хейзера, мікрофони та стійки для мікрофонів, комп’ютер для музичної студії
	
	Виконується
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	1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації
	1.6.6. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді та підвищення рівня її соціальної інтеграції
	1.6.6.1. Підвищення активності молоді до громадського життя в громаді.
Продовження стажування молоді в органах місцевого самоврядування Броварської міської територіальної громади
	2025-2027 роки
	Управління культури, сім’ї та молоді 
	Кількість проведених заходів із залученням молоді.
Кількість залученої молоді
	Кількість проведених заходів із залученням молоді - 7. Кількість залученої молоді -285.
	 Проведено заходи: до Дня Соборності України, до Дня Закоханих, тренінг, гра «Бункер», літературний вечір, зустріч з ветеранами війни, волейбольний турнір
	Виконується
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	1.6. Формування всебічно розвиненої людини, сприяння її культурному та духовному розвитку, створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації
	1.6.7. Сприяння розвитку молодіжної інфраструктури
	1.6.7.1. Створення молодіжного простору в громаді
	2025-2027 роки
	Управління культури, сім’ї та молоді 
	Проведені заходи щодо створення простору
	Працює молодіжний простір у громаді в приміщенні КЗ «Культурно-інноваційна платформа «ТепЛиця»
	 
	Виконується
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	1.7. Розвиток туристичного потенціалу
	1.7.1. Створення та промоція туристичних продуктів
	1.7.1.1. Розвиток інформаційно-туристичних ресурсів та підготовки рекламної продукції, формування нових туристичних продуктів та сервісів.
Організація роботи щодо розробки бренду громади
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій, управління цифровізації та інформаційно-комп`ютерних технологій, суб’єкти підприємницької діяльності, які долучені до сфери туризму
	Кількість закладів у сфері туризму
	На території громади розташовано 38 історичних пам’яток, 1 архітектурна пам’ятка та 22 пам’ятні та меморіальні дошки. До Державного реєстру нерухомих памʼяток України включені парк імені Т.Г. Шевченка,  пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку; місце поховання жертв Другої світової війни
	 
	Виконується
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	1.7. Розвиток туристичного потенціалу
	1.7.2. Розвиток туристичної інфраструктури
	1.7.2.1. Розширення туристичної інфраструктури, співпраця з підприємствами громади для розвитку туристичних маршрутів в громаді
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій, суб’єкти підприємницької діяльності, які долучені до сфери туризму
	Кількість обꞌєктів  туристичної інфраструктури в громаді
	На території громади розташовано 38 історичних пам’яток, 1 архітектурна пам’ятка та 22 пам’ятні та меморіальні дошки. Також на території громади є туристично-привабливі об’єкти: крафтове виробництво «Медовий спас» (учасник регіональної «Дороги вина та смаку Київщини» за підтримки проєкту ЄС «Підтримика розвитку системи географічних значень в Україні»), інклюзивне кафе «21.3», Культурно-інноваційна платформа «ТеПлиця» та культурно-просвітницький центр «СвітЛиця»  (новий формат відпочинку та навчання), парк ім. Т.Г. Шевченка, міський краєзнавчий музей, Майдан Свободи, Парк культури та відпочинку «Перемога», приватний музей «Історія зброї та етнографії», торговельно-розважальний центр «Термінал», пам’ятний знак «Захисникам України», пам’ятний знак жертвам голодомору та політичних репресій, пам’ятник «Героям Чорнобиля» та інтерактивний «Меморіал пам’яті», в якому представлена інформація про загиблих Захисників.
	 
	Виконується
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	1.7. Розвиток туристичного потенціалу
	1.7.3. Сприяння розробці та реалізації проектів, спрямованих на розвиток та використання рекреаційно-туристичного потенціалу громади
	1.7.3.1. Промоція розвитку зеленого туризму на території громади
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій , Староста села Требухів, Староста села Княжичі, суб’єкти підприємницької діяльності, які долучені до сфери туризму
	Кількість облаштованих зон відпочинку в громаді
	В громаді облаштовано 4 зони відпочинку
	 
	Виконується

	Стратегічна ціль 2. Створення безпечних та комфортних умов для життя мешканців громади, наближення до європейських стандартів

	55
	2.1. Розвиток інфраструктури безпеки
	2.1.1. Розвиток системи централізованого оповіщення та фонду захисних споруд цивільного захисту (зокрема, в закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, житлового фонду) з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності
	2.1.1.1. Створення сучасної системи оповіщення про небезпеку, в тому числі
- нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Броварської міської ради Броварського району Київської області;
- будівництво нових захисних споруд та проведення реконструкції існуючих тимчасових укриттів;
- капітальний ремонт приміщень протирадіаційних укриттів: головного корпусу (хірургічного №125029), терапевтичного корпусу (№125008), акушерського корпусу (№125028) КНП «ББКЛ» за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари, Київська обл.
	2025-2027 роки
	Комунальні підприємства громади, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, Управління освіти і науки , КНП «ББКЛ», КНП БМР БР КО «БМЦПМСД», КНП «БСП»
	Наявність системи оповіщення.
Кількість нових  та реконструйованих захисних споруд та тимчасових укриттів
	Працює сучасна система оповіщення про небезпеку в громаді.   
	
	Виконується

	56
	2.1. Розвиток інфраструктури безпеки
	2.1.2. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території громади
	2.1.2.1. Продовження роботи поліцейських станцій в громаді та профілактика злочинності
	2025-2027 роки
	Броварське районне управління поліції , управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
	Кількість поліцейських станцій в громаді. Кількість проведених заходів
	3 поліцейські станції працюють в громаді: с.Требухів, Княжичі, м.Бровари
	Забезпечується організація та проведення постійного моніторингу та оцінки загроз для населення в реальному часі за територіальним принципом, виявлення дестабілізуючих факторів стану безпеки, попередження можливих надзвичайних ситуацій,  своєчасна їх локалізація і ліквідація наслідків
	Виконується
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	2.1. Розвиток інфраструктури безпеки
	2.1.2. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території громади
	2.1.2.2. Покращення матеріально-технічного забезпечення Броварського районного управління поліції ГУ Національної поліції України в Київській області
	2025-2027 роки
	Броварське районне управління поліції , Управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
	Фінансування відповідної програми
	Реалізуються заходи «Програмою профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2026 рік» (профінансовано 8936 тис. грн.).
	
	Виконується
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	2.1. Розвиток інфраструктури безпеки
	2.1.3. Сприяння функціонуванню у громаді добровільної пожежної охорони.
	2.1.3.1. Підтримка функціонуванню добровільної пожежної охорони в межах громади.
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-благоустрій»
	Сума коштів, передбачена на фінансування заходів в сфері пожежної безпеки
	У селах Требухів, Княжичі працюють добровільні пожежні команди, які підпорядковані КП "Бровари-Благоустрій"
	 
	Виконується

	59
	2.1. Розвиток інфраструктури безпеки
	2.1.4. Захист об’єктів критичної інфраструктури
	2.1.4.1. Запобігання кризовим ситуаціям на об’єктах критичної інфраструктури
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, комунальні підприємства громади, підприємства, установи, організації критичної інфраструктури
	Кількість заходів в сфері охорони критичної інфраструктури
	Здійснено 100% забезпечення об’єктів альтернативним джерелом електропостачання
	 
	Виконується
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	2.1. Розвиток інфраструктури безпеки
	2.1.5.Забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури комунальної власності  альтернативними джерелами енергопостачання
	2.1.5.1. Забезпечення об’єктів критичної інфраструктури генераторами, інверторами та іншими джерелами живлення для безперебійної роботи
	2025-2027 роки
	Комунальні підприємства громади, управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ті
	Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом електропостачання
	100% забезпечення об’єктів альтернативним джерелом електропостачання
	 
	Виконується

	61
	2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону
	2.2.1. Утримання доріг громади в належному стані, своєчасне проведення їх капітальних та поточних ремонтів
	2.2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів комунальної інфраструктури та доріг, включаючи:
- реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області; 
- нове будівництво незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Стефаника Василя;
- нове будівництво пров. Івана Сокура в м.Бровари Київської області
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Ремонт дорожнього покриття (квадратних метрів);
Кількість об’єктів введених в експлуатацію після проведення капітальних ремонтів
	За І півріччя 2026 року КП "Бровари-Благоустрій" виконувало ремонт та експлуатаційне утримання доріг комунальної власності:- власними силами виконано ремонт дорожнього асфальто-бетонного покриття площею 11006,5 м2,;- ямковий ремонт доріг регенерованим асфальтобетоном – 459 м2 (в холодний період);
- роботи по ліквідації вибоїн та тріщин в дорожньому полотні пневмо–струменевим методом установкою «MADPATCHER– 1004;
- з червня запроваджено нові роботи по герметизації тріщин в дорожньому покритті плавильно -заливальною машиною: загерметизовано 570 м/п тріщин;
- поточний та ямковий ремонт дорожнього асфальто-бетонного із залученням підрядних організацій: відремонтовано 23621 м2
Реалізація проєкту по реконструкції транспортної розв'язки на перехресті  Незалежності та вул. Січових Стрільців, яке розпочато в 2025 році, загальна сума виконання 11 701,747 тис.грн.
-продовжується будівництво вулиці Чубинського Павла (на ділянці від вул.Київської до вул. Стефаника Василя ), з початку будівництва виконано робіт на 13530,631 тис. грн. - ремонт покриття доріжок та тротуарів із фігурних елементів мощення 73,5м2. 
	
	Виконується

	62
	2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону
	2.2.1. Утримання доріг громади в належному стані, своєчасне проведення їх капітальних та поточних ремонтів
	2.2.1.2. Завершення капітального ремонту шляхопроводу через залізничні колії по вул. Олега Онікієнка (капітальний ремонт з’їздів та заїздів до шляхопроводу)
	2025 рік
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість об’єктів введених в експлуатацію після проведення капітальних ремонтів
	2
	Роботи завершено.
Введено в експлуатацію, передано на баланс Бровари-Благоустрій
	Виконується

	63
	2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону
	2.2.2. Розвиток інженерної, логістичної, дорожньо-транспортної інфраструктури
	2.2.2.1. Формування дорожньо-транспортної інфраструктури в громаді та підтримка в належному стані
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Сума коштів передбачена на заходи в сфері дорожньо-транспортної інфраструктури та їх використання
	Витрачено на заходи в сфері дорожньо-транспортної інфраструктури 24 млн .грн.
	 
	Виконується

	64
	2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону
	2.2.3. Розвиток громадського транспорту в громаді та велосипедної інфраструктури
	2.2.3.1. Модернізація транспортної інфраструктури та пасажирських перевезень в громаді
	2025-2027 роки
	Суб’єкти підприємницької діяльності в сфері пасажирських перевезень в громаді, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту  
	Кількість маршрутів в межах громади;
Кількість модернізованих транспортних засобів, які працюють на пасажирських маршрутах громади
	Кількість маршрутів в межах громади-6
	 
	Виконується

	65
	2.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону
	2.2.3. Розвиток громадського транспорту в громаді та велосипедної інфраструктури
	2.2.3.2. Облаштування нових велодоріжок в громаді та підтримка в належному стані існуючих
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість облаштованих  велодоріжок в громаді (метрів)
	Не облаштовувались велодоріжки в зв’язку з відсутністю фінансування, підтримуються в належному стані наявні велодоріжки.
	Виконання заходу передбачено в наступні звітні періоди 
	Виконується

	66
	2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз
	2.3.1. Модернізація систем централізованого теплопостачання
	2.3.1.1. Розробка та впровадження проектів щодо модернізації систем централізованого теплопостачання
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія»
	Кількість розроблених та впроваджених проектів 
	Виконано монтаж 2 КГУ
	
	Виконується

	67
	2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз
	2.3.2. Створення умов для термомодернізації будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та підвищення енергоефективності в закладах комунальної власності
	2.3.2.1. Розроблення заходів термомодернізації та енергоефективності будівель, укладення ЕСКО контрактів
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Броваритепловодоенергія», Управління освіти і науки, комунальні підприємства та бюджетні установи громади
	Кількість будівель та комунальних установ, що пройшли комплексну
термомодернізацію
	Укладені 13 ЕСКО-договорів станом на 21.06.26
	 
	Виконується

	68
	2.3. Підвищення енергоефективності за рахунок розвитку енергетичної інфраструктури, стійкої до безпекових загроз
	2.3.3. Сприяння розвитку енергосервісу у модернізації об’єктів житлово-комунального господарства
	2.3.3.1. Здійснення заходів із збільшення кількості будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Броваритепловодоенергія», комунальні підприємства,  бюджетні установи громади
	Кількість здійснених заходів у сфері термомодернізації та їх фінансування
	Для підтримки багатоквартирних будинків для забезпечення їх автономним електроживленням під час відключень електроенергії, стартувала Державна Програма «СвітлоДІМ».
	 
	Виконується

	69
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.1. Створення умов для розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  для ефективного управління майном
	2.4.1.1. Збільшення кількості ОСББ в громаді для ефективності управління майном співвласників та покращення якості проживання мешканців
	2025-2027 роки
	ОСББ, керуючі компанії, Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту
	Кількість ОСББ в громаді
	Кількість ОСББ в громаді 84.  Протягом звітного періоду відбулося збільшення на 1 ОСББ
	 
	Виконується

	70
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.1. Створення умов для розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  для ефективного управління майном
	2.4.1.2. Підтримка ОСББ, надання консультаційних послуг
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Фінансова підтримка ОСББ в межах існуючих програм
	1.По Програмі підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади на 2026-2030 роки»  7 ОСББ профінансовано на загальну суму   4300 тис. грн.  По Програмі часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади для проходження опалювального сезону 2022-2025 років та належного забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами» у 1 півріччі 2026 році перерахована компенсація управляючим компаніям та ОСББ для придбання незалежних джерел електроенергії в кількості 10 штук на загальну суму 469,09 тис. грн..  
	 
	Виконується

	71
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.2. Модернізація систем водопостачання (в т.ч. питного) та водовідведення, теплопостачання, впровадження альтернативних видів водопостачання, теплопостачання, забезпечення їх безперебійного функціонування
	2.4.2.1. Модернізація, будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання, в тому числі:
- реконструкція водопровідних очисних споруд з впровадженням системи автоматизованого дозування коагулянту та впровадження системи амонізації;
- будівництво 4-х водозаборів підземних вод;
- реконструкція центрального водогону;
-  будівництво, реконструкція, капітальний, поточний  ремонт джерел альтернативного водопостачання, підтримка та обслуговування бюветів, буріння нових свердловин; 
-облаштування альтернативними джерелами живлення об’єктів водопостачання.
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія»
	Сума фінансування проведених робіт по об’єктам;
Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом живлення
	На суму 713,33 тис. грн. (3 об’єкти) виконано: капітальний ремонт бювету по вул. Олімпійська., капітальний ремонт свердловини по вул. Марії Лагунової, капітальний ремонт свердловини по вул. Білодубравна. Облаштовано об’єкти резервними джерелами електроенергії -встановлено дизельні генератори на об’єкти водопостачання.
	 Проєкт щодо о реконструкції водопровідних очисних споруд з впровадженням системи автоматизованого дозування коагулянту та впровадження системи амонізації. Та будівництво 4-х водозаборів підземних вод передано на реалізацію в КОВА. Розробляється проєктно-кошторисна документація щодо реконструкції центрального водогону.
	Виконується

	72
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.2. Модернізація систем водопостачання (в т.ч. питного) та водовідведення, теплопостачання, впровадження альтернативних видів водопостачання, теплопостачання, забезпечення їх безперебійного функціонування
	2.4.2.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем водовідведення, в тому числі:
- реконструкція каналізаційних насосних станцій;
- будівництво зливної станції приймання стічних вод від асенізаційних машин;
- реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності;
- будівництво нових відстійників, аеротенків та лінії обробки осаду;
-встановлення знезараження стічних вод перед скидом очищених вод в водний об’єкт;
- облаштування альтернативними джерелами живлення об’єктів водовідведення.
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія»
	Сума фінансування проведених робіт по об’єктам водовідведення;
Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом живлення
	Розроблено проєктно-кошторисну документацію на КНС-7 по вул. Богдана Хмельницького за кошти інвестора. 

Встановлено дизельні генератори на об’єкти водовідведення.
	Передано на реалізацію в КОВА.



Заплановано на наступний період виконання ТЕО щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності. 

Щодо встановлення знезараження стічних вод перед скидом очищених вод в водний об’єкт, передано на реалізацію в КОВА.
	Виконується

	73
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.2. Модернізація систем водопостачання (в т.ч. питного) та водовідведення, теплопостачання, впровадження альтернативних видів водопостачання, теплопостачання, забезпечення їх безперебійного функціонування
	2.4.2.3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем теплопостачання, в тому числі:
- заміна аварійних теплових мереж;
- підготовка об’єктів до опалювального сезону;
- капітальні ремонти котелень, облаштування їх альтернативними джерелами живлення
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту , КП «Броваритепловодоенергія»
	Сума фінансування проведених робіт по об’єктам теплопостачання;
Кількість об’єктів, забезпечених альтернативним джерелом живлення
	Замінено 839,4 м.п. теплових мереж на суму – 2 972,344 тис. грн.

Виконується підготовка об’єктів теплового господарства до опалювального сезону

Встановлено дизельні генератори на об’єкти теплопостачання
	 
	Виконується

	74
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів
	2.4.3.1. Впровадження державних програм у сфері енергоефективності
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість заходів у сфері енергоефективності
	Укладено 13 ЕСКО-договорів

Кількість заходів у сфері енергоефективності: кількість будинків долучених до заходів – 16.
Передбачена сума фінансування – 1843,55 тис. грн. 
	Проведено реконструкцію, капітальний та поточний ремонти конструктивних елементів будинків (заміна вікон):
вул. Чорних Запорожців 13-а, 23-а, 50, 59, 61-а, 70-б;
вул. Володимира Великого, 8;
вул. Москаленка Сергія, 10, 12;
вул. Онікієнка Олега 14, 16, 18, 20
вул. Грушевського Михайла, 3
вул. Героїв України, 12
вул. Лагунової Марії, 9
	Виконується

	75
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів
	2.4.3.2. Реконструкція, капітальний ремонт шатрових дахів та м’яких покрівель
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів та сума фінансування проведених робіт по ним
	Не передбачено на І півріччя
	 
	Виконується

	76
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів
	2.4.3.3. Реконструкція, капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж та конструктивних елементів
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів та сума фінансування проведених робіт по ним
	Проводяться роботи по ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж та конструктивних елементів за адресами  вул. Чорних Запорожців, 60-Б
вул. Чорних запорожців, 60-А
вул. Чорних Запорожців, 54
вул. Володимира Великого, 8
вул. Петлюри Симона, 19-а
бульв. Незалежності, 19-а
бульв. Незалежності, 10 9під. №2)
бульв. Незалежності, 7 (під. №3)
вул. Москаленка Сергія, 2-б

	 
	Виконується

	77
	2.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
	2.4.3. Забезпечення фінансової підтримки населення щодо термомодернізації житлових будівель, енергоефективної відбудови пошкоджених будівель та здійснення енергоефективних заходів
	2.4.3.4. Капітальний ремонт, модернізація, заміна ліфтів
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість відремонтованих, модернізованих обꞌєктів та сума фінансування проведених робіт по ним
	В І півріччі 2026 року з місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 310,620 тис. грн на розробку проектно кошторисної документації та на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів у кількості 5 шт.
	 
	Виконується

	78
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.1. Ефективне управління поводження з  відходами
	2.5.1.1. Забезпечення розподілу та збору побутового сміття в громаді
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту 
	Кількість об’єктів  збору та сортування побутового сміття
	Кількість об’єктів  збору та сортування побутового сміття - 4
	 
	Виконується

	79
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.1. Ефективне управління поводження з  відходами
	2.5.1.2. Ліквідація стихійних звалищ
	2025-2027 роки
	Управління інспекції та контролю, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість впорядкованих територій
	Впорядковано 7 місць території громади, вивезено 54 м2. Крім того, вивезено гілля та рослинних залишків по місту 7973 м2.
	 
	Виконується

	80
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.2. Екологічний моніторинг та інформування населення про стан довкілля
	2.5.2.1. Забезпечення роботи постів вимірювальних приладів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в громаді з подальшим інформуванням населення в автоматичному режимі
	2025-2027 роки
	Управління інспекції та контролю 
	Кількість діючих вимірювальних приладів
	
	Розглядається питання відновлення роботи постів спостереження
	Не виконано

	81
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.3. Розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку
	2.5.3.1. Поновлення роботи з чіпування зелених насаджень та складення каталогу зелених насаджень в громаді
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість прочіпованих дерев
	Заходи не виконувались
	
	Не виконано

	82
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.3. Розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку
	2.5.3.2. Облаштування зон відпочинку: парків, скверів на території громади
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість зон відпочинку
	На території міста Бровари є 4 парки, 4 сквери, пішохідний бульвар в 34-му мікрорайоні, 4 зони відпочинку та парк відпочинку в с. Княжичі, прибирання території яких здійснює КП «Бровари-Благоустрій». Загальна площа прибирання становить 61,54 га. 
	 
	Виконується

	83
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.3. Розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку
	2.5.3.3.Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість побудованих, відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів,
сума фінансування, % виконання
	В першому півріччі не заплановано
	 
	Не виконано

	84
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.4. Розробка програми екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	2.5.4.1. Підготовка матеріалів та розробка заходів програми
	2025-2027 роки
	Управління інспекції та контролю 
	Наявність програми
	Розробка програми не планується
	 
	Не виконано

	85
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.5. Збереження та відтворення водних ресурсів, захист територій від підтоплення
	2.5.5.1. Впровадження системи контролю за підтопленням у проблемних районах громади
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Фінансування заходів на ліквідування підтоплення
	В звітному періоді заходи не здійснювались
	
	Не виконано

	86
	2.5. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища
	2.5.5. Збереження та відтворення водних ресурсів, захист територій від підтоплення
	2.5.5.2.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт очисних споруд та мереж дощової каналізації
	2025-2027 роки
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, КП «Бровари-Благоустрій»
	Кількість
побудованих, відремонтованих, реконструйованих обꞌєктів, сума фінансування, % виконання
	Відповідно до програми «Зелене відновлення промисловості через муніципальний розвиток в Україні» за фінансування UNIDO реалізується проєкт «Оновлення існуючого техніко-економічного обґрунтування реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Бровари»
	 
	Виконується

	87
	2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади
	2.6.1. Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Броварської міської територіальної громади, впровадження сучасних практик містобудування на основі принципів збалансованого розвитку, інтегрованого планування
	2.6.1.1. Формування заходів для підготовки розроблення Комплексного плану
	2027 рік
	Управління містобудування та архітектури 
	Наявність Комплексного плану
	
	Термін виконання заходу-2027 рік
	Виконується

	88
	2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади
	2.6.2. Сприяння використанню можливостей міжнародного співробітництва, європейської інтеграції для реалізації проєктів для підвищення якості життя населення громади, поглиблення партнерських зв’язків із регіонами іноземних держав
	2.6.2.1. Підтримка та розвиток міжнародних зв’язків з містами-побратимами відповідно до укладених угод.
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість підписаних угод
	Вивчається можливість налагодження партнерських звꞌязківм з м.Лежа (Албанія)
	
	Виконується

	89
	2.6. Забезпечення збалансованого розвитку територій громади
	2.6.2. Сприяння використанню можливостей міжнародного співробітництва, європейської інтеграції для реалізації проєктів для підвищення якості життя населення громади, поглиблення партнерських зв’язків із регіонами іноземних держав
	2.6.2.2. Впровадження спільних проектів та заходів спільно з міжнародними партнерами
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість реалізованих проектів (проведених заходів) у сфері міжнародного співробітництва
	Проведено понад 50  заходів у сфері міжнародного співробітництва
	Проведені обміни в рамках поріднених зв’язків, організація відпочинку  дітей за кордоном, участь у міжнародних конференціях та форумах, укладання меморандумів про співпрацю, реалізація спільних проєктів тощо.
	Виконується

	90
	2.7. Наближення системи управління місцевим розвитком до процедур та кращих практик ЄС
	2.7.1. Підвищенню рівня професійних навичок та компетенцій працівників органів місцевого самоврядування з метою прийняття ефективних управлінських рішень та опанування навичками проєктного менеджменту
	2.7.1.1. Підвищення кваліфікації шляхом навчань працівників органів місцевого самоврядування
	2025-2027 роки
	Управління та відділи міської ради 
	Кількість працівників Броварської міської ради, які підвищили кваліфікацію
	Пройшли навчання понад 50 працівників виконавчого комітету Броварської міської ради що підтверджено в т.ч.  відповідними сертифікатами на отриманням кредитів ECTS.
	 
	Виконується

	91
	2.7. Наближення системи управління місцевим розвитком до процедур та кращих практик ЄС
	2.7.2. Створення умов для стимулювання активного населення територіальних громад до співробітництва та реалізації спільних громадських проєктів.
	2.7.2.1. Вдосконалення професійних навичок в сфері проектного менеджменту.
	2025-2027 роки
	Управління та відділи міської ради 
	Кількість працівників, які пройшли навчання в сфері проектного менеджменту
	У сфері проектного менеджменту пройшли навчання 3 працівники виконавчого комітету Броварської міської ради
	 
	Виконується

	92
	2.8.  Цифрова трансформація  та удосконалення системи надання публічних послуг
	2.8.1. Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом реалізації проєкту «Дія. Цифрова освіта»
	2.8.1.1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо підвищення цифрової грамотності населення.
Впровадження навчальних програм з цифрової грамотності для різних категорій населення, таких як школярі, студенти, дорослі, люди похилого віку.  Проведення навчальних заходів, інформаційних кампаній для різних категорій населення з метою підвищення обізнаності населення про можливості підвищення цифрової грамотності
	2025-2027 роки
	Управління та відділи міської ради 
	Кількість наданих послуг ЦНАП в електронному вигляді
	Забезпечено розміщення публікацій на інформаційних ресурсах Броварської міської ради щодо навчальних програм з цифрової грамотності для різних категорій громадян. В ЦНАП надано в електронному вигляді 45 видів послуг,  загальна кількість склала 11202.
	 
	Виконується

	93
	2.8.  Цифрова трансформація  та удосконалення системи надання публічних послуг
	2.8.2. Збільшення переліку послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг громади, включаючи електронні послуги; забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2.8.2.1.  Розширення кількості послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг. Забезпечення ефективного та швидкого надання адміністративних послуг шляхом впровадження в ЦНАП електронних сервісів, сучасних інформаційних систем для автоматизації та удосконалення робочих процесів. - Розширення переліку адміністративних послуг, які можна отримати в ЦНАП. - Навчання та підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП у відповідності з сучасними вимогами та технологіями надання адміністративних послуг. - Впровадження інструментів електронної демократії. - Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення офіційних вебсайтів, реєстрів та електронних послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та заснованих ними підприємств, установ та організацій. - Забезпечення фізичної та інформаційної безбар’єрності у ЦНАП
	2025-2027 роки
	Центр обслуговування «Прозорий офіс» 
	Кількість послуг, наданих в звітному періоді
	В ЦНАП  надається  371 видів адміністративних послуг.  Загальна кількість наданих послуг - 29076.). Адміністратори Центру постійно працюють над підвищенням своєї професійної компетентності.. Приміщення Центру та віддалені робочі місця його структурних підрозділів облаштовані відповідно до потреб суб’єктів звернення, забезпечено  безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю в т.ч. з порушенням зору, слуху та мовлення, запроваджено сервіс "Електронна черга", надано можливість запису через мережу інтернет без відвідання Центру 
	
	Виконується

	Стратегічна ціль 3. Підвищення конкурентоспроможності економіки громади

	94
	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.1. Створення  сприятливих умов та можливостей  для розвитку  бізнесу у громаді.
	3.1.1.1. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки бізнесу
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість суб’єктів підприємницької діяльності в громаді
	Зареєстровано 19230 суб’єктів підприємницької діяльності в громаді
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема із залученням ВПО, ветеранів, безробітних до ведення підприємницької діяльності
	3.1.2.1. Проведення навчань, спрямованих на активізацію самозайнятості та професійної самореалізації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) спільно з Броварською філією Київського обласного центру зайнятості 
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості 
	Кількість проведених навчань/заходів;
Кількість працевлаштованих ВПО
	Проводились 51 заходи з навчання та тренінгів. Долучено 20 ВПО. 
В звітному періоді було працевлаштовано 43 ВПО.
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема із залученням ВПО, ветеранів, безробітних до ведення підприємницької діяльності
	3.1.2.2. Проведення навчань для учасників бойових дій/ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни, спрямованих на активізацію їх зайнятості та інтеграцію в економічне середовище громади, отримання професійних навичок
	2025-2027 роки
	Броварська філія Київського обласного центру зайнятості, Управління економіки та інвестицій, Управління  з питань ветеранської політики 
	Кількість проведених навчань/заходів;
Кількість ветеранів, які відкрили власну справу
	19 ветеранів та членів їх сімей отримали послуги з професійного навчання за рахунок коштів з державного бюджету, відповідно до постанови КМУ від 21.06.2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України». 
2 учасників бойових дій та 2 подружжя учасників бойових дій отримали державні гранти для відкриття/розвиток власної справи
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема із залученням ВПО, ветеранів, безробітних до ведення підприємницької діяльності
	3.1.2.3. Активізація роботи КЗ БМР БР КО «Броварський міський ветеранський центр «ВЕТЕРАН ПРО»
	2025-2027 роки
	Управління  з питань ветеранської політики, КЗ БМР БР КО «Броварський міський ветеранський центр «ВЕТЕРАН ПРО»
	Кількість осіб, які отримали допомогу в Броварському міському ветеранському центрі;
Кількість наданих послуг
	Працює «єдине вікно» для ветеранів війни для отримання адміністративних послуг, до якого надійшло 589 звернень від ветеранів та членівїх сімей. Надано 3948 послуг ветерам та членам їх сімей.  Проводились консультації з різних питань, зокрема: надання психологічної допомоги першого рівня; здійснення супроводу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, в тому числі під час надання допомоги в оформленні документів; консультування з питань зайнятості, отримання грантової підтримки на розвиток підприємницьких ініціатив; надання допомоги з питань участі у спортивних змаганнях, у здійсненні заходів з фізкультурно- спортивної реабілітації; надання допомоги в оформленні документів щодо забезпечення житлом тощо.
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.3. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва у громаді
	3.1.3.1. Створення сприятливих умов для підтримки розвитку інфраструктури в громаді (фінансово-кредитні, бухгалтерські, страхові та інші послуги)
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу
	Працює Центр підтримки бізнесу, 17 об’єктів інфраструктури  підтримки підприємництва (страхові компанії, аудиторські фірми, молодіжна рада, громадські організації)
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.3. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва у громаді
	3.1.3.2. Забезпечення надання адміністративних послуг в громаді, включаючи впровадження електронних сервісів
	2025-2027 роки
	Центр обслуговування «Прозорий офіс» 
	Кількість наданих послуг;
Кількість видів послуг
	Надано 371 видів послуг в тому числі 45- електронних сервісів. Загальна кількість наданих послуг в першому півріччі - 29076 .
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.4. Сприяння у підвищенні професійного рівня субꞌєктів  підприємницької діяльності та  підготовці кваліфікованих кадрів
	3.1.4.1. Проведення семінарів і тренінгів для підприємців та суб’єктів, які планують розпочати бізнес
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість проведених заходів
	Проведено 6 заходів
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.4. Сприяння у підвищенні професійного рівня субꞌєктів  підприємницької діяльності та  підготовці кваліфікованих кадрів
	3.1.4.2. Підвищення кваліфікації кадрів для працівників в сфері бізнесу
	2025-2027 роки
	Броварська філія Київського обласного центру зайнятості, керівники суб’єктів підприємницької діяльності, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей», управління економіки та інвестицій
	Кількість працівників, які пройшли перекваліфікацію та підвищили кваліфікацію;
Кількість осіб, які пройшли навчання в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Броварський професійний ліцей» за навчальний рік
	75 осіб  пройшли перекваліфікацію та підвищили кваліфікацію за рахунок фонду загальнообов»язкового державного соціального страхування.
У Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний коледжу» межах проєкту з Міжнародною організацією праці та Українським жіночим фондом проведено курси за професією «Молодший кухар» для 43 осіб.
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	102
	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.5. Сприяння залученню інвестицій в громаду
	3.1.5.1. Промоція громади на національному та міжнародному рівнях з метою залучення інвестицій та активізації зовнішньоекономічної діяльності.  Створення, забезпечення функціонування вебпорталу для інвесторів.
Актуалізація інвестиційного паспорту громади.
Розробка та затвердження Програми сприяння залучення інвестицій в Броварську міську територіальну громаду.
Представлення потенціалу громади на регіональних, національних та міжнародних інвестиційних і бізнес-форумах, конференціях тощо.
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Наявність програми
	   Продовжується співпраця  в наступних міжнародних програмах та проєктах: 
професійній новаторській  програма з лідерства та управління BLOOMBERG LSE EUROPEAN CITY LEADERSHIP; програмі міжнародної співпраці «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», програмі Європейського Союзу «CERV» «Громадяни, рівність, права та цінність»: проєкт «Європейські перспективи: громадяни формують майбутнє»; швейцарсько-українському проєкті DECIDE для підтримка реформи професійної освіти в Україні»; програмі розвитку ООН (UNDP) в Україні у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України за фінансової підтримки Уряду Японії в межах проєкту ПРООН «Трансформаційне відновлення людської безпеки в Україні»;
проєкті «LEP4WORK – Місцеві партнерства з працевлаштування для гідної праці та ефективного управління ринком праці», що реалізується Українським жіночим фондом за підтримки Міжнародної організації праці;
програмі «Зелене відновлення промисловості через муніципальний розвиток в Україні» за фінансування UNIDO, реалізація проєкту «Оновлення існуючого техніко-економічного обґрунтування реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Бровари»;
європейському проєкті «Шляхи співпраці» за реалізації Мережі асоціацій місцевих влад Південно-Східної Європи та інші.
     Громада є членом міжнародної організації ICLEI  «Місцеві органи влади за сталий розвиток»; є учасником європейської ініціативи «Угода мерів» та Міланського Пакту про  продовольчу політику у містах (MUFPP). Участь у конференції з питань відновлення України URC 2026 у м.Гданськ (Польща).
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.6. Сприяння розвитку індустріальних парків та промислових зон
	3.1.6.1. Підготовка ділянок (Greenfield) для розміщення індустріальних парків та промислових зон.
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Наявність індустріальних парків
	Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.07.2026 № 646-р індустріальний парк «БУДШЛЯХМАШ» включено до Реєстру  індустріальних (промислових) парків України.
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	104
	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.7. Впровадження державних та недержавних механізмів підтримки сільгоспвиробників
	3.1.7.1. Участь суб’єктів підприємницької діяльності у державних грантових програмах у сфері сільського господарства
	2025-2027 роки
	Броварська філія Київського обласного центру зайнятості, Управління економіки та інвестицій
	Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали державні гранти у сфері сільськогосподарського виробництва
	-
	Відсутність звернень
	Виконується

	105
	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.8. Сприяння діяльності виробників крафтової продукції
	3.1.8.1. Маркетинг та промоція   виробників крафтової продукції
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість крафтових виробників в громаді
	На території громади здійснюють діяльність 11 крафтових виробників. 
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.8. Сприяння діяльності виробників крафтової продукції
	3.1.8.2. Сприяння участі суб’єктів підприємницької діяльності – виробників крафтової продукції у виставково-ярмаркових заходах на місцевому та регіональному рівні
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість проведених виставково-ярмаркових заходів
	4 крафтовики прийняли участь у 2-х виставково-ярмаркових заходах регіону
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.9. Сприяння розвитку жіночого підприємництва, соціального підприємництва тощо
	3.1.9.1. Розвиток жіночого підприємництва в громаді
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість проведених заходів
	Для жінок-підприємниць проведено 6 заходів (бізнес-зустрічі по обміну досвідом, навчання, івенти)
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.9. Сприяння розвитку жіночого підприємництва, соціального підприємництва тощо
	3.1.9.2. Популяризація та розвиток механізмів соціального підприємництва
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість проведених заходів 
	Вивчається питання  розвитку  соціального підприємництва, в т.ч. шкільного підприємництва
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	3.1. Відновлення та стимулювання розвитку бізнесу в  громаді
	3.1.10. Сприяння розвитку «зеленої» економіки
	3.1.10.1. Підтримка промислових підприємств та бізнесу в переході на «зелену» економіку та застосування енергоефективності на підприємствах
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість підприємств, які впроваджують енергоефективні заходи на основі «зеленої» економіки
	Проводиться інформаційна підтримка бізнесу щодо переходу на «зелену» економіку
	 Енергоефективні заходи на основі «Зеленої економіки» впроваджують підприємства громади.
	Виконується
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	3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу
	3.2.1. Сприяння участі МСП у кластерних ініціативах на рівні області, держави
	3.2.1.1. Організація та проведення тематичних конференцій, семінарів та тренінгів для зацікавлених осіб, чинних і потенційних учасників кластера, із залученням фахівців відомих вітчизняних і зарубіжних кластерних об’єднань
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість проведених заходів
	Забезпечено сприяння участі бізнесу  у кластерних ініціативах на рівні області.  Прийнята участь у 2-х ініціативах 
	 
	Виконується
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	3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу
	3.2.2.Забезпечення функціонування Центру підтримки бізнесу та посилення його інституційної спроможності
	3.2.2.1. Створення матеріально-технічної бази та облаштування приміщення для Центру підтримки бізнесу
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Наявність облаштованого центру
	Облаштований центр підтримки бізнесу  з метою надання інформаційно-консультаційних послуг, проведення тренінгів, івентів, тощо
	 
	Виконується

	112
	3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу
	3.2.2.Забезпечення функціонування Центру підтримки бізнесу та посилення його інституційної спроможності
	3.2.2.2. Розширення надання консультаційних послуг в Центрі підтримки бізнесу
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість наданих послуг;
Кількість видів послуг
	Кількість наданих послуг- 55;
Кількість видів послуг-45.
	 
	Виконується

	113
	3.2. Розвиток інструментів комунікації влади та бізнесу
	3.2.3. Впровадження загальнодержавних механізмів підтримки бізнесу в громаді  та виконання державних та місцевих програм сприяння розвитку МСП
	3.2.3.1. Сприяння у впровадженні діючих державних програм підтримки бізнесу.
Виконання Програми сприянню розвитку підприємництва у Броварській міській територіальній громаді на 2024-2028 роки.
Впровадження дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності МСП в громаді
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій, Броварська філія Київського обласного центру зайнятості 
	Обсяги фінансування Програми
	26 мешканців Броварської громади отримали позитивні рішення для надання  мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. 
Обсяг фінансування Програми склав  8 тис.грн.  на проведення 3-х годинного тренінгу
	 
	Виконується
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	3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді
	3.3.1. Організація промоційних заходів щодо підтримки місцевих виробників (Зроблено в Україні, Зроблено в Броварській МТГ, Броварське – це якісне, тощо)
	3.3.1.1. Організація виставок-ярмарок продукції місцевих виробників «Броварське - це якісне»
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість проведених виставок/ярмарок
	Вивчається питання щодо можливості проведення виставок/ярмарок на території громади з врахуванням безпекової ситуації.
	 
	Виконується
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	3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді
	3.3.1. Організація промоційних заходів щодо підтримки місцевих виробників (Зроблено в Україні, Зроблено в Броварській МТГ, Броварське – це якісне, тощо)
	3.3.1.2. Поширення інформаційних матеріалів про історії успіху місцевих виробників на веб сайті Броварської міської територіальної громади, інших соціальних мережах
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість публікацій на сайті Броварської міської ради про суб’єкти підприємницької діяльності в громаді
	Поширено 6 інформаційних матеріалів про історії успіху місцевих виробників на веб сайті Броварської міської територіальної громади, інших соціальних мережах
	 
	Виконується

	116
	3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді
	3.3.2. Підтримка ініціативи «Експортуй!» для МСП, які мають потенціал для виходу на міжнародний ринок
	3.3.2.1. Організація консультацій для МСП щодо розширення експортних можливостей та виходу на міжнародний ринок
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість проведених консультацій
	Проведено 3 консультації
	 
	Виконується
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	3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді
	3.3.3.Інформування МСП про можливості підтримки бізнесу при вступі України до ЄС
	3.3.3.1. Сприяння впровадженню  стандартів ЄС підприємств громади
	2026-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Активізація бізнесу, щодо впровадження стандартів ЄС
	Вивчається питання щодо впровадження стандартів ЄС підприємствами громади
	
	Виконується
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	3.3. Формування позитивного іміджу підприємництва у громаді
	3.3.4. Залучення МСП до міжнародних партнерських звꞌязків
	3.3.4.1.Співпраця з містами-побратимами, обмін інформацією щодо інвестиційних можливостей, участь в міжнародних проектах
	2025-2027 роки
	Управління економіки та інвестицій 
	Кількість спільних заходів з містами-партнерами
	Проведено  27  заходів,  в тому числі 7  спільних проєктів з порідненими містами та іншими міжнародними партнерами
	 
	Виконується
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