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		ПРОЄКТ № ПВ-1098

Додаток 
Програми участі Броварської 
                                                                                                                              міської територіальної громади у
                                                                                                                              міжнародній грантовій ініціативі
 «Молодіжний фонд кліматичних дій»
	    на 2026-2027 роки
 
 
Заходи та потреба у фінансуванні реалізації
Програми участі Броварської міської територіальної громади у
міжнародній грантовій ініціативі «Молодіжний фонд кліматичних дій» на 2026-2027 роки
 
	№
	Заходи Програми
	Виконавці заходу
	Термін проведення
	Роки 
(грн.)
	Всього 
(грн)

	
	
	
	
	2026
	2027
	

	1. 
	Створення організаційного комітету щодо реалізації Програми
	Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області
	Вересень 2026 року
	-
	-
	-

	2. 
	Надання методологічної та консультативної підтримки проєкту (оплата послуг залучених зовнішніх експертів у разі потреби)
	Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління централізованого бухгалтерського обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
	Жовтень   – листопад 2026 року
	30 000
	-
	30 000

	3. 
	Організація та проведення тренінгів, семінарів та зустрічей з розробки молодіжних   кліматичних ініціатив (кейтеринг під час тренінгів, нетворкінг і обмін   досвідом між учасниками, логістичні послуги)
	Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління централізованого бухгалтерського обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
	Жовтень 2026 року – квітень 2027 року
	80 000
	17 856,5
	97 856,5

	4. 
	Здійснення фото та відеодокументування заходів (оплата послуг у разі потреби)
	Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління централізованого бухгалтерського обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
	Жовтень 2026 року – квітень 2027 року
	15 000
	15 000
	30 000

	5. 
	Забезпечення продукцією з логотипом Молодіжного фонду кліматичних дій (придбання товару,   оплата послуг)
	Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління централізованого бухгалтерського обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
	Жовтень   – грудень 2026 року
	40 000
	-
	40 000

	6. 
	Виготовлення   інформаційних матеріалів  для   реалізації проєкту
	Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління централізованого бухгалтерського обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
	Жовтень 2026 року – квітень 2027 року
	20 000
	10 000
	30 000

	7. 
	Забезпечення   організаційною технікою (купівля/оренда) для потреб реалізації грантової   ініціативи
	Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, управління централізованого бухгалтерського обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області

	Жовтень 2026 року – квітень 2027 року
	60 000
	20 000
	80 000

	8. 
	Фінансування проєктних заявок переможців за результатами відбору
	Управління централізованого бухгалтерського обліку виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
	Вересень   – грудень 2026 року
	1 900 000
	-
	1 900 000

	Всього

	

	
	2 145 000,0
	62 856,5
	2 207 856,5




 
Міський голова 															 Ігор САПОЖКО
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