**ПРОЕКТ** № ПС-172

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

Від \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**на 2024 – 2028 роки**

**Паспорт (загальна характеристика Програми)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розробник Програми | Управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 2. | Відповідальний виконавець програми | Управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 3. | Учасники Програми | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області, суб’єкти підприємницької діяльності |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2024 – 2028 роки |
| 5. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних дляреалізації Програми (кошти місцевого бюджету) | 2050,0 тис. грн. |

**І. Загальна частина**

Одним із основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію та державну реєстрацію. Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування. Саме на їх виконання і спрямована Програма зі збереження та забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини Броварської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі – Програма).

На території Броварської міської територіальної громад перебуває 26 об’єктів культурної спадщини, які взяті на державний облік. Три об’єкти включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», не допускається занесення об’єкта до Державного реєстру нерухомих пам’яток без відповідної облікової документації. Тому її виготовлення та затвердження має велике значення для збереження та забезпечення охорони пам’яток. Це дасть змогу проведення реставраційно-ремонтних робіт пам’яток архітектури, історії та монументального мистецтва, облаштування територій пам’яток археології та садово-паркового мистецтва, відкриє нові можливості збільшення обсягу інформації про об’єкти, запровадження електронної форми збереження даних про них, що відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об’єкти культурної спадщини.

Виконання Програми сприятиме забезпеченню консервації, реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, пристосуванню їх до розвитку туризму, активізації досліджень, популяризації пам’яток України як частини загальносвітової культурної спадщини.

**2. Мета і основні завдання**

Метою Програми є проведення перевірки стану об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури, садово-паркового мистецтва), виявлення таких, що потребують проведення ремонтно-реставраційних, термінових, протиаварійних і консерваційних робіт, а також удосконалення ведення обліку об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх державної реєстрації, укладання охоронних договорів, виготовлення нових облікових документів, зокрема на електронних носіях, визначення найцінніших пам’яток для подальшого їх залучення до обласних, національних та міжнародних туристичних маршрутів.

Основними завданнями Програми є:

- проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини Броварської міської територіальної громади;

- забезпечення охорони пам’яток від руйнувань чи пошкоджень;

- виготовлення на сучасному інформаційному рівні облікової документації

об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури, садово-паркового мистецтва, ландшафтних), яка включає облікову картку, коротку історичну довідку, акт технічного стану, довідку про майнову цінність;

- забезпечення занесення об’єктів культурної спадщини Броварської міської територіальної громади до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- проведення реставраційно-ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини та облаштування територій навколо них;

- створення електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини Броварської міської територіальної громади, до якої входять: картографічні, геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів, тематичні каталоги та інше;

- забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини шляхом доступності певної частини інформації (неслужбового характеру) через мережу Інтернет;

- виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках;

- популяризація туризму (розробка туристичних маршрутів, активізація роботи музейних закладів);

- наукові дослідження об’єктів культурної спадщини;

- видання матеріалів, що розповідають про об’єкти культурної спадщини Броварської міської територіальної громади, їх пропаганда через мережу Інтернет.

**3. Головні проблеми**

Головними проблемами у вирішенні завдань зі збереження та забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини є:

- відсутність сучасної облікової документації на більшість об'єктів культурної спадщини Броварської міської територіальної громади;

- проведення реставраційно – ремонтних робіт на об’єктах;

- облаштування територій пам’яток археології;

- затвердження балансоутримувачів пам’яток.

**4. Перелік заходів на виконання Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст роботи** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Розпорядник коштів** |
| 1. | Створення та ведення оновленого реєстру об’єктів культурноїспадщини | 2024 | Управління культури, сім’ї та молоді  | **-** |
| 2. | Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини:* облікова картка;
* історична довідка;
* акт технічного стану;
* довідка про майнову цінність об’єкта;
* фотофіксація

-інше | 2024-2028 | Управління, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури, заклади та організації з відповідноюспеціалізацією | Управління культури, сім’ї та молоді, балансоутримувачі |
| 3. | Проведенняінвентаризації об’єктів культурної спадщини | 2024-2025 | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Управління культури, сім’ї та молоді |
| 4. | Забезпечення в установленомузаконодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охороннихдошок, охоронних знаків, іншихінформаційних написів, позначок на пам’яткахабо в межах їх територій | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| 5. | Облаштування територій та проведення реставраційно- ремонтних робіт на об’єктах культурноїспадщини | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| 6. | Збір інформації та документальне оформлення щойно виявлених об’єктівкультурної спадщини | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Управління культури, сім’ї та молоді |
| 7. | Увічнення подій, пам’яті відомих людей шляхом створення нових об’єктів культурної спадщини | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту |
| 8. | Проведення наукових досліджень об’єктів культурної спадщини | 2024-2028 | Наукові заклади та організації з відповідноюспеціалізацією | Управління культури, сім’ї та молоді |
| 9. | Виготовлення табличок з QR-кодами таінформаційних табличок на об’єкти культурної спадщини | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту,управління містобудування та архітектури |
| 10. | Видання туристичного путівника про місто Бровари та історичнімісця Броварської міської територіальної громади | 2024-2026 | Управління культури, сім’ї та молоді | Управління культури, сім’ї та молоді |
| 11. | Популяризація справи охорони культурноїспадщини Броварської міської територіальної громади, проведення наукових конференцій, круглихстолів, організація науково-методичної, експозиційно- виставкової тавидавничої діяльності у даній сфері тощо | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді, управління містобудування та архітектури | Управління культури, сім’ї та молоді |
| 12. | Виготовлення презентаційних відеофільмів та відеороликів пропам’ятки історії та культури Броварської міської територіальної громади | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді | Управління культури, сім’ї та молоді |
| 13. | Вивчення досвіду організації охорони культурної спадщини та впровадження його на місцевому рівні | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді | Управління культури, сім’ї та молоді |
| 14. | Організація поїздок по визначних історичних місцях з метою обмінудосвідом роботи | 2024-2028 | Управління культури, сім’ї та молоді | Управління культури, сім’ї та молоді |

**5. Очікувані результати**

В результаті виконання даної Програми буде забезпечено:

- облік об’єктів культурної спадщини та занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- популяризацію об’єктів культурної спадщини з метою їх залучення до обласних, національних та міжнародних туристичних маршрутів;

- залучення інвестицій для збереження, ремонту, реставрації, реабілітації та музеєфікації об’єктів культурної спадщини;

- створення паперової та електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини громади;

- встановлення зони охорони пам’яток (навколо пам’ятки, що регулюють забудову, зону охоронюваного ландшафту, археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання);

- збереження та контроль за використанням об’єктів культурної спадщини.

**6. Фінансове забезпечення**

Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, відповідно до Додатку, що додається.

**7. Висновки**

Реалізація Програми зі збереження та забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини Броварської міської територіальної громади на 2024-2028 роки сприятиме посиленню ролі історико-культурних пам’яток у житті громади, формуванню престижу Броварської міської територіальної громади як привабливого туристичного центру на карті України.

Міський голова Ігор САПОЖКО