Додаток 1

Звіту про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки

Від 25.01.2024 № 1501-64-08

Інформація про виконання заходів Програми у 2019 році

На фінансування освітніх заходів у програмі в 2019 році передбачено 43200,667 тис.грн, з них з бюджету розвитку – 16903,892 тис.грн, із загального фонду – 26296,775 тис.грн. Протягом 2019 року використано 40636,898 тис.грн (94,07 %), у тому числі 23873,351 тис.грн загального фонду та 16763,547 тис.грн бюджету розвитку.

Протягом звітнього періоду проведено поточні та капітальні ремонти, на які відповідно використано 16875,322 та 2202,116 тис.грн:

- У закладах дошкільної освіти:

| № | назва заходу | фінансу-вання заходу, тис.грн. | заклад | примітка | вартість, тис.грн. | вартість заходу, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | поточний ремонт приміщень | 3763,1 | Віночок | групи | 586,728 | 3691,556 |
|  |  |  |  | коридор, музична зала, медблок | 619,946 |  |
|  |  |  | Сонечко | стеля актової зали | 32,363 |  |
|  |  |  | Калинка | медичний блок | 198,513 |  |
|  |  |  | Червоні вітрила | харчоблок та сходові клітини | 199,951 |  |
|  |  |  | Лісова казка | музична зала | 199,765 |  |
|  |  |  | Капітошка | дверні блоки | 81,924 |  |
|  |  |  | Теремок | роздягальні | 119,299 |  |
|  |  |  |  | групова та спальня | 292,744 |  |
|  |  |  | Барвінок | підлога | 136,001 |  |
|  |  |  | Теремки | медичний блок | 174,472 |  |
|  |  |  | Джерельце | роздаточна групи | 68,553 |  |
|  |  |  |  | вхідні групи та підлога | 137,139 |  |
|  |  |  | Золота рибка | медичний блок | 196,177 |  |
|  |  |  |  | стіни вбиралень | 63,0 |  |
|  |  |  | Ластівка | вестибюль | 199,231 |  |
|  |  |  | Ромашка | коридор | 198,186 |  |
|  |  |  |  | ресурсна кімната | 113,862 |  |
|  |  |  | Золотий ключик | внутрішній водопровід | 15,153 |  |
|  |  |  | Малятко | вхідні групи, навіси | 1,26 |  |
|  |  |  | Барвінок | інженерні мережі | 57,289 |  |
| 9.4. | мережі | 1846,9 | Капітошка | електричні | 64,843 | 1832,401 |
|  |  |  |  | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Золотий ключик | зовнішнє освітлення території | 59,746 |  |
|  |  |  |  | електрообладнання | 51,439 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Віночок | електрообладнання | 12,783 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 6,0 |  |
|  |  |  |  | приєднання електроустановок | 94,740 |  |
|  |  |  | Теремок | електрообладнання | 38,952 |  |
|  |  |  |  | зовнішнє освітлення території | 63,670 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Барвінок | зовнішнє освітлення території | 68,835 |  |
|  |  |  |  | електромережі | 35,295 |  |
|  |  |  |  | електрообладнання | 25,72 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Теремки | зовнішнє освітлення території | 68,827 |  |
|  |  |  |  | електричні | 10,789 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Джерельце | зливна каналізація | 117,254 |  |
|  |  |  |  | електромережі | 9,213 |  |
|  |  |  |  | електрообладнання | 25,72 |  |
|  |  |  | Сонечко | електрообладнання | 13,875 |  |
|  |  |  |  | вентиляція харчоблоку | 165,58 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Калинка | зовнішні інженерні | 124,311 |  |
|  |  |  |  | електрообладнання | 51,439 |  |
|  |  |  |  | електромережі | 4,214 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Лісова казка | вузол обліку газу (проект) | 42,413 |  |
|  |  |  | Зірочка |  | 13,075 |  |
|  |  |  | Ластівка |  | 13,075 |  |
|  |  |  | Ромашка |  | 13,075 |  |
|  |  |  | Ялинка |  | 42,268 |  |
|  |  |  | Віночок |  | 59,284 |  |
|  |  |  |  |  | 12,767 |  |
|  |  |  | Малятко | модульна котельня (проект) | 95,278 |  |
|  |  |  | Золота рибка | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  |  | електрообладнання | 51,439 |  |
|  |  |  | Перлинка | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  |  | електроблагоустрій | 36,375 |  |
|  |  |  | Червоні вітрила | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  | Барвінок, Капітошка, Теремок, Ромашка, Червоні вітрила, Теремки | внутрішні пожежні гідранти | 278,107 |  |
|  |  |  | Лісова казка | електровимірювання | 3,0 |  |
|  |  |  |  | ремонт котлів | 26,0 |  |
|  |  |  | Оленка | електровимірювання | 3,0 |  |
| 9.5 | будівля | 630,0 | Барвінок | обстеження | 61,004 | 630,0 |
|  |  |  |  | вхідна частина | 15,225 |  |
|  |  |  | Ялинка | обстеження | 46,182 |  |
|  |  |  | Малятко | вхідна група | 160,099 |  |
|  |  |  | Золотий ключик | пожежні виходи | 193,048 |  |
|  |  |  |  | вхідна частина | 69,443 |  |
|  |  |  | Калинка | господарча будівля | 84,999 |  |
| 9.7 | територія | 171,1 | Теремок | асфальтове покриття | 66,063 | 171,1 |
|  |  |  | Малятко | покрівля павільйонів | 75,023 |  |
|  |  |  |  | навіси | 30,014 |  |
| 9.8 | безпека закладів: |  |  |  |  |  |
|  | відео-спостереження | 189,2 | Оленка | система контролю | 189,111 | 189,111 |
|  | встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення | 1089,2 | Малятко | проект | 24,008 | 1039,87 |
|  |  |  | Зірочка | проект | 24,008 |  |
|  |  |  |  | встановлення системи | 162,586 |  |
|  |  |  | Теремки |  | 441,725 |  |
|  |  |  | Калинка |  | 387,543 |  |
|  | встановлення системи блискавко-захисту | 396,3 | Капітошка | проект | 36,008 | 366,262 |
|  |  |  | Ромашка | проект | 36,008 |  |
|  |  |  | Ялинка | проект | 33,008 |  |
|  |  |  |  | встановлення системи | 261,238 |  |
|  | встановлення системи охоронної сигналізації | 102,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | перезарядка вогнегасників | 47,0 |  |  | 28,346 | 28,346 |
|  |  | 8235,1 |  |  |  | 7948,646 |

- У закладах загальної середньої освіти:

| № | назва заходу | фінансування заходу, тис.грн. | заклад | примітка | вартість, тис.грн. | вартість заходу, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | поточний ремонт приміщень | 3090,2 | ЗОШ № 1 | кабінет фізики | 49,674 | 3071,895 |
|  |  |  |  | покрівля | 97,713 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 2 | стеля | 79,454 |  |
|  |  |  |  | вбиральні | 99,415 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 3 | бібліотека | 188,425 |  |
|  |  |  |  | покрівля | 51,986 |  |
|  |  |  | гімназія | приміщення | 186,582 |  |
|  |  |  | СШ № 5 | ресурсна кімната | 64,9 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 6 | вікна | 22,23 |  |
|  |  |  |  | вбиральні | 388,75 |  |
|  |  |  | СШ № 7 | кабінет | 197,333 |  |
|  |  |  |  | вбиральні | 191,009 |  |
|  |  |  |  | вхідна група | 179,856 |  |
|  |  |  | НВК | їдальня та клас | 114,5 |  |
|  |  |  |  | дверні блоки | 23,173 |  |
|  |  |  |  | підлога | 12,8 |  |
|  |  |  |  | огорожа стадіону | 149,978 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 9 | вбиральні | 171,641 |  |
|  |  |  |  | підлога | 136,98 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | заміна вікон | 29,95 |  |
|  |  |  |  | майстерня | 124,999 |  |
|  |  |  |  | вхідна група, кабінет | 460,548 |  |
|  |  |  |  | кабінет | 49,999 |  |
| 9.4. | мережі | 2057,0 | ЗОШ № 1 | електровимірювання | 5,0 | 1615,073 |
|  |  |  |  | встановлення електричного обладнання | 49,291 |  |
|  |  |  |  | опалення | 37,105 |  |
|  |  |  |  | система заземлення | 21,104 |  |
|  |  |  |  | знесення будівлі | 64,647 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 2 | опалення | 177,278 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 5,0 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 3 | електричні харчоблоку | 3,829 |  |
|  |  |  |  | електричні | 102,751 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 5,0 |  |
|  |  |  |  | опалення | 75,781 |  |
|  |  |  |  | система фільтрації | 94,738 |  |
|  |  |  | гімназія | опалення | 35,927 |  |
|  |  |  |  | встановлення електричного обладнання | 77,159 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 5,0 |  |
|  |  |  | СШ № 5 | опалення | 57,765 |  |
|  |  |  |  | внутрішній водопровід | 34,118 |  |
|  |  |  |  | локальна мережа | 11,893 |  |
|  |  |  |  | система фільтрації | 3,402 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 6,7 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 6 | опалення | 125,559 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 5,0 |  |
|  |  |  |  | електромережа | 60,987 |  |
|  |  |  |  | вузол обліку газу (проект) | 13,618 |  |
|  |  |  |  | система водопостачання | 1,258 |  |
|  |  |  |  | локальна мережа | 23,54 |  |
|  |  |  | СШ № 7 | електровимірювання | 7,965 |  |
|  |  |  |  | опалення | 55,635 |  |
|  |  |  | НВК | опалення | 74,603 |  |
|  |  |  |  | освітлення | 9,994 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 5,0 |  |
|  |  |  |  | зовнішнє освітлення | 63,774 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 9 | встановлення електричного обладнання | 71,017 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 5,0 |  |
|  |  |  |  | кабельні мережі | 80,88 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | електричні | 11,823 |  |
|  |  |  |  | опалення | 66,332 |  |
|  |  |  |  | електровимірювання | 5,0 |  |
|  |  |  |  | локальні мережі | 54,6 |  |
| 9.5 | будівля | 303,9 | ЗОШ № 1 | обстеження | 3,09 | 303,889 |
|  |  |  | СШ № 7 | опалубка та риштування | 62,142 |  |
|  |  |  | НВК | обстеження | 65,633 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 9 | обстеження | 84,156 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | обстеження | 88,868 |  |
| 9.6 | майданчики, спортивні зали | 455,0 | ЗОШ № 1 | спортивний зал | 124,999 | 429,669 |
|  |  |  | ЗОШ № 3 | ігровий майданчик | 180,044 |  |
|  |  |  | СШ № 5 | роздягальня спортзала | 124,626 |  |
| 9.7 | територія | 126,2 | НВК | асфальтове покриття | 94,849 | 126,2 |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | тротуар | 31,351 |  |
| 9.8 | безпека закладів: |  |  |  |  |  |
|  | відео-спостереження | 720,0 | ЗОШ № 1 | відеоспостереження | 83,0 | 717,18 |
|  |  |  | ЗОШ № 2 |  | 124,82 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 3 |  | 123,2 |  |
|  |  |  | СШ № 5 |  | 136,7 |  |
|  |  |  | СШ № 7 |  | 127,88 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 |  | 121,58 |  |
|  | встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення | 1676,2 | ЗОШ № 1 | встановлення | 464,738 | 1562,906 |
|  |  |  | ЗОШ № 2 | проект | 47,88 |  |
|  |  |  |  | встановлення | 912,834 |  |
|  |  |  | СШ № 5 | проект | 38,88 |  |
|  |  |  | СШ № 7 | проект | 47,88 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 9 | проект | 47,88 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | поточний ремонт | 2,814 |  |
|  | встановлення системи блискавко-захисту | 30,0 | ЗОШ № 9 | проект | 29,16 | 29,16 |
|  | встановлення системи охоронної сигналізації | 22,0 | НВК | обладнання | 21,005 | 21,005 |
|  | перезарядка вогнегасників | 48,0 |  |  | 25,183 | 25,183 |
|  |  | 8528,5 |  |  |  | 7902,16 |
| 9.13 | капітальний ремонт приміщень | 368,35857 | ЗОШ № 3 | інклюзивний простір | 368,359 | 1853,047 |
|  |  | 950,93612 | СШ № 5 | витяжка спортивного залу | 948,283 |  |
|  |  | 468,71903 | НВК | актовий зал | 468,719 |  |
|  |  | 67,68621 | ЗОШ № 10 | спортивний зал | 67,686 |  |
|  |  | 1855,69993 |  |  |  | 1853,047 |

- У навчально-виховному об’єднанні

| № | назва заходу | фінансування заходу, тис.грн. | примітка | вартість, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | поточний ремонт приміщень | 391,0 | кабінети | 364,864 | 390,07 |
|  |  |  | підлога | 25,206 |  |
| 9.4 | мережі | 124,7 | електропостачання | 103,16 | 103,16 |
| 9.7 | територія | 298,2 | асфальтове покриття | 298,117 | 298,117 |
| 9.8. | безпека закладів: встановлення системи охоронної сигналізації | 36,2 | охоронна система | 36,115 | 36,115 |
| 850,1 |  |  |  |  | 827,462 |
| 9.13 | капітальний ремонт приміщень | 350,0 | кабінети | 349,069 |  |
|  |  |  |  | 349,069 |  |

- У закладах позашкільної освіти

| № | назва заходу | фінансування заходу, тис.грн. | заклад | примітка | вартість, тис.грн. | вартість заходу, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | мережі | 7,0 | ПТДЮ | ремонт насосів опалення | 6,158 | 6,158 |
| 9.5 | будівля | 2,0 | ЦНПВ | обстеження | 2,0 | 2,0 |
| 9.7 | територія | 180,0 | ЦНПВ | встановлення смуги перешкод | 178,565 | 178,565 |
| 9.8 | безпека закладів |  |  |  |  |  |
|  | обробка дерев’яних консрукцій вогнезахисним розчином | 6,1 | ПТДЮ | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | перезарядка вогнегасників | 5,0 |  |  | 4,231 | 4,231 |
|  |  | 200,1 |  |  |  | 197,054 |

Придбано матеріальні цінності у заклади освіти на суму 20197,582 тис.грн., у тому числі 14561,431 тис.грн за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме:

- У заклади дошкільної освіти:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | кількість | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обладнання для харчоблоку | плита електрична | Оленка | 2 | 65,7 |
|  |  | електропательня | Оленка (2), Барвінок | 3 | 58,8 |
|  |  | холодильник, холодильна шафа | Ромашка, Віночок, Перлинка, Казка (2) Капітошка, Сонечко, Червоні вітрила | 8 | 178,592 |
|  |  | зонт витяжний | Сонечко | 2 | 23,881 |
|  |  | пароконвектомат | Барвінок, Малятко, Золотий ключик | 3 | 627,12 |
|  |  | плита електрична з духовою шафою | Віночок (3), Барвінок | 4 | 204,0 |
|  |  | овочечистка | Червоні вітрила, Теремки | 2 | 48,0 |
|  |  | м’ясорубка | Перлинка, Червоні вітрила | 2 | 28,0 |
|  |  | овочерізка | Ромашка | 1 | 22,0 |
|  |  | тістомісильна машина | Джерельце | 1 | 67,77 |
| 2 | комп’ютерна та оргтехніка | ноутбук | Оленка, Капітошка (2), Ялинка (2), Віночок (3), Ромашка, Зірочка (2), Червоні вітрила (4), Малятко (2), Теремки, Сонечко (2), Барвінок (2), Золотий ключик | 23 | 407,66 |
|  |  | ПК-моноблок | Капітошка (2), Ластівка (2), Ялинка, Віночок, Ромашка, Зірочка, Червоні вітрила, Теремки, Малятко, Сонечко, Барвінок (2), Теремок | 15 | 297,0 |
|  |  | проектор | Оленка, Ялинка, Ластівка (2), Теремки, Барвінок | 6 | 125,25 |
|  |  | інтерактивна дошка | Оленка | 1 | 31,92 |
|  |  | БФП, принтер | Теремки, Калинка (3), Капітошка, Лісова казка (2), Червоні вітрила, Сонечко, Ластівка, Ромашка, Казка, Золота рибка, Перлинка | 14 | 198,027 |
|  |  | комп’ютер | Калинка (2), Золота рибка (2), Казка (2), Лісова казка (2), Перлинка, Джерельце (2), Золотий ключик | 10 | 328,292 |
| 3 | музичні інструменти | синтезатор піаніно цифрове | Перлинка Віночок, Золота рибка | 3 | 106,556 |
| 4 | обладнання у пральню | пральна машина | Оленка | 1 | 14,9 |
| 5 | обладнання у групові | килими | Капітошка, Золотий ключик | 4 | 57,4 |
|  |  | стінка для іграшок | Теремки (4 шт.), Джерельце (3 шт.), Зірочка, Золота рибка (3 шт.), Ластівка (2 шт.), Сонечко, Капітошка, Лісова казка, Золотий ключик | 18 | 258,568 |
|  |  | меблі (стільці, столи, ліжка, шафи) | Оленка, Лісова казка, Калинка, Золота рибка | 6 | 156,312 |
|  |  | спортивне обладнання | Казка, Перлинка | 2 | 55,153 |
| 6 | побутова техніка | мотокоса | Казка, Віночок, Зірочка, Джерельце, Золотий ключик, Катюша, Теремок, Сонечко, Ластівка, Теремки | 10 | 71,5 |
|  |  | пилосос миючий | Теремок, Ялинка,Теремки, Барвінок, Ромашка, Віночок, Сонечко | 7 | 109,655 |
|  |  | котел електричний | Малятко | 2 | 43,802 |
|  |  | стерилізатор | Лісова казка | 2 | 12,1 |
|  |  | кондиціонер | Калинка | 1 | 13,36 |
| 7 | ігрові майданчики |  | Ялинка, Ластівка, Віночок, Ромашка, Теремки, Малятко, Теремок, Барвінок, Червоні вітрила, Капітошка, Сонечко, Оленка, Калинка, Золота рибка | 41 | 605,682 |
|  |  |  |  |  | 4217,0 |

- У заклади загальної середньої освіти:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | кількість | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обладнання для харчоблоку | шафа холодильна, холодильник | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, СШ № 7, ЗОШ № 10 | 6 | 153,444 |
|  |  | міксер | ЗОШ № 3 |  | 12,3 |
|  |  | шафа для хліба | СШ № 5 |  | 12,97 |
|  |  | система очистки води | СШ № 5 |  | 17,5 |
|  |  | водонагрівачі | СШ № 5 |  | 15,158 |
| 2 | комп’ютерна та оргтехніка | комп’ютери | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, гімназія, СШ № 5, СШ № 7, НВК, ЗОШ № 10 | 11 | 341,151 |
|  |  | лінгафонний кабінет | СШ № 5 | 1 | 349,96 |
|  |  | проектор | ЗОШ № 2, НВК | 2 | 29,19 |
|  |  | ноутбук | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, гімназія, НВК, ЗОШ № 9 | 38 | 664,66 |
|  |  | інтерактивний комплекс | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, гімназія, ЗОШ № 6, НВК | 12 | 571,307 |
|  |  | БФП, принтер | ЗОШ № 3, гімназія, СШ № 5, СШ № 7, НВК | 9 | 136,195 |
|  |  | документ-камери | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3 | 4 | 37,045 |
|  |  | ламінатори | ЗОШ № 3 | 2 | 20,285 |
|  |  | телевізори | НВК | 2 | 21,2 |
| 3 | навчальні матеріали, обладнання | спортивне, майстерня, кабінет географії фізики, хімії, біології | ЗОШ № 3, гімназія, НВО | 4 | 189,329 |
| 4 | меблі | для бібліотеки | ЗОШ № 3, СШ № 5, СШ № 7, ЗОШ № 10 | 4 | 96,414 |
|  |  | для навчальних приміщень | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 6, НВК | 7 | 89,305 |
|  |  | ігровий комплекс | ЗОШ № 2, НВК | 2 | 39,048 |
| 5 | матеріали відео-спостереження | відеокамери, комплектуючі | ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, СШ № 5, ЗОШ № 6, СШ № 7, НВК, ЗОШ № 9, ЗОШ № 10 | 8 | 581,305 |
| 6 | побутова техніка | снігоприбиральна машина | ЗОШ № 3 |  | 21,712 |
|  |  | кондиціонери | СШ № 7, НВК | 3 | 218,42 |
|  |  | пилесос | СШ № 7, НВК | 2 | 20,0 |
|  |  | пароочисник | НВК |  | 17,0 |
|  |  | насос | НВК |  | 12,301 |
| 7 | література | методична література, підручники | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, гімназія, СШ № 5, ЗОШ № 6, СШ № 7, НВК, ЗОШ № 9 | 9 | 37,629 |
|  |  |  |  |  | 3704,828 |

- У заклади позашкільної освіти:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | кількість | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | комп’ютерна та оргтехніка | інтерактивний комплекс | ЦНПВ | 2 | 117,9 |
|  |  |  | ПТДЮ | 1 | 162,0 |
|  |  | телевізор | ДЕНЦ «Камелія» | 2 | 19,727 |
|  |  | комп’ютер, фотоапарат | ДЕНЦ «Камелія» | 2 | 116,111 |
|  |  | ламінатор | ДЕНЦ «Камелія» |  | 7,4 |
|  |  | комп’ютер | ПТДЮ | 1 | 31,0 |
|  |  | БФП | ПТДЮ | 1 | 24,6 |
| 2 | побутова техніка | сушарки для рук | ПТДЮ | 5 | 113,7 |
|  |  | акустична система | ЦНПВ | 1 | 19,36 |
|  |  | бензопила | ЦНПВ | 1 | 10,619 |
|  |  | мініелектростанція | ЦНПВ | 1 | 16,999 |
|  |  | портативна акустика | ЦНПВ | 1 | 7,999 |
|  |  | фотоапарат | ЦНПВ | 1 | 19,999 |
| 3 | меблі | комплект | ЦНПВ | 3 | 101,429 |
|  |  | комплект | ДЕНЦ «Камелія» | 4 | 52,762 |
| 4 | спортивне обладнання | лабіринт, зруйновані сходи та міст, конструктивні вироби для смуги перешкод | ЦНПВ | 7 | 303,395 |
|  |  | дитячий скалодром вуличний | ЦНПВ | 3 | 24,0 |
|  |  | стрілецький комплекс | ЦНПВ |  | 110,0 |
|  |  | катамаран | ЦНПВ | 3 | 79,5 |
|  |  | байдарка | ЦНПВ | 5 | 90,0 |
|  |  | макет автомата | ЦНПВ | 3 | 46,8 |
|  |  |  |  |  | 1475,3 |

- У навчально-виховному об’єднанні:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | кількість | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | меблі | комплект учнівських меблів | 10 двомісних парт, 20 стільців, | 20,65 |
|  |  | комплект учнівських меблів | 20 одномісних парт, 20 стльців | 26,0 |
|  |  | куточок вчителя | 3 | 33,935 |
| 2 | комп’ютерна техніка | системний блок | 5 | 67,386 |
|  |  | проектор | 3 | 49,932 |
|  |  | ноутбук | 1 | 15,999 |
|  |  | мультимедійний комплекс | 2 | 84,625 |
| 3 | обладнання для харчоблоку | плита електрична | 1 | 16,45 |
|  |  | холодильник | 1 | 9,999 |
| 4 | підручники |  | 207 | 25,022 |
|  |  |  |  | 349,998 |

- Для Нової української школи:

| назва закупівлі | заклад | кількість | бюджет розвитку, тис.грн | загальний фонд, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БФП, принтер | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, гімназія, СШ № 5, ЗОШ № 6, СШ № 7, ЗОШ № 10, НВО | 49 | 368,913 | 9,666 |
| ноутбук | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, НВК | 12 | 184,681 |  |
| проектор | гімназія | 2 | 33,12 |  |
| інтерактивний комплекс | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, СШ № 5, ЗОШ № 6, СШ № 7, НВК, ЗОШ № 9, ЗОШ № 10 | 46 | 2218,602 |  |
| документ-камери | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, НВК | 22 | 218,332 |  |
| ламінатори | ЗОШ № 2 | 7 | 12,026 |  |
| інтерактивні панелі | ЗОШ № 2 | 6 | 190,92 |  |
| телевізори | ЗОШ № 9 | 6 | 97,2 |  |
| шафи | ЗОШ № 3, ЗОШ № 9 | 8 | 22,263 | 20,846 |
| столи для творчості | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, гімназія, ЗОШ № 9, ЗОШ № 10 | 33 | 53,884 | 151,427 |
| стіл 1-місний | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, гімназія, СШ № 5, СШ № 7, НВК, ЗОШ № 9 | 1079 |  | 1553,05 |
| стілець | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, гіназія, СШ № 5, СШ № 7, НВК | 779 |  | 487,632 |
| меблі для вчителя | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, гімназія, ЗОШ № 9 | 13 | 11,163 | 38,712 |
| стіл 1-місний, стілець | ЗОШ № 6, НВО | 158 |  | 236,42 |
| дошки | ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, ЗОШ № 9, НВО | 28 |  | 38,888 |
| меблі для їдальні (лави, столи) | НВО | 24, 12 |  | 26,748 |
| пароконвектомат (їдальня) | ЗОШ № 1 | 1 | 208,778 |  |
| плита електрична (їдальня) | ЗОШ № 6 | 1 | 22,75 |  |
| котел електричний (їдальня) | ЗОШ № 6 | 1 | 36,38 |  |
| овочечиста (їдальня) | ЗОШ № 2 | 1 | 18,05 |  |
| овочерізка (їдальня) | ЗОШ № 3 | 1 | 20,825 |  |
| м’ясорубка (їдальня) | ЗОШ № 10 | 1 | 18,185 |  |
| картоплечистка (їдальня) | НВК, ЗОШ № 10 | 2 | 36,648 |  |
| питний фонтанчик | ЗОШ № 1 | 1 | 16,2 |  |
| звукове обладнання | ЗОШ № 3, ЗОШ № 6 | 2 | 91,265 |  |
| меблі зони відпочинку | ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, НВО | 230 | 10,795 | 93,901 |
| комплект шкільних меблів (стінка, шафа) | ЗОШ № 1, гімназія, ЗОШ № 6, СШ № 7, ЗОШ № 9 | 191 | 93,88 | 294,265 |
| комплект учнівських меблів (парта, стілець) | ЗОШ № 2, ЗОШ № 9, ЗОШ № 10 | 895 |  | 1492,89 |
| ігровий майданчик | ЗОШ № 2 | 1 | 110,461 |  |
| дидактичний матеріал | ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, гімназія, СШ№ 5, ЗОШ № 6, СШ № 7, НВК, ЗОШ № 9, ЗОШ № 10, НВО | 2140 | 219,024 | 1191,706 |
|  |  |  | 4314,345 | 5636,151 |
|  |  |  |  | 9950,496 |

- Для інклюзивної освіти

| ноутбук | Ластівка, Теремки, Лісова казка, Капітошка, Перлинка | 5 | 91,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| набір для сенсорної інтеграції | Лісова казка, Ластівка, Віночок, Ромашка, Теремки, Перлинка, Капітошка, Золотий ключик | 8 | 65,36 |  |
| ігрові майданчики | Ластівка, Віночок | 2 | 43,1 |  |
| ЗДО |  |  |  | 199,96 |  |  |
| БФП | СШ № 7 | 2 | 29,0 |  |  |
| кондиціонери | ЗОШ № 3 | 2 | 39,6 |  |  |
| планшет | ЗОШ № 2 |  | 8,574 |  |  |
| ноутбук | ЗОШ № 3 | 2 | 11,282 |  |  |
| побутова техніка | ЗОШ № 2 |  | 21,426 |  |  |
| обладнання | ЗОШ № 3 | 1 | 11,995 |  |  |
|  | НВК |  | 15,319 |  |  |
|  | ЗОШ № 9 |  | 2,848 |  |  |
| меблі | ЗОШ № 1, № 3, № 10 | 4 | 57,098 |  |  |
| дидактичні матеріали | ЗОШ № 1 | 4 | 29,767 |  |  |
| інтерактивний комплекс | ЗОШ № 6 | 1 | 30,0 |  |  |
| ігрові майданчики | ЗОШ № 2 | 1 | 43,091 |  |  |
| ЗЗСО |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 499,96 |  |  |  |  |  |  |  |

Окрім того, у рамках заходів Програми передбачено підвезення учнів шкіл до місць навчання; протягом 2019 року використано 184,8 тис.грн.

На проведення заходів національно-патріотичного виховання, а саме Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), використано 439,152 тис.грн.

У травні м. Бровари відвідала польська делегація учнівської молоді в рамках україно-польської співпраці (м.Бровари – м.Гродзіськ Великопольський). Гості ознайомилися із закладами освіти міста, взяли участь у роботі гуртків, майстер-класів, відвідали історичні місця Києва та Броварщини. Відповідно фінансування Програми використано 77,312 тис.грн.

Для організації міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у закладах освіти міста використано 5,7 тис.грн., регіонального рівня Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» – 2,05 тис.грн, проведення майстер-класів, семінарів для педагогів міста – 16,655  тис.грн.

Придбано новорічні подарунки у заклади освіти на суму 636,209 тис.грн.

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО