Додаток 2

Звіту про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки

від  25.01.2024 № 1501-64-08

Інформація про виконання заходів Програми у 2020 році

На фінансування освітніх заходів у програмі в 2020 році передбачено 36525,756 тис.грн., з них із загального фонду – 22429,454 тис.грн (у т.ч. 17721,904 тис.грн на поточні ремонтні роботи) та з бюджету розвитку – 14096,302 тис.грн.

Протягом року використано 35661,7064 тис.грн. (97,63 %), у тому числі 21963,26028 тис.грн (97,92 %) загального фонду та 13698,44612 тис.грн  (97,18 %) бюджету розвитку.

Протягом звітнього періоду на проведення поточних ремонтів закладів освіти використано 17278,67608 тис.грн (97,5 %):

- У закладах дошкільної освіти:

| № | назва заходу | фінансу-вання, тис.грн | заклад | примітка | вартість, тис.грн | вартість заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | поточний ремонт приміщень | 1000,0 | Ластівка | харчоблок | 48,827 | 996,2693 |
|  |  |  | Калинка | музична зала, харчоблок | 79,38383 |  |
|  |  |  | Лісова казка | стеля | 23,82655 |  |
|  |  |  | Барвінок | підлога | 92,057 |  |
|  |  |  | Ромашка | кабінет бухгалтера | 79,7916 |  |
|  |  |  |  | медблок | 29,01352 |  |
|  |  |  | Золота рибка | музична зала | 144,62643 |  |
|  |  |  | Зірочка | групові приміщення | 188,57914 |  |
|  |  |  | НВО | групові приміщення, коридори | 126,05284 |  |
|  |  |  | Джерельце | приміщення і фасад | 34,99806 |  |
|  |  |  |  | підлога | 29,99999 |  |
|  |  |  |  | спальне приміщення | 20,0 |  |
|  |  |  | Віночок | сходинкові клітини | 99,11334 |  |
| 9.4.1 | поточний ремонт мереж | 357,0 | Зірочка | інженерні мережі | 50,09972 | 357,0 |
|  |  |  | Ялинка | реконструкція комерційного вузла обліку газу | 152,0 |  |
|  |  |  | Віночок | пожежний водопровід | 154,90028 |  |
| 9.5.1 | поточний ремонт будівлі | 700,0 | Лісова казка | встанолення заземлюючих пристроїв | 55,031 | 699,98104 |
|  |  |  | Золота рибка | пожежні драбини | 46,37736 |  |
|  |  |  | Перлинка | пожежні виходи | 99,592 |  |
|  |  |  | Ластівка | пожежні виходи | 100,0 |  |
|  |  |  | Зірочка | приміщення | 48,86489 |  |
|  |  |  | Ялинка | дверні блоки | 29,998 |  |
|  |  |  | Віночок | пожежні виходи | 48,43183 |  |
|  |  |  | Золотий ключик | прокладання трубопроводів | 42,9492 |  |
|  |  |  | Лісова казка | вікна | 14,592 |  |
|  |  |  | Золотий ключик | обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисним розчином | 90,0 |  |
|  |  |  | Теремки |  | 59,47432 |  |
|  |  |  | Сонечко |  | 48,59339 |  |
|  |  |  | Малятко |  | 16,07705 |  |
| 9.7.1 | поточний ремонт території | 200,0 | Теремки | встановлення дитячого комплексу | 12,0 | 198,4702 |
|  |  |  | Оленка | овочесховище | 39,65904 |  |
|  |  |  | Лісова казка | електромережі | 9,67839 |  |
|  |  |  | Золотий ключик | електромережі | 10,8 |  |
|  |  |  | Перлинка | каналізаційний трубопровід | 33,0 |  |
|  |  |  | Малятко | система заземлення | 44,35 |  |
|  |  |  |  | система охоронної сигналізації | 24,16277 |  |
|  |  |  | Віночок | система заземлення | 24,82 |  |
| 9.8.1.2 | встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, зовнішнього та внутрішнього оповіщення | 2560,31 | Віночок (ясельний корпус) | встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, зовнішнього та внутрішнього оповіщення | 105,64941 | 2344,49597 |
|  |  |  | Віночок |  | 203,70965 |  |
|  |  |  | Золота рибка |  | 490,68605 |  |
|  |  |  | Ластівка |  | 184,79318 |  |
|  |  |  | Барвінок |  | 414,36537 |  |
|  |  |  | Джерельце |  | 288,5992 |  |
|  |  |  | Ялинка |  | 347,41696 |  |
|  |  |  | Малятко |  | 207,89315 |  |
|  |  |  | Барвінок | встановлення системи блискавкозахисту | 7,3 |  |
|  |  |  | Теремки |  | 40,0 |  |
|  |  |  | Зірочка |  | 19,44 |  |
|  |  |  | Віночок |  | 34,643 |  |
| 9.8.1.3 | встановлення системи блискавко-захисту | 398,5 | Джерельце |  | 247,52398 | 398,5 |
|  |  |  | Віночок |  | 150,97602 |  |
| 9.8.1.4 | обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисним розчином | 547,294 | Лісова казка | обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисним розчином | 47,8 | 547,294 |
|  |  |  | Барвінок |  | 70,56983 |  |
|  |  |  | Зірочка |  | 48,92417 |  |
|  |  |  | Калинка |  | 86,59301 |  |
|  |  |  | Віночок |  | 238,83629 |  |
|  |  |  | Ялинка |  | 54,5707 |  |
| 5763,104 5542,01051 |  |  |  |  |  |  |

- У закладах загальної середньої освіти:

| № | назва заходу | фінансу-вання, тис.грн | заклад | примітка | вартість, тис.грн |  | вартість заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.2 | поточний ремонт приміщень | 4695,3 | ЗОШ № 1 | кабінети | 199,89681 |  | 4645,71747 |
|  |  |  | ЗОШ № 2 | харчоблок | 515,19787 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 3 | стеля навчальних кабінетів | 104,99226 |  |  |
|  |  |  | гімназія | коридори І поверху | 1869,83554 |  |  |
|  |  |  |  | коридори ІІ поверху (проєкт) | 44,4 |  |  |
|  |  |  | СШ № 5 | приміщення | 166,44256 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 6 | стеля | 197,421 |  |  |
|  |  |  |  | сходинкові клітини | 199,894 |  |  |
|  |  |  | СШ № 7 | кабінет 211 | 238,42206 |  |  |
|  |  |  |  | підлога | 21,0 |  |  |
|  |  |  | НВК | підлога | 12,993 |  |  |
|  |  |  |  | харчоблок | 49,97745 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | майстерні | 234,342 |  |  |
|  |  |  | НВО | приміщення | 790,90292 |  |  |
| 9.4.2 | поточний ремонт мереж | 620,0 | ЗОШ № 1 | встановлення електрообладнання | 12,0 |  | 611,01258 |
|  |  |  | ЗОШ № 2 | встановлення електрообладнання | 39,89 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 3 | електромережа | 12,1156 |  |  |
|  |  |  |  | встановлення електрообладнання | 34,312 |  |  |
|  |  |  | СШ № 5 | локальна мережа лінгафонного кабінету | 12,95 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 6 | електромережі в 5 приміщеннях | 195,972 |  |  |
|  |  |  | СШ № 7 | система вентиляції харчоблоку та кабінету хімії | 161,8676 |  |  |
|  |  |  |  | налаштування відеоспостере-ження | 5,0 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | електромережа | 124,90538 |  |  |
|  |  |  |  | встановлення обладнання | 12,0 |  |  |
| 9.5.2 | поточний ремонт будівлі | 1650,0 | ЗОШ № 1 | встановлення відеокамер | 37,74 |  | 1541,36042 |
|  |  |  |  | встановлення системи пожежної сигналізації | 15,6 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 2 | утеплення зовнішніх стін | 292,39215 |  |  |
|  |  |  |  | ідентифікація об’єкта | 22,8 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 3 | запасні виходи | 180,40967 |  |  |
|  |  |  |  | облаштування поста охорони | 23,0001 |  |  |
|  |  |  |  | запасні виходи та вхідна частина | 202,71418 |  |  |
|  |  |  |  | двері на сходинкових клітинах | 126,999 |  |  |
|  |  |  |  | алюмінієві конструкції | 49,76 |  |  |
|  |  |  |  | лавки та урни | 25,34787 |  |  |
|  |  |  |  | встановлення системи пожежної сигналізації | 48,7 |  |  |
|  |  |  | гімназія | система блискавкозахисту (проєкт) | 49,8 |  |  |
|  |  |  |  | ідентифікація об’єкта | 22,8 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 6 | дах | 19,0 |  |  |
|  |  |  | НВК | покрівля | 108,2986 |  |  |
|  |  |  |  | встановлення системи пожежної сигналізації | 50,49228 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 9 | покрівля | 160,0 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | сходовий марш | 105,50657 |  |  |
| 9.6.2 | поточний ремонт майданчиків, стадіонів, спортивних залів | 220,0 | ЗОШ № 3 | ігрове спортивне поле | 41,56069 |  | 199,56736 |
|  |  |  | гімназія | спортивне обладнання | 22,0 |  |  |
|  |  |  | НВК | асфальтове покриття | 116,52595 |  |  |
|  |  |  |  | спортивний майданчик | 19,48072 |  |  |
| 9.8.2.1 | встановлення системи відеоспостере-ження | 420,0 | ЗОШ № 2 | встановлення системи відеоспостере-ження | 3,5 |  | 418,371 |
|  |  |  | гімназія |  | 201,601 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 6 |  | 68,88 |  |  |
|  |  |  | НВК |  | 73,92 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 9 |  | 70,47 |  |  |
| 9.8.2.2 | встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, зовнішнього та внутрішнього оповіщення | 2147,0 | ЗОШ № 1 | встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, зовнішнього та внутрішнього оповіщення | 128,40308 |  | 2147,0 |
|  |  |  | ЗОШ № 3 |  | 281,15896 |  |  |
|  |  |  | СШ № 7 |  | 801,60984 |  |  |
|  |  |  | НВК |  | 935,82812 |  |  |
| 9.8.2.3 | встановлення системи блискавко-захисту | 1543,5 | ЗОШ № 1 | встановлення системи блискавкозахисту | 274,21592 | 1510,97525 |  |
|  |  |  | ЗОШ № 3 |  | 610,70936 |  |  |
|  |  |  | НВК |  | 626,04997 |  |  |
| 9.8.2.4 | обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином | 463,0 | ЗОШ № 2 | обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином | 109,95249 |  | 462,66149 |
|  |  |  | ЗОШ № 3 |  | 58,852 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 6 |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  | НВК |  | 109,857 |  |  |
|  |  |  | ЗОШ № 10 |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | НВО |  | 165,00 |  |  |
| 11758,8 11536,66557 |  |  |  |  |  |  |  |

- У навчально-виховному об'єднанні:

| № | назва заходу | фінансу-вання, тис.грн | заклад | примітка | вартість, тис.грн | вартість заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.4 | поточний ремонт приміщень | 100,0 | НВО | улаштування гіпсокартонних конструкцій | 100,0 | 100,0 |
| 9.7.4 | поточний ремонт території | 100,0 |  | облаштування відеоспостереження | 100,0 | 100,0 |
| 200,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |

Протягом звітнього періоду на проведення капітальних ремонтів закладів освіти використано 554,743 тис.грн (99,05 %):

- У навчально-виховному об'єднанні:

| № | назва заходу | фінансу-вання, тис.грн | заклад | примітка | вартість, тис.грн | вартість заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улаштування евакуаційних виходів | 560,075 | НВО | улаштування евакуаційних виходів | 554,743 | 554,743 |

Придбано матеріальні цінності на суму 16960,40312 тис.грн (97,96 %), у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 13143,70312 тис.грн (97,3 %), за рахунок коштів загального фонду – 3816,7 тис.грн (100 %):

- Для закладів дошкільної освіти:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обладнання для харчоблоків | жарочна шафа | Джерельце | 37,1 |
|  |  | електрокип’ятильник |  | 14,0 |
|  |  | протирочно-різальна машина |  | 23,5 |
|  |  | холодильник |  | 68,9 |
|  |  | посудомийна машина | Сонечко | 44,236 |
|  |  | стіл, мийка, стелаж, плита електрична та конфорки |  | 46,6 |
|  |  | стелажі та столи виробничі | Малятко | 26,964 |
|  |  | електроплити |  | 18,336 |
|  |  | ванна для миття овочів | Барвінок | 8,0 |
|  |  | холодильник |  | 8,01 |
|  |  | м’ясорубка | Лісова казка | 36,0 |
|  |  | вентилятор | Ялинка | 29,10581 |
|  |  | холодильник |  | 6,13998 |
|  |  | холодильник | Теремок | 49,69584 |
|  |  | овочерізка | Оленка | 26,99 |
|  |  | охолоджуючий агрегат | Калинка | 18,876 |
|  |  | посудомийна машина |  | 19,19796 |
|  |  | міксер та м’ясорубка | Перлинка | 55,856 |
|  |  | морозильна шафа | Теремки | 36,619 |
|  |  | плита електрична | Капітошка | 49,9 |
|  |  | шафа жарочна |  | 44,752 |
|  |  | тістомісильна машина, м’ясорубка | Золотий ключик | 40,142 |
| 2 | комп’ютерне обладнання | проектор, БФП, системний блок | Джерельце | 49,2 |
|  |  | БФП | Барвінок | 15,5 |
|  |  | принтер |  | 8,95 |
|  |  | ноутбук |  | 12,99 |
|  |  | комп’ютер |  | 12,05 |
|  |  | принтери | Сонечко | 18,093 |
|  |  | телевізор |  | 12,5 |
|  |  | БФП | Малятко | 8,5 |
|  |  | телевізор |  | 10,99896 |
|  |  | музичний центр |  | 7,49898 |
|  |  | БФП | Ластівка | 7,95 |
|  |  | комп’ютер | Теремок | 11,30416 |
|  |  | БФП | Оленка | 7,98 |
|  |  | ноутбук, комп’ютер |  | 29,651 |
|  |  | ноутбук | Калинка | 21,845 |
|  |  | БФП | Казка | 8,27496 |
|  |  | ноутбук |  | 15,89898 |
|  |  | комп’ютер | Перлинка | 22,20006 |
|  |  | комп’ютер | Золотий ключик | 24,699 |
|  |  | монітор |  | 6,29 |
|  |  | комп’ютерне обладнання | Лісова казка | 26,72 |
|  |  | комп’ютерне обладнання | Теремки | 17,8 |
|  |  | БФП |  | 7,8 |
|  |  | телевізори | Золота рибка | 23,0 |
|  |  | комп’ютерне обладнання | Зірочка | 39,0 |
| 3 | побутовий інвентар, пристосування, обладнання | металева решітка | Джерельце | 30,2 |
|  |  | шафа пожежна |  | 32,622 |
|  |  | газонокосарка | Калинка | 8,99898 |
|  |  | машина сушильна |  | 19,99896 |
|  |  | гірка |  | 66,36 |
|  |  | контейнер |  | 10,99998 |
|  |  | двері | Казка | 12,8 |
|  |  | двері | Ластівка | 18,9 |
|  |  | спортивний майданчик |  | 48,0 |
|  |  | кондиціонери |  | 31,5444 |
|  |  | каток прасувальний | Перлинка | 51,24 |
|  |  | текстиль для інклюзивного навчання |  | 7,984 |
|  |  | комплект виробів для інклюзії |  | 10,692 |
|  |  | комплект медичного призначення для інклюзії |  | 6,366 |
|  |  | лічильник тепла |  | 14,85 |
|  |  | пристрій збору та передачі даних |  | 13,8 |
|  |  | ігрові майданчики |  | 199,524 |
|  |  | обладнання інклюзивної кімнати | Оленка | 49,37 |
|  |  | пилосос |  | 13,99 |
|  |  | пральна машина | Ялинка | 55,992 |
|  |  | відпарювач |  | 6,99894 |
|  |  | акустична система | Віночок | 6,993 |
| 4 | меблі | меблі | Сонечко | 31,554 |
|  |  | меблі | Оленка | 22,609 |
|  |  | меблі | Червоні вітрила | 30,978 |
|  |  | офісні меблі | Золота рибка | 30,0 |
|  |  | меблі музичної зали | Ластівка | 17,6056 |
|  |  | дивани | Ялинка | 12,76 |
|  |  | меблі | Калинка | 8,99 |
| 2249,752 2008,33555 |  |  |  |  |

- Для закладів загальної середньої освіти:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обладнання для харчоблоків | електрокип’ятильник | гімназія | 6,7 |
|  |  | картоплечистка, ларь морозильний, електроплита | СШ № 5 | 50,895 |
|  |  | виробничі стелажі, столи |  | 26,718 |
|  |  | картоплечистка | ЗОШ № 6 | 19,899 |
|  |  | холодильник | СШ № 7 | 30,0 |
|  |  | стелажі, столи, шафи, лави |  | 71,365 |
|  |  | електрокотел |  | 60,3 |
|  |  | електронні ваги |  | 7,45 |
|  |  | виробничий стелаж | НВК | 29,98 |
|  |  | пароконвектомат | ЗОШ № 10 | 458,92 |
|  |  | машина для переробки овочів |  | 27,962 |
| 2 | комп’ютерне обладнання | інтерактивний мультимедійний комплекс | ЗОШ № 1 | 30,0 |
|  |  | комп’ютери |  | 19,85 |
|  |  | БФП |  | 19,15 |
|  |  | ноутбуки | ЗОШ № 2 | 118,944 |
|  |  | комп’ютери |  | 153,18 |
|  |  | ноутбуки | гімназія | 89,86002 |
|  |  | комп’ютери | ЗОШ № 6 | 279,647 |
|  |  | комп’ютери | СШ № 7 | 31,018 |
|  |  | ноутбуки |  | 129,5 |
|  |  | проєктор, дошка для проєкції |  | 64,7 |
|  |  | комп’ютерний клас |  | 390,0 |
|  |  | STEM-лабораторія |  | 799,8996 |
|  |  | БФП |  | 44,258 |
|  |  | комутатор | НВК | 6,24 |
|  |  | ноутбуки |  | 122,0 |
|  |  | БФП |  | 26,1 |
|  |  | мультимедійні комплекси |  | 100,69884 |
|  |  | інтерактивні панелі |  | 149,23 |
|  |  | ноутбуки | ЗОШ № 9 | 112,98 |
|  |  | БФП | ЗОШ № 10 | 10,0 |
| 3 | побутове обладнання, інвентар | комплект відеоспостереження | ЗОШ № 1 | 49,783 |
|  |  | двері | ЗОШ № 2 | 27,15 |
|  |  | ворота |  | 20,7 |
|  |  | система відеоспостереження | гімназія | 47,199 |
|  |  | мотокоса |  | 12,94902 |
|  |  | лабораторний набір |  | 7,532 |
|  |  | кондиціонери | СШ № 5 | 79,004 |
|  |  | кондиціонери | ЗОШ № 9 | 36,0 |
|  |  | мікшер | ЗОШ № 10 | 13,525 |
|  |  | акустична система |  | 12,83 |
| 4 | навчальне обладнання, пристосування | акустична система | ЗОШ № 1 | 12,394 |
|  |  | математичний набір |  | 8,0 |
|  |  | верстаки столярні для майстерні | ЗОШ № 2 | 160,0 |
|  |  | дошка |  | 4,124 |
|  |  | обладнання для кабінетів природничих дисциплін | ЗОШ № 3 | 189,0 |
|  |  | спортивний майданчик | гімназія | 164,68182 |
|  |  | двері |  | 48,5 |
|  |  | інструмент для трудового навчання |  | 16,942 |
|  |  | спортивне спорядження | СШ № 5 | 14,4 |
|  |  | металеві поручні | ЗОШ № 6 | 197,0 |
|  |  | спортивні засоби |  | 46,9768 |
|  |  | станки для майстерні | СШ № 7 | 93,38 |
|  |  | двері протипожежні |  | 24,2 |
|  |  | двері | НВК | 17,5 |
|  |  | верстат |  | 18,186 |
|  |  | баскетбольні щити | ЗОШ № 10 | 116,0 |
| 5 | меблі | стінка кабінету хімії та біології | ЗОШ № 1 | 34,879 |
|  |  | меблі | ЗОШ № 3 | 14,751 |
|  |  | меблі для кабінетів природничих дисциплін |  | 98,5 |
|  |  | демонстраційні столи (фізика, хімія) | НВК | 16,704 |
| 6 | література | підручники, художня література | ЗОШ № 1 | 5,967 |
|  |  |  | ЗОШ № 2 | 49,965 |
|  |  |  | ЗОШ № 3 | 9,727 |
|  |  |  | гімназія | 14,987 |
|  |  |  | СШ № 5 | 11,997 |
|  |  |  | СШ № 7 | 49,928 |
|  |  |  | НВК | 43,6265 |
|  |  |  | ЗОШ № 9 | 13,2325 |
|  |  |  | ЗОШ № 10 | 27,44745 |
| 5364,625 5317,11255 |  |  |  |  |

- Для закладів позашкільної освіти:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | комп’ютерне обладнання | інтерактивна панель, клавіатура, кріплення, підставка, ноутбук | ДЕНЦ «Камелія» | 175,0 |
|  |  | комп’ютер, БФП, принтер | ПТДЮ | 56,862 |
| 2 | побутова техніка | піаніно цифрове | ПТДЮ | 80,0 |
|  |  | слідкуючий та світлодіодний прожектор |  | 28,95552 |
|  |  | пилесмок миючий |  | 14,5 |
| 3 | костюми | комплект взуття |  | 10,0 |
|  |  | велосипеди | ЦНПВ | 49,86 |
| 415,4 415,17752 |  |  |  |  |

- Для навчально-виховного об’єднання:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | меблі | меблі шкільні | НВО | 21,0 |
|  |  | домашній текстиль |  | 6,256 |
| 2 | література | підручники, книги |  | 66,1885 |
| 3 | обладнання | тіньовий навіс |  | 142,0 |
| 4 | комп’ютерне обладнання | інтерактивний комплекс |  | 83,082 |
|  |  | ноутбуки |  | 37,673 |
| 356,2 356,1995 |  |  |  |  |

- Для Нової української школи:

| № з/п | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | бюджет розвитку, тис.грн | загальний фонд, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | комп’ютерне обладнання | ноутбуки, комп’ютер, БФП | ЗОШ № 1 | 41,368 |  |
|  |  | принтер |  | 6,131 |  |
|  |  | документ-камери |  | 17,6 |  |
|  |  | документ-камери | ЗОШ № 2 | 12,02 |  |
|  |  | БФП |  | 20,39 |  |
|  |  | ноутбуки |  | 112,0 |  |
|  |  | мультимедійний комплекс |  | 127,8 |  |
|  |  | планшети |  | 20,16356 |  |
|  |  | інтерактивні панелі |  | 7,198 |  |
|  |  | мультимедійний комплект | ЗОШ № 3 | 129,45888 |  |
|  |  | БФП |  | 39,05424 |  |
|  |  | ноутбук |  | 36,51456 |  |
|  |  | документ-камера |  | 12,014 |  |
|  |  | акустичні системи, гарнітура | гімназія |  | 33,41 |
|  |  | БФП |  | 46,1 |  |
|  |  | ноутбуки |  | 46,473 |  |
|  |  | проектори |  | 176,8 |  |
|  |  | БФП | СШ № 5 | 57,456 |  |
|  |  | комп’ютерне обладнання (ноутбук, інтерактивна дошка, проектор, документ-камера) |  | 492,598 |  |
|  |  | мультимедійні комплекси | ЗОШ № 6 | 315,128 |  |
|  |  | мультимедійний комплекс | СШ № 7 | 563,5 |  |
|  |  | ноутбук | НВК | 49,794 |  |
|  |  | БФП |  | 16,6 |  |
|  |  | телевізори | ЗОШ № 9 | 65,0 |  |
|  |  | документ-камери |  | 104,0 |  |
|  |  | інтерактивний комплекс (екран, проектор, ноутбук, кріплення) |  | 132,446 |  |
|  |  | ноутбуки |  | 147,154 |  |
|  |  | БФП |  | 11,99898 |  |
|  |  | мультимедійне обладнання | ЗОШ № 10 | 547,809 |  |
|  |  | ноутбуки |  | 20,32 |  |
|  |  | планшети |  |  |  |
|  |  | документ-камери | НВО | 46,8 |  |
|  |  | ноутбук |  | 17,54 |  |
|  |  | планшет |  |  | 29,679 |
|  |  | БФП |  | 13,905 |  |
|  |  | комп’ютери |  | 30,761 |  |
|  |  | комп’ютерне обладнання |  |  | 27,081 |
|  |  | ноутбуки |  | 41,817 |  |
| 2 | меблі | парти + стільці | ЗОШ № 1 |  | 167,2 |
|  |  | парти | ЗОШ № 2 |  | 183,9 |
|  |  | стінки шкільні |  | 95,0 |  |
|  |  | тумба |  | 1,404 |  |
|  |  | парти + стільці | ЗОШ № 3 |  | 199,85 |
|  |  | дошки, крісла, столи, тумби |  |  | 61,14926 |
|  |  | шафи для зберігання дидактичного матеріалу |  | 5,5 |  |
|  |  | парта + стілець | гімназія |  | 193,59997 |
|  |  | комплект тумб, фліпчарти |  | 22,752 |  |
|  |  | меблева стінка |  | 24,99 |  |
|  |  | сидіння та стільці | СШ № 5 |  | 197,79 |
|  |  | стільці |  | 3,511 |  |
|  |  | шафи дитячі, диван | ЗОШ № 6 |  | 149,94 |
|  |  | стіл, стільці | СШ № 7 |  | 82,404 |
|  |  | дошка |  |  | 3,9 |
|  |  | міжкімнатні двері |  |  | 49,58 |
|  |  | тумби з лотками | ЗОШ № 9 |  | 21,46 |
|  |  | комплект стільців |  | 47,92 |  |
|  |  | комплект меблів |  | 32,16 |  |
|  |  | дивани |  | 17,10152 |  |
|  |  | меблева стінки, стіл | ЗОШ № 10 | 15,727 |  |
|  |  | поличка-стелаж |  |  | 41,36 |
|  |  | парти + стільці + стелажі + стінка + лотки | НВО |  | 70,206 |
|  |  | шафи для гардеробної |  | 6,426 |  |
| 3 | дидактика | дидактика | ЗОШ № 1 |  | 44,667 |
|  |  | магнітно-маркерний планшет |  |  | 4,8 |
|  |  | інтерактивний комплекс (проектор + дошка) |  | 77,4 |  |
|  |  | торс людини |  | 14,87 |  |
|  |  | дорожні знаки |  | 8,75 |  |
|  |  | дидактика (набори, моделі, глобуси, інструменти, планшети) | ЗОШ № 3 |  | 92,787 |
|  |  | дидактика |  | 7,117 |  |
|  |  | дидактика | гімназія | 8,289 |  |
|  |  | навчальні засоби | СШ № 5 | 75,046 | 37,614 |
|  |  | демонстраційні моделі | НВК | 0,4195 |  |
|  |  | дидактика (глобуси, моделі, ваги, музичні інструменти, театральний інвентар, мікропрепарати) | ЗОШ № 9 |  | 89,584 |
|  |  | торс людини |  | 13,547 |  |
|  |  | реанімаційний тренажер |  | 11,96 |  |
|  |  | торс людини, шкода паління | ЗОШ № 10 | 37,0 |  |
|  |  | дидактика (моделі, глобуси, танграм, набори, компаси, магніти) |  |  | 48,1036 |
|  |  | моделі |  |  | 47,88 |
|  |  | дидактичний матеріал |  |  | 68,296 |
|  |  | торс людини | НВО | 13,547 |  |
|  |  | дидактика (набори, моделі, муляжі, мікроскопи, глобуси) |  |  | 77,383 |
|  |  | комплект навчального обладнання |  | 12,204 |  |
| 4 | обладнання | фліпчарти обертові | ЗОШ № 3 |  | 14,624 |
|  |  | станція ламінування, аптечка | гімназія |  | 7,01 |
|  |  | набір робототехніки |  |  | 32,98 |
|  |  | спортивний інвентар |  | 53,683 |  |
|  |  | стенди |  |  | 2,2 |
|  |  | папір для ламінування |  |  | 0,558 |
|  |  | дошки,біндери | ЗОШ № 10 |  | 54,4 |
| 5 | обладнання для харчоблоку | електропательні, морозильна шафа | ЗОШ № 2 | 514,4052 |  |
|  |  | стіл холодильний та слайстер |  | 132,8 |  |
| 6 | канцелярське приладдя, миючі та дезинфікуючі засоби, придбання для їдальні, комплектуючі для локальної мережі тощо |  |  |  | 1681,30417 |
| 4850,25 3816,7 |  |  |  | 4779,24144 | 3816,7 |
| 8666,95 8595,94144 |  |  |  |  |  |

- Для організації інклюзивного навчання:

| № | вид закупівлі | назва закупівлі | заклад | вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | меблі | для кімнати соціально-побутового орієнтування | ЗОШ № 2 | 13,5 |
|  |  | шафи для гардероба | ЗОШ № 3 | 44,094 |
| 2 | комп’ютерне обладнання | мультимедійний комплект | ЗОШ № 3 | 14,14256 |
|  |  | планшети | СШ № 7 | 32,0 |
| 3 | обладнання | обладнання ресурсної кімнати | ЗОШ № 1 |  |
|  |  | кондиціонери | гімназія | 47,82 |
|  |  | набір навчальний розвиваючий |  | 6,78 |
|  |  | БФП | ЗОШ № 10 | 15,4 |
|  |  | планшети |  | 15,4 |
| 4 | пристосування | пандус | НВК | 78,5 |
| 300,0 267,63656 |  |  |  |  |

Окрім того, у рамках заходів Програми передбачено підвезення учнів шкіл до місць навчання; протягом 2020 року використано 144,2 тис.грн (95,81 %). На винагороду переможцям олімпіад, конкурсів, турнірів та педагогам, що їх підготували, використано 106,724 тис.грн (92,8 %). На придбання новорічних подарунків використано 616,9602 тис.грн (98,66 %).

Міський голова                                                                         Ігор САПОЖКО