**ПРОЕКТ** № ПС-33

Додаток 4

Звіту про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Інформація про виконання заходів Програми у 2022 році**

На фінансування освітніх заходів у програмі в 2022 році передбачено 37286,274 тис.грн, з них із бюджету розвитку – 14458,1 тис.грн (у т.ч. 6210,0 тис.грн коштів державної субвенції на придбання шкільних автобусів), та із загального фонду – 22828,174 тис.грн, у тому числі на поточні ремонтні роботи 19550,99 тис.грн.

Протягом звітного періоду за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено придбання на суму 5944,8553 тис.грн (41,12 %):

* у закладах дошкільної освіти використано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| Золота рибка | плита електрична | 36,384 |
| морозильний ларь | 22,446 |
| Теремок | комп’ютер | 49,0 |
| Джерельце | ноутбук | 24,98 |
| Країна дитинства | котел газовий | 352,05492 |
| Золотий ключик | генератор | 360,0 |
| Червоні вітрила | генератор | 360,0 |
| **разом** | | **1204,86492** |

* у закладах загальної середньої освіти використано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| № 1 | підручники | 13,261 |
| № 2 | підручники | 99,914 |
| циркулярний насос | 48,8604 |
| генератор | 500,0 |
| № 3 | генератор | 640,0 |
| комплект стільців | 71,311 |
| література | 4,53 |
| № 5 | генератор | 500,0 |
| харчовий котел | 78,98 |
| обладнання харчоблоку | 40,0 |
| № 7 | генератор | 500,0 |
| № 8 | генератор | 560,0 |
| № 9 | генератор | 500,0 |
| холодильна шафа | 49,85 |
| № 10 | підручники | 14,90898 |
| № 11 | генератор | 99,2 |
| Княжицький ліцей | генератор | 500,0 |
| Требухівський ліцей | генератор | 436,0 |
| **разом** | | **4656,81538** |

* у закладах позашкільної освіти:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| ПТДЮ | лави | 58,176 |
| **разом** | | **58,176** |

* у інклюзивно-ресурсному центрі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| ІРЦ | ноутбук | 24,999 |
| **разом** | | **24,999** |

На проведення поточних ремонтних робіт використано 18974,12467 тис.грн, що становить 97,05 % від запланованого:

* у закладах дошкільної освіти використано 7470,43801тис.грн:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | захід | виконано, тис.грн | |
| поточний ремонт приміщень  730,0 | Теремки | найпростіше укриття | 70,0 | |
| Ялинка | найпростіше укриття | 176,10622 | |
| Ромашка | найпростіше укриття | 114,7347 | |
| Ластівка | найпростіше укриття | 44,55216 | |
| Малятко | найпростіше укриття | 103,73687 | |
| Золотий ключик | найпростіше укриття | 100,0 | |
| Капітошка | найпростіше укриття | 100,0 | |
| Перлинка | найпростіше укриття | 20,87005 | |
| **разом** | | | **730,0** |
| поточний ремонт мереж  905,0 | Країна дитинства | газова котельня | 565,0 | |
| Зірочка | електромережі | 49,75795 | |
| Золотий ключик | електромережі | 53,38518 | |
| Перлинка | електромережі | 86,85687 | |
| Сонечко | електромережі та витяжна система | 150,0 | |
| **разом** | | | **905,0** |
| поточний ремонт будівель  1019,99 | Лісова казка | найпростіше укриття | 280,0 | |
| Теремки | найпростіше укриття | 50,0 | |
| Оленка | найпростіше укриття | 50,0 | |
| Барвінок | запасні виходи, підлога | 200,47388 | |
| Віночок | дах | 48,82 | |
| Золотий ключик | найпростіше укриття | 51,5011 | |
| Калинка | запасні виходи | 229,9808 | |
| Перлинка | найпростіше укриття | 100 | |
| **разом** | | | **1010,77578** |
| встановлення пожежної сигналізації  1805,0 | Країна дитинства |  | 278,41167 | |
| Капітошка |  | 536,23625 | |
| Золотий ключик |  | 677,13349 | |
| **разом** | | | **1491,78141** |
| ремонт споруд цивільного захисту (підвальні приміщення, протирадіаційні укриття, захисні споруди)  3335,0 | Вишенька | приміщення | 460,0 | |
| Джерельце | приміщення | 499,00182 | |
| Оленка | приміщення | 311,577 | |
| Золотий ключик | приміщення | 110,59499 | |
| Теремки | приміщення | 186,76034 | |
| Теремок | приміщення | 128,78648 | |
| Перлинка | приміщення | 165,06654 | |
| Червоні вітрила | приміщення | 150,0 | |
| Капітошка | приміщення | 984,61861 | |
| Лісова казка | електромережа | 16,16342 | |
| Сонечко | аварійний вихід | 140,31162 | |
| Країна дитинства | приміщення | 180,0 | |
| **разом** | | | **3332,88082** |
| **разом** | | | | **7470,43801** |

* у закладах загальної середньої освіти – 11079,17177 тис.грн:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | захід | виконано, тис.грн | |
| поточний ремонт приміщень | № 5 | найпростіше укриття | 286,24387 | |
| № 10 | найпростіше укриття | 100,0 | |
| № 11 | найпростіше укриття | 381,27117 | |
| Княжичі | найпростіше укриття | 150,0 | |
| **разом** | | | **917,51504** |
| поточний ремонт будівлі | № 3 | сходові клітини | 49,882 | |
| № 5 | дах | 220 | |
| № 9 | їдальня | 200 | |
| № 10 | відмостя та вхід найпростішого укриття | 166,07521 | |
| Княжичі | відмостя | 400,0 | |
| **разом** | | | **1035,95721** |
| встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, зовнішнього та внутрішнього оповіщення | № 5 |  | 49,96331 | |
| **разом** | | | **49,96331** |
| ремонт споруд цивільного захисту (підвальні приміщення, протирадіаційні укриття, захисні споруди) | № 2 | приміщення | 1718,17753 | |
| № 3 | приміщення | 417,44668 | |
| № 5 | приміщення | 374,0 | |
| № 6 | приміщення | 1620,49055 | |
| № 7 | приміщення | 449,99999 | |
| № 8 | приміщення | 529,05464 | |
| № 9 | приміщення | 1254,6657 | |
| № 10 | приміщення | 448,51426 | |
| № 11 | приміщення | 199,01079 | |
| Княжичі | приміщення | 638,23837 | |
| Требухів | приміщення | 1426,1377 | |
| **разом** | | | **9075,73621** |
| **разом** | | | | **11079,17177** |

* у ліцеї № 11 – 424,51489 тис.грн:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | захід | виконано, тис.грн | |
| поточний ремонт приміщень | вул. Лагунової Марії, 17а | найпростіше укриття | 274,51489 | |
| **разом** | | | **274,51489** |
| ремонт споруд цивільного захисту (підвальні приміщення, протирадіаційні укриття, захисні споруди) | вул. Лагунової Марії, 17а | приміщення | 150 | |
| **разом** | | | **150** |
| **разом** | | | | **424,51489** |

За загальним фондом також використано:

* 590,794 тис.грн на придбання для найпростіших укриттів у закладах загальної середньої освіти (протипожежний інвентар, біотуалети, ліхтарі, мережеве обладнання тощо);
* 97,408 тис.грн на надання транспортних послуг по підвезенню учнів сільських шкіл;
* 234,4 тис.грн на підвезення дітей з особливими освітніми потребами до місць навчання;
* 0,572 тис.грн на проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
* 1216,46 тис.грн на послуги з постачання програмної продукції «Єдина школа»;
* 496,28992 тис.грн на придбання новорічних подарунків у закладах загально середньої освіти та 241,78286 тис.грн у закладах дошкільної освіти;
* 2,87456 тис.грн на проведення експрес-курсів з вивчення та удосконалення української мови.

Загалом використано по програмі 27799,56131 тис.грн, що становить 74,56 % від запланованої суми, у тому числі 78,1 % від суми загального фонду та 41,12 % від суми бюджету розвитку.

Міський голова Ігор САПОЖКО