**ПРОЕКТ** № ПС-33

Додаток 5

Звіту про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Інформація про виконання заходів Програми у 2023 році**

На фінансування освітніх заходів у Програмі розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки у 2023 році передбачено 89465,176 тис.грн, з них із бюджету розвитку – 32192,05 тис.грн, у тому числі на капітальні ремонтні роботи 13653,2 тис.грн та із загального фонду – 57273,126 тис.грн, у тому числі на поточні ремонтні роботи 54856,179 тис.грн. Із зазначених коштів на підготовку захисних споруд цивільного захисту передбачено 59432,578 тис.грн.

Протягом звітного періоду за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено придбання на суму 12772,78996 тис.грн (99,86 %):

* у закладах загальної середньої освіти використано на придбання товарів для освітнього процесу 2920,77866 тис.грн, на придбання генераторів 2100,0 тис.грн, на придбання автобуса 3105,0 тис.грн:

\*товари загального призначення:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| Ліцей № 1 | Інтерактивна панель | 189,6 |
| Системні блоки | 205,65 |
| Шафа для зарядки | 31,004 |
| Системні блоки | 40,8 |
| Підручники | 49,985 |
| Системний блок | 33,0 |
| Ліцей № 2 | Підручники | 181,89 |
| Ліцей № 3 | БФП | 27,486 |
| Спортивне обладнання | 21,0 |
| Телевізійне обладнання | 53,544 |
| Ліцей № 4 | Ноутбуки | 109,89 |
| Ноутбуки | 100,00005 |
| Література | 48,962 |
| Ліцей № 5 | Щит АВР (частково) | 7,4852 |
| Холодильник | 52,34 |
| Циркулярний насос | 57,714 |
| Ліцей № 6 | Холодильник | 39,959 |
| Ноутбуки | 119,995 |
| Посудомийна машина | 52,0 |
| Проєктор | 26,715 |
| Ліцей № 7 | Підручники | 188,33568 |
| Ліцей № 8 | Книги | 9,931 |
| Овочерізка | 113,8728 |
| Блендер | 31,5864 |
| Шафа холодильна | 99,984 |
| Ліцей № 9 | Підручники | 88,0174 |
| Котел харчовий | 117,762 |
| Шафа холодильна | 106,526 |
| Ліцей № 10 | Підручники | 35,56753 |
| Комп’ютери | 293,76 |
| Ліцей № 11 | Графічні планшети | 30,381 |
| БФП | 70,59 |
| Комплект шкільних меблів | 52,164 |
| Меблі | 40,986 |
| Княжицький ліцей | Мультимедійні комплекти | 78,3356 |
| Ноутбук | 16,86 |
| Требухівський ліцей | Мультимедійні комплекти | 47,1 |
| Ноутбуки | 50,0 |
| **разом** | | **2920,77866** |

\*генератори

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| Ліцей № 1 | Генератор | 341,0 |
| Ліцей № 4 | Генератор | 455,27 |
| Ліцей № 5 | Щит АВР (частково) | 29,0148 |
| Ліцей № 6 | Генератор | 495,15 |
| Ліцей № 10 | Генератор | 364,0 |
| Ліцей № 11 | Генератор | 365,765 |
| Княжицький ліцей | Резервне живлення генератора | 49,8002 |
| **разом** | | **2100,0** |

\*автобуси

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| Княжицький ліцей | Автобус | 3105,0 |
| **разом** | | **3105,0** |

* у закладах дошкільної освіти використано:

\*товари загального призначення:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| Барвінок | Моноблок | 29,86 |
| Золота рибка | Ігрове обладнання | 25,0 |
| Малятко | Комп’ютерна техніка | 34,0 |
| Калинка | Ноутбук | 25,0 |
| Міксер | 57,76525 |
| Капітошка | Ноутбук | 25,0 |
| Оленка | БФП | 25,0 |
| Червоні вітрила | Морозильна скриня | 34,044 |
| Перлинка | Холодильник | 20,0 |
| Сушильно-пральна машина | 45,0 |
| Країна дитинства | Мультимедійне обладнання | 99,8 |
| Холодильники | 55,998 |
| Пральна машина | 24,59876 |
| Овочерізка | 25,097 |
| Вишенька | Овочерізка | 26,744 |
| Насос для води | 27,3 |
| Ялинка | Ноутбук | 34,499 |
| Віночок | Ноутбук | 31,19902 |
| Дивосвіт | Ноутбук | 24,59899 |
| **разом** | | **670,50402** |

\*витяжні системи у найпростіші укриття:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| Калинка |  | 639,5 |
| Вулик |  | 639,5 |
| Червоні вітрила |  | 639,5 |
| Капітошка |  | 639,5 |
| Барвінок |  | 639,5 |
| Дивосвіт |  | 639,5 |
|  | **разом** | **3837,0** |

* у закладах позашкільної освіти використано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заклад | товар | сума, тис.грн |
| ДЕНЦ «Камелія» | Фотокамера | 39,999 |
| ПТДЮ | Комплект відеообладнання | 99,50828 |
| **разом** | | **139,50728** |

На проведення поточних ремонтних робіт використано 51728,34049 тис.грн:

* у закладах дошкільної освіти використано 11380,12801 тис.грн:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | | захід | | виконано, тис.грн | |
| поточний ремонт приміщень | Капітошка | | Актова зала | | 489,8544 | |
| Стеля сходинкових клітин | | 75,74417 | |
| Санвузли | | 119,801 | |
| Малятко | | Кабінет бухгалтера | | 298,0044 | |
| Ромашка | | Групове приміщення | | 30,198 | |
| Електромережа | | 75,22378 | |
| Вишенька | | Комора | | 98,49152 | |
| Сонечко | | Павільйони | | 82,7 | |
| Перлинка | | Медичний блок | | 337,77096 | |
| Країна дитинства | | Медичний блок | | 244,692 | |
| Ресурсна кімната | | 107,4 | |
| **разом** | | | | | **1959,88023** | |
| енергозбереження | Малятко | |  | | | 18,0 | |
| Золотий ключик | |  | | | 18,0 | |
| **разом** | | | | | **36,0** | |
| поточний ремонт мереж | Барвінок | Тепломережа | | | | 609,85258 | |
| Електромережа | | | | 53,11581 | |
| Перлинка | Електромережа | | | | 61,37941 | |
| Віночок | Водопровід | | | | 120,5192 | |
| Інтернет | | | | 37,04 | |
| Відеоспостереження | | | | 99,663 | |
| Ялинка | Електромережа | | | | 22,08672 | |
| Газовий ковер | | | | 99,3 | |
| Золота рибка | Електромережа | | | | 49,28618 | |
| Золотий ключик | Електромережа | | | | 72,01097 | |
| Червоні вітрила | Електромережа | | | | 55,32439 | |
| Водовідведення | | | | 20,63474 | |
| Країна дитинства | Освітлення | | | | 24,99811 | |
| Витяжка харчоблоку | | | | 38,95 | |
| **разом** | | | | | **1364,16111** | |
| поточний ремонт будівлі | Золота рибка | | Пожежний вихід | | 30,8496 | |
| Ластівка | | Склопакети | | 17,8 | |
| Оленка | | Склопакети | | 16,62404 | |
| Країна дитинства | | Господарча будівля | | 200,0 | |
| Перлинка | | Актова зала | | 19,24069 | |
| Калинка | | Вхідна частина | | 95,32826 | |
| Дивосвіт | | Обробка горища | | 84,87727 | |
| Ялинка | | Вхід в укриття | | 318,52657 | |
| **разом** | | | | **783,24643** | |
| поточний ремонт території | Ялинка | | Демонтаж овочесховища | | 98,13609 | |
| Перлинка | | Дренажні колодязі | | 98,71942 | |
| Капітошка | | Погріб | | 197,6214 | |
| Країна дитинства | | Павільйони | | 120,1012 | |
| Золота рибка | | Погріб | | 199,2636 | |
| Вишенька | | Павільйони | | 89,16024 | |
| Пожежна водойма (проєкт) | | 29,904 | |
| Ромашка | | Топографічна зйомка | | 16,7 | |
| **разом** | | | | **849,60595** | |
| встановлення відеоспостереження | Перлинка |  | | | 38,68779 | |
| **разом** | | | | **38,68779** | |
| встановлення системи блискавкозахисту | Капітошка | Проєкт | | | 24,0 | |
| **разом** | | | | **24,0** | |
| встановлення автоматичної пожежної сигналізації | Перлинка |  | | | 549,1608 | |
| Сонечко |  | | | 99,39051 | |
| **разом** | | | | **648,55131** | |
| обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним | Вишенька | |  | | 92,99965 | |
| Лісова казка | |  | | 95,29905 | |
| Оленка | |  | | 149,77118 | |
| Калинка | |  | | 92,06996 | |
| Сонечко | |  | | 83,52982 | |
| Ялинка | |  | | 103,0 | |
| Віночок | |  | | 123,85682 | |
| Ромашка | |  | | 190,29436 | |
| Країна дитинства | |  | | 86,80783 | |
| Барвінок | |  | | 79,96452 | |
| **разом** | | | | | **1097,59319** | |
| ремонт споруд цивільного захисту (підвальні приміщення, протирадіаційні укриття, захисні споруди) | Ялинка | |  | | 861,11162 | |
| Лісова казка | |  | | 295,80654 | |
| Оленка | |  | | 198,75615 | |
| Країна дитинства | |  | | 503,7192 | |
| Вулик | |  | | 533,034 | |
| Золотий ключик | |  | | 295,84896 | |
| Сонечко | |  | | 75,31975 | |
| Барвінок | |  | | 571,13847 | |
| Ромашка | |  | | 150,5472 | |
| Вишенька | |  | | 91,84695 | |
| Перлинка | |  | | 402,28065 | |
| Дивосвіт | |  | | 152,99 | |
| Калинка | |  | | 259,72405 | |
| Ластівка | |  | | 24,95646 | |
| **разом** | | | | | **4417,08** | |
| встановлення системи охорони | 21 заклад | | |  | | 161,322 | |
| **разом** | | | | | **161,322** | |
| **Разом** | | | | | | **11380,12801** | |

* у закладах загальної середньої освіти – 39030,30117тис.грн:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | | захід | виконано, тис.грн | | |
| поточний ремонт приміщень | Ліцей № 1 | | Кабінет інформатики | 191,48639 | | |
| Ліцей № 3 | | Найпростіше укриття | 200,0 | | |
| Ліцей № 4 | | Кабінети | 401,14251 | | |
| Ліцей № 9 | | Вбиральні | 786,6783 | | |
| Освітлення класів | 57,91497 | | |
| Ліцей № 11 | | Кабінети | 458,72768 | | |
| Княжицький ліцей | | Кабінет бухгалтера | 60,73076 | | |
| **разом** | | | **2156,68061** | | | |
| енергозбереження | Ліцей № 3 | |  | 18,0 | |
| Ліцей № 10 | |  | 18,0 | |
| Ліцей № 11 | |  | 18,0 | |
| **разом** | | | **54,0** | | | |
| поточний ремонт будівлі | Ліцей № 2 | | Склопакети | 17,5 | |
| Електрощитові | 27,74826 | |
| Ліцей № 6 | | Відеоспостереження | 16,86167 | |
| Ліцей № 8 | | Підлога коридорівв | 95,9 | |
| Ліцей № 9 | | Електрощитові | 197,37361 | |
| Відмостя укриття | 880,6215 | |
| Ліцей № 11 | | Водовідведення | 70,13119 | |
| Княжицький ліцей | | Відмостя укриття | 130,66134 | |
| Електромережа | 106,39547 | |
| Требухівський ліцей | | Вхідна частина | 107,338 | |
| **разом** | | | **1650,53104** | | | |
| поточний ремонт території | Ліцей № 2 | | Турнікети | 73,9464 | | | |
| Ліцей № 4 | | Знесення будівлі | 260,0 | | | |
|  | | | **333,9464** | | | |
| поточний ремонт майданчиків (ігрових, спортивних), стадіонів, спортивних залів | Ліцей № 3 | | Стадіон | 69,59965 | | | |
| Ліцей № 9 | | Спортивний зал | 98,16857 | | | |
| **разом** | | | **167,76822** | | | |
| встановлення системи блискавкозахисту | Ліцей № 4 | |  | 465,90308 |
| **разом** | | | **465,90308** | | | |
| встановлення системи відеоспостереження | Ліцей № 5 | |  | 199,97736 | | | |
| Княжицький ліцей | |  | 49,99774 | | | |
| **разом** | | | **249,9751** | | | |
| встановлення автоматичної пожежної сигналізації | Ліцей № 9 | |  | 98,93886 | | | |
| **разом** | | | **98,93886** | | | |
| обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином | Ліцей № 2 | |  | 296,72768 | | |
| Ліцей № 3 | |  | 275,31377 | | |
| Ліцей № 8 | |  | 160,531 | | |
| Ліцей № 11 | |  | 81,108 | | |
| Требухівський ліцей | |  | 410,50884 | | |
| **разом** | | | **1224,18929** | | | |
| ремонт споруд цивільного захисту (підвальні приміщення, протирадіаційні укриття, захисні споруди) | Ліцей № 2 | |  | 6090,41279 | | |
| Ліцей № 3 | |  | 1694,63812 | | |
| Ліцей № 5 | |  | 2364,9342 | | |
| Ліцей № 6 | |  | 706,42596 | | |
| Ліцей № 7 | |  | 5576,5058 | | |
| Ліцей № 8 | |  | 2598,5636 | | |
| Ліцей № 9 | |  | 2166,02789 | | |
| Ліцей № 10 | |  | 5305,01357 | | |
| Ліцей № 11 | |  | 537,54455 | | |
| Княжицький ліцей | |  | 3242,06887 | | |
| Требухівський ліцей | |  | 2246,36722 | | |
| **разом** | | | **32528,50257** | | | |
| встановлення системи охорони | 13 закладів |  | | 99,866 | | | |
| **разом** | | | **99,866** | | | |
| **Разом** | | | | **39030,30117** | | | |

* у закладах позашкільної освіти – 954,22501 тис.грн:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | захід | | виконано, тис.грн |
| поточний ремонт приміщень | ЦНПВ | Котельня | | 417,9036 |
| **разом** | | | **417,9036** |
| поточний ремонт території | ЦНПВ | | Паркан | 439,07981 |
| **разом** | | | **439,07981** |
| встановлення системи відеоспостереження | ПТДЮ |  | | 97,2416 |
| **разом** | | | **97,2416** |
| **Разом** | | | | **954,22501** |

* у ліцеї № 11 – 363,6863 тис.грн:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | захід | виконано, тис.грн |
| поточний ремонт приміщень | ЦРД | Кабінети | 299,8943 |
| **разом** | | **299,8943** |
| обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином | ЦРД |  | 63,792 |
| **разом** | | **63,792** |

Капітальні роботи – 17057,02517 тис.грн:

* у закладах дошкільної освіти – 874,00256 тис.грн:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | захід | виконано, тис.грн |
| Капітальний ремонт мереж | Ластівка | Тепломережа | 874,00256 |
| **разом** | | **874,00256** |

* у закладах загальної середньої освіти – 16183,02261 тис.грн:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| назва заходу | заклад | захід | | виконано, тис.грн | |
| Капітальний ремонт вентиляції найпростішого укриття | Ліцей № 5 |  | | 1313,176 | |
| Ліцей № 6 |  | | 1561,27947 | |
| Ліцей № 8 |  | | 1328,4036 | |
| Ліцей № 9 |  | | 1274,74874 | |
| Ліцей № 10 |  | | 1872,33375 | |
| Княжицький ліцей |  | | 1255,25748 | |
| **разом** | | | **8605,19904** | |
| Капітальний ремонт сховища | Ліцей № 2 |  | 523,6555 | |
| **разом** | | | **523,6555** | |
| Капітальний ремонт підвального приміщення | Ліцей № 3 |  | | 1679,82305 | |
| Ліцей № 6 |  | | 1456,928 | |
| Ліцей № 9 |  | | 3839,61702 | |
| **разом** | | | **6976,36807** | |
| Капітальний ремонт найпростішого укриття | Ліцей № 11 |  | 77,8 | |
| **разом** | | | **77,8** | |
| **Разом** | | | | **16183,02261** | |

Послуги з постачання примірників ліцензійної програмної продукції «Єдина школа»:

|  |  |
| --- | --- |
| заклад | сума коштів, тис.грн |
| Ліцей № 1 | 51,0864 |
| Ліцей № 2 | 132,3096 |
| Ліцей № 3 | 64,5192 |
| Ліцей № 6 | 68,9736 |
| Ліцей № 9 | 96,9528 |
| Княжицький ліцей | 50,46 |
| Требухівський ліцей | 59,2296 |
| **разом** | **523,5312** |

За загальним фондом також використано 596,0 тис.грн на надання транспортних послуг по підвезенню дітей з особливими освітніми потребами до місць навчання; 64,087 тис.грн винагороди переможцям олімпіад, конкурсів, турнірів та педагогам; 22,01778 тис.грн на організацію і проведення експрес-курсів з вивчення та вдосконалення української мови для мешканців громади, на проведення заходів національно-патріотичного виховання (Всеукраїнська литячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)) 10,4 тис.грн; на придбання новорічних подарунків у садочках 290,70194 тис.грн, у ліцеях – 479,9621 тис.грн, 5,0 тис.грн на проведення методичних заходів з педагогами закладів освіти.

Загалом використано по програмі 83549,85564 тис.грн, що становить 93,39 % від запланованої суми, у тому числі 29829,81513 тис.грн бюджету розвитку та 53720,04051 тис.грн загального фонду.

Міський голова Ігор САПОЖКО