Пояснювальна записка

до проєкту рішення «Про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки»

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до статті 20 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання.

- Обгрунтування необхідності прийняття рішень

У зв’язку з закінченням терміну дії Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки є необхідність у звітуванні про хід виконання Програми за 2019-2023 роки.

- Мета і шляхи її досягнення

Впродовж періоду реалізації Програми було здійснено заходи щодо забезпечення розвитку системи освіти громади та створення  умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї. Вирішено основні завдання: створення оптимальних умов для функціонування системи освіти громади; досягнення ефективної моделі управління якістю освіти; розвиток мережі закладів освіти усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення, умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища; формування єдиного інноваційного та інформаційного простору освіти, забезпечення відкритості та доступності освітніх ресурсів; реформування організації профільного навчання згідно з Концепцією Нової української школи; запровадження сучасних ефективних моделей виховання; забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами; модернізація матеріально-технічної бази   закладів освіти; забезпечення дітей якісним харчуванням.

- Правові аспекти

Стаття 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 9 статті 108 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання.

- Фінансово-економічне обґрунтування

На фінансування заходів Програми було передбачено кошти з місцевого бюджету у сумі 241964,08 тис.грн, у тому числі 186104,08 тис.грн із загального фонду та 55860,0 тис.грн – бюджету розвитку.  Протягом звітного періоду до заходів Програми відповідно затверджених на освітню галузь кошторисів певного календарного року та запитів керівників закладів освіти, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні 43 рази вносилися зміни. Фінансування заходів Програми станом на 31.12.2023 становило 262077,28 тис.грн, з яких 166597,951 тис.грн – загальний фонд, 95479,329 тис.грн – бюджет розвитку.

- Прогноз результатів.

Внаслідок реалізації заходів Програми було досягнуто наступних результатів: збільшилась мережа закладів освіти; забезпечено умови для вибору профілю навчання відповідно до здібностей, інтересів учнів; впроваджено модель автономії закладів освіти; удосконалено систему психолого-педагогічного супроводу дітей, впроваджено моделі формування культури здорового і безпечного способу життя; удосконалено зміст та технології  освіти; здійснено інформатизацію освітнього процесу, забезпечено дистанційну освіту; забезпечено фінансову підтримку успішного професійного розвитку педагогічних працівників у галузі освіти; змінено підходи до системи курсової підготовки педагогічних працівників відповідно до вимог сучасної української школи; заклади освіти забезпечено необхідним корекційним обладнанням, сучасними навчально-методичними засобами та обладнанням, дидактичним матеріалом, комп’ютерною та оргтехнікою, побутовою технікою; забезпечено право дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров’я та місця їх проживання; реалізовано заходи щодо безпеки закладів освіти а учасників освітнього процесу.

На фінансування освітніх заходів у Програмі протягом 2019-2023 років використано 241410,913 тис.грн (92,11 %), у тому числі 83821,413 тис.грн за бюджетом розвитку та 157589,5 тис.грн за загальним фондом.

- Суб’єкт подання проєкту рішення.

Доповідач: Начальник Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області – Оксана Мельник.

Відповідальний за підготовку проєкту: заступник начальника Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області – Тамара Стельмах.

- Порівняльна таблиця до проєкту рішення.

У зв’язку з подачею звіту про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки порівняльна таблиця не складається.

Начальник управління 							   Оксана МЕЛЬНИК