| Додаток до інформації про хід виконання Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям на 2015 рік, протягом 2015 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фінансування міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям на 2015 рік |  |  |
| № з/п | Програми | Термін виконання |  |
|  |  | 2015 (заплановано коштів) | 2015 (фактично виділено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всього із міського бюджету, тис. грн.: | 1055,45 | 918,06 |
|  | Розділ 7. Пункт 1 Підпункт 1.2 | Забезпечити створення та ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи „АТО” в м. Бровари відповідно до нормативно-правових вимог |  |
|  | Показники виконання: |  |  |
|  | тис. грн. | 30,0 | 29,838 |
|  | Придбання програмних та технічних засобів, кількість комплектів | 2 | 2 |
|  | середня вартість послуги, грн. | 30,0 | 29,838 |
|  | Розділ 7. Пункт 1 Підпункт 1.9 | Надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції у розмірі двох прожиткових мінімумів (на працездатну особу) згідно положення, що затверджується в установленому порядку |  |
|  | Показники виконання: |  |  |
|  | тис. грн. | 524,30 | 482,732 |
|  | кількість охоплених осіб | 202 | 187 |
|  | середня вартість послуги, тис. грн. | 2,59 | 2,59 |
|  | Розділ 7. Пункт 1 Підпункт 1.29 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції у розмірі одного прожиткового мінімуму (на працездатну особу) згідно положення, що затверджується в установленому порядку |  |
|  | Показники виконання: |  |  |
|  | тис. грн. | 377,40 | 311,428 |
|  | кількість охоплених осіб | 273 | 226 |
|  | середня вартість послуги, тис. грн. | 1,38 | 1,38 |
|  | Розділ 7. Пункт 2 Підпункт 2.3 | Забезпечити відшкодування коштів аптеці центральної районної лікарні міста за безкоштовний відпуск ліків (згідно з додатком 1) за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування демобілізованих військовослужбовців та військовослужбовців, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції та їх дітям, віком до 6 років, згідно положення, що затверджується в установленому порядку |  |
|  | Показники виконання: |  |  |
|  | тис. грн. | 13,75 | 8,107 |
|  | кількість охоплених осіб | 145 | 37 |
|  | кількість охоплених дітей до 6 років | 25 | 4 |
|  | Розділ 7. Пункт 2 Підпункт 2.6 | Забезпечити стаціонарне лікування в центральній районній лікарні міста демобілізованих військовослужбовців та військовослужбовців, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, та їх дітям, віком до 6 років, за призначенням лікарів згідно з переліком лікарських засобів, що додається (додаток 2) |  |
|  | Показники виконання: |  |  |
|  | тис. грн. | 80,00 | 80,00 |
|  | Розділ 7. Пункт 2 Підпункт 2.7 | Забезпечити безкоштовне зубопротезування в стоматологічній поліклініці центральної районної лікарні міста демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції |  |
|  | Показники виконання: |  |  |
|  | тис. грн. | 30,00 | 5,964 |
|  | кількість охоплених осіб | 10 | 5 |

Начальник служби

у справах дітей та сім’ї                                                                                                                     Теплюк Л.М.