Затверджено рішенням Броварської міської ради

від 19 січня 2017 року

№ 465-24-07

**Програма**

**«Безпечне місто 2017-2019 роки»**

**м. Бровари - 2017 рік**

1. Паспорт Програми

«Безпечне місто 2017-2019 роки»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми   | Броварська міська рада |
| 2 | Розробник Програми  | Робоча група по розробленню Програми по відеоспостереженню «Безпечне місто» |
| 3 | Співрозробники Програми  | Виконавчий комітет Броварської міської ради;Броварський відділ Національної Поліції |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми  | Робоча група;Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  |
| 5 | Учасники Програми  | Робоча група;Підприємства, організації, установи, заклади міста;Броварський відділ Національної ПоліціїВідділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності  |
| 6 | Термін реалізації Програми  |  2017 – 2019 роки |
| 7 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  | Бюджет міста Бровари |
| 8 | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  | 4500,00тис. грн. |

1. Аналіз поточної ситуації, опис системи

На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення - забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Бровари мають розвинену інфраструктуру. Життєдіяльність міста забезпечується великою кількістю стратегічно важливих об’єктів. У місті проводяться численні масові заходи. Також актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як створення системи відеоспостереження міста, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Розроблення Програми «Безпечне місто» (далі - Програма) обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв'язку з погіршенням криміногенного стану. Саме тому існує нагальна потреба у посиленні заходів безпеки нашого міста.

Влада та правоохоронні органи міста працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

На сьогоднішній день у Броварах існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

* в’їзди в місто, мости та переїзди;
* центральна частина міста;
* торгові та розважальні центри, парки, площі, сквери, паркінги тощо;
* місця масового перебування людей, вокзал, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;
* стратегічні та важливі для життєдіяльності міста об’єкти;
* адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, об’єкти житлово-комунального господарства, інші громадські будівлі тощо;
* об’єкти підвищеної небезпеки для жителів міста;
* автодорожні шляхи.

Особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у місті масових заходів.

Виконавчим комітетом міської ради постійно проводяться заходи, спрямовані на створення комфортного і безпечного проживання у місті. При цьому сфера застосування засобів та методів безпеки не обмежується лише відеоспостереженням. Використання спеціального обладнання, приладів і датчиків дозволить контролювати роботу систем та об’єктів життєзабезпечення міста, оперативно реагувати на аварійні ситуації, здійснювати моніторинг безпеки дорожнього руху.

Впровадження єдиної локальної міської мережі як складової системи відеоспостереження міста зможе покращити криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці та попередженню.

Наразі, надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події. За потребою, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу здійснюватиметься контроль роботи компонентів міської інфраструктури.

Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи (пристрої, датчики тощо) системи безпеки, а також єдиного ситуаційного центру для комплексного моніторингу подій міста та прийняття управлінських рішень на основі отриманої інформації.

Основні складові системи «Безпечне місто»:

1) Відеоспостереження за громадськими місцями та стратегічними об’єктами міста - забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового перебування людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів Броварів, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;

1. Встановлення пристроїв з додатковими функціональними можливостями, які сприяють забезпеченню безпеки - датчики сповіщення, системи розпізнавання облич та номерних знаків автотранспорту, кнопки виклику міліції тощо;
2. Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху - моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних знаків автомобілів порушників та викрадених автомобілів;
3. Єдина локальна міська мережа системи «Безпечне місто», яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

5) Ситуаційний центр - диспетчерський центр з відповідним обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій;

6) Система оповіщення - для інформування жителів міста про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

1. Мета та завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Основними завданнями Програми є:

1. Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;
2. Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;
3. Забезпечення комплексної взаємодії, координації спільних дій та зусиль влади, правоохоронних органів і громадських формувань, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста;
4. Створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;
5. Забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеонагляду системи «Безпечне місто»;
6. Створення ситуаційного центру міста Бровари для постійного контролю подій, що відбуваються у місті, моніторингу показників датчиків, систем сповіщень, інших пристроїв, функціонування яких сприяє підтримці безпеки міста на належному рівні, та відповідного прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;
7. Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо- транспортні події та небезпечні ситуації;

8) Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;

9) Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

**4. Заходи та етапи виконання Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці Програми |
| 1. | Розробка технічних умов на встановлення системи відеоспостереження міста | I півріччя2017р. | Робоча група;Підприємства, організації, установи, заклади міста;Броварський відділ Національної ПоліціїВідділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності |
| 2. | Визначення місць та об’єктів, що потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість встановлення камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечне місто» (датчиків, кнопок виклику міліції, пристроїв для розпізнавання номерних знаків автомобільного транспорту, облич громадян тощо) | I півріччя 2017р | Робоча група;Броварський відділ Національної Поліції;Підприємства, організації, установи, заклади міста;Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.  |
| 3 | Визначення черговості впровадження системи відеонагляду міста та встановлення відеокамер (перша черга - вїзд/виїзд в Бровари, стратегічні об’єкти міста та місця, де згідно статистичних даних найгірша криміногенна ситуація) | I півріччя 2017р | Робоча група;Броварський відділ Національної Поліції;Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.Підприємства, організації, установи, заклади міста. |
| 4 | Визначити приміщення для встановлення серверної частини системи та приміщення для встановлення (відео-стіни) системи відеоспостереження | I півріччя 2017р | Виконавчий комітет Броварської міської ради;Робоча група; Броварський відділ Національної Поліції;Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. |
| 5 | Розробка технічного завдання на проектування системи відеоспостереження | I півріччя 2017р | Робоча група;Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності;Броварський відділ Національної Поліції;Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. |
| 6 | Розробка проекту системи відеоспостереження | I півріччя 2017р | Спеціалізована організація за договором |
| 7. | Реалізація проекту системи відеоспостереження | 2017 р – 2019 р. | Спеціалізована організація за договором;Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності;Броварський відділ Національної Поліції;Підприємства, організації, установи, заклади міста;Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. |
| 8. | Після впровадження системи відеоспостереження забезпечення зберігання архівів відеозаписів (згідно технічних умов) та передбачення фінансування на утримання та технічне обслуговування Програми | 2017 р – 2019 р. | Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності;Спеціалізована організація за договором;Броварський відділ Національної Поліції;Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. |

1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів підприємств, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету на 2017-2019 років. Потреба у фінансуванні згідно додатку.

1. Очікувані результати виконання Програми
* Впровадження систем безпеки;
* Ведення спостереження за всіма подіями, що відбуваються в місті;
* Запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайне інформування відповідних служб для оперативного їх усунення;
* Скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів міста у напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста;
* Підтримка громадського порядку у місті;
* Посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та правоохоронних органів міста;
* Успішна протидія можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;
* Зниження криміногенного стану у місті;
* Підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;
* Попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;
* Підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов'язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;
* Зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті Бровари.
* Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто»;
* Створення ситуаційного центру комплексного моніторингу подій міста.

**Кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Роки |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | **Показники витрат** (ресурсне забезпечення Програми) | тис. грн | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2.  | **Показники продукту:**Система відео-спостереження (з використанням аналітики) | % | 33,3 | 33,4 | 33,3 |
| 3. | **Показники ефективності:**динаміка зменшення правопорушень у поточному році | % | 5 | 15 | 20 |
| 4. | **Показники якості:**динаміка збільшення розкриття правопорушень у поточному році | % | 10 | 17 | 25 |

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

* Координацію дій між виконавцями Програми здійснює відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.
* Щорічно проводиться звітування про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Броварської міської ради.
* Висвітлення основних результатів реалізації Програми у засобах масової інформації (на офіційному веб-порталі Броварської міської ради).
* Після закінчення встановленого терміну виконання Програми складається підсумковий звіт про результати її виконання та подається на розгляд Броварської міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого терміну її виконання.

Міський голова І.В. Сапожко

Додаток

до Програми «Безпечне місто 2017-2019 роки»

затвердженої рішенням Броварської міської ради

від 19 січня 2017 року

№ 465-24-07

Етапи фінансування Програми «Безпечне місто 2017-2019 роки»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми за рахунок місцевого бюджету | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання,тис.грн. |
| І етап, тис.грн. | II етап, тис.грн. | III етап,тис. грн. |
| 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |
| Всього, тис.грн. | 1500,00 | 1500, 00 | 1500, 00 | 4500,00 |

Міський голова І.В. Сапожко