**Інформація про виконання Програми розвитку культури**

**за 2017 рік.**

Робота відділу культури спрямована на забезпечення функціонування базової мережі закладів культури та доступності їх послуг для різних категорій населення, створення умов для розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів мистецтва, творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб мешканців міста, зокрема, у мистецькому аматорстві та культурно-дозвіллєвих послугах.

До базової мережі закладів культури міста входять:Броварська міська дитяча школа мистецтв, Броварська міська дитяча музична школа, Броварський краєзнавчий музей, Броварський міський клуб, міський культурний центр, Броварська міська бібліотека, Броварська міська бібліотека для дітей.

Узакладах культури функціонують колективи: Зразковий театр-студія «Едельвейс», Народний хор «Родина», вокальний ансамбль «Рідна пісня», Народний вокальний ансамбль «Сузір’я», Народний хореографічний колектив «Черевички», студія бального танцю, студія народного танцю, хор молодших класів, Зразкові хореографічні колективи «Феєрія», «Альтаїр», «Тріумф», Народний театр танцю «Пані броварчанка».

Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу культури є підготовка та проведення культурно-мистецьких акцій і заходів для мешканців міста.Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримка інтересу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля і урізноманітнення форм культурного обслуговування населення.

Закладами культури на протязі 2017 року було проведено**988**заходів, а саме:

* Міським культурним центром – **160**
* Броварським міським клубом – **84**
* Школами естетичного виховання: відкриті уроки, майстер-класи, лекції, семінари, концерти – **167**, вихованці шкіл брали участь у фестивалях та конкурсах – **176**
* Міськими бібліотеками: книжкові виставки та тематичні зустрічі – **126**
* Краєзнавчим музеєм: екскурсії – **224,**лекції – **23,** зустрічі з воїнами АТО та мешканцями міста – **17,**виставки творчих робіт місцевих митців – **11.**

Відбулися загальноміські культурно-мистецькі заходи: дитячі новорічні ранки, тематичні концерти «Різдвяні зустрічі», святкування «Масниці», до Дня Соборності України, до відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, до відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, фестивалі християнської творчості «Віфлеємська зірка» та «Троянда духовна», міські конкурси дитячих малюнків «Дзвони Чорнобиля» та «Христос Воскрес – Воскресне Україна», відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав», до Дня Європи в Україні, День пам`яті та примирення, День пам`яті Т.Г.Шевченка, святкування Дня захисту дітей, молодіжний концерт до Дня молоді, до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, відзначення 21-річниці Конституції України, День Незалежності України, до 85-річчя утворення Київської області, до 500-річчя Реформації, звітні концерти творчих колективів, в червні місяці проходять вечори народної та християнської творчості, влітку проходять щодня розваги для дітей, День захисника України та Дня козацької слави, День Гідності та Свободи, заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр., День Збройних Сил України, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, новорічні свята для дітей та громади міста.

В ході виконання Програми розвиткукультури за 2017 рік використано коштів:

* Культурно-мистецькі заходи –**220,00** тис.грн.
* Капітальний ремонт приміщень Палацу урочистих подій –**1019,03** тис. грн.(заплановано 1100,00 тис. грн.)
* Капітальний ремонт коридору та санвузлів 2 поверху Броварської міської дитячої школи мистецтв **–600,63** тис. грн.(заплановано 602,5тис. грн.)
* Капітальний ремонт даху Броварської міської дитячої школи мистецтв **–488,71** тис.грн. (заплановано 490,00 тис. грн.)
* Капітальний ремонт системи опалення приміщень Броварської міської дитячої школи мистецтв **–23,55** тис. грн.(заплановано24,00тис. грн.)
* Капітальний ремонт приміщень Броварської міської дитячої музичної школи –використано **417,16** тис. грн. (заплановано 418 тис. грн.)
* Капітальний ремонт вікон Броварського краєзнавчого музею –використано **325,34** тис. грн.(заплановано 450,00 тис. грн.)
* Капітальний ремонт даху МКЦ **–109,561** тис. грн.(заплановано150,00тис. грн.)
* Капітальний ремонт фасаду МКЦ (заміна вітражів-вікон) **– 38,62** тис. грн. (проект)
* Поточний ремонт коридору та туалетного приміщення у Броварському краєзнавчому музеї –**39,53** тис. грн.(заплановано 882,00 тис. грн.)
* Капітальний ремонт вікон у Броварському краєзнавчому музеї – **325,34** тис. грн.(заплановано 450,00 тис. грн.)
* Встановлення пластикових вікон у Броварській міській дитячій музичній школі –**13,40** тис. грн.
* Встановлення пандусу та поточний ремонт сходів Броварської міської бібліотеки для дітей –**105,79** тис. грн.
* Поточний ремонт підлоги Броварської міської бібліотеки для дітей – **56,00** тис. грн.
* Встановлення пандусу в Броварській міській бібліотеці– **14,68** тис. грн.
* Придбання вхідних дверей для міської бібліотеки – **24,96** тис. грн.
* Придбання сценічних костюмів – **57,200** тис. грн.
* Придбання сценічного взуття –**13,7**тис. грн.
* Придбання персональних комп’ютерів для закладів культури– **69,99** тис. грн.
* Придбання посиленого комп’ютеру для роботи з відео та аудіо-матеріалами для МКЦ – **35,23** тис. грн.
* Поповнення книжкового фонду міських бібліотек – **40,00** тис. грн.

Начальник відділу культури

Броварської міської ради К.В.Мелікова