|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Додаток до рішення Броварської міської ради від 28.01.2016 р № 97-06-07 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Міська програма по будівництву та реконструкції вулично-шляхової мережі на 2016 -2020 роки |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 3. Завдання Міської програми |  |
|  |  |  | тис.грн. |  |
| **1** | **Завдання:** Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під’їзні) заводу "Торгмаш"повул.Кутузова в м.Бровари Київської обл. **Мета:** Забезпечення безпеки руху, пересування громадян, доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних групп населення |  |
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 21002,23 | 2000,00  |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 27819,415 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 6817,19 |   |  |
| % освоєння | 24,50% |   |  |
| Початок робіт | ІІкв.2014 |   |  |
| Закінчення робіт | ІУкв.2016 |   |  |
| **2** | **Завдання:** Проектування, коригування робочого проекту та «Будівництво вул.Симоненка на дільниці від вул.Київської до вул.Кобилянської в м.Бровари Київської області», ІІ черга**Мета:** організація безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом по вулиці Симоненка |  |
|   | Будівництво вулиці Симоненка, ІІ черга | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 26490,34 |   |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 26490,34 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0,00 |   |  |
| % освоєння | 0,00% |   |  |
| Початок робіт | 2016 |   |  |
| Закінчення робіт | 2020 |   |  |
|  |  |
| **3** | **Завдання:** Проектування, коригування робочого проекту та «Будівництво вул.Симоненка на дільниці від вул.Київської до вул.Кобилянської в м.Бровари Київськоїобласті» ІІІ черга (2 пусковий комплекс) **Мета:** організація безпекируху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом по вулиці Симоненка |  |
|  | Будівництво вулиці Симоненка, ІІІ черга (2 пусковий комплекс)  | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 12539,89 |   |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 12539,89 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0,00 |   |  |
| % освоєння | 0,00% |   |  |
| Початок робіт | 2016 |   |  |
|  | Закінчення робіт | 2018 |  |  |
| **4** | **Завдання:** Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального користування (вул.Грушевського) в м. Бровари **Мета:** забезпечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового покриття та пішохідних тротуарів вул.Грушевського |  |
|  | Проектування та реконструкція вул. Грушевського | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 587,88 |   |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 2995,1 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 2407,22 |   |  |
| % освоєння | 80,37% |   |  |
| Початок робіт | 4 кв. 2006 |   |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2016  |   |  |
|  |  |  |  |  |
| **5** | **Завдання:** Проектування та реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м. Бровари**Мета:** забезпечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового покриття пішохідного бульвару |  |
|  | Проектування та реконструкція пішохідного бульвару | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 500,00 |   |  |
| **Показникивиконання** |  |
| Загальна вартість | 536,3 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 36,3 |   |  |
| % освоєння | 6,77% |   |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2008 |   |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2016  |   |  |
| **6** | **Завдання**: Проектування, коригуванняробочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари Київської області. Перша черга. Коригування» **Мета**: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари |  |
|  | Проектування та реконструкція вул.Київська (1 черга) | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 14743,84 | 2000,00  |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 67956,5 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 53212,66 |   |  |
| % освоєння | 78,30% |   |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2007  |   |  |
| Закінчення робіт | 4кв.2016 |   |  |
| **7** | **Завдання:**Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари (від пл.Шевченка до вул..Гагаріна) **Мета:** забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари |  |
|  | Проектування та реконструкція вул.Київська (2 черга) | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 37000,00 |   |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 37000,0 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0,00 |   |  |
| % освоєння | 0,00% |   |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2015  |   |  |
| Закінчення робіт | 4кв.2017 |   |  |
| Міський голова І.В.Сапожко |