**ПРОЕКТ** № ПВ-1019

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Pішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

**ПЛАН ЗАХОДІВ  
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року в Броварській територіальній громаді на 2023-2024 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | **Відповідальний виконавець** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення. | 1. На офіційних сторінках у мережі Фейсбук, Телеграм та  офіційному веб-порталі Броварської міської ради, а також з використанням  зовнішніх рекламних носіїв на території Броварської територіальної громади на постійній основі розміщуються матеріали інформаційних кампаній щодо впровадження безбар'єрності.  Також, при розробці дизайну нового веб-порталу Броварської міської ради, розробниками враховано всі вимоги чинного законодавства щодо питань  інклюзивності.  2. Забезпечення збору, узагальнення і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення. | Своєчасне інформування про доступність об’єктів фізичного оточення | До 1 жовтня щорічно | Управління цифровізації та інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області  Радник міського голови Акопян О. |
| 2. Забезпечення  доступності до об’єктів спортивної інфраструктури.  Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  бульв. Незалежності, 2 | У шаховому клубі по  бульв. Незалежності, 2 змонтувати пандус. | Забезпечено доступність до об’єктів спортивної інфраструктури. | І кв. 2024 року | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 3. На території Броварської міської територіальної громади перевезення пасажирів забезпечують 5 міських та приміський автобусний маршрут. | 1. Перевезення пасажирів забезпечуватимуть 5 міських  (№№ 2, 3, 5, 9, 10) та приміській автобусний маршрут, що не виходить за межі території Броварської міської територіальної громади № 17 «Княжичі – Бровари».  2. Згідно проведених конкурсів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03.12.2008 № 1081 на кожному автобусному маршруті працюватимуть автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  (в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів). | Особа з інвалідністю може користуватись громадським транспортом без сторонньої допомоги. | 2023-2024 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4. Забезпечити безбар’єрний доступ до закладів освіти | 1. Провести роботи в закладах освіти громади.  Встановлення пандусів: заклад дошкільної освіти «Ялинка», Броварський ліцей № 7.  2. Кріплення тактильних та візуальних елементів на сходи та поручні: заклади дошкільної освіти «Віночок», «Ластівка». | Забезпечено доступність до закладів освіти | ІV кв. 2023 року  ІІ кв. 2024 року | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 5. Забезпечити безбар’єрний доступ до адміністративних будівель та ЦНАП:  1. ЦНАП  вул. Героїв України, 18,  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів  бульв. Незалежності, 2,  вул. Героїв України, 18,  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів    бульв. Незалежності, 3,  с. Требухів  бульв. Незалежності, 3  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів  вул. Героїв України, 18,  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів  бульв. Незалежності, 3  бульв. Незалежності, 2,  с. Княжичі,  с. Требухів  бульв. Незалежності, 2,  с. Требухів  вул. Героїв України, 18,  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів  бульв. Незалежності, 3  вул. Героїв України, 18,  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів  бульв. Незалежності, 2  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3  вул. Героїв України, 18,  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів  2. Центр соціальних служб Броварської міської ради Броварського району Київської області  бульв. Незалежності, 2  3. Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування Броварського району Київської області  вул. Героїв України, 8-А  Приміщення Броварського міського територіального центру обслуговування.  Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання  4. Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області  вул. Героїв України, 8-А.  5. Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області | 1. Облаштування руху до будівлі: місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозіть осіб з інвалідністю.  2. Забезпечення місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш, як одне місце), позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності.  3. На шляху до будівлі сходи продублювати пандусом. Або застосовувати піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  4. Облаштувати систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод).  5. Позначити міжнародним символом доступні шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю.  6. Облаштувати двері спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено».  7. На прозорих дверних (фасадних) конструкціях нанести відповідне контрастне маркування кольором.  8. Забезпечити дверні отвори без порогів і перепадів висот, шириною дверних отворів не менш як 0,9 метра.  9. Забезпечити висоту кожного елемента порога, що не перевищує 0,02 метра.  10. Заокруглити кути порогів.    11. На першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанести контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра- 0,05-0,1 метра, вертикальної – 0,03-0,05 метра).  12. Забезпечити розміри в плані тамбура не менше 1,5х1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному).  13. Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захистити від атмосферних опадів.  14. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів продублювати пандусом. Або застосувати піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  15. Забезпечити всі сходи в межах одного маршруту однаковими за формою, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок.  16. Двері облаштувати спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено».  17. Шляхи руху оснастити засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушенням слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів.  18. Прибрати у приміщенні предмети/перепони (горизонтальні та такі , що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю.  19. Пристосувати санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю.  20. У туалетах загального користування (окремо для чоловіків і жінок) виконати універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах діаметром 1,5 метра).  21. Окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху .  22. Привод сигналізації розташувати в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги.  23. Місце розташування пандуса позначити міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю.  24. Місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначити міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю.  25. Напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначити міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю.  26. На вході/виході до/з будівлі встановити план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об’єкті. Відповідну схему виконати в доступних (візуально/тактильно) форматах.  27. Ширину проходу в приміщенні з обладнанням і меблями забезпечити не менш як 1,2 метра.  28. Забезпечити висоту об’єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо), що повинна становити не більше 0,9 метра.  29. Забезпечити інформацією про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступну для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.  30. Пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптувати для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.  Облаштувати приміщення Центру соціальних служб Броварської міської ради Броварського району Київської області пандусом, сходами та поручнями.  1. Ремонт асфальтного покриття. Облаштування тактильних смуг.  2. Облаштування зони відпочинку, встановлення альтанки із можливістю заїзду для крісла колісного.  3.Реконструкція приміщення або нове приміщення, в зв’язку з неможливістю маневрування для людей, що користуються кріслами колісними (вузькі коридори на першому поверсі -170 та 160 см. Двері вхідні –  80 см).  4. Реконструкція приміщення. Облаштування туалетної кімнати із спеціалізованим унітазом, спеціальними тримачами або відкидними ручками.  5. Виготовлення та встановлення покажчиків зі збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів.  6. Позначення міжнародним символом доступності шляхів/напрямків, доступних та безпечних для людей з інвалідністю.  7. Встановлення поручнів на сходах у коридорі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.  8. Облаштування відповідно до норм душових кімнат у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.  Облаштування засобами розумного пристосування. Улаштування пандуса вхідної групи відповідно до нормативів.  1. Вдосконалення системи засобів орієнтації та безпеки для осіб з інвалідністю, а саме тактильних та візуальних елементів доступності, передбачених на всіх шляхах руху до будівель і споруд (зокрема, контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів інших об’єктів та перешкод.  2. Оснащення шляхів руху засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема, інформаційні екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового перекладу на жестову мову, тощо), що відповідають вимогам державних стандартів.  3. Для осіб з порушенням зору номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продублювати у тактильному вигляді та шрифтом Брайля.  4. На вході/виході до/з будівлі встановити план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) у приміщенні установи, відповідну схему виконати в доступних візуально/тактильних форматах. | Забезпечено покращення надання послуг для осіб з інвалідністю  Забезпечення безбар’єрного простору  для осіб з інвалідністю.  Поліпшення стану покриття. Поліпшення благоустрою території.  Забезпечено безбар’єрний доступ до закладу.  Забезпечено безбар’єрний доступ до закладу | 2024 рік  грудень 2024  ІV квартал 2024 року  IV квартал 2024 року  2023-2024 роки | Центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Центр соціальних служб Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування Броварського району Київської області    Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 6. Забезпечити безбар’єрний доступ на центральних дорогах у місті. | 1. При проектуванні доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних та міжбудинкових проїздів передбачати пониження бортового каменю, пандуси з поручнями в місцях розміщення нерегульованих пішохідних переходів, тактильна плитка, для потреб осіб з вадами зору оснащення світлофорів звуковими сигналами.  2. «Будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці від вул. Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області» - проектом передбачено пониження бортового каменю, застосування тактильної плитки.  3. «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області» - проектом передбачено влаштування огородження, збільшення ширини тротуарних доріжок, пониження бортових каменів, застосування тактильної плитки.  4. Обслуговуючі компанії облаштовують в житлових будинках вхід до під’їздів пандусами за зверненнями мешканців.  5. Утримання та ремонт звукових світлофорів на перехрестях вулиць : Київська – Шевченка, Героїв України –  бульв. Незалежності та  вул. Героїв Небесної Сотні. | Створення безбар’єрного доступу вуличної мережі. | ІV кв.2024 року  2023 - 2024 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ» |
| 7. Облаштування та утримання інклюзивного дитячого майданчику | 1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт дитячого майданчика по  вул. Короленка, 60-А, 60-Б в  м. Бровари Київської області». Проект розрахований на організацію дозвілля дітей різних вікових груп з орієнтиром на задоволення потреб дітей з особливими потребами.  2. Утримання та ремонт інклюзивного майданчику на території парку «Перемога».  3. Розмістити вказівники до громадської вбиральні на території Пішохідного бульвару. | Облаштовано інклюзивні дитячі майданчики | 2023 – 2024 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ» |
| 8. Перелік об’єктів, які буде пристосовано, реконструйовано на території Броварської територіальної громади | При проектуванні об’єктів освіти, культури та спорту проектами передбачено облаштування санітарно-гігієнічних приміщень для осіб з обмеженими фізичними можливостями, пандуси з поручнями біля входів.  Перелік об’єктів на 2023-2024 роки:   * Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області» - проектом передбачено облаштування санітарно-гігієнічних приміщень для осіб з обмеженими фізичними можливостями, пандуси з головних входів школи, влаштування 2-х ліфтів (один з них, як ЛТПП) для перевезення маломобільних груп населення, пониження бортового каменю, тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на покритті пішохідних шляхів, контрастне маркування прозорих дверей і огорож, світлову і звукову інформативну сигналізацію біля кожних дверей ліфта, на даний час вже влаштовано 1 ліфт для маломобільних груп населення; * «Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області» - проектом передбачено облаштування санітарно-гігієнічних приміщень для осіб з обмеженими фізичними можливостями, пандус з головного входу, влаштування ліфта для перевезення маломобільних груп населення, пониження бортового каменю, тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на покритті пішохідних шляхів, контрастне маркування прозорих дверей і огорож, світлову і звукову інформативну сигналізацію біля кожних дверей ліфта;   - «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська, 153 в  м. Бровари Броварського району Київської області» та «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 4  ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по  вул. Москаленка Сергія, 3-а в  м. Бровари Броварського району Київської області» - проектом передбачено облаштування одного з входів-виходів у споруду похилим підйомником з платформою для МГН, вздовж сходів влаштовується металевий перильний поручень, влаштування пандусів, пониження бортових каменів, при влаштуванні порогів вони контрастно виділяються, усі приміщення в споруді доступні для МНГ. | Розширення мережі доступності до об’єктів соціальної інфраструктури Броварської територіальної громади | 2023 - 2024 роки | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 9. Забезпечити безбар’єрний доступ до закладів охорони здоров’я.  1. КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ».  Реабілітаційне відділення організоване у терапевтичному корпусі лікарні, на 2-му поверсі. Територія та корпус є частково доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН).  Вхідна група № 1 (головний вхід).  Вхідна група № 2 (вхід з бічної частини будівлі).  Перший поверх (вхідна група  № 2).  Перший поверх (вхідна група  № 1).  Другий поверх  Сходова клітина  Реабілітаційне відділення  Укриття | 1. Розмістити інформаційні покажчики. Інформація має бути розташована на зручній для сприйняття висоті.  Покажчики мають бути виконані зі збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів.  Направляючі таблички мають бути розташовані впродовж усього шляху руху.  Обов’язково, згідно ДБН В.2.2-40:2018 (п. 8.4.3)  2. Необхідно здійснити зонування території: розподіл на пішохідну зону та зону парковки.  Організувати паркомісця та маркування місць для осіб з інвалідністю. Встановити навігацію на проїзній частині.  Встановити знаки, тактильні смуги.  3. Відремонтувати покриття.  Облаштувати тактильні смуги.  Нанести розмітку у місці пішохідного переходу.  Встановити дорожні знаки.  Обов’язково, згідно ДБН В.2.2-40:2018 (п. 5.1, п. 8.2) та ДБН В.2.3-5:2018.  4. Організувати зону відпочинку. Змінити лави на інші зі спинкою та підлокітниками. Прибрати бордюрний камінь.  1. Замінити пандус на нормативний або привести у відповідність до вимог п. 5.3 ДБН В.2.2-40:2018.  2. Розробити контрастне маркування для металевої конструкції стовпа, що є перешкодою та потенційною загрозою для травмування.  3.Сходи головного входу привести у відповідність до норм (висота сходинки 29 см). Облаштувати попереджувальні контрастні смуги на початку та в кінці сходів (сходинки мають різну ширину. Нерівномірне покриття. Поряд встановлена  урна для відходів).  4. Привести сходи у відповідність до  вимог ДБН В.2.2-40:2018 – встановити поручні по обидва боки сходів, нанести маркування, облаштувати тактильні смуги.  5. Інформація має бути розташована на зручній для сприйняття висоті. Покажчики мають бути виконані зі  збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів.  1. Встановити інформаційні покажчики. Облаштувати тактильну навігацію, паркувальні місця, марковані місця для  паркування осіб з інвалідністю.  2. Сходи до входу привести у відповідність до вимог ДБН В.2.2-40:2018 - встановити  поручні по обидва боки сходів та  розділові поручні, нанести маркування, облаштувати тактильні смуги.  3.Розробити контрастне маркування на склі.  4.Пандус привести у відповідність до нормативного стану (кут ухилу 11˚, відсутні поручні з іншого боку. Відсутнє маркування. Поручні не виступають на 30 см за сходинку).  1. Змінити висоту порогу в рівень з підлоговим покриттям.  2. Встановити маркування на сходах (сходинки різної висоти).  Встановити поручні з обох боків.  3. Облаштувати пандус  відповідно до нормативів (кут ухилу 8˚, відсутні поручні з обох боків, відсутнє маркування перед пандусом та після).  4.Облаштувати пошкоджене підлогове покриття на порозі вхідної групи.  1. Облаштувати пошкоджене підлогове покриття на порозі вхідної групи. Привести до нормативного стану (наявний поріг 3 см).  2. Змінити лави на інші з поручнями (висота сидінь – 60см,  відсутні поручні на місцях для сидіння: не доступне використання для деяких користувачів груп МГН).  3. Розробити контрастне маркування для кнопки виклику ліфта.  4. Нанести маркування на поручнях. Облаштувати нормативне кріплення поручнів ліфта.  1. Розробити контрастне маркування для кнопки виклику ліфта.  2. Вивести поріг в рівень з підлоговим покриттям (наявний поріг висотою 8 см).  Привести сходи до нормативного стану. Змінити поручні на нормативні з обох боків (висота поручнів 90 см , поручні наявні лише з одного боку, поручні не виступають за сходинки на 30 см, що ускладнює пересування користувачів. Сходи не промарковані, що ускладнює рух людей з порушенням зору та інших МГН, сходи мають ковзку поверхню).  1. Нанести маркування на поручні. Облаштувати нормативне кріплення для поручнів.  2.Розробити тактильну навігацію.  3.В душовій кімнаті вивести поріг в рівень з підлоговим покриттям. Додати навігаційну табличку.  4. Встановити покажчики, які мають бути виконані зі  збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні  кольорів.  5. Наявний поріг при вході в кабінет вивести в рівень з підлоговим покриттям.  6. Замінити ручки для дверей.  7. Встановити крючки для милиць та особистих речей.  8. Встановити кнопку для виклику медсестри в чотиримісній палаті . Розробити маркування на вікнах.  9. В кабінеті психологині збільшити простір для маневрування, змінивши розстановку меблів.  10. Розширити прохід до вбиральні для персоналу(ширина проходу 510 см, гачки для особистих речей та для милиць відсутні).  11. У вбиральні для пацієнтів змінити розташування сміттєвого баку. Встановити поручні на двері, фіксатори дверей.  12. Над рукомийником опустити дзеркало нижче за висотою (висота 150 см).  13. У вбиральні для пацієнтів встановити гачки для милиць та особистих речей. Встановити кнопку виклику для медсестри.  14. В кабінеті фізичної терапії встановити гачки для особистих речей та для милиць. Збільшити простір для маневрування.  15. В двомісній палаті встановити гачки для особистих речей та для милиць. Збільшити простір для маневрування для людей на кріслі колісному. Знизити висоту вимикача  (176 см).  16.У вбиральні двомісної палати встановити дзеркало.  1.Розробити контрастне маркування на комунікаціях.  2.Розробити достатню кількість інформаційних покажчиків.  3. Сходи до укриття привести до нормативного стану. Нанести маркування. | Покращення доступності для осіб з інвалідністю до закладу охорони здоров’я . | 2023-2024 роки | Комунальне некомерційне підприємство «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» територіальних громад Броварського району Київської області |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** | | | | |
| 10. Підвищення інформаційної обізнаності громадськості на всіх рівнях.  11. Підвищення інформаційної обізнаності. Публікація на офіційних сторінках та сайті матеріалів про безба’єрність. | 1.На офіційних сторінках у мережі Фейсбук, Телеграм та  офіційному веб-порталі Броварської міської ради, а також з використанням  зовнішніх рекламних носіїв на території Броварської територіальної громади на постійній основі розміщуються матеріали інформаційних кампаній щодо впровадження безбар'єрності.  Також, при розробці дизайну нового веб-порталу Броварської міської ради, розробниками враховано всі вимоги чинного законодавства щодо питань  інклюзивності.  2. Забезпечення збору, узагальнення і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення.  Публікація на офіційних сторінках та сайті матеріалів про безбар’єрність з «Довідника безбар’єрності» <https://bf.in.ua/> | Своєчасне надання інформації для громадськості в тому числі для осіб з інвалідністю у доступних та придатних для них форматах.  Забезпечення інформаційної обізнаності громадськості на всіх рівнях. | 2023 – 2024 роки  Щомісячно до 2025 року | Управління цифровізації та інформаційно-ком’ютерних технологій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області  Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області  Радник міського голови Акопян О.  Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 12. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, громадськості щодо політики безбар’єрності на всіх рівнях. | Проведення заходів у рамках проекту «Відновлення спроможності громад Київської та Чернігівської областей до забезпечення дітей з інвалідністю та постраждалих від бойових дій доступу до психологічної та соціальної підтримки, реабілітації та безбар’єрності» проходять заходи для педагогів, фахівців Інклюзивно-ресурсного центру, батьків. | Надано методику щодо надання психологічної та соціальної підтримки дітей з інвалідністю та постраждалих від бойових дій. | ІV кв. 2023 року | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | |
| Забезпечення доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього адміністративних будівель та ЦНАП:  вул. Героїв України, 18,  бульв. Незалежності, 2,  бульв. Незалежності, 3,  с. Княжичі,  с. Требухів | Забезпечити доступність до веб-сайтів ЦНАП для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG)2.0» не нижче рівня AA.  Закупити Wi-Fi роутери та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету. | Забезпечено доступ до швидкісного Інтернету. | ІІІ-ІV кв. 2024 року | Центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету. | Оптимізація інтернет-з’єднань у закладах освіти. | Оптимізація інтернет-з’єднань у закладах освіти. | 2023 - 2024 роки | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| Забезпечення установи доступом до швидкісного Інтернету. | Закупити Wi-Fi роутери та забезпечити установу доступом до швидкісного Інтернету для відвідувачів. | Забезпечення установи Wi-Fi покриттям. | 2023 - 2024 роки | Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів. | Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | Забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету. | ІV кв. 2024 року | Управління культури, сім’ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | |
| Залучення вихованців до культурно-мистецьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей | Провести культурно-мистецькі заходи, спрямовані на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | Залучення вихованців до участі в заходах громади, очних та дистанційних конкурсах. | 2023 – 2024 роки | Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю. | До міжнародного дня людей з інвалідністю 3 грудня організувати проведення міського фестивалю творчості дітей з обмеженими функціональними можливостями «Повір у себе».  1. Проведення виставки творчих робіт дітей з особливими потребами.  2. Проведення концертної програми за участі дітей-вихованців міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. | Залучення вихованців до участі в заходах громади. | ІV кв. 2023 року  ІV кв. 2024 року | Центр соціальних служб Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення. | Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537). | Оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення розміщено на офіційному веб-сайті Броварської міської ради Броварського району київської області. | Щороку до 1 жовтня | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області  Радник міського голови Акопян О. |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** | | | | |
| Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками. | Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами, спеціальними підручниками. | Доступ до освіти дітей з особливими освітніми потребами. | ІV кв. 2023 року | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| Забезпечення інклюзивною освітою. | 1. У закладах дошкільної освіти організувати 37 інклюзивних груп для 148 дітей з особливими освітніми потребами.  2. В закладах загальної середньої освіти відкрити 138 інклюзивних класів для 213 учнів з ООП.  3. Створення ресурсних кімнат та осередків: заклад дошкільної освіти «Країна дитинства».  4. Створення інклюзивних осередків у найпростіших укриттях: Броварський ліцей  № 3, Броварський ліцей № 6.  5. Створення інклюзивних осередків у найпростіших укриттях: Броварський ліцей  № 5, Броварський ліцей № 10. | Збільшення в межах потреби інклюзивною освітою в закладах освіти Броварської міської територіальної громади. | ІV кв. 2023 року | Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** | | | | |
| Забезпечення розвитку  підприємництва /бізнесу. | Надання консультацій щодо отримання грантів: в Центрі підтримки бізнесу Броварської територіальної громади постійно надавати консультації щодо урядової грантової програми єРобота, де всі категорії населення можуть отримати фінансову підтримку від держави на старт або розширення власного бізнесу через грантові програми: «Грант на власну справу», «Грант для ветеранів та членів їх сімей», «Грант на переробні підприємства», «Грант на сад» та «Грант на теплицю». | Проведення інформаційно –просвітницьких заходів для розвитку  підприємництва/ бізнесу. | 2023 - 2024 роки | Управління економіки та інвестицій виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |

Міський голова Ігор САПОЖКО