| "СХВАЛЕНО" рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від «17» грудня 2019 року | «ЗАТВЕРДЖЕНО» рішенням сесії Броварської міської ради Київської області від 19 грудня 2019 року |
| --- | --- |
| № 1305 | № 1755-67-07 |

П Р О Г Р А М А

ОХОРОНИ   НАВКОЛИШНЬОГО  ПРИРОДНОГО   СЕРЕДОВИЩА

В   М. БРОВАРИ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ   НА   2020 РІК

БРОВАРИ – 2019

ЗМІСТ

стор.

| 1. | Паспорт програми охорони навколишнього природного середовища в м. Бровари Київської області на 2020 рік | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальні положення | 3 |
| 3. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | 4 |
| 4. | Мета програми | 5 |
| 5. | Заходи та фінансування програми | 5 |
| 6. | Очікувані результати виконання програми | 6 |

- Паспорт

програми охорони навколишнього природного середовища в м. Бровари Київської області на 2020 рік

таб. № 1

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник програми | Управління інспекції та контролю |
| 3 | Замовник | Броварська міська рада Київської області |
| 4 | Відповідальний виконавець програми | Управління інспекції та контролю |
| 5 | Термін реалізації програми | 2020 рік |
| 6 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: | 5900 тис.грн. |
| 6.1 | Кошти місцевого бюджету | З350 тис.грн. |
| 6.2 | Інші джерела фінансування | 2550 тис.грн. |

- Загальні положення

Пріоритетним напрямом майбутнього розвитку України проголошено стратегію сталого (збалансованого) розвитку, невід’ємною частиною якого є екологічна складова. Її вагомість у національній політиці України закріплена Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (від 21.12.2010 № 2818-VI)

Головна спрямованість даного документу полягає у досягненні чітко

визначених стратегічних цілей:

- Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

- Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

- Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища.

- Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління.

- Забезпечення екологічно збалансованого природокористування.

- Удосконалення регіональної екологічної політики.

Згідно з основним інструментом реалізації національної екологічної політики як на державному, так й на регіональному рівні є розроблення та виконання середньострокових планів дій з охорони навколишнього природного середовища.

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку міста і країни в цілому. Саме тому на території міста повинна здійснюватись політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Значною мірою стан довкілля, а саме атмосферне повітря, в місті обумовлюється впливом промислових підприємств, об’єктів муніципальної інфраструктури та впливом автомобільного транспорту.

У зв’язку з цим, метою розробки даної програми охорони навколишнього природного середовища в м. Бровари Київської області на 2020 рік (далі Програма) є продовження виконання попередньої Програми, якою було розпочато створення автоматизованої системи контролю забруднення атмосферного повітря в місті.

Аналіз загального стану навколишнього природного середовища у місті показує, що з одного боку, екологічна ситуація в місті загалом задовільна. З іншого боку, можна зазначити, що в місті наявні екологічні ризики і проблеми щодо стану повітряного басейну, Рівень забруднення навколишнього середовища в місті не є об’єктивно обумовленим, а наявні екологічні ризики і проблеми, при умові ефективної і цілеспрямованої роботи в цьому напрямі, можуть бути суттєво зменшені. У зв’язку з цим, метою розробки Програми контролю стану атмосферного повітря є зменшення забруднення атмосферного повітря, та як наслідок, збереження здоров’я населення міста.

На даний час ведення моніторингу стану забруднення повітря в місті здійснюється суб‘єктами регіональної системи моніторингу довкілля - Центральна геофізична обсерваторія - веде спостереження за вмістом забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, рівнем забруднення атмосферного повітря важкими металами та бензапіреном (стаціонарний пост на вул. Петлюри Симона, 20) та одноразовими замірами в окремих точках Броварським районним відділом лабораторних досліджень Державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України». Такі обсяги контролю атмосферного повітря абсолютно недостатні і не можуть відображати реальний стан його забруднення, про що свідчать численні скарги мешканців міста.

За метеорологічними умовами м. Бровари відноситься до територій з підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря, несприятливими умовами розсіювання промислових викидів.

Автотранспорт вносить дуже значну долю в забруднення атмосферного повітря в місті, що в даній ситуації є постійним джерелом забруднення лінійно-векторного характеру. У відпрацьованих газах автомобільних двигунів налічується біля 100 різних компонентів, більшість з яких токсичні. Великий обсяг викидів від автотранспорту пояснюється, насамперед, значним збільшенням кількості приватного автотранспорту, експлуатацією технічно–застарілого автомобільного парку, використанням палива низької якості.

Зважаючи на світовий досвід контролю за станом атмосфери у промислових містах доцільним є створення мережі стаціонарних постів автоматизованої системи спостереження за станом атмосферного повітря та проведення деталізованих досліджень за допомогою мобільних приладів в виявлених автоматизованою системою районах з підвищеним рівнем забруднення.

- Мета програми

Згідно з даними «Статистичного щорічника Київської області» загальні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря щорічно становлять більше 8,5 тис. т. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розрахунку на квадратний кілометр складають 250 т. У розрахунку на одну особу у межах м. Бровари у середньому припадало 86,7 кг шкідливих речовин.

Основними напрямами зменшення надходження забруднюючих речовин від промислових підприємств та інших джерел викидів в атмосферне повітря є, насамперед, жорсткий контроль за дотриманням обсягів викидів, передбачених в дозвільних документах промислових та тепло-генеруючих підприємств, впровадження сучасних технологій очищення промислових викидів, дотримання підприємствами технологічних та технічних нормативів при здійсненні виробничої діяльності.

- Заходи та фінансування програми

Реалізація заходів Програми забезпечується управлінням інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області. Координацію роботи забезпечує відділ з питань екології та природокористування управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області (таб. № 1).

Виготовлення, монтаж, налаштування, введення в дію, навчання фахівців управління інспекції та контролю роботі з обладнанням та програмним забезпеченням, передбачених Програмою, буде здійснюватись виконавцем, визнаним переможцем за результатами процедури торгів на електронній системі «Прозоро», з яким буде укладено відповідний договір. Виконавець також повинен надати письмові зобов’язання, які будуть передбачені тендерною документацією та договором, про гарантійне та післягарантійне обслуговування задіяного в роботі Програми обладнання та здійснювати оновлення програмного забезпечення, в разі розробки ним нових версій програмного забезпечення.

За період 2017-2019 років, в межах діючої на той час «Програми охорони навколишнього природного середовища в м. Бровари на 2017-2019 роки» була виконана частина передбачених цією програмою заходів, а саме:

- проведено обстеження території міста Бровари з метою визначення місць розташування автоматичних станцій контролю стану забруднення атмосферного повітря;

- придбано та змонтовано три станції автоматичної реєстрації забруднення атмосферного повітря та вимірювання метеорологічних даних;

- придбано обладнання та програмне забезпечення центрального пульту-серверу, до якого будуть надходити дані зі станцій автоматичної реєстрації забруднення атмосферного повітря та вимірювання метеорологічних даних;

Програмою на 2020 рік передбачено розширення існуючої мережі вимірювальних приладів для автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в м. Бровари (далі - мережа), для чого буде придбане додаткове обладнання та проведені відповідні роботи. Перелік обладнання та робіт наведений у табл. № 2. Основні заходи, передбачені програмою та джерела фінансування наведені у додатку 1.

За допомогою Мережі буде здійснюватися безперервне вимірювання концентрацій шкідливих домішок газових компонентів та метеорологічних даних в атмосферному повітрі міста Бровари Київської області, обробки і бездротової передачі отриманих даних до центрального пульту-серверу управління інспекції та контролю Броварської міської Ради Київської області з використанням GSM/GPRS зв’язку з подальшим накопиченням і візуалізацією вимірюваної інформації.

Для більш точного визначення джерел забруднення атмосферного повітря, виявлених Мережею, необхідно здійснити детальні дослідження за допомогою мобільних переносних приладів. Таке обладнання буде складатися з двох переносних багатокомпонентних приладів, які можуть бути оперативно доставлені до передбачуваного району розташування джерела забруднення.

Перелік обладнання та робіт необхідних для виконання Програми

таб. № 2

| № п/п | Найменування обладнання, робіт | одиниця виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Придбання у виробника компактних станцій автоматичного спостереження в тому числі багатокомпонентні газоаналізатори 604ЕХ20-С-ХХХХ, з вмонтованими метеостанціями, або аналогічних | шт. | 7 |
| 2 | Придбання мобільних переносних багатокомпонентних газоаналізаторів типу 604ЕХ20-П, або аналогічних | шт. | 2 |
| 3 | Забезпечення передачі даних зі станцій автоматичного спостереження до центрального пульту-серверу, витрати на GSM/GPRS зв’язок | шт. | 10 |

- Очікувані результати виконання програми

Реалізація Програми контролю стану атмосферного повітря в м. Бровари дозволить отримати дієвий механізм контролю за забруднювачами повітря та можливість оперативного реагування на їх діяльність. За допомогою Мережі з’явиться можливість здійснювати комплексні системні дослідження, орієнтовані на визначення потенційних ризиків, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря. Аналіз одержаних результатів спостережень забезпечить оперативне реагування та впровадження заходів щодо змін навколишнього природного середовища при поточній діяльності та аваріях техногенного походження.

Своєчасне припинення протиправної діяльності забруднювачів повітря дозволить значно поліпшити стан повітря та покращити умови проживання у місті Бровари.

Міський голова	І.В. Сапожко