Додаток до рішення Броварської міської ради  Київської області                                             від  11.04.2019 р. №1346-54-07

Передбачувані обсяги фінансування програми по рокам

| № п/п | Перелік заходів програми | Строки вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієн-товні обсяги фінан-сування), тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення засобами індивідуального захисту, приборами радіаційної і хімічної розвідки керівного складу, складу оперативної групи та розрахунково-аналітичної групи цивільного захисту міста. | 2017 - 2021 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області (далі - відділ з питань НС) | Місце-вий бюджет | 50,0 |
|  |  | 2018 |  |  | 15,0 |
|  |  | 2019 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2020 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2021 |  |  | 15,0 |
| 2. | Провести обстеження захисної споруди цивільного захисту (заглибленого пункту управління керівника цивільного захисту міста - міського голови) по вул. Гагаріна, 15 | 2018-2021 | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області | Місце-вий бюджет |  |
| 3. | Створення матеріального резерву для запобігання, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків міського рівня (у відповідності до затвердженої номенклатури). | 2017 - 2021 | Відділ з питань НС Фінансове управління Броварської міської ради Київської області Підприємства життє-забезпечення міста | Місце-вий бюджет | 1900,0 |
|  |  | 2017 |  |  | 300,0 |
|  |  | 2018 |  |  | 400,0 |
|  |  | 2019 |  |  | 400,0 |
|  |  | 2020 |  |  | 400,0 |
|  |  | 2021 |  |  | 400,0 |
| 4. | Капітальний ремонт захисної споруди Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 по вул. Володимира Великого, 6 | 2017 - 2021 | Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області | Місце-вий бюджет | 800,0 |
| 5. | Пропаганда безпеки життєдіяльності населення міста, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громадсь-ких місцях через засоби масової інфор-мації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів | 2017 - 2021 | Відділ з питань НС | Місце-вий бюджет | 25,0 |
|  |  | 2017 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2018 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2019 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2020 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2021 |  |  | 5,0 |
| 6. | Організація та проведення Дня цивільного захисту, змагань юних рятувальників за програмою «Школа безпеки» в загальноосвітніх закладах міста та змагань міських і обласних команд «Юних пожежних дружин» | 2017 - 2021 | Відділ з питань НС | Місце-вий бюджет | 20,0 |
|  |  | 2018 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2019 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2020 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2021 |  |  | 5,0 |
| 7. | Придбання сучасного пожежно-технічного озброєння, спорядження, приладів розвідки надзвичайних подій та ситуацій, засобів освітлення та зв’язку, аварійно-рятувального обладнання (пневматичного та гідравлічного, тощо) | 2018 - 2021 | Відділ з питань НС | Місце-вий бюджет | 493,8 |
|  |  | 2018 |  |  | 172,0 |
|  |  | 2019 |  |  | 321,8 |
|  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |
| 8. | Організувати проведення щорічних міських фестивалів дружин юних пожежників, приймати участь у проведенні обласних фестивалів (перевезення команд, нагородження, тощо) | 2018 - 2021 | Відділ з питань НС | Місце-вий бюджет | 18,0 |
|  |  | 2018 |  |  | - |
|  |  | 2019 |  |  | 6,0 |
|  |  | 2020 |  |  | 6,0 |
|  |  | 2021 |  |  | 6,0 |
| Всього, у тому числі: |  |  |  |  | 3306,8 |
| - місцевий бюджет |  |  |  |  | 3306,8 |

Міський голова                                                                                      І.В.Сапожко